## 물품
2024년 한국가스공사 배전반 연간 발주계획(예정)
No | 발주월 | 사업명 | 계약방법 |  | 품 명 | 식 | 구매예정금액 (백만원, 부가세 제외) | 처·실,사업소 | 부서명 | 담당자 | 연락처 | 납품완료 (예정)년월
1 | 6월 | 당진기지건설 1변전소 특고압배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 1 | 2310 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.03
2 | 6월 | 당진기지건설 2변전소 특고압배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 1 | 2603 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.06
3 | 6월 | 당진기지건설 3변전소 특고압배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 1 | 2465 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.06
4 | 6월 | 당진기지건설 4변전소 특고압배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 1 | 1440 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.04
5 | 3월 | 청주~괴산 공급건설 특고압 배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 5 | 685 | 건설설계처 | 계전설계부 | 이진우 | 053-670-6347 | 2024.09
6 | 10월 | 평택수소생산기지 특고압 배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 1 | 550 | 건설설계처 | 계전설계부 | 박시훈 | 053-670-0647 | 2025.05
7 | 6월 | 당진기지건설 1변전소 저압배전반 | 수의계약 | 한국장애인개발원 위탁 | 저압배전반 등 | 1 | 417 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.03
8 | 6월 | 당진기지건설 2변전소 저압배전반 | 수의계약 | (사)한국장애인직업재활시설협회 위탁 | 저압배전반 등 | 1 | 557 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.06
9 | 6월 | 당진기지건설 3변전소 저압배전반 | 수의계약 | 한국장애인개발원 위탁 | 저압배전반 등 | 1 | 593 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.06
10 | 6월 | 당진기지건설 4변전소 저압배전반 | 지명경쟁 | 국가계약법 시행령 제26조 1항 4호 수의계약가능 단체 대상 및 국가계약법 제3조에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능 단체 | 저압배전반 등 | 1 | 539 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.04
11 | 6월 | 당진기지건설 정비동(사무)외 저압분전반 | 지명경쟁 | 국가계약법 시행령 제26조 1항 4호 수의계약가능 단체 대상 및 국가계약법 제3조에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능 단체 | 저압분전반 등 | 1 | 192 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.05
12 | 12월 | 당진기지건설 비상출동 대기시설 고압/저압 수배전반 | 지명경쟁 | 국가계약법 시행령 제26조 1항 4호 수의계약가능 단체 대상 및 국가계약법 제3조에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능 단체 | 고압/저압 수배전반 | 1 | 190 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2025.05
13 | 6월 | 장흥~보성 공급건설 저압배전반 | 지명경쟁 | 국가계약법 시행령 제26조 1항 4호 수의계약가능 단체 대상 및 국가계약법 제3조에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능 단체 | 저압배전반 | 2 | 44 | 건설설계처 | 계전설계부 | 이진우 | 053-670-6347 | 2024.12
14 | '25.6월 | 당진기지건설 5/5-1 변전소 특고압배전반 | 제한경쟁 | 중기간경쟁 | 특고압배전반 등 | 1 | 900 | 건설설계처 | 계전설계부 | 류한석 | 053-670-6345 | 2026.05
* 실 발주 시기는 변경 가능
1) No.1~6 : 중소기업자간 경쟁(제한경쟁) 건으로, 조달청 위탁 추진
2) No. 7~9 : 수의계약 건으로 한국장애인 개발원 및 한국장애인직업재활시설협회로 생산시설 선정을 위탁하며, 생산시설 선정방식은 전자조달시스템 지명경쟁입찰에 따른 제한적 최저가 방식과 동일하게 적용되며, 선정된 생산시설을 조달청에 위탁, 수의계약합니다.
3) No.10~13 : 지명경쟁 건으로, 해당 발주 건에 대한 사전규격 공고 시 입찰 참여의사를 제시한 국가계약법 시행령 제26조 1항 4호에 따른 수의계약 가능 대상 단체 및 국가계약법 제3조에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능단체를 지명하여 경쟁을 시행합니다. - 지명 기준은 발주 건에 따라 상이할 수 있으니, 공고 시 확인하시기 바랍니다.
4) NO.14('25년 발주건) : 중소기업자간 경쟁(제한경쟁) 건으로, 조달청 위탁 추진
* 국가계약법 시행령 제26조 1항 4호에 따른 수의계약 대상 단체 및 국가계약법 제3조에 따라 다른 법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능 단체
① 국가유공자 자활집단촌의 복지공장 단체, ② 국가유공자 단체설립에 관한 법률관련 단체,③ 중증장애인 생산품생산시설 ④ 사회복지사업에 의한 사회복지법인 ⑤ 장애인 표준사업장 ⑥ 다른법령에 특별한 규정이 있는 수의계약 가능 단체 (대한민국 특수임무유공자회 등)