## 제1호
[별지서식 제1호] 공사 지수조정률에 의한 물가변동 검토요청
물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대한 종합의견서
1. 일반현황
수요기관 |  |  |  |  | 공사명
계약방법 |  |  |  |  | 계약자 | [5 empty] | 낙찰율 |  | %
기술부서 |  |  |  |  | 담당자 |  |  |  | 전화 : |  |  |  | 팩스 : |  |  |  | ☞ 조달청 검토대상이 아닌 경우 이 행을 숨기기 하세요.
계약현황 |  | 총공사 계약현황 (부기금액) | [6 empty] | 시공중인 공사 계약현황
|  | 계약일 |  |  | 계약금액 | 원 |  |  | 계약일 |  |  |  | 계약금액
|  | 착공일 |  |  | 준공예정일 |  |  |  | 착공일 |  |  |  | 준공예정일
물가변동 조정현황 |  |  | 조정회수 |  | 1회 |  | 2회 |  |  | 3회 |  | 4회 |  |  | 5회
조정방법
조정기준일
|  |  | 조정률 |  | % |  | % |  |  | % |  | % |  |  | %
|  |  | 조정금액 |  | 원 |  | 원 |  |  | 원 |  | 원 |  |  | 원
2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내용
물가변동 조정률 [A] |  |  |  | 물가변동 경과기간 |  |  |  | 계약체결일(기준시점) :
[8 empty] | 입 찰 일(기준시점) : | [8 empty] | ☞ 2회이후인 경우에는 이 행을 숨기기 하세요(행높이25 조정)
조정기준일(비교시점) :
물가변동 대상공사의 계약금액 [B] | [6 empty] | 원 | 물가변동 조정 기준일 현재의 공정률 |  |  |  | 예정공정률
실행공정률
제외공정률
물가변동 적용제외 계약금액 [C] | [6 empty] | 원 | 물가변동 적용대가[D] (D=B-C) | [7 empty] | 원
물가변동 대상공사의 계약금액 [B] |  |  |  | #REF! |  |  |  | 물가변동 조정 기준일 현재의 공정율 |  |  |  | 예정공정률 |  |  | #REF!
[12 empty] | 실행공정률 |  |  | #REF!
물가변동 적용제외 계약금액 [C] |  |  |  | #REF! |  |  |  | 물가변동 적용대가 [D] (D = B - C) |  |  |  | #REF!
선금 공제금액[F] ( F = D×A×E ) | [7 empty] | 물가변동 등락 대상 조정금액[G] ( G = A × D )
기타 공제금액 [H] |  |  |  | 0 |  |  |  | 물가변동 조정 적용금액 ( G - F - H)
3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부서류
번호 | 첨부 서류명 | [10 empty] | 부수 |  | 비고
1 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역 총괄표(프로그램 데이터 포함) | [12 empty] | 별지서식 1-1호 참조
2 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 산출근거(프로그램 데이터 포함) | [12 empty] | 별지서식 (1-2호)~(1-10호)
3 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 및 필수 제출자료 | [12 empty] | 별지서식 1-4호, 1-11호
4. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 종합의견 | [16 empty] | ☞ 조달청 검토대상이 아닐 경우 해당 내용으로 교체해 주세요.
1. 위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 프로그램 내용은 입찰당시 (직전 물가변동 조정 당시)의
물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동자료의 오류·변조·위조·불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생
되는 모든 문제는 ○ ○ ○ ○(기관) 에서 책임을 질 것이며,
2. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 및 같은법 시행령 제64조, 같은법 시행규칙 제74조와 계약예규에 따라
물가변동으로 인한 계약금액의 조정률을 검토한 바, 00%이상 상승(하락)하였으며, 물가변동 조정 경과기간도 00일 이상
경과한 것을 확인하고, 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액조정의 적정성을 사전 검토하여 줄 것을 요청합니다.
20○○. ○○.
[5 empty] | ○○○○ 기관명 | [8 empty] | (직인)
주 1. 물가변동 조정 대상공사가 2건 이상인 경우 그 내용을 별지에 작성하고 합계 금액을 해당란에 기재하십시오.
2. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.

## 제1-1호
[별지서식 제1-1호]
물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 총괄표
■ 수요기관 :
| ■ 물가변동 작성 및 검토자 : 소속 : 직급 : 성명 : |  |  |  | (인)
■ 공 사 명 :
■ 물가변동 경과기간 : 일 [기준시점 : 년 월 일, 비교시점 : 년 월 일]
| 구 분 |  | 내 용 |  | 비 고
| ① 물가변동 대상공사의 계약금액(B) | ·도급계약금액(ⓐ) | 0 | 원 | · 도급계약서 사본 참조 (00회ES 조정금액 포함)
|  | ·00회ES조정금액(ⓑ) | 0 | 원
|  | ·계(ⓐ+ⓑ) | 0 | 원
| ② 물가변동 적용제외 계약금액(C) | ·도급계약금액(ⓐ) |  | 원 | · [1-6호] 적용대가 산출근거 참조 - 가)의 공정률을 감안하여 산출
|  | ·00회ES조정금액(ⓑ) |  | 원
|  | 노무비 직불금(ⓒ) |  | 원
|  | ·계(ⓐ+ⓑ+ⓒ) |  | 원
| ㉮ 조정기준일 현재 공정률 | 예정공정률 |  | % | · 공사예정공정표 참조
|  | 실행공정률 |  | % | - 지연 및 실행공정률 내용 반영
|  | 제외공정률 |  | % | - 예정, 실행, 기성 중 큰값 제외
| ③ 물가변동 적용대가(D) | ·도급계약금액(ⓐ) |  | 원 | · D = (B - C)
|  | ·00회ES조정금액(ⓑ) |  | 원
|  | ·계(ⓐ+ⓑ) |  | 원
| ④ 물가변동 조정률(A) |  |  | % | · [1-3호] 지수조정률 산출표 참조
| ⑤ 물가변동 등락대상 조정금액(G) |  |  | 원 | · E = (A×D), 천원단위 미만 절사
| ⑥ 선금급 공제금액(F) |  |  | 원 | · F = (D×A×E), 주) - 2.1) 선급금공제액 산출표 참조
| ㉮ 선금급 지급일 |  | 년 월 일 |  | · [붙임12.3] 선금급 지급조서 참고
| ㉯ 선금급 금액 |  | 0 | 원 | · [붙임12.3] 선금급 지급조서 참고
| ㉰ 선금급 지급비율(E) |  | 0 | % | · (선금급 ÷ 당해년도 계약금액)
| ⑦ 기타 공제금액(H) |  | 0 |  | · 해당시 산출근거 첨부
| ⑧ 물가변동 조정 적용금액 |  |  | 원 | · 물가변동 조정 적용금액 ( G - F - H)
| 첨부 프로그램 데이터 |  | 엑셀 |  | · 첨부 데이터 참조
주 1. 모든 금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.
2. 물가변동 적용제외금액 산출기준
가) 물가변동조정 기준일 현재 발주자의 사정에 의한 지연공정률을 제외한 예정공정표의 공정률과 실행공정률 중
높은 공정률을 기준으로 이행이 완료되어야 할 공종의 공사금액은 물가변동 적용대가에서 제외하였습니다.
나) 물가변동 대상금액에 대하여 물가변동 조정기준일 이전에 선금급을 수령한 금액은 선금급 비율만큼을 물가변동
조정 적용금액에서 공제하였습니다.
다) 물가변동 조정 신청 이전에 수령한 노무비 직불금은 물가변동 적용대가에서 제외해야 합니다.
※ 노무비 직불금이란 '노무비 구분관리 및 지급확인제'에 따라 발주기관이 매월 노무비를 계약상대자
및 하수급인의 통장으로 입금한 금액을 말한다.
3. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.
☞ 조달청 심사대상 | 주 1. 모든 금액에는 부가가치세를 포함하여야 합니다. |  |  |  |  | 지우지 마시오
2. 물가변동 적용제외금액 산출기준
가) 물가변동조정 기준일 현재 발주자의 사정에 의한 지연공정율을 제외한 예정공정표의 공정율과 실행공정율 중
높은 공정율을 기준으로 이행이 완료되어야 할 공종의 공사금액은 물가변동 적용대가에서 제외하였습니다.
나) 물가변동 대상금액에 대하여 물가변동 조정기준일 이전에 선금급을 수령한 금액은 선금급 비율만큼을 물가변동
조정 적용금액에서 공제하였습니다.
3. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.
☞ 비조달청 | 주 1. 모든 금액에는 부가가치세가 포함되었읍니다.(영세율 적용대상공사는 예외)
2. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사부기금액을 기준으로 합니다.
3. 물가변동조정 기준일 현재 발주자의 사정에 의한 지연공정율을 제외한 예정공정표상 조정기준일 이전에
이행이 완료되어야 할 공종의 공사금액은 물가변동 적용대가에서 제외하였습니다.
4. 물가변동대상공사에 대하여 물가변동 조정기준일 이전에 선금급을 수령한 금액은 선금급비율 만큼을 물가
변동 조정금액에서 공제하였습니다.

## 제1-1-1호
[별지서식 제1-1-1호]
선금급 공제액 산출표
■ 공 사 명 :
선금 지급현황 | 대상공사 |  | 계약금액
| 선금급액 |  | 선금수령일
| 조정기준일 |  | 선금급율(%)
선금급 공제액 | ①계약금액 | 0 | · 00차공사
| ②적용제외금액 (a-b-c-d) |  | · 00차공사 적용제외금액 산출식
a. 전체제외금액
b. 00차준공금액
c. 잔여PS금액
d. 노무비 직불금
| ③물가변동적용대가 |  | (① - ②)
| ④지수조정률(K) | 0% | 지수조정률산출표(붙임3참조)
| ⑤선금급공제금액 |  | (③X④X선금급율) ,단수조정
※ 선금급공제금액산출식
* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제74조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
공제금액 ＝ 물가변동적용대가 × 조정율 × 선금지급율
선금지급율 = 선금급÷당해년도 계약금액(년부액)
<물가변동 선금급 공제기준>
주) 1. 조정기준일 이전에 선금을 지급한 경우에만 물가변동 조정금액에서 선금급을 공제한다.
2. 조정기준일 이후에 선금을 지급받은 경우에는 선금급을 공제하지 않는다.
3. 조정기준일(=선금수령일)에 선금을 지급한 경우에는 선금을 공제하지 않는다.
* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제74조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
* 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제72조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
Note on F20: 계약법 입력: 지방계약법 기준일 경우 '지방' 입력

## 제1-1-2호
[별지서식 제1-1-2호]
노무비 직불금 공제금액 산출표
소속 : 직급 : 성명 : (인)
가. '노무비 직불금' 적용 대상 공사 여부(Y/N)
나. '노무비 직불금' 지급금액 중 물가변동 적용대가 제외 금액
구분(예시) | 노무비 직불금* |  | 물가변동 적용대가 제외 금액**
| 지급일자 | 지급금액
20XX년 00월 | 20XX. 00. 00.
20XX년 00월 | 20XX. 00. 00.
20XX년 00월 | 20XX. XX. 00.
합계
* 조정기준일 이후 물가변동 접수일 이전까지 노무비 직불금 지급내역
** '노무비 직불금'은 추가 기성대가로 판단하여 물가변동 적용대가에서 제외
다만, '노무비 직불금'이 조정기준일의 예정 및 실행공정률에 따른 물가변동 적용제외금액에 포함된 경우 중복하여 공제할 수 없음
<노무비 구분관리 및 지급확인제>
주) 1. 구분관리제: 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 근로자 개인계좌로 입금
2. 지급확인제: 발주기관에서 매월 근로자별 노무비 지급여부 확인
* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제74조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
* 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제72조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항

## 제1-2호
[별지서식 제1-2호]
물가변동 지수조정률 산출표
■ 수요기관 : | ■ 수요기관 :
■ 공 사 명 :
| 비 목 |  | 물가변동 적용대가 | 계수 | 기준시점 지수 | 비교시점 지수 | 지수변동률 | 비목군 조정계수 | 비고
[5 empty] | 0000-00-00 | 0000-00-00 | [④=③÷②] | [⑤=①×④] |  | 소숫점자리수
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | 8
| ① | 노무비 합계 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | ○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 설계변경에 따라 증가된 물량 또는 신규비목의 기준시점은? ① 공사계약에서 설계변경을 하고자 할 때에는 기획재정부 계약예규「공사계약 일반조건」 제19조 각호의 내용으로 설계변경을 시행 ② 설계변경에 있어 동 계약예규 제20조제2항에 따라 발주기관이 설계변경을 요구하거나 계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액 범위 안에서 적용 ③ 상기에서 해당 물량의 단가는 계약예규에서와 같이 설계변경 시기에 계약당사자간에 협의 및 합의에 따라 결정되는 것으로서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정의 기준시점 또한 해당 설계변경당시를 기준일로 하여 조정률을 산출 ※ 발주기관에서 최종 승인한 문서(공문)에서 설계변경에 따라 증가된 물량 또는 신규비목의 단가가 변경계약내역서의 단가와 일치하는지 여부를 반드시 확인할 것
| ㉮ | 직접노무비(A) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉯ | 간접노무비(A') |  |  |  |  | 0 | 0
| ② | 경비합계
| ㉮ | 국산장비(B') | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉯ | 외산장비(B") | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 비목군수
| ㉯ | 기타비목군(Z) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8
| ③ | 재료비 합계 |  | 0
| ㉮ | 광산품(C) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉯ | 공산품(D) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉰ | 전력수도가스및폐기물(E) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉱ | 농림수산품(F) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ④ | 표준시장단가 합계 |  | 0
| ㉮ | 토목부분(G1) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉯ | 건축부분(G2) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉰ | 기계설비부분(G3) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉱ | 전기부분(G4) | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ㉲ | 통신부분(G5)
| ⑤ | 제경비합계 | [5 empty] | 0
| ㉮ | 산재보험료(H) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉯ | 산업안전보건관리비(I) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉰ | 고용보험료(J) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉱ | 퇴직공제부금비(K) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉲ | 국민건강보험료(L) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉳ | 국민연금보험료(M) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉴ | 노인요양보험료(N) |  |  |  |  | 0 | 0
| ㉵ | 기타경비(Z) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
| 순공사원가 |  | 0 | 1
| 지수조정률(K) |  | 지수조정률(K값) =(비목군 조정계수 합계 - 1) × 100 =
| 주) | 1. 계수 : '순공사원가' 금액을 '1'로 산정한 후 각 비목군이 '순공사원가' 금액에 대해 구성하는 가중치
(계수가 '1'이 아닐 경우 기타경비(Z)에서 조정)
2. 기준시점 및 비교시점 지수 : 물가변동에 적용한 각종 지수의 산정표 참조
3. 지수 및 지수변동률(비교시점/기준시점) : 소수점 다섯째자리 이하는 절사하고 소수점 넷째자리까지 산정
검증

## 제1-3호
[별지서식 제1-3호]
물가변동에 적용한 각종 지수의 산정표
■ 수요기관 :
■ 공 사 명 :
1. 노무비 지수(A) 산정
□ 근거 : 대한건설협회에서 조사 공표한 직종별 시중노임의 평균치를 적용
노임 발표일
일반공사직종
근 거 |  |  | 대한건설협회 발표 "건설업 임금실태조사보고서" 참고
* 노임단가 결정방법 변경에 따른 시중노임 적용시 참고사항 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법
(회제45101-2365. 1996. 10. 11)에 의거
가. 기준시점(0000.00.00)의 노무비 평균치(A0) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 노무비 평균치(A1) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (A1 / A2) × 100 = 000.00
※ 년도별 공사부문 평균노임단가
노임 발표일 |  |  | 2011-01-01 | 2011-09-01 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | 2013-01-01 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | 2014-09-01
일반공사직종 |  |  | 120031 | 123735 | 126684 | 132168 | 134901 | 140833 | 142586 | 147352
노임 발표일
일반공사직종
근 거 |  |  | 2011-01-01: 대한건설협회 발표 "건설업 임금실태조사보고서" 참고
2. 기계경비 지수(B) 산정
□ 근거 : 한국건설기술연구원에서 발표하는 '표준품셈'상 건설기계 시간당 손료의 평균치
1) 국산장비 지수(B´) 산정
구 분 |  |  | 2011-01-01: 국산장비 시간당 손료의 합계액; 2012-01-01: 기종수; 2013-01-01: 국산장비 시간당 손료의 평균치; 2014-01-01: 비고
기준시점의 기계경비 (0000.00.00)
비교시점의 기계경비(0000.00.00)
가. 기준시점(0000.00.00)의 기계경비 시간당 손료의 평균치(B'0) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 기계경비 시간당 손료의 평균치(B'1) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (B'1 / B'0) × 100 =
3. 재료비 지수(C, D, E, F) 산정
□ 근거 : 한국은행 "경제통계시스템"의 생산자물가지수중 해당 기본분류 지수를 적용
1) 광산품 지수(C) 산정
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 광산품 지수(C0) | 2012-01-01: 광산품 지수(C1); 2013-09-01: (C1/C0) × 100 = %
광산품
* 생산자물가 기본분류 지수 ⇒ C0 : 0000년 00월 지수 적용, C1 : 0000년 00월 지수 적용
2) 공산품 지수(D) 산정
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 공산품 지수(D0) | 2012-01-01: 공산품 지수(D1); 2013-09-01: (D1/D0) × 100 = %
공산품
* 생산자물가 기본분류 지수 ⇒ D0 : 0000년 00월 지수 적용, D1 : 0000년 00월 지수 적용
3) 전력. 수도. 가스 및 폐기물지수(E) 산정
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 전력,수도 및 도시가스 지수(E0) | 2012-01-01: 전력,수도 및 도시가스 지수(E1); 2013-09-01: (E1/E0) × 100 = %
전력,수도.가스 및 폐기물
* 생산자물가 기본분류지수 ⇒ E0 : 0000년 00월 지수 적용, E1 : 0000년 00월 지수 적용
4) 농림수산품 지수(F) 산정
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 농림수산품 지수(F0) | 2012-01-01: 농림수산품 지수(F1); 2013-09-01: (F1/F0) × 100 = %
농림수산품
* 생산자물가 기본분류지수 ⇒ F0 : 0000년 00월 지수 적용, F1 : 0000년 00월 지수 적용
4. 표준시장단가 지수(G) 산정
□ 근거 : 계약예규 "정부 입찰·계약 집행기준"에 의거 각 중앙관서의 장이 발표한 공종별 표준시장단가 단가의 전체 평균치 가격
1) 토목부분 표준시장단가 지수(G1) 산정
구 분 |  |  | 2011-09-01: 표준시장단가 합계액; 2012-09-01: 품목수; 2013-09-01: 품목당 평균단가; 2014-09-01: 비고
기준시점의 토목부분 표준시장단가 (0000.00.00)
비교시점의 토목부분 표준시장단가 (0000.00.00)
가. 기준시점(0000.00.00)의 토목부분 표준시장단가 평균치(G10) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 토목부분 표준시장단가 평균치(G11) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (G10 / G11) × 100 = |  |  | 2014-09-01: 102.39
2) 건축부분 표준시장단가 지수(G2) 산정
구 분 |  |  | 2011-09-01: 표준시장단가 합계액; 2012-09-01: 품목수; 2013-09-01: 품목당 평균단가; 2014-09-01: 비고
기준시점의 건축부분 표준시장단가 (0000.00.00)
비교시점의 건축부분 표준시장단가 (0000.00.00)
가. 기준시점(0000.00.00)의 건축부분 표준시장단가 평균치(G20) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 건축부분 표준시장단가 평균치(G21) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (G20 / G21) × 100 =
3) 기계설비부분 표준시장단가 지수(G3) 산정
구 분 |  |  | 2011-09-01: 표준시장단가 합계액; 2012-09-01: 품목수; 2013-09-01: 품목당 평균단가; 2014-09-01: 비고
기준시점의 기계설비부분 표준시장단가 (0000.00.00)
비교시점의 기계설비부분 표준시장단가 (0000.00.00)
가. 기준시점(0000.00.00)의 기계설비부분 표준시장단가 평균치(G30) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 기계설비부분 표준시장단가 평균치(G31) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (G30 / G31) × 100 = |  |  | 2014-09-01: 102.39
4) 전기부분 표준시장단가 지수(G4) 산정
구 분 |  |  | 2011-09-01: 표준시장단가 합계액; 2012-09-01: 품목수; 2013-09-01: 품목당 평균단가; 2014-09-01: 비고
기준시점의 전기부분 표준시장단가 (0000.00.00)
비교시점의 전기부분 표준시장단가 (0000.00.00)
가. 기준시점(0000.00.00)의 전기부분 표준시장단가 평균치(G40) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 전기부분 표준시장단가 평균치(G41) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (G40 / G41) × 100 = |  |  | 2014-09-01: 102.39
5) 정보통신부분 표준시장단가 지수(G5) 산정
구 분 |  |  | 2011-09-01: 표준시장단가 합계액; 2012-09-01: 품목수; 2013-09-01: 품목당 평균단가; 2014-09-01: 비고
기준시점의 정보통신부분 표준시장단가 (0000.00.00)
비교시점의 정보통신부분 표준시장단가 (0000.00.00)
가. 기준시점(0000.00.00)의 정보통신부분 표준시장단가 평균치(G50) =
나. 비교시점(0000.00.00)의 정보통신부분 표준시장단가 평균치(G51) =
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (G50 / G51) × 100 = |  |  | 2014-09-01: 102.39
5. 산재보험료 지수(H) 산정
□ 근거 : 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조 제3항 및 제4항,
같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 고용노동부장관이 고시하는 산재보험료율 적용
○ 산재보험료 지수(H)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 산재보험료 지수(H0) | 2012-01-01: 산재보험료 지수(H1); 2013-09-01: (H1/H0) × 100 = %
산재보험료 지수
☆ 산재보험료 지수산식
○ 기준시점(직전조정일 당시)의 산재보험료 지수(H0)
|  | = | 2011-01-01: 기준시점 당시의 노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 산재보험료율
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 산재보험료 지수(H1)
|  | = | 2011-01-01: 조정기준일 당시의 노무비 지수(A1) × 조정기준일 당시의 산재보험료율
◎ 산재보험료 지수변동률 = (H1 / H2) × 100 = %
가. 당해공사에 대한 기준시점의 산재보험료 지수(H0) 산출식 :
나. 당해공사에 대한 비교시점의 산재보험료 지수(H1) 산출식 :
※ 연도별 산재보험요율표
년도별 |  |  | 2011-01-01: 2020; 2012-01-01: 2021; 2013-01-01: 2022; 2014-01-01: 2023
산재보험요율
근 거 |  |  | 2011-01-01: 고용노동부장관 고시 율 적용
6. 산업안전보건관리비 지수(I) 산정
□ 근거 : 「산업안전보건법」 제30조 및 같은 법 시행령 제26조의6 및 같은 법 시행규칙 제32와 제32조3의 규정에 의하여
고용노동부 고시하는 산업안전보건관리비율 적용
○ 산업안전보건관리비 지수(I)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 안전관리비 지수(I0) | 2012-01-01: 안전관리비 지수(I1); 2013-09-01: (I1/I0) × 100 = %
산업안전보건관리비 지수
☆ 산업안전보건관리비 지수산식
○ 기준시점(직전조정일 당시)의 산업안전보건관리비 지수(I0)
= 기준시점 당시의 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수의 합계 × 기준시점 당시의 산업안전보건관리비율
= ( a + c + d + e + f + g1 + g2 + g3 + g4 +g5) × 기준시점 당시의 산업안전보건관리비율
* a, c, d, e, f, g1, g2, g3, g4, g5 : 변동전(기준시점) 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 산업안전보건관리비 지수(I1)
= 조정기준일 당시의 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수의 합계 × 조정기준일 당시의 산업안전보건관리비율
= (a' + c' + d + e + f' + g1' + g2' + g3' + g4' +g5') × 조정기준일 당시의 산업안전보건관리비율
* a', c', d', e', f', g1', g2', g3', g4', g5' : 변동후(비교시점) 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수
* 비교시점 계수 산식: [a'=(a×A1÷A0), c'=(c×C1÷C0), d'=(d×D1÷D0), e'(e×E1÷E0), f'=(f×F1÷F0), g'=(g×G1÷G0),,,등] 임
◎ 산업안전보건관리비 지수변동률 = (I1/ I0) × 100 = %
가. 당해공사에 대한 기준시점의 산업안전보건관리비 지수(I0) 산출식 :
나. 당해공사에 대한 비교시점의 산업안전보건관리비 지수(I1) 산출식 :
※ 년도별 산업안전보건관리비 요율표
년도별 |  |  | 2011-01-01: 2020; 2012-01-01: 2021; 2013-01-01: 2022; 2014-01-01: 2023
산업안전보건 관리비요율
요율 적용기준
근 거 |  |  | 2011-01-01: 고용노동부장관 고시율 적용
7. 고용보험료 지수(J) 산정
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제22조 제5항 및 같은 법 시행령 제26조의 2 규정에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)곱하여 산정하되
등급은 조달청의 유자격자명부기준에 의함
○ 고용보험료 지수(J)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 고용보험료 지수(J0) | 2012-01-01: 고용보험료 지수(J1); 2013-09-01: (J1/J0) × 100 = %
고용보험료 지수
☆ 고용보험료 지수산식
○ 기준시점(입찰일 당시)의 고용보험료 지수(J0) = 기준시점 당시의 노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 고용보험료율
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 고용보험료 지수(J1) = 비교시점 당시의 노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 고용보험료율
◎ 고용보험료 지수변동률 = (J1 / J0) × 100 = %
가. 당해공사에 대한 기준시점의 고용보험료 지수(J0) 산출식 :
나. 당해공사에 대한 비교시점의 고용보험료 지수(J1) 산출식 :
※ 연도별 고용보험요율표
| 적용일자 |  | 2011-01-01: 0000-00-00; 2012-01-01: 0000-00-00; 2013-01-01: 0000-00-00; 2014-01-01: 0000-00-00
1등급 대상
2등급 대상
3등급 대상
4등급 대상
5등급대상
6등급대상
7등급이하
| 근 거 |  | 2011-01-01: 국토교통부장관 고시 율 적용
* 등급은 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기준에 의함
8. 건설근로자 퇴직공제부금비 지수(K)
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제87조 2항 및 같은 법 시행령 제83조 제2항에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율,
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
○ 퇴직공제부금비 지수(K)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 퇴직공제부금비 지수(K0) | 2012-01-01: 퇴직공제부금비 지수(K1); 2013-09-01: (K1/K0) × 100 = %
퇴직공제부금비 지수
☆ 퇴직공제부금비 지수산식
○ 기준시점(입찰일 당시)의 퇴직공제부금비 지수(K0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 퇴직공제부금비율
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 퇴직공제부금비 지수(K1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 퇴직공제부금비율
◎ 건설근로자 퇴직공제부금비 지수변동률 = (K1/K0) × 100 = %
가. 당해공사에 대한 기준시점의 퇴직공제부금비 지수(K0) 산출식 :
나. 당해공사에 대한 비교시점의 퇴직공제부금비 지수(K1) 산출식 :
※ 연도별 건설근로자 퇴직공제부금비율표
| 적용일자 |  | 2011-01-01: 0000-00-00; 2012-01-01: 0000-00-00; 2013-01-01: 0000-00-00; 2014-01-01: 0000-00-00
퇴직공제부금비율
| 근 거 |  | 2011-01-01: 국토교통부장관 고시율 적용
9. 국민건강보험료 지수(L)
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제22조 제5항 및 같은 법 시행령 제26조의 2 규정에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
○ 국민건강보험료 지수(L)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.0.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 국민건강보험료 지수(L0) | 2012-01-01: 국민건강보험료 지수(L1); 2013-09-01: (L1/L0) × 100 = %
국민건강보험료 지수
☆ 국민건강보험료 지수산식
○ 기준시점(입찰일)의 국민건강보험료 지수(L0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 국민건강보험료율
○ 비교시점(조정기준일)의 국민건강보험료 지수(L1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 국민건강보험료율
◎ 국민건강보험료 지수변동률 = (L1 / L0) × 100 = %
가. 당해공사에 대한 기준시점의 국민건강보험료 지수(L0) 산출식 :
나. 당해공사에 대한 비교시점의 국민건강보험료 지수(L1) 산출식 :
※ 년도별 국민건강보험요율표 | 연도별 |  | 2011-01-01: 0000-00-00; 2012-01-01: 0000-00-00; 2013-01-01: 0000-00-00; 2014-01-01: 0000-00-00
국민건강보험요율
근 거
10. 국민연금보험료 지수(M)
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제22조 제5항 및 같은 법 시행령 제26조의 2 규정에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
○ 국민연금보험료 지수(M)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 국민연금보험료 지수(M0) | 2012-01-01: 국민연금보험료 지수(M1); 2013-09-01: (M1/M0) × 100 = %
국민연금보험료 지수
☆ 국민연금보험료 지수산식
○ 기준시점(입찰일)의 국민연금보험료 지수(M0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 국민연금보험료율
○ 비교시점(조정기준일)의 국민연금보험료 지수(M1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 국민연금보험료율
◎ 국민연금보험료 지수변동률 = (M1 / M0) × 100 = 101.86%
가. 당해공사에 대한 기준시점의 국민연금보험료 지수(M0) 산출식 :
나. 당해공사에 대한 비교시점의 국민연금보험료 지수(M1) 산출식 :
※ 년도별 국민연금보험요율표 | 년도별 |  | 2011-01-01: 0000-00-00; 2012-01-01: 0000-00-00; 2013-01-01: 0000-00-00; 2014-01-01: 0000-00-00
국민연금보험요율
근 거
11. 노인장기요양보험료 지수(N)
□ 근거 : 「노인장기요양보험법」 제19조 제1항 및 같은 법 시행령 제4조의 규정에 다라 발표하는 요율에
국민건강보험의 보험료를 곱하여 산정
○ 노인장기요양보험료 지수(N)
구 분 |  | 기준시점(0000.00.00)의 | 2012-01-01: 비교시점(0000.00.00)의; 2013-09-01: 지수변동률(%)
|  | 노인장기요양보험료 지수(N0) | 2012-01-01: 노인장기요양보험료 지수(N1); 2013-09-01: (N1/N0) × 100 = %
노인장기요양보험료지수
☆ 노인장기요양보험료 지수산식
○ 기준시점(입찰일)의 노인장기요양보험료 지수(N0) = 기준시점의 국민건강보험료 지수(L0) × 기준시점의 노인장기요양보험료율
○ 비교시점(조정기준일)의 노인장기요양보험료 지수(N1) = 비교시점의 국민건강보험료 지수(L1) × 비교시점의 노인장기요양보험료율
◎ 노인장기요양보험료 지수변동률 = (N1 / N0) × 100 = %
가. 기준시점의 노인장기요양보험료 지수(N0) 산출식 :
나. 비교시점의 노인장기요양보험료 지수(N1) 산출식 :
※ 년도별 노인장기요양보험요율표(2009.02.12이후 입찰공고분부터 해당) | 연도별 |  | 2011-01-01: 0000-00-00; 2012-01-01: 0000-00-00; 2013-01-01: 0000-00-00; 2014-01-01: 0000-00-00
노인장기요양보험료요율
근거
12. 기타비목군 지수(Z)
□ 기타비목군의 범위는 순공사원가 중 비목군 분류가 곤란한 비목을 기타 비목군으로 편성
☆ 기타비목군 지수산식
- 각 비목군 지수를 해당비목군 계수(가중치)에 곱하여 산출한 수치 합계를 비목군 수로 나누어 산정
- 비목군수 : 원칙적으로 A, C, D, E, F(5개) 이며, A, C, D, E, F 중 해당되는 비목군이 없는 경우에는 4개 또는 3개 등이
되는 것임.(표준시장단가가 적용된 공종이 포함된 경우에는 비목군수가 10개이며, 해당되는 비목군이 없는 경우에는
9개 또는 8개 등이 됨)
☆ 기타비목군 지수산식
가. 당해공사에 대한 기준시점의 기타비목군 지수(Z0) 산출식 :
Z0 = ( aA0 + cC0 + dD0 + eE0 + fF0 + g1G10 + g2G20 + g3G30 + g4G40 + g5G50) ÷ 비목군수
※ Z0 = { (노무비 계수 × 기준시점 지수) + (광산품 계수 × 기준시점 지수) + (공산품 계수 × 기준시점 지수)
+ (전력·수도·가스 및 폐기물 계수 × 기준시점 지수 ) + (농림수산품 계수 × 기준시점 지수)
+ (토목부분 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) + (건축부분 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수)
+ (기계설비부분 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) + (전기부분 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 )
+ (통신부분 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) }
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수) =
20.1836
나. 당해공사에 대한 비교시점의 기타비목군 지수(Z1) 산출식 :
Z1 = ( aA1 + cC1 + dD1 + eE1 + fF1 + g1G11 + gG21 + g3G31 + g4G41+ g5G51) ÷ 비목군수
※ Z1 = { (노무비 계수 × 비교시점 지수) + (광산품 계수 × 비교시점 지수) + (공산품 계수 × 비교시점 지수)
+ (전력·수도·가스 및 폐기물 계수 × 비교시점 지수 ) + (농림수산품 계수 × 비교시점 지수)
+ (토목부분 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) + (건축부분 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수)
+ (기계설비부분 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) + (전기부분 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 )
+ (통신부분 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) }
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수)
20.9946
◎ 기타비목군 지수변동률 = (Z1 / Z0) × 100 = % |  |  | 2014-09-01: 104.01

## 제1-4호
[별지서식 제1-4호]
<필수 제출자료>
<공사명> |  |  |  | 0
<공사감독> | [7 empty] | 성명: | 0 |  |  | (인)
1. | 설계변경계약에 따른 증가된 물량 또는 신규비목 현황
발주당시부터 현재까지 변경된 계약변경 현황을 알려주시고, 기준시점
[입찰일(직전조정기준일)]과 비교시점(조정기준일)사이에 설계변경 등으로
인한 증가된 물량(발주기관이 설계변경을 요구하거나 계약상대자의 책임 없는 사유로
인한 경우) 또는 신규비목 발생한 경우, 설계변경승인일을 기재하고
해당 발주기관의 설계변경 승인공문 사본을 첨부하여 주시기 바랍니다.
| 설계변경승인일 |  |  | 변경 사유 |  |  | 증가된 물량 또는 신규비목 구분 |  |  | 물가변동 적용대가 (당초분 또는 신규분)
| 20XX.00.00. |  |  | 설계변경 |  |  | 신규비목 |  |  | 신규분(K1)
| 20XX.00.00. |  |  | 발주기관 요구 |  |  | 물량증가 |  |  | 신규분(K2)
| 20XX.00.00. |  |  | 설계변경 |  |  | 신규비목 |  |  | 신규분(K3)
※ 설계변경당시의 기준일은 「공사계약일반조건」 제20조제1항, 제2항에 따름
2. | 대안입찰(또는 실시설계 기술제안)을 실시하여 대안(또는 제안)이 채택된 부분의
산출내역서 현황, 대안입찰(또는 실시설계 기술제안)과 같이 계약상대자에 의해
변경된 산출내역(대안공종 또는 기술제안공종)으로 계약한 공사에 대하여 공종별
세부공종(단가산출서)과 비목 구분한 자료현황 송부바랍니다.
| 대안 공종 (또는 기술제안 공종) |  |  |  | 세부공종(단가산출서) |  |  |  | 비목구분 반영여부 |  |  | 비고
3. | 선금급 및 개산급 지급현황
물가변동 조정기준일 전에 지급받은 선금급 및 조정신청일 전에 지급받은
개산급이 있는 경우 물가변동 적용대가에서 어떻게 처리하였는지 그결과
및 방법에 대해 알려 주시고 아래 양식에 따라 현황을 기재하여 주십시오.
| 구 분 |  |  |  | 선금급 지급현황 |  |  | 개산급 지급현황 |  |  |  | 비고
| 총공사부기금액 |  |  |  | 0
해당차수 계약금액
계약일자
지급금액
대가신청일자
대가수령일자
※ 개산급으로 지급한 경우 첨부물
- 개산급에 의한 기성대가임을 증빙할 수 있는 구체적인 사유(자료)가 포함된 개산급 신청 사유서
(예, 조정기준일 당시 지수조정률 산출표 등 반영된 내용과 생산자물가지수,
노임 등 물가변동이 예상되는 이유)
- 신청한 내용에 따라 개산급에 의한 기성검사를 실시한 내용
- (설계변경인 경우) 사후정산 또는 설계변경 확정 내용
※ 개산급으로 지급한 기성대가의 경우 「정부 입찰∙계약 집행기준」 제70조의5 제7항에 따라
물가변동 적용대가에 포함되며, 감사원 「계산증명규칙」 에 따라 발주기관의 지출관 및
분임지출관이 동 규칙 제26조제1항제7호 서식(개산급 지급명세서)을 작성하여 감사원에 제출해야 함
4. | 기성대가 및 차수준공 현황
물가변동적용대가에 해당하는 부분에 대하여, 기성대가 (또는 차수준공)
수령을 물가변동 신청 접수일 이전에 한 경우 아래양식에 따라 목록을
기재하여 주시고, 기성과 차수준공은 검사조서와 원가계산서 및 공종별 집계표
1부를 송부 바랍니다.
| 지급일자 |  |  | 기성(준공)대가 |  | 해당차수 계약금액 |  | 기성(준공)금액 |  | 물가변동 적용대가 제외 여부 |  |  | 비고
5. | 계약상대자가 발주처에 접수한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청서(접수일이 명시된 신청서)
사본과 물가변동 조정방법(지수)에 대한 계약서 사본
|  | 구 분 |  |  | 물가변동 조정 신청 접수일 (발주처 접수일이 명시된 신청서)
일 자
※ 물가변동 조정 접수일 이전에 기성대가(준공대가)를 지급(수령)한 경우에는
물가변동 적용대가에서 공제
6. | 물가변동 조정기준일은 계약체결일(직전조정기준일) 이후 90일 이상
경과하면서 등락률이 3%이상에 가장 근접한 날을 기준으로 하고 있는바,
물가변동률이 3% 직하 시점의 물가변동 지수조정률 및 현황
| 구 분 |  | 기준일자 |  | 비교일자 |  | 검토일자 |  | 지수조정율 |  |  | 비 고
3% 직하
7. | 도급계약조건에 미확정 설계금액(PS)으로 정산을 조건으로 계약된 공종현황과 처리결과
| 품 명 |  |  |  | 단위 |  | 수량 | 금 액 |  |  | 비 고
8. | 조정기준일 시점의 월간공정보고서 또는 작업일보(공정율 및 진행현황 포함)를
1부 송부 바랍니다.
9. | 물가변동 신청자 현황
-회사명 :
-신청자(직,성명) :
| -연락처 : |  |  | 사무실 : |  |  | 핸드폰 :
|  |  |  | 팩 스 : |  |  | 이메일 :
※ 해당이 없는 항목은 "해당 없음"을 표기하여 주시기 바람.

## 제1-11호
[별지서식 제1-11호]
물가변동으로 인한 계약금액조정 참고자료
■ 수요기관 :
■ 공 사 명 :
구 분 | 붙 임 자 료
① 물가변동 직전 계약금액 적정성 판단자료 | ㅇ계약서 및 계약금액 산출내역서 사본
- 물가변동 조정방법 등이 명시된 계약서류
ㅇ1회 물가변동 신청인 경우 기준시점을 확인할 수 있는 서류(입찰공고문 등)
② 물가변동 적용제외 계약금액 산출근거 | ㅇ 물가변동 적용대가 산출내역서
* 물가변동조정 기준일 현재 예정공정표의 공정률에 따라 이행이 | - 예정 및 실행 공정표 사본
완료되어야 할 계약금액과 실행 공정률이 예정공정률보다 앞
서는 공종은 물가변동 적용 제외금액에 포함하여 산출함
③ 물가변동 적용대가 산출근거 | ㅇ 위 ②항 참조
* 예정공정 및 실행공정표상 조정기준일 이후에 이행하여야 할 | - 예정공정표 및 실행공정표 사본
부분에 대한 계약금액을 기준으로 산출하였으며, 계약상대자의 | - 지연공종에 대한 계약상대자의 책임 없는
책임없는 사유에 의한 지연 공종은 적용대가에 포함하여 산출 | 사유를 입증할 서류와 담당공무원이 확인한 서류 사본
④ 선금급 공제금액 산출근거 | ㅇ 선금급 지급조서 사본
⑤ 시중노임 지수변동률 산출근거 | ㅇ 대한건설협회 조사 및 발표자료
- 시중노임 변동률 산출근거
⑥ 건설기계경비지수 변동률 산출근거 | ㅇ 한국건설기술연구원 조사 발표자료
- 건설기계손료 변동률 산출근거
⑦ 재료비 지수 변동률 산출근거 | ㅇ 한국은행 조사 발표 자료
- 생산자물가 기본분류지수
⑧ 표준시장단가 지수변동률 산출근거 | ㅇ 각 중앙관서의 장이 발표한 자료
- 조달청 표준시장단가 평균치 발표자료
⑨ 산재보험요율 변동표 | ㅇ 고용노동부장관이 고시한 산재보험요율표
⑩ 산업안전보건관리비요율 변동표 | ㅇ 고용노동부장관이 고시한 산업안전보건관리비 요율표
⑪ 고용보험료 변동표 | ㅇ 관련법령에 의하여 발표되는 요율 (동 요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산서의 제비율)
⑫ 건설근로자 퇴직공제부금비 변동표
⑬ 국민건강보험료 변동표
⑭ 국민연금보험료 변동표
⑮ 노인장기요양보험료 변동표 | ㅇ 관련법령에 의하여 발표되는 요율
⑯ 기타비목군 분류 등의 관련자료 | ㅇ 기타비목군 분류 등의 관련자료
ⓐ 물가변동 조정과 관련된 계약예규, 통첩, 질의회신 등의 자료 | ㅇ 계약예규, 통첩, 질의회신 등 요약자료
ⓑ 필수 제출자료 | ㅇ 기타 참고사항 및 보완자료
- 직하시점 조정률 산출표 등