## 작성방법
< 작성 방법 및 유의사항 안내 >
1. (5) 산출근거 시트:
1-1. 노란색 채색 셀을 입력하면 자동계산됩니다.(행삽입은 가능하나 열삽입은 표준화 서식을 반드시 준수해야 합니다.)
※ 단, 신규비목 K4이상 발생시 열삽입 가능합니다. 자세한 사항은 산출근거시트(BR열 시트, CX열 시트) 메모를 참고하시기 바랍니다.
1-2. 우선시공분으로 인하여 M차 계약분 수량에 없는 경우는 전체 계약 수량에서 제외가능합니다.( 기타 참고사항에 사유 명시하고 샘플 참고)
1-2. (K1구분) 조정기준일전 설계변경이 있고 신규공종이 있을 경우 날짜 순서에 따라 K1, K2…등으로 표기합니다.(신규비목의 조정률 산출시점: 설계변경당시)
1-3. 조달청 코드번호 칸은 조달청 검토 완료 통보 시 부여하오니 1회 물가변동 요청 또는 설계변경 공종은 빈칸으로 유지(단, 조달청에 검토 완료 시 코드번호가 부여되면 삭제 금지)
(ex, 1회 물가변동을 조달청에서 검토 완료 시 조달청 코드번호 부여되면 2회 물가변동을 조달 요청 시 기존 부여된 코드번호로 물가변동을 작업해야 합니다.)
1-3. 예정공정율 및 실행공정율의 보정은 일반관리비 또는 이윤에서 조정하시기 바랍니다.
(ex, 예정공정율은 30%이나, 수량 및 계약단가로 예정공정율 산정이 31%인 경우 → 일반관리비 또는 이윤에서 1% 조정하여 30% 보정)
1-4. 물가변동에 의한 계약금액 조정은 원칙적으로 총공사 예정공정표를 기준으로 합니다. 만약 차수별 공사예정공정표를 사용할 경우에는 사유를 반드시 명기하고 공사감독 날인(서명)하여 제출하시기 바랍니다.
2. (8) 분류내 시트: (K0, K1, K3)
2-1. 8.비목군분류내역서상 비목군별 단가는 일위대가 목록 또는 단가산출근거 목록에서 연결해야 합니다.
2-2. 5.산출근거 시트에 세부공종 줄수와 8.분류내 시트의 행(줄)수는 반드시 동일해야 합니다.
2-3. 조달청 코드번호 칸은 조달청 검토 완료 통보 시 부여하오니 1회 물가변동 요청 또는 설계변경 공종은 빈칸으로 유지(단, 조달청에 검토 완료 시 코드번호가 부여되면 삭제 금지)
2-3. K1이상 분류내 시트 작업 시 K0 분류내 시트를 복사 후 적용대상수량(F열 메모 참조)을 산출근거 시트에서 연결하면 작업이 편리합니다.
3. (9) 일위대가 목록 시트, (10)단가산출근거 목록 시트
3-1. 조사단가와 계약단가는 횡배치 또는 종배치 모두 가능하오니 작업방식을 선택하시기 바랍니다.
ex) 조사단가 및 계약단가는 '9 일위대가 목록' 와 '10 산출근거 목록'과 같이 해당 값의 산출근거를 연결해야 합니다.
3-2. 계약단가는 산출근거시트의 계약단가로 연결해야 합니다.
4. (6) 물가변동 적용대가 원가계산서
4-1. 제경비 요율은 산출내역서의 율을 기준합니다
(제경비 산출식에 의하여 역산한 율)
- 예를들어 입찰당시 법령상 산재보험료율이 3.75%인데 산출내역서에 계상(산재보험료÷노무비)된 율이 3.8%라면 3.8%를 적용함
- 건강, 연금, 퇴직 등 입찰 시 조사가 금액으로 고정하는 항목이므로 산출내역서의 율이 100% 법정율과 다름
- 산업안전보건관리비는 관급자재비를 제외하는 수식, 즉 안전관리비 ÷ (재료비+직.노)의 산식에 의해 도출된 율을 기준함
※ 설계변경이 다수 발생한 경우 제잡비 요율이 변경될수 있습니다.
5. (8) 물가변동 적용대가의 비목군 분류 내역서:
5-1. 각 비목군의 단가는 대가 또는 산근이 없는 경우(사급자재비등)를 제외하고는 모두 일위대가 목록 또는 산근 목록에서 연결하여야 합니다
5-2. 일위대가 또는 산근 번호를 기재합니다. (건축등 번호가 없는 경우 코드를 기재)
6. 필수제출 서류
6-1. 예정공정표 → 공사감독(또는 공사관리관), 현장대리인의 서명을 반드시 기재하고 예정공정율을 예정공정표에 계산산식 표기
(ex, 계약금액 100억, 예정공정금액 30억인 경우 30억/100억 *100% =30%)
6-2. 실정공정율(작업일보 또는 월간공정보고서) → 공사감독(또는 공사관리관), 현장대리인의 서명을 반드시 기재하고 실행공정율을 작업일보에 계산산식 표기
(ex, 계약금액 100억, 실행공정금액 29억인 경우 29억/100억 *100% =29%)
6-3. 선금 : 선금지급원, 선금청구서, 통장사본(선금입금) → 공사감독 서명 기재된 자료 제출
6-4. 물가변동 조정 신청서 공문 → 발주처 접수일자 명시된 접수공문
6-5. 준공금, 기성금 : 준공계, 기성금청구서 → 공사감독 서명 기재된 자료 제출
6-6. 종합의견서 → 발주처 직인을 반드시 확인 후 제출(발주처 직인이 없는 경우 물가변동 서류 불인정)
6-7. 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 총괄표와 필수제출자료에 공사감독 날인(서명) 반드시 기재
6-8. 노무비 직불금 공제금액 산출표 공사감독 날인(서명) 반드시 기재
7. 제비율제외공정을 물가변동 적용대가에 포함 시 사유를 명시하여 발주처에서 결재 문서로 제출
7-1. 제비율제외공종 예시 : 설계비, 시공상세도작성비, 정기안전점검비, 기술사용료, 시운전비, 폐기물처리비, 한전수탁비, 사후환경영향평가 등
※ 물가변동 적용대가는 순공사원가 대상으로 계상하나 제비율제외공종을 물가변동 적용대가 포함 시 구체적인 사유를 반드시 명시
['5 산출근거' 시트와 '8 분류내' 시트의 열(칸) 삽입은 불가능합니다.(단 행(줄) 삽입 가능)
→ 사유 : 차세대 나라장터 기반 물가변동 검증 프로그램 구축으로 동시트로 계산됨을 알려드립니다.

## 5 산출근거
[별지서식 제1-5호]
물가변동 적용대가 산출근거
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
조 달 청 코드번호 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 전체 수량 | 계약단가 |  |  |  | 계약금액 [A] |  |  |  | 신규 구분 | 전체공사 공정상 적용제외금액(B) | [16 empty] | PS 추가제외 [C] | 계약금액[A] |  |  |  | 조정률 산출대가 [D]=(A-B-C) |  |  |  |  | 조정률 산출대가 (K0) |  |  |  |  | 조정률 산출대가 (K1) |  |  |  |  | 조정률 산출대가 (K2) |  |  |  |  | 조정률 산출대가 (K3) |  |  |  |  | 준공/기성 누계 [E] |  | 물가변동 적용제외 [F]=MAX((B+C),E) |  |  |  |  | 물가변동 적용대가 [G]=(A-F) |  |  |  |  | 물가변동 적용대가(K0) |  |  |  |  | 물가변동 적용대가(K1) |  |  |  |  | 물가변동 적용대가(K2) |  |  |  |  | 물가변동 적용대가(K3) |  |  |  |  | 비고
[14 empty] | 예정 (ⓐ) | [5 empty] | 실행 (ⓑ) | [5 empty] | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ)
|  |  |  | (A) | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 |  | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 공정률 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 공정률 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계
| 가. 직접공사비 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 나. 간접노무비 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 다. 산재보험료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 라. 고용보험료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 마. 건강보험료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 바. 노인장기요양보험료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 사. 연금보험료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 아. 퇴직공제부금 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 자. 산업안전보건관리비 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 차. 환경보전비 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 카. 공사이행보증수수료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 타. 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 파. 건설기계보증수수료 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 아. 기타경비 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 자. 안전관리비 | [12 empty] | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 차. 품질관리비 | [12 empty] | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 1. 순공사원가 | [10 empty] | 0 |  | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 2. 일 반 관 리 비 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 3. 이 윤 |  | % | [10 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 3.1 미확정설계공종(PS) | [12 empty] | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 3.2 제요율적용제외공종 | [12 empty] | 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 4. 총 원 가 | [10 empty] | 0 |  | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 5. 부 가 가 치 세 |  | % | [8 empty] | 0 |  | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 6. 도 급 금 액 | [10 empty] | 0 |  | 예정 (ⓐ) 계: 0; 예정 (ⓐ) 공정률: 0%; 실행 (ⓑ) 계: 0; 실행 (ⓑ) 공정률: 0%; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 7. 00회ES조정금액 |  | % | [10 empty] | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
| 8. 도 급 예 정 액 | [10 empty] | 0 |  | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0
공정률/적용률
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 재료비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 노무비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 경비: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 계: 0; 적용제외(max(ⓐ,ⓑ) 수량: 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노란색 채색 셀칸에 수량과 단가만 입력하면 자동계산됩니다.
반드시 열삽입은 불가능하면 행삽입만 가능합니다.
Note on B1: 출력시에는 페이지 크기를 고려, 재노경 시트를 숨기기하여 제본
Note on A5: 조달청 검토 완료 통보 시 코드번호 부여하오니 00회 물가변동 또는 설계변경 공정만 빈칸 유지 단, 조달청이 부여한 코드번호는 수정 불가
Note on N5: ME: 조정기준일전 설계변경이 있고 신규공종이 있을 경우 날짜 순서에 따라 K1, K2…등으로 표기합니다
Note on BE5: K4 발생시 열삽입 5칸 가능
Note on CK5: K4 발생시 열삽입 5칸 가능

## 6 적용대가 원가계산서
[별지서식 제1-6호]
물가변동 적용대가 원가계산서
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
구 분 |  |  |  | 구성비 및 내용 | 계약금액 | 조정률(K) 산출대가 | [5 empty] | 조정금액 산정대가 | [5 empty] | 비고
[6 empty] | 적용제외 | 적용대가 | 기존(K0) | 신규(K1) | 신규(K2) | 신규(K3) | 적용제외 | 적용대가 | 기존(K0) | 신규(K1) | 신규(K2) | 신규(K3)
1. 순 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가. 재료비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 가-1. | 직접재료비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 가-2. | 작업설(-) |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 나. 노무비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 나-1. | 직접노무비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 나-2. | 간접노무비 | 직접노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 다. 경 비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-1. | 산 출 경 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-2. | 산재보험표 | 노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-3. | 고용보험료 | 노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-4. | 건강보험료 | 직접노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-5. | 노인장기요양보험료 | 직접노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-6. | 연금보험료 | 직접노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-7. | 퇴직공제부금 | 직접노무비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-8. | 산업안전보건관리비 | (재료비+직노비+관급) 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-9. | 환경보전비 | 직접공사비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-10. | 공사이행보증수수료 | 직접공사비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-11. | 하도급대금보증수수료 | 직접공사비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-12. | 건설기계보증수수료 | 직접공사비의 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-13. | 기타경비 | (재료비 +노무비) 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-14. | 안전관리비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 다-15. | 품질관리비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2. 일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 이 윤 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 미확정설계공종(PS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 제요율적용제외공종 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 총 원 가 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. 부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 도 급 금 액 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. 00회ES조정금액 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. 도 급 예 정 액 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D34: 물가변동 적용대가 포함 시 사유를 명시하여 발주처 결재 문서로 제출

## 7 분류집(K0)
[별지서식 제1-7호]
물가변동 적용대가의 비목군 분류 집계표(K0)
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
공 종 |  | 적용대가 합 계 | 노무비 (A) | 경 비 |  |  | 재 료 비 |  |  |  |  | 표준시장단가 | [5 empty] | 비고
|  |  |  | 국산장비 (B) | 기타비목군 (Z) | 계 | 광산품 (C) | 공산품 (D) | 전력수도가스 (E) | 농림수산품 (F) | 계 | 토목 (G1) | 건축 (G2) | 기계 (G3) | 전기 (G4) | 통신 (G5) | 계 |  | 검산
가. | 직접공사비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
나. | 간접노무비 | 0
다. | 산재보험표 | 0
라. | 고용보험료 | 0
마. | 건강보험료 | 0
바. | 노인장기요양보험료 | 0
사. | 연금보험료 | 0
아. | 퇴직공제부금 | 0
자. | 산업안전보건관리비 | 0
차. | 환경보전비 | 0
카. | 공사이행보증수수료 | 0
타. | 하도급대금보증수수료 | 0
파. | 건설기계보증수수료 | 0
아. | 기타경비 | 0
자. | 안전관리비 | 0
파. | 품질관리비 | 0
1 | 순공사비 | 0
Ⅱ. | 일반관리비 | 0
Ⅲ. | 이윤 | 0
Ⅳ. | 공단장비임대 | 0
Ⅴ. | 공급가액 | 0
Ⅵ. | 부가가치세 | 0
Ⅶ. | 도급금액 | 0
| 검산 | 0

## 8 분류내(K0)
[별지서식 제1-8호] | [11 empty] | `
물가변동 적용대가의 비목군 분류 내역서(K0)
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
조 달 청 코드번호 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 신규 구분 | 적용 대상 수량 | 적용대가 합계 |  |  |  |  | 노무비 (A) |  | 경 비 |  |  |  |  | 재 료 비 | [8 empty] | 표 준 시 장 단 가 | [10 empty] | 비고
[13 empty] | 국산장비(B') |  | 기타비목군(Z) |  | 계 (B'+B"+Z) | 광산품(C) |  | 공산품(D) |  | 전력수도가스(E) |  | 농림수산품(F) |  | 계 (C+D+E+F+H) | 토목(G1) |  | 건축(G2) |  | 기계(G3) |  | 전기(G4) |  | 통신(G5) |  | 계 (G1~G5)
[6 empty] | 재료비 | 노무비 | 경비 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  | 검산
| 직접공사비(기존공종K0) |  |  | K0 |  | 금액: 0; 금액: 0; 국산장비(B') 금액: 0; 기타비목군(Z) 금액: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 재료비: 0; 노무비: 0; 경비: 0; 단가: 0; 금액: 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 재료비: 0; 노무비: 0; 경비: 0; 단가: 0; 금액: 0 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Note on A5: 조달청 검토 완료 통보 시 코드번호 부여하오니 1회 물가변동 또는 설계변경 공정만 빈칸 유비 단, 조달청이 부여한 코드번호는 수정 불가
Note on F5: 산출근거 시트의 AP행 수량으로 연결
Note on AM5: ME: 일위대가 또는 산근 번호를 기재합니다 (건축등 번호가 없는 경우 코드를 기재)
Note on L7: ME: 각 비목군의 단가는 대가 또는 산근이 없는 경우(사급자재비등)를 제외하고는 모두 일위대가 목록 또는 산근 목록에서 연결하여야 합니다

## 9 일목
[별지서식 제1-9호]
물가변동 적용대가의 비목군 분류 일위대가 목록
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
산근 번호 | 공 종 명 | 규 격 | 단 위 | 조사 / 계약 | 조사가 (설계가) |  |  |  | 일 위 대 가 ▶ 비 목 군 분 류 | [9 empty] | 비 고
[9 empty] | 노무비 (A) | 경 비 |  |  | 재 료 비 |  |  |  |  | 표준시장 단가 (G)
[5 empty] | 재료비 단 가 | 노무비 단 가 | 경 비 단 가 | 합계단가 |  | 국산장비 (B') | 기타비목군 (Z) | 계 (B'+Z) | 광산품 (C) | 공산품 (D) | 전력,수도, 가스(E) | 농림수산품 (F) | 계 (C+D+E+F)
No.1 |  |  |  | 조사
계약
No.2 |  |  |  | 조사
계약
No.3 |  |  |  | 조사
계약
No.4 |  |  |  | 조사
계약
No.5 |  |  |  | 조사
계약
No.6 |  |  |  | 조사
계약
No.7 |  |  |  | 조사
계약
No.8 |  |  |  | 조사
계약
No.9 |  |  |  | 조사
계약
No.10 |  |  |  | 조사
계약
No.11 |  |  |  | 조사
계약
No.12 |  |  |  | 조사
계약
No.13 |  |  |  | 조사
계약
Note on G5: ME: 재료경은 표시하지 않아도 됩니다(계약단가 재노경은 비목군에 영향을 미치지 않음)

## 9-1 일위
[별지서식 제1-9-1호]
물가변동 적용대가의 비목군 분류 일위대가
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
| 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 조사가(설계가) | [5 empty] | 합 계 |  | 노무비 (A) |  | 경 비 |  |  |  |  | 재 료 비 | [8 empty] | 표준시장단가 (G) |  | 비고
작업메모 |  |  |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 | [5 empty] | 국산장비(B') |  | 기타비목군(Z) |  | 계 (B'+Z) | 광산품(C) |  | 공산품(D) |  | 전력,수도,가스(E) |  | 농림수산품(F) |  | 계 (C+D+E+F)
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액
0
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산
단산

## 10 산목
[별지서식 제1-10호]
물가변동 적용대가의 비목군 분류 산출근거 목록
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
산근 번호 | 산 출 근 거 | 조사 / 계약 | 조사가 (설계가) |  |  |  | 산 출 근 거 ▶ 비 목 군 분 류 | [10 empty] | 비 고
[7 empty] | 노무비 (A) | 경 비 |  |  |  | 재 료 비 |  |  |  |  | 표준시장 단가 (G) |  |  | 번호 | 재료 | 노무 | 경비 | 계
|  |  | 재료비 단가 | 노무비 단가 | 경비 단가 | 합계단가 |  | 국산장비 (B') | 기타비목군 (Z) | 경비 실적단가(G1) | 계 (B'+Z) | 광산품 (C) | 공산품 (D) | 전력,수도, 가스(E) | 농림수산품 (F) | 계 (C+D+E+F) |  |  | 검산
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 330 | 117 | 480 | 164 | 761
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 48 | 265 | 1480 | 1081 | 2826
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 331 | 54 | 480 | 351 | 885
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 333 | 300 | 2888 | 891 | 4079
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 384 | 1796656 | 3883472 | 0 | 5680128
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 386 | 277707 | 9678653 | 384493 | 10340853
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 388 | 291594 | 10162651 | 403721 | 10857966
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 184 | 827852 | 595720 | 3289108 | 4712680
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 71 | 103 | 1486 | 59 | 1648
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 83 | 77995 | 23098 | 0 | 101093
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 84 | 81155 | 23098 | 0 | 104253
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 85 | 59434 | 7382 | 0 | 66816
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 86 | 77604 | 7382 | 0 | 84986
|  | 계약 | [16 empty] | 0
|  | 조사 | [16 empty] | 0 | 87 | 80764 | 7382 | 0 | 88146
|  | 계약 | [16 empty] | 0
Note on E5: ME: 재료경은 표시하지 않아도 됩니다(계약단가 재노경은 비목군에 영향을 미치지 않음)

## 10-1 산근
[별지서식 제1-10-1호]
물가변동 적용대가의 비목군 분류 산출근거
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
작업메모 | 산 출 근 거 | 조사가(설계가) |  |  |  | 산 출 근 거 ▶ 비 목 군 분 류 | [9 empty] | 비 고
|  | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 노무비 (A) | 경 비 |  |  | 재 료 비 |  |  |  |  | 표준시장 단가 (G)
|  | 단가 | 단가 | 단가 | 단가 |  | 국산장비 (B') | 기타비목군 (Z) | 계 (B'+Z) | 광산품 (C) | 공산품 (D) | 전력,수도, 가스(E) | 농림수산품 (F) | 계 (C+D+E+F)

## 11 선금급(1)
[별지서식 제1-1-1호]
선금급 공제 대상금액 산출
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
조 달 청 코드번호 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 계약단가 |  |  |  | 계약금액 [A] |  |  |  | 적용제외금액(B) |  |  |  |  | PS 추가제외 [C] | 계약금액[A] |  |  |  | 적용대가 [D]=(A-B-C)
|  |  |  | (A) | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계
| 가. 직접공사비 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 나. 간접노무비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 다. 산재보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 라. 고용보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 마. 건강보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 바. 노인장기요양보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 사. 연금보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 아. 퇴직공제부금 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 자. 산업안전보건관리비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 차. 환경보전비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 카. 공사이행보증수수료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 타. 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 파. 건설기계보증수수료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 아. 기타경비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
자. 안전관리비 | bar: 계
차. 품질관리비 | bar: 계
| 1. 순공사원가 |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 2. 일 반 관 리 비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 3. 이 윤 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 3.1 미확정설계공종(PS) |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 3.2 제요율적용제외공종 |  |  | 계: 0; 계: 0
| 4. 총 원 가 |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 5. 부 가 가 치 세 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 6. 도 급 금 액 |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 7. 00회ES조정금액 |  | % | bar: 계; 계
| 8. 도 급 예 정 액 |  |  | 계: 0; 계: 0
공정률/적용률
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J5: user: 해당연도 연부액 또는 차수계약금액

## 11 선금급(2)
[별지서식 제1-1-1호]
선금급 공제 대상금액 산출
■ 수요기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
조 달 청 코드번호 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 계약단가 |  |  |  | 계약금액 [A] |  |  |  | 적용제외금액(B) |  |  |  |  | PS 추가제외 [C] | 계약금액[A] |  |  |  | 적용대가 [D]=(A-B-C)
|  |  |  | (A) | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계
| 가. 직접공사비 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 나. 간접노무비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 다. 산재보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 라. 고용보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 마. 건강보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 바. 노인장기요양보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 사. 연금보험료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 아. 퇴직공제부금 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 자. 산업안전보건관리비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 차. 환경보전비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 카. 공사이행보증수수료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 타. 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 파. 건설기계보증수수료 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 아. 기타경비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
자. 안전관리비 | bar: 계
차. 품질관리비 | bar: 계
| 1. 순공사원가 |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 2. 일 반 관 리 비 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 3. 이 윤 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 3.1 미확정설계공종(PS) |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 3.2 제요율적용제외공종 |  |  | 계: 0; 계: 0
| 4. 총 원 가 |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 5. 부 가 가 치 세 |  | % | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 6. 도 급 금 액 |  |  | 계: 0; 계: 0; 계: 0; 계: 0
| 7. 00회ES조정금액 |  | % | bar: 계; 계
| 8. 도 급 예 정 액 |  |  | 계: 0; 계: 0
공정률/적용률
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J5: user: 해당연도 연부액 또는 차수계약금액