## Sheet1
2012년도 김포도시공사 분기별 발주계획
구 분 | 사 업 명 | 발주물량 또는 규모 | 예산액(백만원) | 비 고
1/4분기 | 친환경녹색마을 설계용역(일부시설) | 진입광장, 북한전망대, 패시브주택체험관 등 | 125
| 한강신도시 주택건설사업 사업타당성 용역 |  | 50
| 공사사옥부지 활용사업(신곡7지구)사업타당성 용역 |  | 50
| 김포아트홀 건립공사 데크플레이트 설치공사(건축) | 800㎡ | 14.3225
| 김포아트홀 건립공사 철골부재(건축) | 167.4TON | 184.6283
| 김포아트홀 건립공사 발매권시스템 설치공사 | 1식 | 187.935
| 김포아트홀 건립공사 무대장치 설치공사(기계) | 1식 | 869.5622
| 김포 학운(2)일반산업단지 관리용역 및 폐수연계처리 용역 | 관리용역 및 폐수연계처리 용역 1식 | 444
| 추모공원 진입로 개설공사 전기공사 | 신호등 설치 1식 | 30
| 생물다양성관리계약 등 재두루미 보전용역 |  | 712
| 김포~일산대교 보호조류 보전방안 용역 |  | 30
2/4분기 | 김포아트홀 건립공사 연결의자(건축) | 528석 | 201.7235
| 김포아트홀 건립공사 공조기 설치공사(기계) | 2대(50RT, 90RT) | 178.3881
| 김포아트홀 건립공사 온수보일러 설치공사(기계) | 1대(200,000㎏/H) | 16.6665
| 김포아트홀 건립공사 저수조 설치공사(기계) | 1대(SMC 64.8TON) | 25.5362
| 김포아트홀 건립공사 냉난방시스템에어컨공사(기계) | 1식 | 225.8513
| 김포아트홀 건립공사 수변전반설비공사(전기) | 1식 | 348.2866
| 김포아트홀 건립공사 조명기구설비공사(전기) | 2104개(TYPE별) | 142.1302
| 김포아트홀 건립공사 태양광발전설비공사(전기) | 1식 | 291.656
| 김포아트홀 건립공사 주차관제설비공사(통신) | 1식 | 56.013
| 김포 학운(2)일반산업단지 진입도로 개설공사 | L=1.5km, B=25m(4차선) | 3932
| 한강시네폴리스 광고홍보 전략수립 및 광고홍보 대행용역 |  | 487
| 종합운동장 방범창 정비공사 |  | 17.9
| 통진두레문화센터 방수매지 공사 |  | 15.1
3/4분기 | 친환경녹색마을 건설비(일부시설) | 진입광장, 북한전망대 | 500
| 한강신도시 주택건설사업 사업타당성 용역 |  | 50
| 김포아트홀 건립공사 자동제어 설치공사(기계) | 1식 | 77.2832
| 김포아트홀 건립공사 발전기 설치공사(전기) | 1SET(450KW) | 70.5496
| 김포아트홀 건립공사 조경등설비공사(전기) | 123개(TYPE별) | 64.372
| 김포아트홀 건립공사 무대조명장치공사(전기) | 1식 | 870.6007
| 김포아트홀 건립공사 CATV공사(통신) | 1식 | 22.359
| 김포아트홀 건립공사 CCTV공사(통신) | 1식 | 49.2595
| 김포 학운(2)일반산업단지 전기공사(산업단지) | 가로등, 신호등, 공원등 공사 1식 | 2215
| 내부수로 설계용역 |  | 150
| 풍곡IC~사업지간 도로설계용역 |  | 400
| 김포우회도로 구조변경 설계용역 |  | 800
| 오수중계펌프장 설계용역 |  | 50
| 특수구조물 설계용역 |  | 300
| 배수지 및 배수관로 설계용역 |  | 100
| 유수지 및 배수펌프장 설계용역 |  | 120
| 재두루미 등 보호조류 모니터링 용역 |  | 30
| 투자유치마케팅 용역 |  | 150
4/4분기 | 신곡 의료복합단지 사업타당성 용역 |  | 50
| 김포아트홀 건립공사 고주파저감장치공사(전기) | 1식 | 43.45
| 경관 상세계획 용역 |  | 300
| 경비 청소용역 |  | 120