## 공사
분기별 발주계획(공사)
(단위 : 천원)
순번 | 발주 구분 | 사업명 | 사업량 | 예산액 | 계약방법(일반,제한,수의) | 사업시기 | 부서명 | 전화번호 | 비고
계 |  |  |  | 7497900
1 | 공사 | 청사 옥상방수 공사 | 1식 | 17000 | 수의 | 4~5월중 | 자치행정과 | 521-4043
2 | 공사 | 전기선 및 통신선 정비 공사 | 1식 | 16000 | 수의 | 5~6월중 | 자치행정과 | 521-4043
3 | 공사 | 구청 사무실 형광등, 안정기 교체 공사 | 300개 | 9000 | 수의 | 5~6월중 | 자치행정과 | 521-4043
4 | 공사 | 여직원 휴게실 리모델링 공사 | 1식 | 5000 | 수의 | 1월 | 자치행정과 | 521-4043
5 | 공사 | 상반기 동네체육시설 보수 및 확충 | 읍면동 수요조사후 사업확정 | 70000 | 수의 | 2분기 | 자치행정과 | 521-4051
6 | 공사 | 하반기 동네체육시설 보수 및 확충 | 읍면동 민원발생시 수시 | 30000 | 수의 | 하반기 | 자치행정과 | 521-4051
7 | 공사 | 노인복지시설 신증축 및 보수 | 3개소 | 500000 | 일반, 수의 | 3월 | 주민복지과 | 521-4231
8 | 공사 | 교통안전시설물(철물)유지보수 단가계약 | 1식 | 350000 | 일반 | 1월 | 산업교통과 | 521-4411
9 | 공사 | 교통안전시설물(차선)유지보수 단가계약 | 1식 | 261000 | 일반 | 1월 | 산업교통과 | 521-4411
10 | 공사 | 버스,택시 유개승강장 유지보수 단가계약 | 1식 | 80000 | 일반 | 1월 | 산업교통과 | 521-4411
11 | 공사 | 시내버스 무개승강장 유지보수 단가계약 | 1식 | 60000 | 일반 | 1월 | 산업교통과 | 521-4411
12 | 공사 | 주정차금지구역 표지판 개선사업 | 1식 | 109000 | 일반 | 1월 | 산업교통과 | 521-4411
13 | 공사 | 어린이공원 시설물 유지보수 | 46개소 | 50000 | 제한 | 연중 | 산업교통과 | 521-4342
14 | 공사 | 어린이공원 및 기타공원 녹지관리 | 50개소 | 33000 | 수의 | 2회 (상/하반기) | 산업교통과 | 521-4342
15 | 공사 | 어린이공원 놀이터 위생소독 (모래치환, 모래소독, 향균살포) | 20개소 | 10000 | 수의 | 2회 (상/하반기) | 산업교통과 | 521-4342
16 | 공사 | 어린이공원 개보수공사 | 2개소 | 150000 | 제한 | 2회 | 산업교통과 | 521-4342
17 | 공사 | 어린이공원 대형수목 가지치기 | 10개소 | 10000 | 수의 | 1회 (2월) | 산업교통과 | 521-4342
18 | 공사 | 어린이공원 배수로정비 | 1개소 | 8400 | 수의 | 1회 (4~5월) | 산업교통과 | 521-4342
19 | 공사 | 보호수 생육환경 개선공사 | 2개소 | 30000 | 수의 | 2회 (3~6월) | 산업교통과 | 521-4344
20 | 공사 | 보호수 및 노거수 생육관리 | 150본 | 15000 | 수의 | 3~11월 | 산업교통과 | 521-4344
21 | 공사 | 만뢰산 및 서림산 등산로 정비 (정자설치 등) | 2개소 | 50000 | 제한 | 3~6월 | 산업교통과 | 521-4344
22 | 공사 | 돌발해충 방제(흰불나방 등) | 46개소 | 7000 | 수의 | 2회 (상/하반기) | 산업교통과 | 521-4342
23 | 공사 | 산사태 복구 공사(광덕면 원덕리) | 1개소 | 15000 | 수의 | 3~7월 | 산업교통과 | 521-4344
24 | 공사 | 문성3통 도시계획도로개설 | L=25m,B=8m | 120000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4371
25 | 공사 | 신안2통 재활용센터 진입로개설 | L=63m,B=6m | 250000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4371
26 | 공사 | 신안27통 금호어울림 연결도로개설 | L=73m,B=10m | 200000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4371
27 | 공사 | 일봉19통 풍세건널목 선형개량 | L=270m,B=8m | 300000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4371
28 | 공사 | 광덕 원신선 확포장 | L=1.3km,B=6m | 300000 | 제한(지역) | 4월 | 건설과 | 521-4372
29 | 공사 | 청룡12통 해솔마을 진입로 확포장 | L=450m,B=8m | 200000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4373
30 | 공사 | 신안25통 각원사 진입로 확포장 | L=100m,B=2m | 300000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4373
31 | 공사 | 병천면 시도22호 연결도로개설 | L=85m,B=10m | 250000 | 제한(지역) | 5월 | 건설과 | 521-4373
32 | 공사 | 성남 대신선 확포장 | L=1.2km,B=8m | 700000 | 제한(지역) | 6월 | 건설과 | 521-4372
33 | 공사 | 안서동 집수정 설치 | L=1.2m, H=1.2m | 5000 | 수의 | 4월 | 건설과 | 521-4401
34 | 공사 | 동면 덕성리 식생옹벽블럭설치 | L=100m, H=1.5m | 22500 | 수의 | 4월 | 건설과 | 521-4401
35 | 공사 | 목천읍 도장리 구거 축조블럭설치 | L=120m, H=2.0m | 50000 | 수의 | 4월 | 건설과 | 521-4401
36 | 공사 | 광덕면 지장리 식생옹벽블럭 설치 | L=40m, H=1.5m | 13000 | 수의 | 4월 | 건설과 | 521-4401
37 | 공사 | 민방위전용교육장 내장공사 | 환풍장치,화장실 수리 | 7000 | 수의 | 3월 | 건설과 | 521-4401
38 | 공사 | 쌍용대로(로데오~광혜당약국) 보도정비 | L=440m B=5m | 150000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
39 | 공사 | 신방동 서부대로 보도정비 | L=190m B=2m | 50000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
40 | 공사 | 동면 행암리외1 가드레일 설치 | L=200m | 30000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
41 | 공사 | 병천 한기대앞 배수로정비 | D500=100m | 30000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
42 | 공사 | 환경사업소앞 배수로정비 | D500=300m | 40000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
43 | 공사 | 국도1호 아스콘 덧씌우기 (청삼교차로~화물터미널) | L=1700m B=12m | 200000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
44 | 공사 | 중앙로 아스콘 덧씌우기 (신부교~역말오거리) | L=600m B=12m | 100000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
45 | 공사 | 성남 현암교 가각정비 공사 | L=42m B=7m | 70000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
46 | 공사 | 중앙동 중앙교 신축이음장치 교체 | 1식 | 30000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
47 | 공사 | 관내 교량 정밀점검 용역 | 천안대교외 4개소 | 100000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
48 | 공사 | 주요도로변 예초공사 | 제초작업 취약구간 | 100000 | 일반 | 연중 | 건설과 | 521-4381
49 | 공사 | 원성14통 경관블럭 교체공사 | L=400m B=4m | 120000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
50 | 공사 | 지하수 유효기간연장(영향조사) 및 사후관리 공사 | 5공 | 75000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4361
51 | 공사 | 수리시설(소류지,관정,양수장등) 유지보수 | 소류지준설 4개소 관정보수 10개소 양수장보수 2개소 | 300000 | 일반, 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4361
52 | 공사 | 수리계보조금 | 수리계 10개소 | 20000 | 일반 | 4분기 | 건설과 | 521-4361
53 | 공사 | 하천 분수시설 위탁관리 | 분수관리 7개소 | 80000 | 일반 | 4분기 | 건설과 | 521-4361
54 | 공사 | 원성천(충무교~중앙교) 산책로 설치공사 | L=315m | 1000000 | 일반 | 2분기 | 건설과 | 521-4361
55 | 공사 | 원성천 시설물 유지보수 | 원성천, 천안천 | 200000 | 일반, 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4361
56 | 공사 | 소규모 하천관련 민원해소 | 동남구 관내 | 150000 | 일반, 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4361
57 | 공사 | 현수막게시대신설공사 | 4개소 | 40000 | 수의 | 4월 | 도시건축과 | 521-4482
58 | 공사 | 육교현판설치공사 | 5개소 | 10000 | 수의 | 4월 | 도시건축과 | 521-4482

## 용역
분기별 발주계획(용역)
(단위 : 천원)
순번 | 발주 구분 | 사업명 | 사업량 | 예산액 | 계약방법(일반,제한,수의) | 사업시기 | 부서명 | 전화번호 | 비고
계 |  |  |  | 790180
1 | 용역 | 가로기(태극기) 게양 및 하강 | 6,800개×4회 | 24480 | 수의 | 2월 | 자치행정과 | 521-4022
2 | 용역 | 청사 무인기계 경비 용역 | 1식 | 18000 | 수의 | 1월 | 자치행정과 | 521-4043
3 | 용역 | 청사 청소 위탁 용역 | 1식 | 46000 | 제한 | 1월 | 자치행정과 | 521-4043
4 | 용역 | 청사 방역 관리 용역 | 1식 | 2400 | 수의 | 1월 | 자치행정과 | 521-4043
5 | 용역 | 청사 전기 안전 관리 대행 용역 | 1식 | 3960 | 수의 | 1월 | 자치행정과 | 521-4043
6 | 용역 | 청사 소방시설 방화관리 대행 용역 | 1식 | 3960 | 수의 | 1월 | 자치행정과 | 521-4043
7 | 용역 | 행정사무기기 임차 | - 복합기 : 30 프린터 : 94 | 135520 | 일반경쟁입찰 | 연중 | 자치행정과 | 521-4061
8 | 용역 | IP교환기 및 전화기 유지보수 | - 업무용 전화기 및 IP교환기 유지보수 | 15648 | 수의 | 연중 | 자치행정과 | 521-4061
9 | 용역 | 컴퓨터 유지보수 | - 구청 및 읍면동 업무용 PC 유지보수 | 18280 | 수의 | 연중 | 자치행정과 | 521-4061
10 | 용역 | 네트워크 유지보수 | - 구청 및 읍면동 네트워크 장비 유지보수 | 17136 | 수의 | 연중 | 자치행정과 | 521-4061
11 | 용역 | 침입방지 시스템 업데이트 및 유지보수 | - 침입방지시스템 업데이트 및 유지보수 | 4376 | 수의 | 연중 | 자치행정과 | 521-4061
12 | 용역 | 고속프린터 유지보수 | 1식 | 3960 | 일반 | 1월 | 세무과 | 521-4151
13 | 용역 | 지방세 이미지 파일 시스템 유지보수 | 1식 | 3960 | 일반 | 1월 | 세무과 | 521-4151
14 | 용역 | 공공용지상 불법행위 단속 | 1일4명*1년 | 200000 | 일반 | 연중 | 건설과 | 521-4392
15 | 용역 | 천안국제웰빙식품엑스포 불법행위 단속 | 1식 | 110000 | 수의 | 8월 (3분기) | 건설과 | 521-4392
16 | 용역 | 천안흥타령춤축제 불법행위 단속 | 1식 | 70000 | 수의 | 9월 (3분기) | 건설과 | 521-4392
17 | 용역 | 천안지하상가외 1개소 및 에스컬레이터 용역 | 승강기 2개소 에스컬레이터 1개소 | 12000 | 수의 | 4분기 | 건설과 | 521-4381
18 | 용역 | 제설용 중기임차 | 15톤덤프트럭 5대 | 20000 | 수의 | 1분기 | 건설과 | 521-4381
19 | 용역 | 제설용 중기임차 | 15톤덤프트럭 5대 | 17500 | 수의 | 4분기 | 건설과 | 521-4381
20 | 용역 | 도로보수시 발생폐기물 처리용역 | 폐아스콘 등 | 30000 | 일반 | 4분기 | 건설과 | 521-4381
21 | 용역 | 한수해 및 수리시설관리 장비임차 | 백호 등 | 6000 | 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4361
22 | 용역 | 하상 및 배수로준설 임차료 | 백호, 덤프트럭 등 | 27000 | 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4361

## 물품
분기별 발주계획(물품)
(단위 : 천원)
순번 | 발주 구분 | 사업명 | 사업량 | 예산액 | 계약방법(일반,제한,수의) | 사업시기 | 부서명 | 전화번호 | 비고
계 |  |  |  | 1671270
1 | 물품 | 천안 IC앞 대형 태극기 구입 | 8개 | 9600 | 수의 | 1월 | 자치행정과 | 521-4022
2 | 물품 | 천안 IC앞 중형 태극기 구입 | 30개×3회 | 1800 | 수의 | 연중(3회) | 자치행정과 | 521-4022
3 | 물품 | 임용장케이스 구입 | 200개 | 2000 | 수의 | 연중 | 자치행정과 | 521-4021
4 | 물품 | 청사 대형 태극기 교체 | 1개 | 1200 | 수의 | 하반기 | 자치행정과 | 521-4021
5 | 물품 | 전기자재 소모품(형광등, 메탈 등) 구입 | 1식 | 5400 | 수의 | 연중 | 자치행정과 | 521-4043
6 | 물품 | 여직원 휴게실 집기류 구입 | 소파 외 | 3000 | 수의 | 2월 | 자치행정과 | 521-4043
7 | 물품 | IP교환기 예비카드 구입 | 2대 | 5000 | 조달청 일반 | 6월중 | 자치행정과 | 521-4061
8 | 물품 | 행정 전화기 구입 | 50대 | 12500 | 수의 | 4월중 | 자치행정과 | 521-4061
9 | 물품 | 워크그룹스위치 | 2대 | 5000 | 조달청 일반 | 4월중 | 자치행정과 | 521-4061
10 | 물품 | 무선마이크 구입 | 3대 | 3000 | 수의 | 3월중 | 자치행정과 | 521-4061
11 | 물품 | 무인민원발급기구입 | 1대 | 20000 | 조달 | 2월 | 민원지적과 | 521-4081
12 | 물품 | 민원전용PC책상 및 집기구입 | 1조 | 5000 | 수의 | 3월 | 민원지적과 | 521-4081
13 | 물품 | 세외수입 고지서 구입 | 40박스 | 2800 | 일반 | 3월 | 세무과 | 521-4151
14 | 물품 | 취등록세 고지소 구입 | 80박스 | 5600 | 일반 | 1월 | 세무과 | 521-4161
15 | 물품 | 정기분 자동차세 고지서 제작 | 160박스 | 11200 | 일반 | 5월/11월 | 세무과 | 521-4172
16 | 물품 | 정기분 주민세 고지서 제작 | 120박스 | 8400 | 일반 | 7월 | 세무과 | 521-4171
17 | 물품 | 재산세(주택분) 고지서 제작 | 110박스 | 7700 | 일반 | 7월/8월 | 세무과 | 521-4183
18 | 물품 | 재산세(건물분) 고지서 제작 | 35박스 | 2450 | 일반 | 7월/8월 | 세무과 | 521-4182
19 | 물품 | 재산세(토지분) 고지서 제작 | 50박스 | 3500 | 일반 | 9월 | 세무과 | 521-4181
20 | 물품 | 체납 및 독촉고지서 구입 | 360박스 | 25200 | 일반 | 3월 | 세무과 | 521-4191
21 | 물품 | 체납고지서 발송용 창봉투 구입 | 80,000매 | 4800 | 일반 | 3월 | 세무과 | 521-4191
22 | 물품 | 고지서 작업실 선반 제작 구입 | 1식 | 2500 | 일반 | 1월 | 세무과 | 521-4151
23 | 물품 | 학기중 아동급식(도시락배달) | 820명 | 349600 | 수의 | 1월 | 주민복지과 | 521-4251
24 | 물품 | 방학중 아동급식(도시락배달) | 820명 | 312800 | 수의 | 1월 | 주민복지과 | 521-4251
25 | 물품 | 교통상황실 통합서버 구축 | 1식 | 294000 | 제한 | 3월 | 산업교통과 | 521-4421
26 | 물품 | 불법 주정차 무인단속CCTV설치 | 5대 | 175000 | 조달구매 | 3월 | 산업교통과 | 521-4421
27 | 물품 | 불법 주정차 무인단속CCTV 성능개선(업그레이드) | 5대 | 100000 | 조달구매 | 3월 | 산업교통과 | 521-4421
28 | 물품 | 환경오염방제 소모품 구입 등 | 10박스 | 8220 | 수의 | 2월,7월 | 위생청소과 | 521-4311
29 | 물품 | 악취포집기 | 1식 | 9000 | 수의 | 1월 | 위생청소과 | 521-4311
30 | 물품 | 청소용품 구입 | 1대 | 4000 | 수의 | 7월 | 위생청소과 | 521-4261
31 | 물품 | 제설제 구입 | 천일염 220톤 | 100000 | 수의 | 1분기 | 건설과 | 521-4381
32 | 물품 | 소규모 도로공사(아스콘) 관급자재 구입 | 500톤 | 39000 | 조달 | 1분기 | 건설과 | 521-4381
33 | 물품 | 소파보수용 sscon 구입 | 600포 | 7000 | 수의 | 1분기 | 건설과 | 521-4381
34 | 물품 | 소파보수용 워터con 구입 | 200포 | 4000 | 수의 | 1분기 | 건설과 | 521-4381
35 | 물품 | 도로정비용 덤프트럭(8톤) 구입 | 1대 | 81000 | 조달 | 1분기 | 건설과 | 521-4381
36 | 물품 | 도로변 제초작업 자재 | 제초제 등 | 10000 | 수의 | 2분기 | 건설과 | 521-4381
37 | 물품 | 도로정비용 물품 | 삽, 장갑 등 | 10000 | 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4381
38 | 물품 | 응급복구용 자재 | 블록 등 | 20000 | 수의 | 연중 | 건설과 | 521-4381