## 집행계획
2013년도 교특회계 세출예산 시설사업 집행계획
(금액단위 : 천원)
지역 | 세부사업 | 예산과목 | 학교명 | 사업명 | 물량 | 금액 | 담당 | 담당자 | 발주시기(건축기준)
[9 empty] | 설계용역 | 감리용역(소방,전기 등) | 시설공사
화순 | 특성화고내실화운영 | 시설비 | 전남기술과학고 | 실습실확충 | 4실 | 690802 | 설계2팀 | 김현성 | 1월 |  | 6월
강진 |  | 시설비 | 전남생명과학고 | 마이스터고기반추가시설 | 1식 | 859184 | 설계1팀 | 김훤 | 1월 |  | 7월
여수 |  | 시설비 | 여수전자화학고 | 마이스터고기반시설 | 1동 | 2169000 | 설계2팀 | 문현희 | 1월 |  | 6월
광양 |  | 시설비 | 한국항만물류고 | 마이스터고기반시설 | 1식 | 117644 | 설계2팀 | 김서영 | 1월 |  | 6월
완도 |  | 시설비 | 완도수산고 | 마이스터고기반추가시설 | 1식 | 6926712 | 설계1팀 | 김인수 | 1월 |  | 9월
장흥 |  | 시설비 | 대덕종고 | 마이스터고기반시설 | 1식 | 208000 | 설계1팀 | 김훤 | 1월 |  | 5월
| 소계 |  |  |  |  | 10971342
화순 | 학교체육교육여건개선 | 시설비 | 전남기술과학고 | 훈련장증축 | 1동 | 835245 | 설계2팀 | 김현성 | 1월 |  | 6월
나주 |  | 시설비 | 공산중 | 운동장트랙시설 | 1식 | 300000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
여수 |  | 시설비 | 여수고 | 운동장트랙시설 | 1식 | 300000 | 설계3팀 | 심주엽 | 1월 |  | 4월
무안 |  | 시설비 | 남악초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
여수 |  | 시설비 | 도원초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 480000 | 설계3팀 | 심주엽 | 1월 |  | 4월
여수 |  | 시설비 | 성산초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 360000 | 설계3팀 | 심주엽 | 1월 |  | 4월
목포 |  | 시설비 | 목포한빛초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 490000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
목포 |  | 시설비 | 목포연산초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 420000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
목포 |  | 시설비 | 목포남초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
화순 |  | 시설비 | 동면초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 심주엽 | 1월 |  | 4월
진도 |  | 시설비 | 의신초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
고흥 |  | 시설비 | 과역중 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 심주엽 | 1월 |  | 4월
신안 |  | 시설비 | 지명중 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
신안 |  | 시설비 | 암태중 | 잔디운동장조성 | 1식 | 530000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
신안 |  | 시설비 | 흑산중 | 잔디운동장조성 | 1식 | 530000 | 설계3팀 | 김기율 | 1월 |  | 4월
| 소계 |  |  |  |  | 7245245
미지정 | 교과교실제 | 시설비 | 미지정 | 공립중 | 4교 | 1901384 |  |  | 7월 |  | 10월
미지정 |  | 시설비 | 미지정 | 공립고 | 4교 | 484000 |  |  | 7월 |  | 10월
| 소계 |  |  |  |  | 2385384
화순 | 학교급식여건개선 | 시설비 | 전남기술과학고 | 급식실증축 | 1동 | 1132347 | 설계2팀 | 김현성 | 1월 |  | 6월
| 소계 |  |  |  |  | 1132347
영광 | 통폐합학교운영 | 시설비 | 염산초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1465000 | 설계1팀 | 홍정수 | 1월 |  | 6월
영광 |  | 시설비 | 염산초 | 특별교실증축 | 4실 | 460528 | 설계1팀 | 홍정수 | 1월 |  | 6월
영광 |  | 시설비 | 법성포초 | 잔디운동장조성 | 1식 | 500000 | 설계3팀 | 이승은 | 1월 |  | 4월
영광 |  | 시설비 | 법성포초 | 담장시설 | 1식 | 56400 | 설계3팀 | 이승은 | 1월 |  | 4월
진도 |  | 시설비 | 조도초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1427000 | 설계1팀 | 김형열 | 1월 |  | 6월
| 소계 |  |  |  |  | 3908928
순천 | 학교신설및이설 | 설계비 | 신대유치원 | 신설 | 1식 | 239317 | 설계2팀 | 문현희 | 1월
순천 |  | 시설비 | 신대유치원 | 신설 | 1식 | 5763394 | 설계2팀 | 문현희 |  |  | 6월
순천 |  | 감리비 | 신대유치원 | 신설 | 1식 | 40344 | 설계2팀 | 문현희 |  | 6월
광양 |  | 설계비 | 광양유치원 | 신설 | 1식 | 179455 | 설계2팀 | 김서영 | 1월
광양 |  | 시설비 | 광양유치원 | 신설 | 1식 | 4517480 | 설계2팀 | 김서영 |  |  | 6월
광양 |  | 감리비 | 광양유치원 | 신설 | 1식 | 31623 | 설계2팀 | 김서영 |  | 6월
나주 |  | 시설비 | 월산초 | 신설 | 1식 | 10712728 | 설계1팀 | 박준수 | 완료 |  | 1월
나주 |  | 감리비 | 월산초 | 신설 | 1식 | 86411 | 설계1팀 | 박준수 |  | 1월
순천 |  | 설계비 | 남가초 | 신설 | 1식 | 695773 | 설계2팀 | 김용관 | 1월
광양 |  | 시설비 | 광양남초 | 이설 | 1식 | 14429189 | 설계2팀 | 김용관 | 1월완료예정 |  | 3월
광양 |  | 감리비 | 광양남초 | 이설 | 1식 | 101004 | 설계2팀 | 김용관 |  | 3월
나주 |  | 시설비 | 월산중 | 신설 | 1식 | 10279781 | 설계1팀 | 박준수 | 완료 |  | 1월
나주 |  | 감리비 | 월산중 | 신설 | 1식 | 80727 | 설계1팀 | 박준수 |  | 1월
무안 |  | 시설비 | 승달중 | 신설 | 1식 | 9933173 | 설계1팀 | 김인수 | 완료 |  | 1월
무안 |  | 감리비 | 승달중 | 신설 | 1식 | 98631 | 설계1팀 | 김인수 |  | 1월
광양 |  | 시설비 | 광양용강중 | 신설 | 1식 | 16220989 | 설계2팀 | 김서영 | 2월완료예정 |  | 5월
광양 |  | 감리비 | 광양용강중 | 신설 | 1식 | 113547 | 설계2팀 | 김서영 |  | 5월
함평 |  | 시설비 | 서부특성화중 | 신설 | 1식 | 13636215 | 설계1팀 | 홍정수 | 3월완료예정 |  | 4월
함평 |  | 감리비 | 서부특성화중 | 신설 | 1식 | 95453 | 설계1팀 | 홍정수 |  | 3월
보성 |  | 시설비 | 중부특성화중 | 신설 | 1식 | 13384204 | 설계2팀 | 김희철 | 3월완료예정 |  | 4월
보성 |  | 감리비 | 중부특성화중 | 신설 | 1식 | 93689 | 설계2팀 | 김희철 |  | 4월
여수 |  | 설계비 | 웅천중 | 신설 | 1식 | 719663 | 설계2팀 | 김제영 | 1월
나주 |  | 설계비 | 봉황고 | 이설 | 1식 | 133975 | 설계1팀 | 박준수 | 1월완료예정 |  | 2월
나주 |  | 시설비 | 봉황고 | 이설 | 1식 | 15554845 | 설계1팀 | 박준수 | 1월완료예정 |  | 2월
나주 |  | 감리비 | 봉황고 | 이설 | 1식 | 73245 | 설계1팀 | 박준수 |  | 1월
| 소계 |  |  |  |  | 117214855
여수 | 다목적교실시설 | 시설비 | 문수초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 김용관 | 1월 |  | 5월
여수 |  | 시설비 | 진남초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 김용관 | 1월 |  | 5월
순천 |  | 시설비 | 인안초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 조경회 | 1월 |  | 5월
순천 |  | 시설비 | 황전초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 김서영 | 1월 |  | 5월
나주 |  | 시설비 | 남평중 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계1팀 | 김종수 | 1월 |  | 6월
광양 |  | 시설비 | 세풍초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 조경회 | 1월 |  | 5월
담양 |  | 시설비 | 수북중 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 김현성 | 1월 |  | 5월
보성 |  | 시설비 | 다향고 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계2팀 | 조경회 | 1월 |  | 5월
장흥 |  | 시설비 | 부산초 | 다목적교실증축 | 1동 | 1359000 | 설계1팀 | 김훤 | 1월 |  | 6월
| 소계 |  |  |  |  | 12231000
영암 | 기숙사(생활관)시설 | 시설비 | 삼호고 | 기숙사증축 | 1동 | 2669000 | 설계1팀 | 김훤 | 1월 |  | 6월
나주 |  | 시설비 | 나주상고 | 기숙사증축 | 1동 | 1735000 | 설계1팀 | 김종수 | 1월 |  | 6월
곡성 |  | 시설비 | 전남조리과학고 | 기숙사증축 | 1동 | 1952000 | 설계2팀 | 김용관 | 1월 |  | 6월
| 소계 |  |  |  |  | 6356000
여수 | 기설학교수용시설확충 | 시설비 | 여천고 | 교실증축 | 5.5실 | 867119 | 여수청 | 재배정 | 1월 |  | 4월
| 소계 |  |  |  |  | 867119
나주 | 거점고등학교운영 | 시설비 | 나주고 | 증축 및 보수 | 1식 | 15973933 | 설계1팀 | 박준수 | 3월완료예정 |  | 4월
나주 |  | 감리비 | 나주고 | 증축 및 보수 | 1식 | 96013 | 설계1팀 | 박준수 |  | 4월
고흥 |  | 시설비 | 고흥고 | 증축 및 보수 | 1식 | 20139736 | 설계2팀 | 김현성 | 3월완료예정 |  | 4월
고흥 |  | 감리비 | 고흥고 | 증축 및 보수 | 1식 | 122446 | 설계2팀 | 김현성 |  | 4월
보성 |  | 시설비 | 보성고 | 개축 | 1식 | 21328184 | 설계2팀 | 김현성 | 3월완료예정 |  | 4월
보성 |  | 감리비 | 보성고 | 개축 | 1식 | 138266 | 설계2팀 | 김현성 |  | 4월
보성 |  | 시설비 | 벌교제일고 | 개축 | 1식 | 18784524 | 설계2팀 | 김현성 | 3월완료예정 |  | 4월
보성 |  | 감리비 | 벌교제일고 | 개축 | 1식 | 122819 | 설계2팀 | 김현성 |  | 4월
해남 |  | 시설비 | 해남고 | 개축 | 1식 | 32374793 | 설계1팀 | 박준수 | 4월완료예정 |  | 5월
해남 |  | 감리비 | 해남고 | 개축 | 1식 | 216302 | 설계1팀 | 박준수 |  | 5월
무안 |  | 시설비 | 무안고 | 개축 | 1식 | 36232033 | 설계1팀 | 김인수 | 4월완료예정 |  | 5월
무안 |  | 감리비 | 무안고 | 개축 | 1식 | 242076 | 설계1팀 | 김인수 |  | 5월
완도 |  | 시설비 | 완도고 | 개축 | 1식 | 24178376 | 설계1팀 | 박준수 | 4월완료예정 |  | 5월
완도 |  | 감리비 | 완도고 | 개축 | 1식 | 161471 | 설계1팀 | 박준수 |  | 5월
신안 |  | 시설비 | 도초고 | 개축 | 1식 | 4385000 | 설계1팀 | 박준수 | 1월 |  | 7월
| 소계 |  |  |  |  | 174495972
여수 | 기숙형중학교 | 시설비 | 화양중 | 개축 | 1식 | 12648543 | 설계2팀 | 조경회 | 3월완료예정 |  | 4월
여수 |  | 감리비 | 화양중 | 개축 | 1식 | 84630 | 설계2팀 | 조경회 |  | 4월
장성 |  | 시설비 | 백암중 | 개축 | 1식 | 12549032 | 설계2팀 | 조경회 | 3월완료예정 |  | 4월
장성 |  | 감리비 | 백암중 | 개축 | 1식 | 84178 | 설계2팀 | 조경회 |  | 4월
보성 |  | 시설비 | 복내중 | 개축 | 1식 | 20628949 | 설계2팀 | 조경회 | 3월완료예정 |  | 4월
보성 |  | 감리비 | 복내중 | 개축 | 1식 | 137931 | 설계2팀 | 조경회 |  | 4월
| 소계 |  |  |  |  | 46133263
함평 | 교사개축 | 시설비 | 기산초 | 교사개축 | 후관동(1동) | 2754456 | 설계1팀 | 홍정수 | 1월 |  | 7월
완도 |  | 시설비 | 군외중 | 교사개축 | 별관동(1동) | 2158484 | 설계1팀 | 김인수 | 1월 |  | 10월
| 소계 |  |  |  |  | 4912940
신안 | 교직원편의시설확충 | 시설비 | 암태지역 | 연립사택증축 | 6세대 | 613727 | 설계1팀 | 윤현섭 | 1월 |  | 6월
신안 |  | 시설비 | 신안지도지역 | 연립사택증축 | 6세대 | 563694 | 설계1팀 | 윤현섭 | 1월 |  | 6월
완도 |  | 시설비 | 완도신지지역 | 연립사택증축 | 6세대 | 567918 | 설계1팀 | 김인수 | 1월 |  | 9월
완도 |  | 시설비 | 완도약산지역 | 연립사택증축 | 7세대 | 668011 | 설계1팀 | 김인수 | 1월 |  | 9월
강진 |  | 시설비 | 강진지역 | 연립사택증축 | 10세대 | 929890 | 강진청 | 재배정
| 소계 |  |  |  |  | 3343240
미지정 | 그린스쿨 | 시설비 | 미지정 | 그린스쿨 | 1교 | 4100000 | 설계1팀 | 홍정수 | 2월 |  | 7월
| 소계 |  |  |  |  | 4100000
구례 | 지역교육청시설 | 시설비 | 구례청사증축 | 구례청사증축 | 1식 | 922997 | 설계2팀 | 김희철 | 1월 |  | 5월
| 소계 |  |  |  |  | 922997
직속기관 | 직속기관관리 | 시설비 | 나주공공도서관 | 나주공공도서관 | 1식 | 312435 | 설계1팀 | 윤현섭 | 1월 |  | 2월
| 소계 |  |  |  |  | 312435
나주 | 지역교육청시설 | 시설비 | 나주영재교육원 | 증축 | 1동 | 4264625 | 설계1팀 | 김종수 | 2월완료예정 |  | 3월
강진 |  | 시설비 | 강진영재교육원 | 증축 | 1동 | 1981034 | 설계1팀 | 김훤 | 1월 |  | 7월
| 소계 |  |  |  |  | 6245659
402778726