## 설명
- 목 차 -
1. 설 계 설 명 서
2. 일 반 과 업 지 시 서
3. 특 별 과 업 지 시 서
4. 보 안 대 책
5. 기 타 사 항
6. 예 정 공 정 표
7. 설 계 예 산 서
8. 단 가 산 출 서
9. 수 량 산 출 서
10. 위 치 도
1. 설 계 설 명 서
Ⅰ. 설 계 설 명 서
1. 과업목적
본 과업은 국도24호선 무동교 등 관내 10개교에 대하여 정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하여 시설물의 위험요인을 조사하고 안전성을 평가함으로서 교통량의 증가에 따른 교량의 점진적 손상을 방지하기 위한 교량보수, 보강공법 그리고 향후 유지관리방안를 제시하여 교량의 효율적인 유지관리와 수명을 연장시키는데 있다.
2. 과업범위
가. 과업위치
|  |  | o | 무동교 |  |  | : |  | 국도24호선 울산 울주군 언양읍 구수리 | [8 empty] | 울산 울주군 언양읍 구수리
|  |  | o | 대복고가교 |  |  | : |  | 국도7호선 울산 울주군 웅촌면 대복리 | [8 empty] | 울산 울주군 웅촌면 대복리
|  |  | o | 송곳교 |  |  | : |  | 국도5호선 경남 창녕군 창녕읍 직교리 | [8 empty] | 경남 창녕군 창녕읍 직교리
|  |  | o | 구수교 |  |  | : |  | 국도24호선 울산 울주군 언양읍 구수리 | [8 empty] | 울산 울주군 언양읍 구수리
|  |  | o | 대천교 |  |  | : |  | 국도24호선 울산 울주군 언양읍 구수리 | [8 empty] | 울산 울주군 언양읍 구수리
|  |  | o | 천소교 |  |  | : |  | 국도24호선 울산 울주군 언양읍 반천리 | [8 empty] | 울산 울주군 언양읍 반천리
|  |  | o | 범서육교 |  |  | : |  | 국도24호선 울산 울주군 범서읍 입암리 | [8 empty] | 울산 울주군 범서읍 입암리
|  |  | o | 율리육교 |  |  | : |  | 국도7호선 울산 울주군 청량면 율리 | [8 empty] | 울산 울주군 청량면 율리
|  |  | o | 두현1교 |  |  | : |  | 국도14호선 울산 울주군 청량면 문죽리 | [8 empty] | 울산 울주군 청량면 문죽리
|  |  | o | 두현2교 |  |  | : |  | 국도14호선 울산 울주군 청량면 문죽리 | [8 empty] | 울산 울주군 청량면 문죽리
나. 교량현황
|  |  | 노선 번호 |  | 교량명 |  |  | 구 조 |  |  |  | 제 원 (m) |  |  | 설계하중 | 준공년도 | 비 고
[8 empty] | 상부 |  | 하부 |  | 연장 | 폭 | 교고
|  |  | 24 |  | 무동교 |  |  | PSC I형교, 강상자형교 |  | T형교각식 |  | 350 | 21 | 14.7 | DB-24 | 2003-12-24 | 정밀안전진단
|  |  | 7 |  | 대복고가교 |  |  | 강상자형교 |  | 라멘식 |  | 140.2 | 16.5 | 7 | DB-24 | 1998-10-24 | 정밀안전진단
|  |  | 5 |  | 송곳교 |  |  | 강상자형교 |  | 역T형식 교대 |  | 200 | 21 | 8.7 | DB-24 | 2003-12-31 | 정밀안전진단
|  |  | 24 |  | 구수교 |  |  | PSC I형교 |  | T형교각식 |  | 240 | 27.2 | 8 | DB-24 | 2003-12-26 | 정밀점검
|  |  | 24 |  | 대천교 |  |  | PSC I형교 |  | T형교각식 |  | 330 | 21 | 5 | DB-24 | 2003-12-26 | 정밀점검
|  |  | 24 |  | 천소교 |  |  | PSC I형교 |  | T형교각식 |  | 210 | 27.2 | 14.2 | DB-24 | 2003-12-24 | 정밀점검
|  |  | 24 |  | 범서육교 |  |  | 강상자형교 |  | 다주식 교각 |  | 100 | 21 | 7.7 | DB-24 | 2003-12-24 | 정밀점검
|  |  | 7 |  | 율리육교 |  |  | 강상자형교 |  | 라멘식 |  | 250 | 22 | 9.1 | DB-24 | 2006-12-20 | 정밀점검
|  |  | 14 |  | 두현1교 |  |  | PSC I형교 |  | 라멘식 |  | 150 | 21 | 22.3 | DB-24 | 2006-12-20 | 정밀점검
|  |  | 14 |  | 두현2교 |  |  | 강상자형교 |  | 라멘식 |  | 250 | 21 | 18.5 | DB-24 | 2006-12-20 | 정밀점검
3. 과업 세부내용
가. 자료수집 및 분석
나. 현장조사 및 시험
다. 상태평가
라. 안전성평가
마. 종합평가
바. 보수․보강방안 제시
사. 보고서 작성 및 제출
4. 용역기간
본 용역기간은 착수일로부터 3개월(90일)로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 았다.
가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능 할때.
나. 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.
다. 관계기관과 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때.
라. 관 대여 장비의 지연으로 용역수행에 지장이 있을 경우.
마. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때.