## 공사
2016년도 발주계획(공사)
(단위 : 백만원)
연번 | 구분 | 사업명 | 사업량 | 예산액 | 계약방법 (일반,제한,수의) | 사업시기 | 부서명 | 담당자 | 일반 전화번호 | 비고
총계 |  | 242건 |  | 334298
1 | 신규 | 경비실 환경정비 | 보강토옹벽 10M 잔디블럭 40M2 | 15 | 수의 | 3월~4월 | 총무과 | 여승기 | 635-3564 | 1분기
2 | 신규 | 청사 파고라 확장 | 2개소 | 20 | 수의 | 3월~4월 | 총무과 | 안유환 | 635-3569 | 1분기
3 | 신규 | 본관1층 로비/홀 냉난방 개선 | 유인팬 및 히터에어커튼 설치 | 30 | 일반 | 3월 | 총무과 | 박순성 | 635-3566 | 1분기
4 | 신규 | 우수저장고 연결 공사 | 지하수배관을 우수저장고와 연결 200M | 20 | 수의 | 3월 | 총무과 | 박순성 | 635-3566 | 1분기
5 | 신규 | 청사 시설 환경 개선 공사 | 지하주차장외 3개소, 휴게공간12개소 | 225 | 일반 | 3월~7월 | 총무과 | 안유환 | 635-3569 | 1분기
6 | 신규 | 보건환경연구원 정보통신설비 이전설치 공사 | 5종 240대 | 50 | 일반 | 3월~5월 | 정보화지원과 | 김형환 | 635-3725 | 1분기
7 | 신규 | 꽃지복합공원정비공사 | A=0.3㎢ | 946 | 일반 | 8월 | 관광산업과 | 김화수 | 635-2444 | 3분기
8 | 계속 | 대천항 해경부두 조성사업 | 해경부두 480m 관공선부두 210m | 4862 | 일반 | 2월~12월 | 해운항만과 | 윤종한 | 635-4823 | 1분기
9 | 계속 | 대천항 해경부두 함선고정 시설공사 | 함선고정 1식 | 2281 | 제한 | 2월~12월 | 해운항만과 | 윤종한 | 635-4823 | 1분기
10 | 신규 | 대천항 물양장 내진보강공사 | 내진보강 1식 | 2500 | 제한 | 3월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
11 | 신규 | 비인항 유지준설공사 | 유지준설 1식 | 1500 | 제한 | 3월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
12 | 신규 | 보령항 1·2부두 보수·보강공사 | 보수·보강 1식 | 2100 | 일반 | 7월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 3분기
13 | 신규 | 대천·비인항 보수·보강공사 | 보수·보강 1식 | 1350 | 제한 | 7월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 3분기
14 | 신규 | 대천항 보수·보강공사 | 보수·보강 1식 | 200 | 제한 | 1월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
15 | 신규 | 방파제 등 안전시설 설치공사 | 안전시설 1식 | 200 | 제한 | 7월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2793 | 3분기
16 | 신규 | 2016년도 인공어초 해상설치공사 | 1식 | 270 | 제한 | 6월 | 수산과 | 이창희 | 635-2773 | 2분기
17 | 신규 | 백사장항(드르니) 건설공사 | 어항건설 1식 | 7000 | 일반 | 5월 | 수산과 | 김성수 | 635-4139 | 2분기
18 | 신규 | 다사항 건설공사 | 어항건설 1식 | 8000 | 일반 | 3월 | 수산과 | 김성수 | 635-4139 | 1분기
19 | 신규 | 장고도항 준설공사 | 준설 1식 | 4000 | 일반 | 4월 | 수산과 | 신동명 | 635-2774 | 2분기
20 | 계속 | 고대도항 건설공사 4차 | 어항건설 1식 | 1797 | 일반 | 3월 | 수산과 | 왕창성 | 635-4140 | 1분기
21 | 계속 | 고대도항 남방파제 축조공사 4차 | 어항건설 1식 | 1136 | 일반 | 3월 | 수산과 | 왕창성 | 635-4140 | 1분기
22 | 계속 | 구도항 물양장 및 선착장 건설공사 3차 | 어항건설 1식 | 973 | 일반 | 3월 | 수산과 | 신동명 | 635-2774 | 1분기
23 | 계속 | 만대항 선착장 건설공사 2차 | 선착장 1식 | 1489 | 일반 | 3월 | 수산과 | 신동명 | 635-2774 | 1분기
24 | 신규 | 예산소방서 별관(오가)증축 | 1식 | 1793 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 류진원 | 635-5573 | 1분기
25 | 신규 | 내포119안전센터 증축 | 1식 | 1088 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 류진원 | 635-5573 | 1분기
26 | 신규 | 청양소방서 신축 | 1식 | 7412 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 류진원 | 635-5573 | 1분기
27 | 신규 | 아산 소방서 이전 신축 | 1식 | 2400 | 일반 | 3월 | 소방본부 | 류진원 | 635-5573 | 1분기
28 | 계속 | 소방관서 정보통신시설 이전 및 신규구축 | 신설 2개소, 이전 4개소 | 320 | 일반 | 1~12월 | 소방본부 | 이건구 | 635-5652 | 1분기
29 | 신규 | 119신고접수대 증설 | 신고접수대 5대 | 160 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 정대규 | 635-5653 | 1분기
30 | 신규 | 밀폐형 전열선 사입난방시스템 설치 | 생활실 24개소 | 48 | 일반 | 4월 | 소방본부 | 허만근 | 590-6223 | 2분기
31 | 신규 | 온수 배관 교체 | 노후배관 전체 | 31 | 일반 | 4월 | 소방본부 | 허만근 | 590-6223 | 2분기
32 | 신규 | 수관 건조대 설치 | 훈련탑 1개소 | 15 | 일반 | 3월 | 소방본부 | 박용태 | 590-6211 | 1분기
33 | 신규 | 서장실 현황판 현대화 사업 | 1식 | 15 | 수의 | 2월 | 소방본부 | 전세문 | 570-0221 | 1분기
34 | 신규 | 본서 차고바닥 애폭시 공사 | 450㎡ | 38 | 제한 | 3월 | 소방본부 | 전세문 | 570-0221 | 1분기
35 | 신규 | 개인안전장비 보관시설 설치공사 | 1식(87개) | 20 | 일반 | 4월 | 소방본부 | 전세문 | 570-0221 | 2분기
36 | 신규 | 천안서북소방서 잠수풀 보수 및 방수공사 | 165㎡ | 25 | 일반 | 1월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
37 | 신규 | 소방청사 리모델링 | 197㎡ | 35 | 일반 | 3월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
38 | 신규 | 천안서북소방서 옥상 조경 및 방수공사 | 668㎡ | 25 | 일반 | 3월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
39 | 신규 | 노후청사(센터) 석면 철거 등 리모델링 | 1개소(웅천센터) | 26 | 수의 | 3월~4월 | 보령소방서 | 현병욱 | 930-0221 | 1분기
40 | 신규 | 남포 지역대 차고 확장 공사(구급대) | 1식 | 15 | 수의 | 4월 | 보령소방서 | 현병욱 | 930-0221 | 2분기
41 | 신규 | 신설센터 시설장비보강 | 가구제작 등 3종 | 12 | 수의 | 6월 | 아산소방서 | 윤여준 | 538-0222 | 2분기
42 | 신규 | 신설센터 심신안정실 조성공사 | 실내인테리어조성 | 18 | 수의 | 6월 | 아산소방서 | 윤여준 | 538-0222 | 2분기
43 | 신규 | 서산소방서 청사 LED조명 교체공사 | 3개소(동부,해미,본서) | 43 | 일반 | 3월 | 서산소방서 | 이우동 | 689-0222 | 1분기
44 | 신규 | 서산소방서(본서) 유해석면 철거 및 천정교체공사 | 본서 1개소 | 60 | 일반 | 3월 | 서산소방서 | 이우동 | 689-0222 | 1분기
45 | 신규 | 당진소방서 물품보관 창고 신축 | 철골구조 2층 (연면적 186㎡) | 70 | 일반 | 3월~4월 | 당진소방서 | 마종태 | 350-5222 | 1분기
46 | 신규 | 현장대응단 사무실 통합 리모델링 | 1식 | 30 | 일반 | 3월~12월 | 금산소방서 | 황태금 | 750-1221 | 1분기
47 | 신규 | 지하 식당 리모델링 공사 | 1식 | 15 | 수의 | 3월~12월 | 금산소방서 | 황태금 | 750-1221 | 1분기
48 | 신규 | 서천소방서 외벽방수 및 부분도색 | 1개소(본서) | 25 | 제한 | 3월~4월 | 서천소방서 | 엄기영 | 955-0221 | 1분기
49 | 신규 | 서천안전센터 옥상방수 및 에폭시 | 1개소(서천센터) | 20 | 수의 | 5월 | 서천소방서 | 엄기영 | 955-0221 | 2분기
50 | 신규 | 홍성소방서 청사증측(2층,3층) | 2층133㎡ 3층133㎡ | 400 | 일반 | 3월 | 홍성소방서 | 조성태 | 630-0221 | 1분기
51 | 신규 | 예산소방서 본관 식당 리모델링 공사 | 1식 | 50 | 제한 | 3월 | 예산소방서 | 장종록 | 330-4221 | 1분기
52 | 계속 | 예산소방서 본관 및 금오119안전센터 석면 철거 및 교체 공사 | 1식 | 30 | 제한 | 4월 | 예산소방서 | 장종록 | 330-4221 | 2분기
53 | 신규 | 폐수처리시설(본서, 안면) 설치 | 2식 | 40 | 제한 | 4월~6월 | 태안소방서 | 유명기 | 671-0221 | 2분기
54 | 신규 | 청사외벽도장, 방수 등 환경개선 | 1종 | 31 | 일반 | 4월~5월 | 가축위생연구소 공주지소 | 심상원 | 635-7101 | 2분기
55 | 신규 | 주차장비가림시설 | 1식 | 15 | 수의 | 2월 | 가축위생연구소 아산지소 | 김성환 | 635-7131 | 1분기
56 | 신규 | 청사두겁대 설치 및 보수 | 1개소 | 19 | 수의 | 3월~6월 | 가축위생연구소 당진지소 | 최성민 | 635-7165 | 1분기
57 | 신규 | 직원휴게실 조성 및 환경개선사업 | 휴게실조성 35㎡ | 19 | 수의 | 3월 | 가축위생연구소 태안지소 | 신선아 | 635-7221 | 1분기
58 | 신규 | 임도보수공사 | 임도 3km | 13 | 수의 | 4월 | 충청남도산림환경연구소 | 김동식 | 635-7321 | 2분기
59 | 신규 | 오수처리장 시설물 보완공사 | 침전조 사이클로 감속기 교체 등 | 20 | 수의 | 2월~3월 | 충청남도산림환경연구소 | 권혁귀 | 635-7325 | 1분기
60 | 신규 | 오수처리장 준설공사 | 퇴적협작물 준설 및 폐기물 처리 | 10 | 수의 | 3월 | 충청남도산림환경연구소 | 권혁귀 | 635-7326 | 1분기
61 | 신규 | 옥상방수공사 | 건축물 500㎡ | 20 | 수의 | 4월 | 충청남도산림환경연구소 | 성연학 | 635-7324 | 2분기
62 | 신규 | 석면건축물 자재 교체 | 석면자재교체 129.39㎡ | 68 | 제한 | 5월 | 충청남도산림환경연구소 | 성연학 | 635-7324 | 2분기
63 | 신규 | 고압블럭 보수공사 | 조류사육장 주변 800㎡ | 10 | 수의 | 5월 | 충청남도산림환경연구소 | 성연학 | 635-7324 | 2분기
64 | 신규 | 물놀이장 시설보수 | 물놀이장 시설 보수 | 20 | 수의 | 5월~6월 | 충청남도산림환경연구소 | 성연학 | 635-7324 | 2분기
65 | 신규 | 위생배관 교체공사 | 본관동 위생배관 교체 | 10 | 수의 | 6월~8월 | 충청남도산림환경연구소 | 장준기 | 635-7327 | 2분기
66 | 신규 | 난방설비 세관 및 일제정비 | 보일러세관 및 정비 | 10 | 수의 | 9월~10월 | 충청남도산림환경연구소 | 장준기 | 635-7327 | 3분기
67 | 신규 | 금강수목원 특성화 사업 실시설계 용역 | 1식 | 10 | 제한 | 1월~2월 | 충청남도산림환경연구소 | 최종영 | 635-7372 | 1분기
68 | 신규 | 금강수목원 특성화 사업 | 1식 | 189 | 제한 | 3월~6월 | 충청남도산림환경연구소 | 최종영 | 635-7372 | 1분기
69 | 신규 | 채종림 풀베기 사업 | 16ha | 12 | 수의 | 7월~9월 | 충청남도산림환경연구소 | 김태현 | 635-7371 | 3분기
70 | 신규 | 채종림 종자채취 용역 | 1식 | 68 | 제한 | 9월~12월 | 충청남도산림환경연구소 | 김태현 | 635-7371 | 4분기
71 | 신규 | 상월시험장 수로관 설치 등 보완 사업 | 1식 | 25 | 수의 | 5월~7월 | 충청남도산림환경연구소 | 고찬민 | 635-7374 | 2분기
72 | 신규 | 소나무재선충병 나무주사사업 | 250ha | 331 | 수의 | 1월~3월 | 휴양림관리사무소 | 박복식 | 635-7282 | 1분기
73 | 신규 | 작업임도신설 및 보수사업 | 5km | 263 | 제한 | 2월~6월 | 휴양림관리사무소 | 박복식 | 635-7282 | 1분기
74 | 신규 | 해안방재림 조성사업 | 3ha | 291 | 수의 | 2월~5월 | 휴양림관리사무소 | 박복식 | 635-7282 | 1분기
75 | 신규 | 경제수 및 공익조림사업 | 15ha | 114 | 수의 | 2월~4월 | 휴양림관리사무소 | 전태원 | 635-7281 | 1분기
76 | 신규 | 숲가꾸기사업 | 150ha | 295 | 수의 | 3월~8월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 1분기
77 | 신규 | 어린나무가꾸기사업 | 100ha | 110 | 수의 | 3월~6월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 1분기
78 | 신규 | 안면소나무 보존 육성사업 | 100ha | 335 | 수의 | 3월~8월 | 휴양림관리사무소 | 전태원 | 635-7281 | 1분기
79 | 신규 | 산지사방사업 | 1ha | 70 | 수의 | 3월~5월 | 휴양림관리사무소 | 박복식 | 635-7282 | 1분기
80 | 신규 | 풀베기사업(1차) | 90ha | 89 | 제한 | 5월~8월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 2분기
81 | 신규 | 풀베기사업(2차) | 90ha | 89 | 제한 | 5월~8월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 2분기
82 | 신규 | 자연휴양림 보완공사(휴) | 1식 | 189 | 수의 | 5월 | 휴양림관리사무소 | 이돈선 | 635-7290 | 2분기
83 | 신규 | 휴양림특성화사업(휴) | 1식 | 1819 | 수의 | 5월 | 휴양림관리사무소 | 이돈선 | 635-7290 | 2분기
84 | 신규 | 수목원특성화사업 | 1식 | 474 | 제한 | 5월 | 휴양림관리사무소 | 이돈선 | 635-7290 | 2분기
85 | 신규 | 2016년 옥마산간선임도(개화1리~석탄박물관)사업 | 1.06km | 195 | 수의 | 1월~6월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
86 | 신규 | 2016년 성주산작업임도(물탕골~상수리재)사업 | 0.77km | 130 | 수의 | 1월~6월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
87 | 신규 | 2016년 간선임도사업 | 2.94km | 614 | 제한 | 3월~10월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
88 | 신규 | 2016년 작업임도사업 | 1.23km | 140 | 수의 | 3월~8월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
89 | 신규 | 2016년 구조개량사업 | 5km | 300 | 제한 | 2월~8월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
90 | 신규 | 2016년 임도보수사업 | 4km | 18 | 수의 | 2월~8월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
91 | 신규 | 2016년 사방댐 사업 | 1개소 | 230 | 수의 | 1월~6월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
92 | 신규 | 2016년 산지사방사업 | 2ha | 148 | 수의 | 1월~6월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
93 | 신규 | 2016년 계류보전사업 | 1km | 174 | 수의 | 1월~6월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
94 | 신규 | 2016년 해안침식방지사업 | 2km | 589 | 수의 | 3월~9월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
95 | 신규 | 2016년 성주산산림생태복원사업 | 3ha | 300 | 수의 | 1월~6월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
96 | 신규 | 2016년 청사보수사업 | 1식 | 22 | 수의 | 1월~2월 | 도유림관리사무소 | 조준행 | 635-7433 | 1분기
97 | 신규 | 2016년 개화·남포지구 숲가꾸기사업 | 100 | 182 | 수의 | 3월~4월 | 도유림관리사무소 | 김영진 | 635-7435 | 1분기
98 | 신규 | 2016년 읍내·창동지구 숲가꾸기사업 | 110 | 102 | 수의 | 4월~5월 | 도유림관리사무소 | 김영진 | 635-7436 | 2분기
99 | 신규 | 풀베기사업 | 100 | 98 | 제한 | 6월~8월 | 도유림관리사무소 | 김영진 | 635-7437 | 2분기
100 | 신규 | 2016년 조림사업 | 40 | 160 | 수의 | 3월~4월 | 도유림관리사무소 | 김영진 | 635-7438 | 1분기
101 | 신규 | 후생관 리모델링 공사 | 리모델링 | 150 | 일반 | 2월 | 농업기술원 | 지동욱 | 635-6032 | 1분기
102 | 신규 | 시설하우스 노후 비닐교체 | 8동 | 50 | 일반 | 4월 | 농업기술원 원예연구과 | 인민식 | 635-6071 | 2분기
103 | 신규 | 기후변화대응 과수시험포 재조성 시설 | 9필지(51,311㎡) | 627 | 일반 | 3월 | 농업기술원 원예연구과 | 윤홍기 | 635-6082 | 2분기
104 | 신규 | 태양광 병용 식물공장 시설 보완 공사 | 1동(300㎡) | 160 | 일반 | 5월 | 농업기술원 원예연구과 | 박권서 | 635-6088 | 2분기
105 | 계속 | 친환경 농업연구센터 신축 | 1식 | 2525 | 일반 | 2016.4월~2017.12월 | 농업기술원 농업환경과 | 한광섭 | 635-6111 | 2분기
106 | 신규 | 농산물 가공벤처관 지붕수리공사 | 380㎡ | 90 | 일반 | 2월 | 농업기술원 자원식품과 | 이종국 | 635-6123 | 1분기
107 | 신규 | 생강현대식 저장시설 | 1식 | 100 | 일반 | 8월 | 농업기술원 양념채소연구소 | 송일화 | 635-6432 | 3분기
108 | 신규 | 노후 유리온실 수선 공사 | 유리온실5연동1,024m2 | 298 | 수의 | 1월~12월 | 농업기술원 과채연구소 | 박상규 | 635-6365 | 1분기
109 | 신규 | 딸기품종육묘 노후화온실시설 보완공사 | 하우스 유리온실3동 | 179 | 일반 | 3월 | 농업기술원 논산딸기시험장 | 장원석 | 635-6345 | 1분기
110 | 계속 | 노후온실 피복비닐 교체공사 | 하우스15동 | 20 | 수의 | 10월 | 농업기술원 논산딸기시험장 | 이희철 | 635-6344 | 4분기
111 | 신규 | 연구소 정문 이전설치 및 담장보수공사 | 정문이전(5m) 및 담장(33m) 교체 등 | 40 | 수의 | 3월 | 농업기술원 화훼연구소 | 조한백 | 635-6401 | 1분기
112 | 신규 | 백합신품종 우량종구 생산 연구기반 조성 공사 | 연면적 2,137㎡ | 769 | 일반 | 3월 | 농업기술원 화훼연구소 | 이찬구 | 635-6409 | 1분기
113 | 신규 | 약용작물 품질분석 관리조사동 신축 | 1식 | 450 | 일반 | 2016.2월~2019.12월 | 농업기술원 인삼약초연구소 | 오경균 | 635-6461 | 1분기
114 | 신규 | 노후관사 리모델링 | 1식 | 135 | 일반 | 2016.3월~2019.12월 | 농업기술원 청양구기자시험장 | 윤덕상 | 635-6386 | 1분기
115 | 신규 | 생물안전실험실(BL3) 신축 | 연구실1동 396m2 | 1370 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 박종진 | 635-6821 | 1분기
116 | 신규 | 논산분소 노후청사 재건축 | 530㎡ | 1363 | 일반 | 1월~8월 | 농업기술원 논산분소 | 양두규 | 635-6301 | 1분기
117 | 신규 | 청양~신양IC 도로건설공사 | L=16.2km | 설계중 | 일반 | 10월 | 종합건설사업소 | 이중원 | 635-7532 | 4분기
118 | 신규 | 신온~창기간 4차로 확포장공사 | L=1.6km | 21007 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 강기석 | 635-7533 | 2분기
119 | 신규 | 덕산우회 지방도 확포장공사 | L=0.91km | 3344 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 이준범 | 635-7535 | 1분기
120 | 계속 | 유류피해극복기념관 건립 | 지하1/지상2층 연면적 2,018㎡ | 6300 | 제한 | 3월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
121 | 신규 | 청양소방서 신축공사 | 지하1/지상3층연면적 3,410㎡ | 7543 | 제한 | 5월 | 종합건설사업소 | 김종현 | 635-7555 | 2분기
122 | 신규 | 내포 119 안전센타 증축공사 | 1개층 증축 연면적 462.17㎡ | 1166 | 제한 | 3월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 1분기
123 | 신규 | 종자관리소 논산분장 신축공사 | 지상2층 연면적 530㎡ | 1427 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 정진호 | 635-7551 | 1분기
124 | 신규 | 적정기술 에듀파크 건립공사 | 건축물 리모델링(DIY공방, 교육장, 전시시설) | 947 | 제한 | 5월 | 종합건설사업소 | 김종현 | 635-7555 | 2분기
125 | 신규 | 친환경농업연구센터 신축 | 지하1/지상3층연면적 3,200㎡ | 5676 | 제한 | 10월 | 종합건설사업소 | 김종현 | 635-7555 | 4분기
126 | 신규 | 예산소방서 별관 증축공사 | 지상2층 연면적 830㎡ | 1830 | 제한 | 3월 | 종합건설사업소 | 김종현 | 635-7555 | 1분기
127 | 신규 | 산림복합커뮤니티센터 건립 | 지상1층 연면적 300㎡ | 564 | 제한 | 6월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 2분기
128 | 신규 | 약용작물 품질분석 관리조사동 신축공사 | 지상1층 연면적 311㎡ | 418 | 제한 | 6월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 2분기
129 | 신규 | 보건환경연구원 BL3 신축공사 | 지상2층 연면적 300㎡ | 1184 | 제한 | 7월~9월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 3분기
130 | 신규 | 지방도 터널 LED조명등 교체공사 | 터널 10개소, LED조명등 4,930개 교체 | 951 | 제한 | 4월 | 종합건설사업소 | 이영진 | 635-7553 | 2분기
131 | 신규 | 홍성지소 도로보수원 대기실 증축공사 | 대기실 1식 연면적 50㎡ | 64 | 수의 | 5월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 2분기
132 | 신규 | 홍성소방서 증축공사 | 식당동 증축 연면적 264㎡ | 374 | 제한 | 6월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 2분기
133 | 신규 | 수산관리소 태안사무소 신축공사 | 지상2층 연면적 640㎡ | 1231 | 일반 | 6월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 2분기
134 | 신규 | 웅천 지방하천 정비사업 | 호안 및 축제 L=6.2km | 6000 | 일반 | 8월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 3분기
135 | 계속 | 석우천 지방하천 정비사업 | 호안 및 축제 L=3.6km | 3767 | 일반 | 2016.1월~2018.5월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 1분기
136 | 계속 | 정안천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=13.54km | 13742 | 일반 | 2016.1월~2019.9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 1분기
137 | 신규 | 도당천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=1.9km | 6945 | 일반 | 10월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 4분기
138 | 신규 | 마곡천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=2.67km | 12289 | 일반 | 10월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 4분기
139 | 신규 | 연산천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=7.2km | 23897 | 일반 | 6월 | 종합건설사업소 | 인승곤 | 635-7579 | 2분기
140 | 신규 | 태안천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=7.19km | 8670 | 일반 | 6월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 2분기
141 | 신규 | 화산천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=4.28km | 22000 | 일반 | 6월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 2분기
142 | 계속 | 간월호 관광도로 개설공사 | 도로개설 L=13.96km | 2206 | 일반 | 2016.1월~2017.11월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 1분기
143 | 신규 | 금천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=10.1km | 39393 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 박성미 | 635-7580 | 1분기
144 | 계속 | 학성천 수해상습지 개선사업 | 하천정비 L=8.72km | 4120 | 일반 | 5월 | 종합건설사업소 | 인승곤 | 635-7579 | 2분기
145 | 신규 | 성환천 지방하천 정비사업 | 하천정비 L=9.07km | 29807 | 일반 | 2월 | 종합건설사업소 | 주낙훈 | 635-7577 | 1분기
146 | 신규 | 홍성읍~내포신도시 보행환경 개선사업 | L=2.6㎞ | 2000 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
147 | 신규 | 국도40호 내갈삼거리 병목지점 개선공사 | 교차로개선 1식 | 1547 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
148 | 신규 | 두에기 교차로 병목지점 개선공사 | 연결로 2개소 | 1242 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
149 | 신규 | 성주삼거리 회전교차로 설치공사 | 회전교차로설치 | 3812 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 강신태 | 635-7652 | 1분기
150 | 계속 | 신진대교 보수보강공사(2차분) | 교량보수 1식 | 1500 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
151 | 신규 | 보령지역 지방도 유지보수 공사 | 도로개설 L=4km | 400 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 강신태 | 635-7652 | 1분기
152 | 신규 | 아산지역 지방도 유지보수 공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 430 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 임용빈 | 635-7663 | 1분기
153 | 신규 | 서산지역 지방도 유지보수 공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 400 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 김진호 | 635-7653 | 1분기
154 | 신규 | 당진지역 지방도 유지보수 공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 450 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 고동환 | 635-7668 | 1분기
155 | 신규 | 홍성지역 지방도 유지보수 공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 350 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
156 | 신규 | 예산지역 지방도 유지보수 공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 350 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
157 | 신규 | 태안지역 지방도 유지보수 공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 400 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
158 | 신규 | 신가도로 교차지점 개선공사 | 교차로 개선 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
159 | 신규 | 용신도로 교차지점 개선공사 | 교차로 개선 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
160 | 신규 | 협소교량 인도설치공사 | 인도설치 1식 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
161 | 신규 | 지방도변 마을주민 보호구역 정비공사 | 보호구역정비 1식 | 150 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
162 | 신규 | 산동사거리 교차지점 개선공사 | 교차지점개선 1식 | 200 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 임용빈 | 635-7663 | 1분기
163 | 신규 | 은하도로 인도설치공사 | 인도설치 1식 | 150 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
164 | 신규 | 청소도로 인도설치공사 | 인도설치 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 강신태 | 635-7652 | 1분기
165 | 신규 | 삭선도로 인도설치공사 | 인도설치 1식 | 750 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
166 | 신규 | 반계교차로 개선공사 | 교차로개선 1식 | 500 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
167 | 신규 | 교통안전시설개선 공사 | 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
168 | 신규 | 순천향대학교 후문인도설치공사 | 인도설치 1식 | 496 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 임용빈 | 635-7663 | 1분기
169 | 계속 | 금암도로 선형개량공사(2차분) | 선형개량 L=0.64㎞ | 1300 | 제한 | 3월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 고동환 | 635-7668 | 1분기
170 | 신규 | 송남도로 인도설치 | 포장도보수 배수로정비등 | 50 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
171 | 신규 | 기로도로 교차지점 | 포장도보수 배수로정비등 | 90 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
172 | 신규 | 오곡교 보수공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 85 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
173 | 신규 | 산성도로 진입로 확포장공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
174 | 신규 | 월산도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 40 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
175 | 신규 | 문천도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 40 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
176 | 신규 | 상성도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 50 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
177 | 신규 | 남산도로 측구정비 | 포장도보수 배수로정비등 | 40 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
178 | 신규 | 내문도로 측구정비 | 포장도보수 배수로정비등 | 60 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
179 | 신규 | 조평도로 측구정비 | 포장도보수 배수로정비등 | 40 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
180 | 신규 | 공주지구 과속방지턱 설치 | 포장도보수 배수로정비등 | 40 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
181 | 신규 | 수성도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김희중 | 635-7615 | 1분기
182 | 신규 | 마대도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 60 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김희중 | 635-7615 | 1분기
183 | 신규 | 나궁도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 75 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김희중 | 635-7615 | 1분기
184 | 신규 | 원수교 보수공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 50 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김희중 | 635-7615 | 1분기
185 | 신규 | 탄정도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 25 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
186 | 신규 | 장계도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
187 | 신규 | 화산도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 20 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
188 | 신규 | 봉암도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
189 | 신규 | 구룡도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
190 | 신규 | 중추도로 안전시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
191 | 신규 | 신운곡교 보수공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
192 | 신규 | 장군교 보수공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 60 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
193 | 신규 | 채산도로 갓길정비 | 포장도보수 배수로정비등 | 65 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
194 | 신규 | 청동도로 인도설치 | 포장도보수 배수로정비등 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
195 | 신규 | 병암도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 65 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
196 | 신규 | 신대도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 10 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
197 | 신규 | 구석도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
198 | 신규 | 양전도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 15 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
199 | 신규 | 흑암도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 20 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
200 | 신규 | 명곡도로 정비공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 70 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
201 | 신규 | 기사대교 보수공사 | 포장도보수 배수로정비등 | 90 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
202 | 신규 | 부여지구 안전시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 35 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
203 | 신규 | 금천도로 옹벽보수 | 포장도보수 배수로정비등 | 30 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
204 | 신규 | 충의도로 외 3배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 60 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
205 | 신규 | 수목도로 배수시설 | 포장도보수 배수로정비등 | 20 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
206 | 신규 | 독정교 보수 | 포장도보수 배수로정비등 | 70 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
207 | 신규 | 은산교 보수 | 포장도보수 배수로정비등 | 50 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
208 | 신규 | 지티교 보수 | 포장도보수 배수로정비등 | 40 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
209 | 신규 | 포장도 정비사업 | 포장도보수 배수로정비등 | 1500 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
210 | 신규 | 안전시설 정비사업(소방안전교부세) | 포장도보수 배수로정비등 | 700 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
211 | 신규 | 포장도보수 연간단가계약 | 포장도보수 배수로정비등 | 300 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
212 | 신규 | 노견정비 | 포장도보수 배수로정비등 | 198 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
213 | 신규 | 협소교량 인도교 설치공사 | 인도설치 1식 | 120 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
214 | 신규 | 신흥교 인도교 설치 | 인도설치 1식 | 350 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
215 | 신규 | 수신도로 인도설치공사 | 인도설치 1식 | 200 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
216 | 신규 | 세도도로 인도설치공사 | 인도설치 1식 | 300 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
217 | 신규 | 명암도로 선형개량공사 | 선형개량 1식 | 200 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
218 | 신규 | KTX공주역 진입도로 선형개량공사 | 선형개량 1식 | 500 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
219 | 신규 | 성동도로 인도설치 | 인도설치 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
220 | 신규 | 교통안전시설개선 | 안전시설정비 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
221 | 계속 | 광덕도로 선형개량공사 | 선형개량 1식 | 2322 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
222 | 계속 | 직산도로 선형개량공사 | 선형개량 1식 | 1789 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
223 | 계속 | 천내지구 급경사지 정비사업 | 급경사지 정비 1식 | 1096 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
224 | 계속 | 제원대교 보수공사 | 교량보수 1식 | 991 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
225 | 계속 | 우곤도로 선형개량공사 | 선형개량 1식 | 1200 | 제한 | 8월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 3분기
226 | 계속 | 원문위험도로 개선공사 | 선형개량 1식 | 1500 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
227 | 신규 | 지방도 표지판정비 | 표지판정비 1식 | 100 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
228 | 신규 | 도로표지(LED) 개선 | 표지판정비 1식 | 150 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
229 | 계속 | 초가이엉잇기 공사 | 초가집 78동 5,449㎡ | 350 | 제한 | 9월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 4분기
230 | 신규 | 백제문화단지 야외공연장 신축 | 야외공연장 1개소 15mX10mX0.9m | 550 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 1분기
231 | 신규 | 단지내 음수대 설치 | 음수대 2,200mmX1,400mm 1개소 | 12 | 제한 | 3월~5월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 2분기
232 | 신규 | 백제예술거리 조성공사(아울렛~문화관 사이) | 판매부스 20개소 신설 | 240 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 1분기
233 | 신규 | 백제시전거리 조성공사(위례문~위례성 사이) | 판매부스 20개소 신설 | 240 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 1분기
234 | 신규 | 백제문화단지 내 공예체험공간 설치 | 군관주택 내 주옥, 부옥 등 12동 | 60 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 1분기
235 | 신규 | 백제문화단지 내 휴게시설 보완 | 휴게정자 10개소, 그늘막 10개소, 계류시설 1개소 | 750 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이강복 | 635-7727 | 1분기
236 | 계속 | 하수관로 보수보강 | 기존 하수관거 및 증설관거 11.2km | 115 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 강현수 | 635-7728 | 1분기
237 | 계속 | 상설전시실 보완공사 | 1식 | 50 | 수의 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 박창순 | 635-7737 | 1분기
238 | 계속 | 특별기획전 개최 | 1식 | 31 | 수의 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 박창순 | 635-7737 | 1분기
239 | 신규 | 돈사 리모텔링 | 1동 | 470 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 원우정 | 635-7813 | 1분기
240 | 신규 | 한우 수정란 실험실 보수 | 1개소 | 19 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 이종관 | 635-7821 | 1분기
241 | 신규 | 정수장 저수조 도장공사 | 1식 | 45 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 김명진 | 635-7801 | 1분기
242 | 신규 | 한우사초지 울타리 설치 | 1구역 | 47 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 우미현 | 635-7822 | 1분기

## 용역
2016년도 발주계획(용역)
(단위 : 백만원)
연번 | 구분 | 사업명 | 사업량 | 예산액 | 계약방법 (일반,제한,수의) | 사업시기 | 부서명 | 담당자 | 일반 전화번호 | 비고
총계 |  | 194건 |  | 33678.4
1 | 신규 | 여성·아동 폭력방지 및 피해자 지원계획 | 1식 | 38 | 일반 | 2월~12월 | 여성가족정책관실 | 박진아 | 635-2042 | 1분기
2 | 신규 | 충청남도 산업입지 수급 및 중장기 발전계획 수립 연구용역 | 1식 | 162 | 수의 | 2월 | 투자입지과 | 강현직 | 635-2233 | 1분기
3 | 신규 | 청사 시설 환경 개선 실시설계 | 1식 | 22 | 수의 | 1월~3월 | 총무과 | 안유환 | 635-3569 | 1분기
4 | 신규 | 청사에너지진단 | 1식 | 50 | 일반 | 9월~10월 | 총무과 | 정문수 | 635-3563 | 3분기
5 | 신규 | 청사정밀점검 | 1식 | 22 | 수의 | 9월~10월 | 총무과 | 안유환 | 635-3569 | 3분기
6 | 계속 | 충청남도 공무원 단체보험 용역 | 4600명 | 920 | 일반 | 2016.2월~2017.2월 | 총무과 | 이고운 | 635-2314 | 1분기
7 | 계속 | 충청남도임차통근버스 운행용역 | 7대 | 20 | 일반 | 1월 | 총무과 | 김남주 | 635-3543 | 1분기
8 | 신규 | 2016년 충청남도임차통근버스 운행용역 | 7대 | 409 | 일반 | 1월~6월 | 총무과 | 김남주 | 635-3543 | 1분기
9 | 신규 | 보유기록물 공개여부 재분류 용역 사업 | 94천건 | 171 | 제한 | 2월~10월 | 총무과 | 김태석 | 635-3553 | 1분기
10 | 계속 | 중요기록물 DB 구축 | 1식 | 598 | 일반 | 4월~10월 | 총무과 | 최기용 | 635-2315 | 2분기
11 | 신규 | 사랑의 그린PC 정비센터 운영 용역 | 1개소 | 202 | 제한 | 2월 | 정보화지원과 | 순홍기 | 635-3715 | 1분기
12 | 신규 | 노후 컴퓨터 교체 | PC본체(300대)/모니터(100대) | 296.4 | 일반 | 1월~3월 | 정보화지원과 | 강희석 | 635-3714 | 1분기
13 | 신규 | 업무용S/W 구입 | 2,406본 | 320 | 일반 | 5월~6월 | 정보화지원과 | 강희석 | 635-3714 | 2분기
14 | 신규 | 16년도 충남형 행정포털 기능개선 사업 | 개발1식 | 180 | 제한 | 4월~12월 | 정보화지원과 | 신형섭 | 635-3716 | 2분기
15 | 계속 | 온나라 기능개선사업 | 1식 | 700 | 일반 | 2월 | 정보화지원과 | 김지은 | 635-2362 | 1분기
16 | 신규 | 사이버침대대응센터 보안관제 용역 | 1 | 440 | 일반 | 1월 | 정보화지원과 | 박상철 | 635-2363 | 1분기
17 | 신규 | PC보안취약점 점검시스템 유지보수 용역 | 1 | 20 | 수의 | 1월 | 정보화지원과 | 추완엽 | 635-3719 | 1분기
18 | 계속 | 뉴미디어 홍보시스템 운영 | 1식 | 22 | 일반 | 1월~12월 | 홍보협력관 | 성영순 | 635-4928 | 1분기
19 | 계속 | 내포신도시 등 온라인마케팅 | 1식 | 90 | 일반 | 1월~12월 | 홍보협력관 | 성영순 | 635-4928 | 1분기
20 | 계속 | 2016년 정기여론조사 및 여론분석컨설팅 용역 | 1건(1년간) | 110 | 일반 | 3월~12월 | 홍보협력관 | 김미하 | 635-4924 | 1분기
21 | 계속 | 2017 도정신문 우송 대행 | 1,598,000부 | 144 | 일반 | 11월 | 홍보협력관 | 주경 | 635-2035 | 4분기
22 | 계속 | 2017 충남넷 홈페이지 기능 강화 사업 | 1식 | 220 | 일반 | 11월 | 홍보협력관 | 정윤태 | 635-4927 | 4분기
23 | 신규 | 영상물 통합관리시스템 구축 | 1식 | 108 | 일반 | 1월~2월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2034 | 1분기
24 | 계속 | 2016 충남 인터넷방송 운영 용역 | 1식 | 199 | 일반 | 2월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2034 | 1분기
25 | 계속 | 2017 충남 인터넷방송 운영 용역 | 1식 | 210 | 일반 | 11월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2034 | 4분기
26 | 계속 | 도정 핵심과제 홍보영상 제작 5편 | 5편 | 120 | 일반 | 3월~12월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2035 | 1분기
27 | 신규 | 애니메이션 제작 | 2편 | 40 | 일반 | 3월~12월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2035 | 1분기
28 | 신규 | 도정 홍보 클립영상 제작 | 매주1편 | 30 | 일반 | 2월~12월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2035 | 1분기
29 | 계속 | 도정 영상관보 시스템운영 (케이블방송3사 영상소식 제작,송출) | 매주1편 | 90 | 일반 | 1월~12월 | 홍보협력관 | 김영성 | 635-2035 | 1분기
30 | 신규 | 무형문화재 모니터링 및 기록화 | 1식 | 108 | 수의 | 2월~12월 | 문화재과 | 송길상 | 635-3914 | 1분기
31 | 신규 | 무형문화재지정 및 전승정책연구 | 1식 | 27 | 수의 | 2월~9월 | 문화재과 | 송길상 | 635-3914 | 1분기
32 | 신규 | 천주교 등 세계유산 잠정목록 기초조사연구 | 1식 | 72 | 제한 | 2월~12월 | 문화재과 | 임경호 | 635-3916 | 1분기
33 | 신규 | 안면도 관광지 조성계획 변경 용역 | A = 2.997㎢ | 750 | 일반 | 8월 | 관광산업과 | 김화수 | 635-2444 | 3분기
34 | 신규 | 안면도 관광지 환경영향평가 용역 | A=2.997㎢ | 250 | 일반 | 8월 | 관광산업과 | 김화수 | 635-2444 | 3분기
35 | 신규 | 꽃지복합공원정비 설계용역 | A=0.3㎢ | 54 | 제한 | 4월 | 관광산업과 | 김화수 | 635-2444 | 2분기
36 | 계속 | 충남관광 홈페이지 서비스 강화 | 1식 | 20 | 수의 | 5월~10월 | 관광산업과 | 장은석 | 635-3883 | 2분기
37 | 신규 | 로컬푸드 학교급식지원시스템 유지보수 | 4개 시스템 | 21 | 수의 | 2016.10월~2017.1월 | 농산물유통과 | 변병필 | 635-4167 | 4분기
38 | 신규 | 학교급식지원시스템 확산 | 2시군 | 153 | 일반 | 8월~9월 | 농산물유통과 | 변병필 | 635-4167 | 3분기
39 | 계속 | 병원선 수리 | 1척 | 150 | 제한 | 8월~9월 | 보건정책과 | 윤기병 | 635-4303 | 3분기
40 | 계속 | 원격영상진료시스템 유지보수 용역 | 8개소 252종 | 75 | 일반 | 1월~12월 | 보건정책과 | 임진용 | 635-4304 | 1분기
41 | 계속 | 병원선 U-chart 시스템 유지보수 용역 | 1개소 16종 | 12 | 수의 | 1월~12월 | 보건정책과 | 임진용 | 635-4304 | 1분기
42 | 신규 | 지방상수도 기존수원 활용 및 신규개발조사 용역 | 15개 시군 | 100 | 일반 | 3월~12월 | 물관리정책과 | 김철수 | 635-4481 | 1분기
43 | 신규 | 물통합관리정보시스템고도화사업 | 1식 | 237 | 일반 | 3월~9월 | 물관리정책과 | 이병령 | 635-2735 | 1분기
44 | 신규 | 금강수환경모니터링 2단계 사업 | 1식 | 220 | 수의 | 3월~12월 | 물관리정책과 | 김영석 | 635-2731 | 1분기
45 | 신규 | 삽교호수계 오염총량관리 기본계획 수립 용역 | 1식 | 200 | 수의 | 3월~12월 | 물관리정책과 | 이준태 | 635-4475 | 1분기
46 | 신규 | 충청남도 물수요관리 종합계획 수립 용역 | 1식 | 152 | 일반 | 2월~12월 | 물관리정책과 | 금기홍 | 635-2733 | 1분기
47 | 계속 | 지하수 총량관리 시스템 구축 | 1식 | 133 | 수의 | 1월~10월 | 물관리정책과 | 강철구 | 635-4478 | 1분기
48 | 신규 | 지하수 이용현황 조사 | 1식 | 750 | 제한 | 5월~12월 | 물관리정책과 | 강철구 | 635-4478 | 2분기
49 | 신규 | 3차원 생활공간정보시스템 Activex제거사업 | 1식 | 180 | 일반 | 4월~5월 | 토지관리과 | 김동헌 | 635-4802 | 2분기
50 | 신규 | 해양헬스케어산업 활성화 연구용역 | 1식 | 90 | 수의 | 2월~11월 | 해양정책과 | 권경선 | 635-4765 | 1분기
51 | 계속 | 서해안 연안환경측정망 모니터링 연구용역 | 1식 | 220 | 수의 | 1월~12월 | 해양정책과 | 맹주원 | 635-4768 | 1분기
52 | 계속 | 보령항 항로준설공사 사후환경영향조사 용역 | 사후환경조사 1식 | 50 | 일반 | 1월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
53 | 계속 | 비인항 정비사업 사후환경영향조사 용역 | 사후환경조사 1식 | 53 | 일반 | 1월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
54 | 계속 | 대천항 해경부두 조성사업 사후환경영향조사 용역 | 사후환경조사 1식 | 80 | 일반 | 1월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
55 | 계속 | 대천항 해경부두 조성사업 전면책임감리용역 | 전면책임감리 1식 | 300 | 일반 | 2016.9월~2017.6월 | 해운항만과 | 윤종한 | 635-4823 | 3분기
56 | 신규 | 대천항 여객선 부두 함선 유지관리용역 | 유지관리 1식 | 20 | 수의 | 1월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 1분기
57 | 신규 | 보령항 1부두 정밀안전진단용역 | 안전진단 1식 | 250 | 일반 | 7월~12월 | 해운항만과 | 김남호 | 635-2792 | 3분기
58 | 신규 | 2016년도 인공어초설치사업 실시설계용역 | 1식 | 10 | 수의 | 1월 | 수산과 | 이창희 | 635-2773 | 1분기
59 | 신규 | 2016년도 인공어초설치해역 수로조사용역 | 1식 | 100 | 일반 | 10월 | 수산과 | 이창희 | 635-2773 | 4분기
60 | 신규 | 지방어항지정 타당성조사 전략환경영향평가용역 | 전략환경 1식 | 100 | 일반 | 3월 | 수산과 | 신동명 | 635-2774 | 1분기
61 | 신규 | 방포항 개발계획 환경영향평가용역 | 환경영향평가 1식 | 220 | 일반 | 3월 | 수산과 | 왕창성 | 635-4140 | 1분기
62 | 신규 | 몽산포항 사후환경영향조사용역 | 사후환경조사 1식 | 800 | 제한 | 3월 | 수산과 | 김성수 | 635-4139 | 1분기
63 | 신규 | 백사장항 사후환경영향조사용역 | 사후환경조사 1식 | 2000 | 제한 | 3월 | 수산과 | 김성수 | 635-4139 | 1분기
64 | 신규 | 어촌·어항발전 기본계획수립용역 | 기본계획 1식 | 300 | 일반 | 1월 | 수산과 | 왕창성 | 635-4140 | 1분기
65 | 계속 | 지방어항지정 타당성조사용역 2차 | 타당성조사 1식 | 80 | 일반 | 3월 | 수산과 | 신동명 | 635-2774 | 1분기
66 | 계속 | 고대도, 장고도항 사후환경영향조사용역 4차 | 사후환경조사 1식 | 150 | 일반 | 1월 | 수산과 | 왕창성 | 635-4140 | 1분기
67 | 계속 | 다사항 사후환경영향조사용역 3차 | 사후환경조사 1식 | 200 | 일반 | 1월 | 수산과 | 김성수 | 635-4139 | 1분기
68 | 계속 | 만대항 사후환경영향조사용역 2차 | 사후환경조사 1식 | 50 | 일반 | 7월 | 수산과 | 신동명 | 635-2774 | 3분기
69 | 신규 | 어업지도선 대체건조 기본 및 실시설계용역 | 1척 | 270 | 제한 | 2월~8월 | 수산과 | 조민성 | 635-4135 | 1분기
70 | 신규 | 어업지도선 대체건조 감리 용역 | 1척 | 140 | 제한 | 2016.10월~2017.9월 | 수산과 | 조민성 | 635-4135 | 4분기
71 | 신규 | 보령소방서 신축 설계비 | 1식 | 400 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 류진원 | 635-5573 | 1분기
72 | 신규 | 소방복합시설 조성 입지선정 연구용역 | 1식 | 99 | 수의 | 1월 | 소방본부 | 강연식 | 635-5574 | 1분기
73 | 계속 | 119소방정보통신시스템 통합유지보수 | 소방정보통신장비 179종 1,697대 | 1110 | 제한 | 1월 | 소방본부 | 정우영 | 635-5651 | 1분기
74 | 신규 | 소방관서 홈페이지 서비스 강화 | 기능개선 및 모바일 홈페이지 | 65 | 제한 | 3월 | 소방본부 | 유현곤 | 635-5542 | 1분기
75 | 신규 | 119 신고요령 콘텐츠 개발 | 콘텐츠 제작 | 18 | 수의 | 6월 | 소방본부 | 최재웅 | 635-5541 | 2분기
76 | 신규 | 화학사고 대응능력강화 연구 | 1식 | 45 | 수의 | 3월~7월 | 소방본부 | 이상진 | 635-5732 | 1분기
77 | 신규 | 시설관리 용역 | 3명 | 66 | 일반 | 1월 | 충청소방학교 | 박용태 | 590-6211 | 1분기
78 | 신규 | 2016년 공용차량 보험가입 | 35대 | 26 | 일반 | 3월 | 천안동남소방서 | 전세문 | 570-0221 | 1분기
79 | 신규 | 소방차량(31대) 보험갱신 | 31대 | 40 | 일반 | 1월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
80 | 신규 | 소방공무원 건강검진 | 158명 | 31 | 수의 | 3월 | 천안서북소방서 | 정효석 | 360-0212 | 1분기
81 | 신규 | 구조구급대원 특수건강검진 | 54명 | 29 | 수의 | 8월 | 천안서북소방서 | 이인자 | 360-0311 | 3분기
82 | 신규 | 구조구급대원 감염방지 예방접종 | 54명 | 14 | 수의 | 8월 | 천안서북소방서 | 이인자 | 360-0311 | 3분기
83 | 신규 | 소방차량 종합보험 가입 | 42대 | 25 | 수의 | 11월~12월 | 보령소방서 | 현병욱 | 930-0221 | 4분기
84 | 신규 | 소방차량 종합보험 가입 | 34대 | 20 | 제한 | 3월 | 아산소방서 | 윤여준 | 538-0222 | 1분기
85 | 신규 | 소방공무원 특수건강검진 | 169명 | 34 | 제한 | 4월 | 아산소방서 | 유영재 | 538-0212 | 2분기
86 | 신규 | 소방차량 종합보험 가입 | 34대 | 13 | 수의 | 9월 | 부여소방서 | 양종훈 | 830-0222 | 3분기
87 | 신규 | 소방차량 종합보험 가입 | 34대 | 23 | 제한 | 2월 | 서천소방서 | 엄기영 | 955-0221 | 1분기
88 | 계속 | 의료폐기물 처리비 | 13,728kg | 32 | 제한 | 1월~12월 | 가축위생연구소 | 이진용 | 635-7022 | 1분기
89 | 계속 | 구제역,AI BL3 실험실 유지보수 용역 | 2개 실험실 | 60 | 일반 | 1월~12월 | 가축위생연구소 | 남이현 | 635-7032 | 1분기
90 | 계속 | 광우병 실험실 유지보수 용역 | 1개 실험실 | 30 | 수의 | 1월~12월 | 가축위생연구소 | 최종호 | 635-7033 | 1분기
91 | 신규 | 정밀안전진단 및 내진평가 성능검사 | 산림환경연구소 정밀안전진단 | 31 | 제한 | 4월 | 산림환경연구소 | 성연학 | 635-7324 | 2분기
92 | 신규 | 작업임도신설 및 보수사업 실시설계 | 5km | 13 | 수의 | 1월~2월 | 휴양림관리사무소 | 박복식 | 635-7282 | 1분기
93 | 신규 | 소나무재선충병 나무주사사업 감리 | 250ha | 11 | 수의 | 1월~3월 | 휴양림관리사무소 | 박복식 | 635-7282 | 1분기
94 | 신규 | 숲가꾸기사업 실시설계 | 150ha | 13 | 수의 | 2월~3월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 1분기
95 | 신규 | 풀베기사업(1차,2차) 실시설계 | 180ha | 10 | 수의 | 3월~4월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 2분기
96 | 신규 | 풀베기사업 감리 | 180ha | 16 | 수의 | 3월~4월 | 휴양림관리사무소 | 송재길 | 635-7280 | 2분기
97 | 신규 | 자연휴양림 보완공사(휴) 설계 | 1식 | 10 | 수의 | 2월 | 휴양림관리사무소 | 이돈선 | 635-7290 | 1분기
98 | 신규 | 휴양림특성화사업(휴) 설계 | 1식 | 61 | 수의 | 2월 | 휴양림관리사무소 | 이돈선 | 635-7290 | 1분기
99 | 신규 | 수목원특성화사업 설계 | 1식 | 20 | 수의 | 2월 | 휴양림관리사무소 | 이돈선 | 635-7290 | 1분기
100 | 신규 | 옥마산 간선임도실시설계(수련원) | 1 | 11 | 수의 | 1월~2월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 1분기
101 | 신규 | 옥마산간선임도 실시설계(창터골~석탄박물관) | 1 | 10 | 수의 | 6월~7월 | 도유림관리사무소 | 권승범 | 635-7439 | 2분기
102 | 신규 | 2016년 해안침식방지사업 실시설계 | 2km | 20 | 수의 | 1월~3월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
103 | 신규 | 2016년 해안침식방지사업 감리 | 2km | 14 | 수의 | 1월~9월 | 도유림관리사무소 | 노승갑 | 635-7440 | 1분기
104 | 신규 | 풀베기사업 | 100 | 10 | 수의 | 6월 | 도유림관리사무소 | 김영진 | 635-7435 | 2분기
105 | 신규 | 풀베기사업 감리 | 100 | 10 | 수의 | 6월~8월 | 도유림관리사무소 | 김영진 | 635-7437 | 2분기
106 | 신규 | 관사 건축물 내진성능 평가용역 | 연면적 328.21㎡ | 18 | 수의 | 3월 | 농업기술원 화훼연구소 | 조한백 | 635-6401 | 1분기
107 | 신규 | 건물 내진성능평가 | 1개소 | 22 | 제한 | 5월 | 농업기술원 청양구기자시험장 | 윤덕상 | 635-6386 | 2분기
108 | 계속 | 수도종자 생산장비 임차료(항공방제) | 2,854a | 24 | 수의 | 7월~10월 | 농업기술원 논산분소 | 조재남 | 635-6305 | 3분기
109 | 계속 | 2016년도 역량평가과제개발연구용역 | 1식 | 54 | 일반 | 3월 | 충청남도공무원교육원 | 윤정일 | 635-6533 | 1분기
110 | 신규 | 신청사 이사비용 원가계산 용역 | 1식 | 12 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 이재인 | 041-635-6811 | 1분기
111 | 신규 | 신청사 이전 이사용역 | 1식 | 200 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 이재인 | 041-635-6811 | 2분기
112 | 신규 | 오천우회 지방도 확포장공사 실시설계용역 | L=1.4km | 300 | 일반 | 2월 | 종합건설사업소 | 이준범 | 635-7535 | 1분기
113 | 신규 | 어천~공주(4차) 도로개설공사 실시설계용역 | L=3.5km | 1326 | 일반 | 2월 | 종합건설사업소 | 오근영 | 635-7539 | 1분기
114 | 신규 | 적정기술 에듀파크 설계용역 | 건축물 리모델링 (DIY공방, 교육장, 전시시설) | 53 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 | 김종현 | 635-7555 | 1분기
115 | 신규 | 충남도립대학 기숙사 건립공사 설계용역 | 지상4층 연면적 5,594 | 397 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
116 | 신규 | 산림복합케뮤니티센터 건립 설계용역 | 지상1층 연면적 300㎡ | 36 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
117 | 신규 | 친환경농업연구센터 신축 설계용역 | 지하1/지상3층연면적 3,200㎡ | 324 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 김종현 | 635-7555 | 1분기
118 | 신규 | 약용작물 품질분석 관리조사동 신축 설계용역 | 지상1층 연면적 311㎡ | 29 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
119 | 신규 | 보건환경연구원 BL3 신축 설계용역 | 지상2층 연면적 300㎡ | 66 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
120 | 신규 | 지방도 터널 LED조명등 교체 설계용역 | 터널 10개소, LED조명등 4,930개 교체 | 49 | 수의 | 1월 | 종합건설사업소 | 이영진 | 635-7553 | 1분기
121 | 신규 | 친환경 양식특화 연구센터 건립공사 설계용역 | 연면적 2,700㎡ 종묘생산동, 다목적배양동, 기초연구동 등 | 250 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
122 | 신규 | 보령소방서 청사 신축공사 설계용역 | 지하1/지상3층연면적 3,500㎡ | 400 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 1분기
123 | 신규 | 서산 성연 119안전센타 신축이전 설계용역 | 지상2층 연면적 900.7㎡ | 80 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
124 | 신규 | 태안근흥 119안전센터이전 신축 설계용역 | 지상2층 연면적 900.7㎡ | 80 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 조도연 | 635-7554 | 1분기
125 | 신규 | 홍성소방서 증축공사 설계용역 | 식당동 증축 연면적 264㎡ | 26 | 수의 | 2월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 1분기
126 | 신규 | 수산관리소 태안사무소 신축공사 설계용역 | 지상2층 연면적 640㎡ | 69 | 제한 | 2월 | 종합건설사업소 | 임택균 | 635-7556 | 1분기
127 | 신규 | 도시첨단산업단지 진입도로 기본 및 실시설계용역 | 도로신설 L=3.97km, B=20m | 1050 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 1분기
128 | 신규 | 웅천 지방하천 정비사업 폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 14,300톤 | 300 | 일반 | 9월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 3분기
129 | 계속 | 석우천 지방하천 정비사업 폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 4,819톤 | 102 | 일반 | 2016.1월~2018.7월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 1분기
130 | 신규 | 도시첨단산업단지 진입도로 문화재 표본조사용역 | A=15.9만㎡ | 8 | 일반 | 7월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 3분기
131 | 신규 | 도시첨단산업단지 진입도로 소규모환경영향평가 용역 | A=15.9만㎡ | 150 | 일반 | 5월 | 종합건설사업소 | 민병준 | 635-7573 | 2분기
132 | 계속 | 도당천 하천기본계획 재수립 및 실시설계용역 | 기본계획 L=15.22km 하천정비 L=1.9km | 927 | 일반 | 5월~9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 2분기
133 | 계속 | 도당천 하천기본계획 검토 및 실시설계용역 | 기본계획 L=17.9km 하천정비 L=2.67km | 540 | 일반 | 5월~9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 2분기
134 | 계속 | 도당천 전략 및 소규모환경영향평가용역 | 1식 | 85 | 일반 | 7월~9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 3분기
135 | 계속 | 도당천 하천기본계획재수립 및 실시설계 조사측량용역 | 1식 | 87 | 일반 | 7월~9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 3분기
136 | 계속 | 도당천 지방하천 정비사업 지질조사용역 | 1식 | 33 | 일반 | 1월~9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 1분기
137 | 계속 | 마곡천 지방하천 정비사업 지질조사용역 | 1식 | 45 | 일반 | 1월~9월 | 종합건설사업소 | 정경문 | 635-7576 | 1분기
138 | 신규 | 연산천 지방하천 정비사업 VE용역 | 하천정비 L=7.2km | 20 | 제한 | 4월 | 종합건설사업소 | 인승곤 | 635-7579 | 2분기
139 | 신규 | 태안천 지방하천 정비사업 폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 443 | 일반 | 7월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 3분기
140 | 신규 | 화산천 지방하천 정비사업 폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 300 | 일반 | 7월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 3분기
141 | 계속 | 간월호 관광도로 개설공사 사후환경영향조사용역 | 조사 1식 | 75 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 1분기
142 | 계속 | 간월호 관광도로 개설공사 폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 300 | 일반 | 1월~9월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 1분기
143 | 계속 | 간월호 관광도로 개설공사 전면책임감리용역 | 감리 1식 | 113 | 일반 | 1월~12월 | 종합건설사업소 | 이장영 | 635-7572 | 1분기
144 | 신규 | 금천 지방하천 정비사업 폐기물처리 용역 | 32,434ton | 1115 | 일반 | 3월 | 종합건설사업소 | 박성미 | 635-7580 | 1분기
145 | 계속 | 학성천 수해상습지 개선사업 폐기물처리용역 | 1,038톤 | 20 | 일반 | 5월 | 종합건설사업소 | 인승곤 | 635-7579 | 2분기
146 | 신규 | 성환천 지방하천 정비사업 폐기물 처리용역 | 1식 | 346 | 일반 | 2월 | 종합건설사업소 | 주낙훈 | 635-7577 | 1분기
147 | 신규 | 성환천 지방하천 정비사업 건설사업감리용역 | 1식 | 1800 | 일반 | 2월 | 종합건설사업소 | 주낙훈 | 635-7577 | 1분기
148 | 신규 | 입장천 지방하천 정비사업 폐기물 처리용역 | 1식 | 302 | 일반 | 2월 | 종합건설사업소 | 주낙훈 | 635-7577 | 1분기
149 | 신규 | 지방도 교차지점 개선공사 실시설계용역 | 1식 | 10 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
150 | 신규 | 교량 정밀안전진단 용역 | 1식 | 340 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 김진호 | 635-7653 | 1분기
151 | 신규 | 도로대장 유지관리 용역 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 김진호 | 635-7653 | 1분기
152 | 신규 | 보령, 홍성지역 인도설치공사 및 지방도변 마을주민 보호구역 정비공사 실시설계용역 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 강신태 | 635-7662 | 1분기
153 | 신규 | 지방도 유지보수공사 실시설계용역 | 1식 | 110 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 임용빈 | 635-7663 | 1분기
154 | 신규 | 순천향대학교후문 인도설치공사 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
155 | 신규 | 삭선도로 인도설치공사 실시설계용역 | 1식 | 27 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
156 | 신규 | 반계교차로 개선공사 실시설계용역 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
157 | 신규 | 장복교 재가설공사 실시설계용역 | 1식 | 70 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
158 | 신규 | 지방도 교차지점 개선공사 실시설계용역 | 1식 | 10 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
159 | 신규 | 교량 정밀안전진단 용역 | 1식 | 340 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 김진호 | 635-7653 | 1분기
160 | 신규 | 도로대장 유지관리 용역 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 김진호 | 635-7653 | 1분기
161 | 신규 | 보령, 홍성지역 인도설치공사 및 지방도변 마을주민 보호구역 정비공사 실시설계용역 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 강신태 | 635-7662 | 1분기
162 | 신규 | 지방도 유지보수공사 실시설계용역 | 1식 | 110 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 임용빈 | 635-7663 | 1분기
163 | 신규 | 순천향대학교후문 인도설치공사 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
164 | 신규 | 삭선도로 인도설치공사 실시설계용역 | 1식 | 27 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
165 | 신규 | 반계교차로 개선공사 실시설계용역 | 1식 | 20 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 조건희 | 635-7669 | 1분기
166 | 신규 | 장복교 재가설공사 실시설계용역 | 1식 | 70 | 제한 | 1월 | 종합건설사업소 홍성지소 | 이경원 | 635-7662 | 1분기
167 | 신규 | 천안지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 16 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
168 | 신규 | 공주지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 22 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
169 | 신규 | 서천지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 15 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김희중 | 635-7615 | 1분기
170 | 신규 | 청양지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 18 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김락영 | 635-7617 | 1분기
171 | 신규 | 논산지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 15 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김택근 | 635-7624 | 1분기
172 | 신규 | 금산지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 17 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
173 | 신규 | 부여지구 도로유지보수사업 실시설계용역 | 1식 | 22 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
174 | 신규 | 수신도로 인도설치공사 실시설계용역 | 1식 | 13 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 홍성혁 | 635-7616 | 1분기
175 | 신규 | 세도도로 인도설치공사 실시설계용역 | 1식 | 17 | 수의 | 1월~2월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김정주 | 635-7622 | 1분기
176 | 신규 | KTX공주역 진입도로 선형개량 실시설계용역 | 1식 | 100 | 제한 | 1월~6월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
177 | 신규 | 양전도로 선형개량 실시설계용역 | 1식 | 100 | 제한 | 1월~6월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
178 | 신규 | 주항도로 선형개량 실시설계용역 | 1식 | 100 | 제한 | 1월~6월 | 종합건설사업소 공주지소 | 김희중 | 635-7615 | 1분기
179 | 신규 | 교량 안전진단 | 1식 | 120 | 제한 | 1월~6월 | 종합건설사업소 공주지소 | 이진호 | 635-7623 | 1분기
180 | 신규 | 도로대장 유지관리 | 1식 | 20 | 수의 | 1월~6월 | 종합건설사업소 공주지소 | 박성원 | 635-7614 | 1분기
181 | 계속 | 2016년 백제문화단지 조경관리용역 | 18명 | 480 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 장정선 | 635-7723 | 1분기
182 | 계속 | 2016년 백제문화단지 시설물관리용역 | 4명 | 150 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 강현수 | 635-7727 | 1분기
183 | 계속 | 2016년 백제문화단지 시설물경비용역 | 12명 | 350 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 장철훈 | 635-7722 | 1분기
184 | 계속 | 2016년 백제문화단지 청소용역 | 15명 | 450 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 장정선 | 635-7723 | 1분기
185 | 계속 | 2016년 백제문화단지 매검표 안내용역 | 10명 | 270 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이종호 | 635-7723 | 1분기
186 | 계속 | 페이스북 홍보 광고 | 온라인 전문광고 의뢰 | 135 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 황남희 | 635-7718 | 1분기
187 | 계속 | 홈페이지 및 모바일 어플리케이션 유지보수 | 유지보수 및 리뉴얼 | 19 | 수의 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 황남희 | 635-7718 | 1분기
188 | 계속 | 상설공연 대행용역 | 연중상시운영 | 270 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 황남희 | 635-7718 | 1분기
189 | 신규 | 백제역사자료 전산시스템 구축 | 1식 | 10 | 제한 | 3월 | 백제문화단지관리사업소 | 박창순 | 635-7737 | 1분기
190 | 계속 | 백제관련 유물복원 제작 | 백제 무구류 10점 | 90 | 제한 | 3월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 박창순 | 635-7737 | 1분기
191 | 신규 | 유물관리시스템 구축 | 1식 | 10 | 제한 | 4월 | 백제문화단지관리사업소 | 박창순 | 635-7737 | 2분기
192 | 신규 | 2016년도 충청남도의회 홈페이지 유지관리 | 1식 | 16 | 수의 | 1월~12월 | 충청남도의회 | 이재희 | 635-5061 | 1분기
193 | 신규 | 2016년도 충청남도의회 인터넷방송 유지관리 | 1식 | 18 | 수의 | 1월~12월 | 충청남도의회 | 이재희 | 635-5061 | 1분기
194 | 신규 | 의회 전자회의시스템 유지관리 | 1식 | 25 | 제한 | 1월~12월 | 충청남도의회 | 박옥희 | 635-5082 | 1분기

## 물품
2016년도 발주계획(물품)
(단위 : 백만원)
연번 | 구분 | 사업명 | 사업량 (규격) | 예산액 | 계약방법 (일반,제한,수의) | 사업시기 | 부서명 | 담당자 | 일반 전화번호 | 비고
총계 |  | 171건 |  | 50032.6
1 | 계속 | 2017 도정신문 인쇄업체 선정 | 1,870,000부 | 327 | 일반 | 11월 | 홍보협력관 | 주경 | 635-2035 | 4분기
2 | 계속 | 영문잡지 제작 | 10,000부 | 34 | 일반 | 6월, 12월 | 홍보협력관 | 주경 | 635-2035 | 2분기
3 | 신규 | 공기조화기용 필터류 구입 | 2,000매 | 30 | 일반 | 7월 | 총무과 | 박순성 | 635-3566 | 3분기
4 | 계속 | 탈산용액 구입 | 1식 | 40 | 제한 | 4월~5월 | 총무과 | 고혜옥 | 635-3554 | 2분기
5 | 신규 | 재난안전통신망 구축 | 42대 | 73 | 일반 | 11월 | 안전정책과 | 심웅섭 | 635-5535 | 4분기
6 | 신규 | 민방위경보 노후장비 증설 교체 | 6대 | 55 | 일반 | 6월 | 안전정책과 | 박태훈 | 635-5641 | 2분기
7 | 계속 | 직속기관·사업소 IPTV통합방송시스템 고도화 | 1식 | 23 | 일반 | 3월~5월 | 정보화지원과 | 곽성민 | 635-3727 | 2분기
8 | 계속 | 인터넷전화기 구입 | 45대 | 18 | 수의 | 5월~6월 | 정보화지원과 | 심민성 | 635-3728 | 2분기
9 | 신규 | 인터넷전화망 교환기 보안 강화 | 5대 | 67.5 | 일반 | 4월~6월 | 정보화지원과 | 김형환 | 635-3725 | 2분기
10 | 신규 | 홈페이지 S/W안전진단점검시스템 도입 | 1식 | 135 | 일반 | 6월 | 정보화지원과 | 박상철 | 635-2363 | 2분기
11 | 신규 | 노후 정보보안시스템 도입 | 1식 | 162 | 일반 | 6월 | 정보화지원과 | 김수형 | 635-3720 | 2분기
12 | 신규 | 바이러스 백신 S/W 구매 | 1식 | 78 | 일반 | 10월-11월 | 정보화지원과 | 추완엽 | 635-3719 | 4분기
13 | 계속 | 병원선 경유 구입 | 1척 | 191 | 제한 | 1월 | 보건정책과 | 김연익 | 635-4303 | 1분기
14 | 계속 | 병원선 의약품비 구입 | 1척 | 171 | 제한 | 1월 | 보건정책과 | 정항심 | 635-4303 | 1분기
15 | 계속 | 감염병 방역약품 구입 | 6,000통 | 47 | 수의 | 4월 | 보건정책과 | 김경호 | 635-2642 | 2분기
16 | 계속 | 국가결핵관리사업용 PPD 구입 | 1000vial | 30 | 수의 | 10월 | 보건정책과 | 이혜숙 | 635-4307 | 4분기
17 | 신규 | 3D 측량장비 구입 | 1식 | 130 | 일반 | 1월~3월 | 토지관리과 | 이경환 | 635-2862 | 1분기
18 | 신규 | 귀농귀촌 활성화 지원 | e-book제작및 소책자,바인더 | 45 | 일반 | 7월~9월 | 토지관리과 | 이정아 | 635-4796 | 3분기
19 | 계속 | 대천항 해경부두 함선제작 | 함선 6함 | 3663 | 일반 | 2월~12월 | 해운항만과 | 윤종한 | 635-4823 | 1분기
20 | 신규 | 2016년도 인공어초설치사업 | 6식 | 3514 | 수의 | 3월 | 수산과 | 이창희 | 635-2773 | 1분기
21 | 계속 | 어업지도선 대체건조 | 1척 | 10000 | 제한 | 10월 | 수산과 | 조민성 | 635-4135 | 4분기
22 | 신규 | 어업지도선 정기수리 | 1척 | 55 | 제한 | 2월 | 수산과 | 조민성 | 635-4135 | 1분기
23 | 신규 | 개인안전장비 구입 | 9종 7,135점 | 933 | 일반 | 3월 | 소방본부 | 이충원 | 635-5575 | 1분기
24 | 신규 | 신임소방공무원 개인안전장비 구입 | 9종 7,135점 | 704 | 일반 | 10월 | 소방본부 | 이충원 | 635-5575 | 4분기
25 | 신규 | 소방차량 구매 | 62대 | 12240 | 일반 | 2월~12월 | 소방본부 | 강연식 | 635-5574 | 1분기
26 | 계속 | 소방정보통신시스템 서버용 백신 구입 | 백신 65본 | 106 | 수의 | 2월 | 소방본부 | 유현곤 | 635-5542 | 1분기
27 | 신규 | 재난안전통신망 단말기 구매 | 85대 | 106 | 일반 | 6월 | 소방본부 | 유현곤 | 635-5542 | 2분기
28 | 신규 | 노후 네트워크장비 교체 | 스위치 62대 | 83 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 이건구 | 635-5652 | 1분기
29 | 신규 | 인터넷전화시스템 구축 | 3종63대 | 108 | 일반 | 1월 | 소방본부 | 정대규 | 635-5653 | 1분기
30 | 신규 | 소방관서 통신교환시설 교체 | 교환기1식 및 IP전화기79대 | 90 | 일반 | 1월 | 소방본부 | 정대규 | 635-5653 | 1분기
31 | 신규 | 구조구급활동시스템 서버 분리교체 | 서버1식(4종) | 92 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 정대규 | 635-5653 | 1분기
32 | 신규 | 현장영상전송시스템 구축 | 2종44대 | 671 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 정우영 | 635-5651 | 1분기
33 | 신규 | 구조장비 보강 | 11종 141점 | 1775 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 이석규 | 635-5713 | 1분기
34 | 신규 | 응급구조장비 구입 | 캠코더 200개 | 54 | 일반 | 3월 | 소방본부 | 이욱호 | 635-5734 | 1분기
35 | 신규 | 구급차(구급장비 포함) 구입 | 구급차 44대 기본장비 22종 | 4840 | 일반 | 3월 | 소방본부 | 이욱호 | 635-5734 | 1분기
36 | 신규 | 전문구급장비 보강 | 12종 479점 | 1726 | 일반 | 3월 | 소방본부 | 이욱호 | 635-5734 | 1분기
37 | 신규 | 항공유 구매 | 1식 | 40 | 일반 | 1월 | 소방본부 | 홍현기 | 590-6421 | 1분기
38 | 신규 | 장비 등 운반차량 구매 | 1대 | 31 | 일반 | 5월 | 소방본부 | 홍현기 | 590-6421 | 2분기
39 | 신규 | 항공구조용 개인안전장비 등 구매 | 8명 | 14 | 일반 | 7월 | 소방본부 | 홍현기 | 590-6421 | 3분기
40 | 신규 | 구조버스 보강 | 6대 | 540 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 이석규 | 635-5713 | 1분기
41 | 신규 | 기동단 사무실 복합기 등 구입 | 2대 | 13.5 | 일반 | 2월 | 소방본부 | 채성호 | 635-5711 | 1분기
42 | 신규 | 긴급구조통제단 장비운영차 구입 | 5대 | 930 | 일반 | 1월 | 소방본부 | 오긍환 | 635-5731 | 1분기
43 | 신규 | 신임교육과정 교재 인쇄 | 350세트 | 70 | 일반 | 1월 | 충청소방학교 | 박용태 | 590-6211 | 1분기
44 | 신규 | 교육용 유압장비 구입 | 1세트 | 50 | 일반 | 2월 | 충청소방학교 | 박용태 | 590-6212 | 1분기
45 | 신규 | 리얼화재훈련장치 | 1대 | 22 | 일반 | 3월 | 충청소방학교 | 박용태 | 590-6213 | 1분기
46 | 신규 | 특수방화복 세탁기 및 건조기 구입 | 2대 | 19 | 일반 | 4월 | 천안동남소방서 | 전세문 | 570-0221 | 2분기
47 | 신규 | 구조구급 운영물품 | 구급약품 재료 1식 | 33 | 일반 | 3월, 10월 | 천안동남소방서 | 송주희 | 570-0312 | 1분기
48 | 신규 | 의용소방대 피복구입 | 의용소방대 피복 | 30 | 일반 | 3월 | 천안동남소방서 | 조선호 | 570-0231 | 1분기
49 | 신규 | 독립119안전센터 집기류 구입 | 집기류일체 | 18 | 일반 | 4월 | 천안동남소방서 | 전세문 | 570-0221 | 2분기
50 | 신규 | 환경개선물품(집기비품) 구입 | 15종 | 18 | 일반 | 1월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
51 | 신규 | 화재진압용 소화약제 등 구입 | 8종 | 22 | 일반 | 1월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
52 | 신규 | 화재진압장비 구입 | 5종 | 18 | 수의 | 3월 | 천안서북소방서 | 강경구 | 360-0221 | 1분기
53 | 신규 | 인명구조용 소모성 재료 구입 | 15종 | 15 | 수의 | 2월 | 천안서북소방서 | 이종암 | 360-0251 | 1분기
54 | 신규 | 구급약품 및 응급처치용 소모품 구입 | 65종 | 13 | 수의 | 2월 | 천안서북소방서 | 이인자 | 360-0311 | 1분기
55 | 신규 | 구급약품 및 응급처치용 소모품 구입 | 65종 | 10 | 수의 | 7월 | 천안서북소방서 | 이인자 | 360-0311 | 3분기
56 | 신규 | 의용소방대원 피복 | 530명 | 41 | 일반 | 2월 | 천안서북소방서 | 조병근 | 360-0231 | 1분기
57 | 신규 | 방화복 전용세탁기 및 건조기 구입 | 각1대(세탁기,건조기) | 19 | 일반 | 2월 | 보령소방서 | 현병욱 | 930-0222 | 1분기
58 | 신규 | 의용소방대원 피복(기동화) 구입 | 200개 | 12 | 수의 | 4월 | 보령소방서 | 오인수 | 930-0231 | 2분기
59 | 신규 | 주포119안전센터 사무용 기기 등 구입 | 1식(복사기, 세단기등) | 18 | 일반 | 1월~2월 | 보령소방서 | 현병욱 | 930-0222 | 1분기
60 | 신규 | 온양온천시장 전문의용소방대 피복구입 | 230벌 | 11 | 수의 | 1월 | 아산소방서 | 오석현 | 538-0223 | 1분기
61 | 신규 | 화재진압장비(소방호스)구입 | 200본 | 10 | 수의 | 4월 | 아산소방서 | 오석현 | 538-0223 | 2분기
62 | 신규 | 탕정119안전센터 공기호흡기 충전기 구입 | 1대 | 22 | 수의 | 6월 | 아산소방서 | 오석현 | 538-0223 | 2분기
63 | 신규 | 대산119안전센터 사무용 가구류 구입 | 1식(책상,의자,책장 등) | 18 | 일반 | 8월 | 서산소방서 | 이우동 | 689-0222 | 3분기
64 | 신규 | 화재진압용 포 소화약제 등 구입 | 1식(포, 분말소화약제 등) | 24 | 제한 | 4월 | 서산소방서 | 이우동 | 689-0222 | 2분기
65 | 신규 | 방화복 전용세탁기 및 건조기 구입 | 각1대(세탁기,건조기) | 19 | 제한 | 4월 | 서산소방서 | 이우동 | 689-0222 | 2분기
66 | 신규 | 의용소방대 피복구입 | 1식 | 25 | 제한 | 6월 | 서산소방서 | 김지민 | 689-0231 | 2분기
67 | 신규 | 소방호스건조대 설치 | 1개소 | 13 | 일반 | 2월~3월 | 당진소방서 | 마종태 | 350-5222 | 1분기
68 | 신규 | 고압세척기 구입 | 2개 | 10 | 수의 | 3월~4월 | 당진소방서 | 마종태 | 350-5222 | 1분기
69 | 신규 | 방화복 전용세탁기 및 건조기 | 각 1대 | 19 | 수의 | 3월~4월 | 당진소방서 | 마종태 | 350-5222 | 1분기
70 | 신규 | 방화복 전용세탁기 및 건조기 구입(복진센터) | 1식 | 19 | 일반 | 2월~6월 | 금산소방서 | 황태금 | 750-1221 | 1분기
71 | 신규 | 공기호흡기충전기 구입(복진센터) | 1식 | 26 | 일반 | 2월~6월 | 금산소방서 | 황태금 | 750-1221 | 1분기
72 | 신규 | 신설센터 센터장실 설치공사 | 1식 | 13 | 수의 | 2월 | 부여소방서 | 양종훈 | 830-0222 | 1분기
73 | 신규 | 본서청사 보수 공사 | 1식 | 13 | 수의 | 9월 | 부여소방서 | 양종훈 | 830-0222 | 3분기
74 | 신규 | 방화복 건조기 구입 | 1대 | 15 | 수의 | 4월 | 부여소방서 | 양종훈 | 830-0222 | 2분기
75 | 신규 | 화재진압용 포소화약제 등 구입 | 1식 | 23 | 수의 | 4월 | 부여소방서 | 양종훈 | 830-0222 | 2분기
76 | 신규 | 방화복 전용세탁기 | 1대 | 11 | 일반 | 3월 | 예산소방서 | 장종록 | 330-4221 | 1분기
77 | 신규 | 송배풍기(본서, 안면센터) 구입 | 2대 | 13 | 수의 | 1월~3월 | 태안소방서 | 유명기 | 671-0221 | 1분기
78 | 신규 | 원북센터 공기호흡기 충전기 구입 | 1대 | 24 | 수의 | 4월~6월 | 태안소방서 | 유명기 | 671-0221 | 2분기
79 | 신규 | 공기호흡기 충전기 구입 | 2대 | 42 | 제한 | 4월 | 서천소방서 | 엄기영 | 955-0221 | 2분기
80 | 신규 | 방화복 전용 건조기 | 1대 | 10 | 일반 | 4월 | 서천소방서 | 엄기영 | 955-0221 | 2분기
81 | 신규 | 행정업무용 복사기 구입 | 4대 | 22 | 일반 | 5월 | 서천소방서 | 엄기영 | 955-0221 | 2분기
82 | 신규 | 후생관 집기 구입 | 1식 | 54 | 일반 | 2월 | 농업기술원 | 김태우 | 635-6011 | 1분기
83 | 계속 | 유리온실 및 시설하우스 난방용 경유 구입 | 90,000L | 108 | 일반 | 1월 | 농업기술원 원예연구과 | 안정호 | 635-6087 | 1분기
84 | 계속 | 유기질비료(유박)구입 | 약 70톤 | 30 | 수의 | 8월 | 농업기술원 종자관리소논산분소 | 조재남 | 635-6305 | 3분기
85 | 신규 | 농기계 3종 조직배양용기계9종 | 13 | 156 | 일반 | 3월 | 농업기술원 양념채소연구소 | 송일화 | 635-6432 | 1분기
86 | 신규 | 관용차 구입 | 1대 | 40 | 일반 | 2월 | 농업기술원 양념채소연구소 | 송일화 | 635-6432 | 1분기
87 | 신규 | 백합 신품종 우량종구 생산장비 구입 | 크린벤치 등 4종 | 50 | 수의 | 4월 | 농업기술원 화훼연구소 | 이찬구 | 635-6409 | 2분기
88 | 신규 | 과일 당산도측정기 구입 | 1대 | 35 | 일반 | 3월 | 농업기술원 논산딸기시험장 | 이인하 | 635-6349 | 1분기
89 | 신규 | 관용차량 구입 | 1대 | 36 | 일반 | 1월 | 농업기술원 인삼약초연구소 | 오경균 | 635-6461 | 1분기
90 | 신규 | 정맥인식기 | 2대 | 10 | 수의 | 1월 | 농업기술원 인삼약초연구소 | 오경균 | 635-6461 | 1분기
91 | 신규 | 논산분소 회의실 음향장치 | 1식 | 30 | 일반 | 9월 | 농업기술원 종자관리소논산분소 | 양두규 | 635-6301 | 3분기
92 | 신규 | 탄소산화물 측정기(CO,CO2) 구입 | 1대 | 26 | 제한 | 1월 | 보건환경연구원 | 정금희 | 041-635-6901 | 1분기
93 | 신규 | 총부유세균 Samper 구입 | 1대 | 11 | 제한 | 1월 | 보건환경연구원 | 정금희 | 041-635-6901 | 1분기
94 | 신규 | 2016년 가스 연간 단가 계약 | 11종 | 30 | 제한 | 1월 | 보건환경연구원 | 이택중 | 041-635-6861 | 1분기
95 | 신규 | 미세먼지 측정장치 구입 | 2대 | 60 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 채승헌 | 041-635-6871 | 1분기
96 | 신규 | 미세먼지 교정장치 구입 | 1대 | 15 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 채승헌 | 041-635-6871 | 1분기
97 | 신규 | 유도결합 플라즈마 구입 | 1대 | 150 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 유우석 | 041-635-6891 | 1분기
98 | 신규 | 효소면역형광분석기 구입 | 1대 | 41 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 박종진 | 041-635-6821 | 1분기
99 | 신규 | 시안 전처리장치 구입 | 1대 | 18 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 유우석 | 041-635-6891 | 1분기
100 | 신규 | 주요전염병관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 10 | 제한 | 2월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 1분기
101 | 신규 | 청사이전 집기비품 구입 | 1식 | 600 | 일반 | 3월 | 보건환경연구원 | 이재인 | 041-635-6811 | 1분기
102 | 신규 | 수인성식품 관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 15 | 제한 | 3월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 1분기
103 | 신규 | 1분기 시약 및 소모품 구입 | 1식 | 70 | 제한 | 3월 | 보건환경연구원 | 이택중 | 041-635-6861 | 1분기
104 | 신규 | 가속용매추출장치 구입 | 1대 | 84 | 제한 | 3월 | 보건환경연구원 | 홍현미 | 041-635-6863 | 1분기
105 | 신규 | 먼지측정기 구입 | 2대 | 37 | 제한 | 3월 | 보건환경연구원 | 채승헌 | 041-635-6871 | 1분기
106 | 신규 | 액체크로마토그래프(LC-MS/MS) 구입 | 1대 | 371 | 일반 | 3월 | 보건환경연구원 | 홍현미 | 041-635-6863 | 1분기
107 | 신규 | 지역거점 진단 인프라 구축 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 10 | 제한 | 3월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 1분기
108 | 신규 | 식중독균검사 관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 35 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
109 | 신규 | 식중독바이러스 관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 15 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
110 | 신규 | 급성호흡기바이러스 관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 16 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
111 | 신규 | 액체크로마토그래프(LC/PDA,FID,RI) 구입 | 1대 | 88 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 정상미 | 041-635-6853 | 2분기
112 | 신규 | 에이즈 및 성병실험실 관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 15 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
113 | 신규 | 수질자동분석기 구입 | 1대 | 131 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 이창균 | 041-635-6881 | 2분기
114 | 신규 | 국가결핵 관련 시약 및 소모품구입(1차) | 1식 | 24 | 제한 | 4월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
115 | 신규 | 환경측정분석 기반 관련 시약 및 소모품 구입(1차) | 1식 | 40 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 이인숙 | 041-635-6862 | 2분기
116 | 신규 | 노로바이러스 검사장비 구입 | 1 | 24 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 박종진 | 041-635-6821 | 2분기
117 | 신규 | 마이크로웨이브 구입 | 1대 | 35 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 정금희 | 041-635-6901 | 2분기
118 | 신규 | 페놀 전처리장비 구입 | 1대 | 37 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 정금희 | 041-635-6901 | 2분기
119 | 신규 | 증류수제조장치 구입 | 1대 | 11 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 정금희 | 041-635-6901 | 2분기
120 | 신규 | 수은분석기 구입 | 1대 | 40 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 정금희 | 041-635-6901 | 2분기
121 | 신규 | 2분기 시약 및 소모품 구입 | 1식 | 60 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 이택중 | 041-635-6861 | 2분기
122 | 신규 | 인플루엔자 관련 시약 및 소모품 구입 | 1식 | 14 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
123 | 신규 | 지역거점 진단 인프라 구축 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 10 | 제한 | 5월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 2분기
124 | 신규 | 3분기 시약 및 소모품 구입 | 1식 | 60 | 제한 | 8월 | 보건환경연구원 | 이택중 | 041-635-6861 | 3분기
125 | 신규 | 주요전염병관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 10 | 제한 | 8월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
126 | 신규 | 수인성식품 관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 15 | 제한 | 8월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
127 | 신규 | 식중독균검사 관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 35 | 제한 | 8월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
128 | 신규 | 유통식품검사 관련 시약 및 소모품구입 | 1식 | 13 | 제한 | 8월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
129 | 신규 | 식중독바이러스 관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 13 | 제한 | 9월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
130 | 신규 | 급성호흡기바이러스 관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 16 | 제한 | 9월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
131 | 신규 | 에이즈 및 성병실험실 관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 25 | 제한 | 9월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
132 | 신규 | 환경측정분석 기반 관련 시약 및 소모품 구입(2차) | 1식 | 37 | 제한 | 9월 | 보건환경연구원 | 이인숙 | 041-635-6862 | 3분기
133 | 신규 | 국가결핵 관련 시약 및 소모품구입(2차) | 1식 | 24 | 제한 | 9월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 3분기
134 | 신규 | 노로바이러스 관련 시약 및 소모품구입 | 1식 | 11 | 제한 | 10월 | 보건환경연구원 | 송낙수 | 041-635-6821 | 4분기
135 | 신규 | 구제역, AI 방역용 차량 훈증 소독기 | 8대 | 40 | 일반 | 7월~9월 | 가축위생연구소 | 홍영운 | 635-7002 | 3분기
136 | 신규 | 실시간 유전자 증폭기 구입 | 2대 | 100 | 제한 | 1월 | 가축위생연구소 | 박상훈 | 635-7003 | 1분기
137 | 계속 | 조류인플루엔자 진단액 및 소모품 구입 | 1식 | 200 | 제한 | 1월 | 가축위생연구소 | 박상훈 | 635-7003 | 1분기
138 | 계속 | 조류인플루엔자 지소배정용 검사물품 구입 | 1식 | 200 | 제한 | 2월 | 가축위생연구소 | 박상훈 | 635-7003 | 1분기
139 | 신규 | 혈청 계단 희석기 구입 | 1식 | 70 | 제한 | 2월 | 가축위생연구소 | 박상훈 | 635-7003 | 1분기
140 | 계속 | 조류인플루엔자 진단액 구입 | 1식 | 10 | 제한 | 8월 | 가축위생연구소 | 박상훈 | 635-7003 | 3분기
141 | 계속 | 조류인플루엔자 소모품 구입 | 1식 | 10 | 제한 | 9월 | 가축위생연구소 | 박상훈 | 635-7003 | 3분기
142 | 계속 | 구제역 잔단용 소모품 구입 | 1식 | 20 | 제한 | 3월 | 가축위생연구소 | 남이현 | 635-7032 | 1분기
143 | 계속 | 구제역 잔단용 소모품 구입 | 1식 | 18 | 제한 | 8월 | 가축위생연구소 | 남이현 | 635-7032 | 3분기
144 | 계속 | 광우병 검사용 소모품 구입 | 1식 | 12 | 제한 | 4월 | 가축위생연구소 | 최종호 | 635-7033 | 2분기
145 | 계속 | 광우병 검사용 소모품 구입 | 1식 | 13 | 제한 | 9월 | 가축위생연구소 | 최종호 | 635-7033 | 3분기
146 | 계속 | 광우병 검사용 키트 구입 | 1식 | 23.5 | 수의 | 4월 | 가축위생연구소 | 최종호 | 635-7033 | 2분기
147 | 계속 | 광우병 검사용 키트 구입 | 1식 | 23.5 | 수의 | 9월 | 가축위생연구소 | 최종호 | 635-7033 | 3분기
148 | 신규 | 실시간 유전자 증폭기 | 1대 | 50 | 일반 | 2월~6월 | 가축위생연구소 | 노혜성 | 635-7004 | 1분기
149 | 신규 | 자동핵산추출기 | 2대 | 90 | 일반 | 2월~6월 | 가축위생연구소 | 전동민 | 635-7004 | 1분기
150 | 신규 | 혈청계단희석기 | 1대 | 80 | 일반 | 2월~6월 | 가축위생연구소 | 전동민 | 635-7004 | 1분기
151 | 신규 | 건조필름리더 | 1대 | 60 | 일반 | 3월 | 가축위생연구소 | 방문혁 | 635-7053 | 1분기
152 | 신규 | 질소단백질분석장비 | 1대 | 100 | 일반 | 3월 | 가축위생연구소 | 이순범 | 635-7073 | 1분기
153 | 신규 | 조직균질화기 | 1대 | 17.6 | 일반 | 3월 | 가축위생연구소 | 장성권 | 635-7072 | 1분기
154 | 신규 | GC-NPD | 1대 | 60 | 일반 | 4월 | 가축위생연구소 | 최성주 | 635-7073 | 2분기
155 | 신규 | 대용량스토마커 | 1대 | 18 | 일반 | 4월 | 가축위생연구소 | 이순범 | 635-7007 | 2분기
156 | 신규 | 실시간유전자증폭기 | 1 | 50 | 일반 | 5월 | 가축위생연구소 공주지소 | 채미경 | 635-7102 | 2분기
157 | 신규 | PCR | 1 | 20 | 일반 | 5월 | 가축위생연구소 공주지소 | 채미경 | 635-7102 | 2분기
158 | 신규 | 방역차량 | 1대 | 30 | 수의 | 2월 | 가축위생연구소 아산지소 | 전소분 | 635-7131 | 1분기
159 | 신규 | ELISA Reader 구입 | 1대 | 30 | 일반 | 3월~6월 | 가축위생연구소 당진지소 | 최성민 | 635-7165 | 1분기
160 | 신규 | 방역차량 구입 | 1대 | 30 | 일반 | 3월~6월 | 가축위생연구소 당진지소 | 최성민 | 635-7165 | 1분기
161 | 신규 | 사무용책상 등 교체 | 1건 | 33 | 수의 | 2월 | 가축위생연구소 부여지소 | 박옥배 | 635-7191 | 1분기
162 | 신규 | 만능재료시험기(200t)구입 | 1대 | 132 | 일반 | 1월~2월 | 종합건설사업소 | 탁상욱 | 635-7565 | 1분기
163 | 계속 | 홍보물(품) 제작 | 홍보물(전단지, 팸플릿 등), 홍보물품(기념품) | 90 | 수의 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 박학수 | 635-7717 | 1분기
164 | 신규 | 트램[코끼리열차] 구입 | 트램 45인승(9인승X5량) 1대 | 95 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 조윤희 | 635-7712 | 1분기
165 | 신규 | 수장고 항온항습기장비 구입 | 항온항습기 1대, 습도조절장 2대 | 37 | 제한 | 4월 | 백제문화단지관리사업소 | 박창순 | 635-7737 | 2분기
166 | 신규 | 관람권 발권장비 및 편의용품 구입 | 발권장비(PC 외 4종) 및 유모차 | 16 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이종호 | 635-7732 | 1분기
167 | 신규 | 관람권 무인발급기 구입 | 무인발권기 2대 | 30 | 제한 | 1월~12월 | 백제문화단지관리사업소 | 이종호 | 635-7732 | 1분기
168 | 신규 | 재래우 동결정액 제조장비 구입 | 정자분석 및 정액충진장치 1세트 외 5건 | 228 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 이종관 | 635-7821 | 1분기
169 | 신규 | 지방산(풍미) 분석장치 구입 | 지방산분석장치 1개 | 168 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 이종관 | 635-7821 | 1분기
170 | 신규 | 재래가축 시험연구비 | 1식 | 28 | 제한 | 1월~12월 | 축산기술연구소 | 이종관 | 635-7821 | 1분기
171 | 신규 | 의정자료실 북카페 조성 서가외 2종 구입 | 1식 | 34 | 수의 | 7월 | 입법정책담당관실 | 최민숙 | 635-5121 | 3분기