## 공사
2016년도 4분기 공사 발주계획
공사 | [9 empty] | (단위:천원)
연번 | 계 약 명 | 발주시기 | 규모 및 물량 | 발주금액 |  |  | 계약방법 | 발주부서 |  |  | 비 고
|  |  |  | 계 | 도급 | 관급 |  | 부서명 | 담당자 | 전화번호
1 | 재해위험목제거 | 10월 | 위험목 10본 | 10000 | 10000 | 0 | 수의 | 경제진흥과 | 장유영 | 240-4545
2 | 암남동 충무대로83번길 59 재해예방공사 | 10월 | 석축쌓기 H = 4.2M, L= 16.0M 라이닝옹벽 H = 2.9M, L=14.4M | 45000 | 45000 | 0 | 일반 | 안전총괄과 | 박성석 | 240-4652
3 | 계단길 그린웨이 조명공사 | 10월 | 조명설치 1식 | 20000 | 20000 | 0 | 수의 | 창조도시과 | 나금남 | 240-4811
4 | 초장동 소통길 및 산복오름길 조성사업 | 10월 | 주민쉼터 2개소 및 골목일 정비 | 95000 | 95000 | 0 | 입찰 | 창조도시과 | 이성호 | 240-4491
5 | 천마산 하늘전망대 조성사업 | 10월 | 지상2층 건물 신축 | 370000 | 370000 | 0 | 입찰 | 창조도시과 | 조성철 | 240-4493
6 | 서대신4동 마을공동체활동 지원센터 조성 | 10월 | 지상1층건물 리모델링 | 160000 | 160000 | 0 | 입찰 | 창조도시과 | 최정식 | 240-4492
7 | 안심골목길 및 주민소통공간 조성사업 | 10월 | 골목길 정비 및 주민쉼터 조성 | 250000 | 250000 | 0 | 입찰 | 창조도시과 | 최정식 | 240-4492
8 | 남일이 주말농장 조성사업 | 10월 | 주말농장 조성 및 주변 정비 | 120000 | 120000 | 0 | 입찰 | 창조도시과 | 최정식 | 240-4492
9 | 꽃마을 소하천 복원사업 전기공사 | 10월 | 전기공사 1식 자동제어설비 1식 | 139000 | 60000 | 79000 | 입찰 | 건설과 | 구자익 | 240-4671
10 | 송도풍림아이원 일원 등 5개소 포장정비공사 | 10월 | 도로정비 L=937m, B=4~12.5m | 136760 | 71560 | 65200 | 입찰 | 건설과 | 박재우 | 240-4695
11 | 해돋이로 해강노인관~송도신협간 보도정비공사 | 10월 | 보도포장 A=396㎡ | 26760 | 20741 | 6019 | 수의 | 건설과 | 빈성진 | 240-4694
12 | 백년송도 골목길 보행환경 개선사업 | 10월 | 도로정비 L=200m, B=4~6m | 349662 | 178088 | 171574 | 입찰 | 건설과 | 빈성진 | 240-4694
13 | 동신초등학교 앞 육교보수공사 | 10월 | 육교계단보수 L=54m, B=2.5m | 20000 | 20000 | 0 | 수의 | 건설과 | 엄도관 | 240-4691
14 | 가로등 부적합 설비 정비공사 | 10~11월 | 누전선로 및 분전반 보수 1식 | 20000 | 10000 | 10000 | 수의 | 건설과 | 구자익 | 240-4671
15 | 서구 다목적용 CCTV 설치 공사 (송도해수욕장 송도오션파크 예정지) | 11월 | CCTV 1식 | 12000 | 3000 | 9000 | 수의 | 총무과 | 송정훈 | 240-4125
16 | 송도인공폭포 리모델링사업 | 11월 | L=30m H=17m | 600000 | 600000 | 0 | 입찰 | 경제진흥과 | 송미주 | 240-4531
17 | 동대신동 민주공원주차장 앞 도로개설공사 | 12월 | 도로개설 L=107m, B=5.3~6.0m | 343000 | 280000 | 63000 | 입찰 | 건설과 | 박재우 | 240-4695

## 용역
2016년도 4분기 용역 발주계획
용역 | [9 empty] | (단위:천원)
연번 | 계 약 명 | 발주시기 | 규모 및 물량 | 발주금액 |  |  | 계약방법 | 발주부서 |  |  | 비 고
|  |  |  | 계 | 도급 | 관급 |  | 부서명 | 담당자 | 전화번호
1 | 비석문화마을 도로가각 정비 실시설계용역 | 10월 | 가각정비 1개소 | 20000 | 20000 | 0 | 수의 | 건설과 | 엄도관 | 240-4691

## 물품
2016년도 4분기 물품 발주계획
물품 | [9 empty] | (단위:천원)
연번 | 계 약 명 | 발주시기 | 규모 및 물량 | 발주금액 |  |  | 계약방법 | 발주부서 |  |  | 비 고
|  |  |  | 계 | 도급 | 관급 |  | 부서명 | 담당자 | 전화번호
1 | 100년 가로공원 복원(정비) 사업(2차) | 10월 | L=150m B=8~15m | 15000 | 15000 |  | 수의 | 충무동 | 성창헌 | 240-6584
2 | 가로등 보수자재 구매(5차) | 11월 | 램프 등 가로등 보수자재 구매 | 10000 |  | 10000 | 조달 또는 수의 | 건설과 | 안래혁 | 240-4674