## 발주계획(본)
2017년도 1/4분기 시설사업 발주계획
(단위: 천원)
구분 | 세부사업 | 지역 | 학교명 | 사업명 | 예산과목 | 물량 | 예산액 | 담당 | 담당자 | 배정요구월 | 배정계획 | [13 empty] | 발주시기 |  |  | 비고
[11 empty] | 1/4분기 |  |  | 2/4분기 |  |  | 3/4분기 |  |  | 4/4분기 |  |  |  |  | 설계용역 | 시설공사 | 감리용역 (소방,전기)
[11 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 일치여부
2017.본예산 | 학교체육시설여건개선 | 해남 | 계곡초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 480000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 450000 | 480000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 해남 | 송호초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 490000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 460000 | 490000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 영암 | 독천초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 350000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 320000 | 350000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 완도 | 완도중앙초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 550000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 520000 | 550000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 영암 | 삼호서초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 613700 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 583700 | 613700 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 영암 | 삼호중앙초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 342000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 312000 | 342000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 영암 | 용당초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 350000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 320000 | 350000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 신안 | 비금초 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 340868 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 310868 | 340868 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  | 화순 | 이양중고 | 다양한학교운동장조성 | 시설비 | 1식 | 650000 | 설계3 | 김기율 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 30000; 2/4분기 4월: 620000 | 650000 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  |  | 운동장트랙 | 체육시설보수및확충 | 시설비 | 1식 | 4210915 | 설계3 | 심주엽 | 1월,3월 | 1/4분기 1월: 430000; 1/4분기 3월: 1263270; 2/4분기 5월: 2517645 | 4210915 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  |  | 우레탄농구장 | 체육시설보수및확충 | 시설비 | 1식 | 500000 | 설계3 | 심주엽 | 1월,3월 | 1/4분기 1월: 50000; 1/4분기 3월: 150000; 2/4분기 5월: 300000 | 500000 | 0 | 1월 | 4월
소 계 | [6 empty] | 8877483 |  |  |  | 750000 | 0 | 1413270 | 3896568 | 2817645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8877483 | 0
2017.본예산 | 학교신증설 | 순천 | 가칭'순천북유치원 | 학교신설 | 시설비 | 1식 | 6088458 | 설계2 | 승민 | 2월 | 1/4분기 2월: 2435384; 2/4분기 4월: 1826537; 3/4분기 7월: 1826537 | 6088458 | 0 |  | 2월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 감리비 | 1식 | 60000 | 설계3 | 장은석 | 2월 | 2/4분기 6월: 60000 | 60000 | 0 |  |  | 2월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 시설부대비 | 1식 | 15221 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 15221 | 15221 | 0
2017.본예산 |  | 나주 | 가칭'배메유치원 | 학교신설 | 시설비 | 1식 | 6801236 | 설계1 | 김훤 | 1월 | 1/4분기 3월: 2267000; 2/4분기 6월: 2267000; 3/4분기 9월: 2267236 | 6801236 | 0 |  | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 감리비 | 1식 | 65170 | 설계3 | 신용근 | 1월 | 3/4분기 8월: 65170 | 65170 | 0 |  |  | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 시설부대비 | 1식 | 15599 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 15599 | 15599 | 0
2017.본예산 |  | 순천 | 가칭'신대초 | 학교신설 | 감리비 | 1식 | 37669 | 설계3 | 장은석 | 1월 | 2/4분기 6월: 37669 | 37669 | 0 |  |  | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 시설부대비 | 1식 | 6325 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 6325 | 6325 | 0
2017.본예산 |  | 순천 | 가칭'한국바둑중 | 학교신설 | 설계비 | 1식 | 274877 | 설계2 | 김인수 | 1월 | 1/4분기 1월: 274877 | 274877 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 시설비 | 1식 | 8645101 | 설계2 | 김인수 | 4월 | 2/4분기 4월: 3458041; 3/4분기 7월: 2593530; 4/4분기 10월: 2593530 | 8645101 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 감리비 | 1식 | 89925 | 설계3 | 신용근 | 4월 | 3/4분기 7월: 30000; 4/4분기 10월: 59925 | 89925 | 0 |  |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 학교신설 | 시설부대비 | 1식 | 21612 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 21612 | 21612 | 0
2017.본예산 |  | 나주 | 남평초 | 교실증축 | 설계비 | 1식 | 171784 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 85900; 1/4분기 3월: 85884 | 171784 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 시설비 | 1식 | 4076247 | 설계1 | 오태윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 1358749; 3/4분기 7월: 1358749; 4/4분기 10월: 1358749 | 4076247 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 감리비 | 1식 | 58197 | 설계3 | 송채훈 | 4월 | 3/4분기 8월: 18197; 4/4분기 10월: 40000 | 58197 | 0 |  |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 시설부대비 | 1식 | 10836 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 10836 | 10836 | 0
2017.본예산 |  | 여수 | 여수종고초 | 교실증축 | 설계비 | 1식 | 79480 | 설계2 | 김용관 | 1월 | 1/4분기 1월: 79480 | 79480 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 시설비 | 1식 | 1758425 | 설계2 | 김용관 | 4월 | 2/4분기 4월: 703371; 3/4분기 7월: 527527; 4/4분기 10월: 527527 | 1758425 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 감리비 | 1식 | 26903 | 설계3 | 장은석 | 4월 | 4/4분기 10월: 26903 | 26903 | 0 |  |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 시설부대비 | 1식 | 6330 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 6330 | 6330 | 0
2017.본예산 |  | 나주 | 남평중 | 교실증축 | 설계비 | 1식 | 58520 | 설계1 | 백영섭 | 1월 | 1/4분기 1월: 20000; 1/4분기 3월: 38520 | 58520 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 시설비 | 1식 | 1318153 | 설계1 | 백영섭 | 4월 | 2/4분기 4월: 439384; 3/4분기 7월: 439384; 4/4분기 10월: 439385 | 1318153 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 감리비 | 1식 | 19809 | 설계3 | 송채훈 | 4월 | 3/4분기 9월: 19809 | 19809 | 0 |  |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 교실증축 | 시설부대비 | 1식 | 4660 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 4660 | 4660 | 0
2017.본예산 |  | 함평 | 가칭'함평거점고 | 거점고(이설) | 시설비 | 1식 | 25280000 | 설계1 | 윤석 | 1월 | 1/4분기 1월: 15280000; 2/4분기 4월: 10000000 | 25280000 | 0 |  | 16.10월
2017.본예산 |  | 함평 | 함평골프고(이설) | 거점고(이설) | 설계비 | 1식 | 1800000 | 설계3 | 김기율 | 1월 | 1/4분기 1월: 1800000 | 1800000 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 거점고(이설) | 시설비 | 1식 | 13028000 | 설계1 | 윤석 | 1월 | 1/4분기 3월: 5000000; 2/4분기 6월: 8028000 | 13028000 | 0 |  | 16.12월
소 계 | [5 empty] | 1식 | 69818537 |  |  |  | 17620840 | 2435384 | 7391404 | 17786082 | 0 | 10392669 | 6775727 | 83367 | 2287045 | 5046019 | 0 | 0 | 69818537 | 0
2017.본예산 | 학교시설증개축 | 강진 | 전남생명과학고 | 특별교실증개축 | 설계비 | 1식 | 164220 | 설계1 | 윤석 | 1월 | 1/4분기 1월: 164220 | 164220 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 특별교실증개축 | 시설비 | 1식 | 4516050 | 설계1 | 윤석 | 5월 | 2/4분기 5월: 1354815; 3/4분기 7월: 1580618; 4/4분기 10월: 1580617 | 4516050 | 0 |  | 5월
2017.본예산 |  |  |  | 특별교실증개축 | 시설부대비 | 1식 | 11730 | 기획 | 이승윤 | 5월 | 2/4분기 5월: 11730 | 11730 | 0
2017.본예산 |  | 고흥 | 고흥산업고 | 특별교실증개축 | 설계비 | 1식 | 124600 | 설계2 | 김용관 | 1월 | 1/4분기 1월: 124600 | 124600 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 특별교실증개축 | 시설비 | 1식 | 2857806 | 설계2 | 김용관 | 4월 | 2/4분기 4월: 1143122; 3/4분기 7월: 857342; 4/4분기 10월: 857342 | 2857806 | 0 |  | 4월 | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 특별교실증개축 | 시설부대비 | 1식 | 10288 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 10288 | 10288 | 0
2017.본예산 |  | 보성 | 겸백초 | 다목적교실증축 | 시설비 | 1식 | 1573934 | 설계2 | 승민 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 157394; 2/4분기 4월: 472180; 3/4분기 7월: 472180; 4/4분기 10월: 472180 | 1573934 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 다목적교실증축 | 시설부대비 | 1식 | 5666 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 5666 | 5666 | 0
2017.본예산 |  | 장흥 | 장흥남초 | 다목적교실증축 | 시설비 | 1식 | 1573934 | 설계1 | 김재관 | 1월,5월 | 1/4분기 1월: 100000; 2/4분기 5월: 1473934 | 1573934 | 0 | 1월 | 5월
2017.본예산 |  |  |  | 다목적교실증축 | 시설부대비 | 1식 | 5666 | 기획 | 이승윤 | 5월 | 2/4분기 4월: 5666 | 5666 | 0
2017.본예산 |  | 여수 | 충덕중 | 다목적교실증축 | 시설비 | 1식 | 2116614 | 설계2 | 김용관 | 1월,4월 | 1/4분기 1월: 211662; 2/4분기 4월: 634984; 3/4분기 7월: 634984; 4/4분기 10월: 634984 | 2116614 | 0 | 1월 | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 다목적교실증축 | 시설부대비 | 1식 | 7620 | 기획 | 이승윤 | 5월 | 2/4분기 5월: 7620 | 7620 | 0
2017.본예산 |  | 나주 | 호남원예고 | 기숙사(생활관)시설 | 시설비 | 1식 | 2844047 | 설계1 | 백영섭 | 2월 | 1/4분기 2월: 1422024; 2/4분기 5월: 455048; 3/4분기 8월: 455048; 4/4분기 11월: 511927 | 2844047 | 0 |  | 3월
2017.본예산 |  |  |  | 기숙사(생활관)시설 | 시설부대비 | 1식 | 7318 | 기획 | 이승윤 | 6월 | 2/4분기 6월: 7318 | 7318 | 0
2017.본예산 |  | 장성 | 삼계고 | 기숙사(생활관)시설 | 시설비 | 1식 | 3726411 | 설계2 | 조재범 | 4월 | 2/4분기 4월: 1490565; 3/4분기 7월: 1117923; 4/4분기 10월: 1117923 | 3726411 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 기숙사(생활관)시설 | 시설부대비 | 1식 | 10061 | 기획 | 이승윤 | 6월 | 2/4분기 6월: 10061 | 10061 | 0
2017.본예산 |  | 강진 | 병영상고 | 기숙사(생활관)시설 | 설계비 | 1식 | 53065 | 설계1 | 주준형 | 1월 | 1/4분기 1월: 53065 | 53065 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 기숙사(생활관)시설 | 시설비 | 1식 | 1080753 | 설계1 | 주준형 | 4월 | 2/4분기 4월: 360251; 3/4분기 7월: 360251; 4/4분기 10월: 360251 | 1080753 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  |  | 기숙사(생활관)시설 | 시설부대비 | 1식 | 3890 | 기획 | 이승윤 | 6월 | 2/4분기 6월: 3890 | 3890 | 0
소 계 | [6 empty] | 20693673 |  |  |  | 810941 | 1422024 | 0 | 4122722 | 3303147 | 21269 | 5023298 | 455048 | 0 | 5023297 | 511927 | 0 | 20693673 | 0
2017.본예산 | 학교시설교육환경개선 |  | 샌드위치판넬제거 | 교실대수선 | 시설비 | 1식 | 5358132 | 설계2 | 승민 | 1월 | 1/4분기 1월: 5358132 | 5358132 | 0 | 1월 | 2월
2017.본예산 |  | 초,중 | 사택보수 | 교직원편의시설확충 | 시설비 | 1식 | 1000000 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1000000 | 1000000 | 0
2017.본예산 |  | 고등 |  | 교직원편의시설확충 | 전출금 | 1식 | 500000 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 500000 | 500000 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 교직원편의시설확충 | 설계비 | 1식 |  | 기획 | 이승윤 | [13 empty] | 0 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 여수거문중 | 설계비 |  | 259332 | 설계2 | 백수현 | 1월 | 1/4분기 1월: 259332 | 259332 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 여수거문초 | 설계비 |  | 138732 | 설계2 | 백수현 | 1월 | 1/4분기 1월: 138732 | 138732 | 0 | 1월
|  |  | 통합관사신축 | 아산초 | 설계비 |  | 48767 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 48767 | 48767 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 해남산이금호 | 설계비 |  | 14661 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 14661 | 14661 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 넙도서리분교 | 설계비 |  | 16526 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 16526 | 16526 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 장산지역 | 설계비 |  | 20116 | 설계1 | 백영섭 | 1월 | 1/4분기 1월: 20116 | 20116 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 암태지역 | 설계비 |  | 10427 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 10427 | 10427 | 0 | 1월
|  |  | 통합관사신축 | 팔금지역 | 설계비 |  | 47315 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 47315 | 47315 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 흑산홍도분교 | 설계비 |  | 21542 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 21542 | 21542 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 임자지역 | 설계비 |  | -20670 | 설계1 | 김훤 | 1월 | 1/4분기 1월: -20670 | -20670 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 안좌지역 | 설계비 |  | -9873 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: -9873 | -9873 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 교직원편의시설확충 | 시설비 | 1식 |  | 기획 | 이승윤 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 거문중 | 시설비 |  | 5737447 | 설계2 | 백수현 | 4월 | 2/4분기 4월: 2294979; 3/4분기 7월: 1721234; 4/4분기 10월: 1721234 | 5737447 | 0 |  | 4월
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 개도지역 | 시설비 |  | 3028583 | 설계2 | 김재관 | 2월 | 1/4분기 2월: 1211433; 2/4분기 4월: 908575; 3/4분기 7월: 908575 | 3028583 | 0 |  | 2월
|  |  | 통합관사신축 | 거문초 | 시설비 |  | 3069302 | 설계2 | 백수현 | 4월 | 2/4분기 4월: 1227720; 3/4분기 7월: 920791; 4/4분기 10월: 920791 | 3069302 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 아산초 | 시설비 |  | 993238 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 993238 | 993238 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 해남산이금호 | 시설비 |  | 239172 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 239172 | 239172 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 조도지역 | 시설비 |  | 2328720 | 설계1 | 김훤 | 4월 | 2/4분기 4월: 776240; 3/4분기 7월: 776240; 4/4분기 10월: 776240 | 2328720 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 증도지역 | 시설비 |  | 2748665 | 설계1 | 김훤 | 4월 | 2/4분기 4월: 916220; 3/4분기 7월: 916220; 4/4분기 10월: 916225 | 2748665 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 임자지역 | 시설비 |  | 6387599 | 설계1 | 김훤 | 4월 | 2/4분기 4월: 2129200; 3/4분기 7월: 2129200; 4/4분기 10월: 2129199 | 6387599 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 자은지역 | 시설비 |  | 2370616 | 설계1 | 오태윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 948246; 3/4분기 8월: 711185; 4/4분기 11월: 711185 | 2370616 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 하의지역 | 시설비 |  | 1263196 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 1263196 | 1263196 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 신의지역 | 시설비 |  | 3405667 | 설계1 | 백영섭 | 4월 | 2/4분기 4월: 1362267; 3/4분기 8월: 1021700; 4/4분기 11월: 1021700 | 3405667 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 암태지역 | 시설비 |  | 230690 | 설계1 | 오태윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 92276; 3/4분기 8월: 69207; 4/4분기 11월: 69207 | 230690 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 팔금지역 | 시설비 |  | 963664 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 963664 | 963664 | 0
|  |  | 통합관사신축 | 안좌지역 | 시설비 |  | 3153997 | 설계1 | 오태윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 1261599; 3/4분기 8월: 946199; 4/4분기 11월: 946199 | 3153997 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 비금지역 | 시설비 |  | 2152843 | 설계1 | 백영섭 | 4월 | 2/4분기 4월: 861137; 3/4분기 8월: 645853; 4/4분기 11월: 645853 | 2152843 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 장산지역 | 시설비 |  | 461380 | 설계1 | 백영섭 | 4월 | 2/4분기 4월: 184552; 3/4분기 8월: 138414; 4/4분기 11월: 138414 | 461380 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 가거도지역 | 시설비 |  | 1898939 | 설계1 | 윤석 | 4월 | 2/4분기 4월: 665000; 3/4분기 7월: 664600; 4/4분기 10월: 569339 | 1898939 | 0 |  | 4월
|  |  | 통합관사신축 | 흑산홍도분교 | 시설비 |  | 375302 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 375302 | 375302 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 다압지역 | 시설비 |  | 1403889 | 설계2 | 승민 | 2월 | 1/4분기 2월: 561555; 2/4분기 4월: 421167; 3/4분기 7월: 421167 | 1403889 | 0 |  | 2월
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 금일지역 | 시설비 |  | 3260566 | 설계2 | 김인수 | 2월 | 1/4분기 3월: 1304226; 2/4분기 6월: 978170; 3/4분기 9월: 978170 | 3260566 | 0 |  | 2월
|  |  | 통합관사신축 | 넙도서리 | 시설비 |  | 269600 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 269600 | 269600 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 소안지역 | 시설비 |  | 1461117 | 설계2 | 조재범 | 2월 | 1/4분기 2월: 584447; 2/4분기 4월: 438335; 3/4분기 7월: 438335 | 1461117 | 0 |  | 2월
|  |  | 통합관사신축 | 생일지역 | 시설비 |  | 1173611 |  |  | 지역재배정 | 1/4분기 1월: 1173611 | 1173611 | 0
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 보길지역 | 시설비 |  | 2457771 | 설계2 | 백수현 | 2월 | 1/4분기 2월: 983109; 2/4분기 4월: 737331; 3/4분기 7월: 737331 | 2457771 | 0 |  | 2월
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 노화지역 | 시설비 |  | 4732355 | 설계2 | 백수현 | 2월 | 1/4분기 3월: 1892941; 2/4분기 6월: 1419707; 3/4분기 9월: 1419707 | 4732355 | 0 |  | 3월
2017.본예산 |  |  | 통합관사신축 | 교직원편의시설확충 | 시설부대비 | 1식 | 176030 | 기획 | 이승윤 | 1월,7월 | 1/4분기 1월: 52809; 3/4분기 7월: 123221 | 176030 | 0
2017.본예산 |  | 고등 | 교체 | 책걸상및사물함확충 | 전출금 | 1식 | 141286 | 기획 | 김희경 | 1월 | 1/4분기 1월: 141286 | 141286 | 0
2017.본예산 |  |  | 보수 | 책걸상및사물함확충 | 전출금 | 1식 | 6390 | 기획 | 김희경 | 1월 | 1/4분기 1월: 6390 | 6390 | 0
2017.본예산 |  | 해남 | 황산중 | 본관동 개축(재난) | 시설비 | 1식 | 5414088 | 설계1 | 김재관 | 4월 | 2/4분기 4월: 1804696; 3/4분기 7월: 1804696; 4/4분기 10월: 1804696 | 5414088 | 0 |  | 6월
2017.본예산 |  |  |  | 본관동 개축(재난) | 감리비 | 1식 | 56590 | 설계3 | 신용근 | 4월 | 2/4분기 4월: 56590 | 56590 | 0 |  |  | 6월
2017.본예산 |  |  |  | 본관동 개축(재난) | 시설부대비 | 1식 | 14278 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 14278 | 14278 | 0
2017.본예산 |  | 영광 | 백수초 | 통폐합 개축(재난) | 시설비 | 1식 | 4776711 | 설계1 | 윤석 | 1월 | 1/4분기 3월: 1592237; 2/4분기 6월: 1592237; 3/4분기 9월: 1592237 | 4776711 | 0 |  | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 통폐합 개축(재난) | 감리비 | 1식 | 78392 | 설계3 | 송채훈 | 1월 | 1/4분기 3월: 78392 | 78392 | 0 |  |  | 1월
2017.본예산 |  |  |  | 통폐합 개축(재난) | 시설부대비 | 1식 | 12897 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 12897 | 12897 | 0
소 계 | [6 empty] | 73649598 |  |  |  | 12896172 | 3340544 | 4867796 | 17100408 | 0 | 3990114 | 11561610 | 3532558 | 3990114 | 8837724 | 3532558 | 0 | 73649598 | 0
2017.본예산 | 시설사업관리 |  | 교육시설개축심의위 | 시설사업추진지원 | 운영용품 | 1식 | 450 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 450 | 450 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(기본) | 1식 | 3000 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 3000 | 3000 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(초과) | 1식 | 1500 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원교통비 | 1식 | 1500 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 업무협의회 | 1식 | 1100 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1100 | 1100 | 0
2017.본예산 |  |  | 재난위험시설심의위 | 시설사업추진지원 | 운영용품 | 1식 | 450 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 450 | 450 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(기본) | 1식 | 3000 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 3000 | 3000 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(초과) | 1식 | 1500 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원교통비 | 1식 | 1500 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 업무협의회 | 1식 | 1100 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1100 | 1100 | 0
2017.본예산 |  |  | 설계변경자문위 | 시설사업추진지원 | 위원회수당(기본) | 1식 | 3000 | 설계2 | 조재범 | 1월 | 1/4분기 1월: 3000 | 3000 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(초과) | 1식 | 1500 | 설계2 | 조재범 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원교통비 | 1식 | 1500 | 설계2 | 조재범 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 업무협의회 | 1식 | 1500 | 설계2 | 조재범 | 1월 | 1/4분기 1월: 1500 | 1500 | 0
2017.본예산 |  |  | 설계심사자문위 | 시설사업추진지원 | 운영용품 | 1식 | 1100 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 1100 | 1100 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(기본) | 1식 | 6500 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 6500 | 6500 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(초과) | 1식 | 3250 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 3250 | 3250 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원교통비 | 1식 | 3250 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 3250 | 3250 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 업무협의회 | 1식 | 2400 | 설계1 | 오태윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 2400 | 2400 | 0
2017.본예산 |  |  | 교육환경개선사업심의위원회 | 시설사업추진지원 | 운영용품 | 1식 | 130 | 기획 | 최영주 | 9월 | 3/4분기 9월: 130 | 130 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(기본) | 1식 | 300 | 기획 | 최영주 | 9월 | 3/4분기 9월: 300 | 300 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원회수당(초과) | 1식 | 150 | 기획 | 최영주 | 9월 | 3/4분기 9월: 150 | 150 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 위원교통비 | 1식 | 150 | 기획 | 최영주 | 9월 | 3/4분기 9월: 150 | 150 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설사업추진지원 | 업무협의회 | 1식 | 270 | 기획 | 최영주 | 9월 | 3/4분기 9월: 270 | 270 | 0
2017.본예산 |  |  | 교육환경개선협의회 | 시설사업추진지원 | 사업업무추진비 | 1식 | 18600 | 기획 | 이승윤 | 분기초 | 1/4분기 1월: 4650; 2/4분기 4월: 4650; 3/4분기 7월: 4650; 4/4분기 10월: 4650 | 18600 | 0
2017.본예산 |  |  | 학교시설통합정보시스템구축 | 시설사업추진지원 | 위탁사업비 | 1식 | 51325 | 설계3 | 김기율 | 1월 | 1/4분기 1월: 51325 | 51325 | 0
2017.본예산 |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 시설업무담당자역량강화 | 운영용품 | 1식 | 100 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 100 | 100 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 교재인쇄 | 1식 | 1200 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 1200 | 1200 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 급량비 | 1식 | 1260 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 1260 | 1260 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 숙박비 | 1식 | 600 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 600 | 600 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 강사수당(기본) | 1식 | 400 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 400 | 400 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 강사수당(초과) | 1식 | 300 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 300 | 300 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 시설업무담당자역량강화 | 장소임차료 | 1식 | 300 | 기획 | 이승윤 | 4월 | 2/4분기 4월: 300 | 300 | 0
소 계 | [6 empty] | 114185 |  |  |  | 95075 | 0 | 0 | 8810 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 1000 | 4650 | 0 | 0 | 114185 | 0
2017.본예산 | 본청운영 |  |  | 부서운영비 | 일반운영비 | 1식 | 12103 | 기획 | 이승윤 | 매분기 | 1/4분기 1월: 4034; 2/4분기 4월: 3026; 3/4분기 7월: 3026; 4/4분기 10월: 2017 | 12103 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 부서운영비 | 특근매식비 | 1식 | 10850 | 기획 | 이승윤 | 매분기 | 1/4분기 1월: 3617; 2/4분기 4월: 2713; 3/4분기 7월: 2713; 4/4분기 10월: 1807 | 10850 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 부서운영비 | 국내여비 | 1식 | 37200 | 기획 | 이승윤 | 매분기 | 1/4분기 1월: 9300; 2/4분기 4월: 9300; 3/4분기 7월: 9300; 4/4분기 10월: 9300 | 37200 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 부서운영비 | 부서운영업무추진 | 1식 | 4260 | 기획 | 이승윤 | 매분기 | 1/4분기 1월: 1420; 2/4분기 4월: 1065; 3/4분기 7월: 1065; 4/4분기 10월: 710 | 4260 | 0
2017.본예산 |  |  |  | 부서운영비 | 직책급업무추진 | 1식 | 4200 | 기획 | 이승윤 | 매분기 | 1/4분기 1월: 1400; 2/4분기 4월: 1050; 3/4분기 7월: 1050; 4/4분기 10월: 700 | 4200 | 0
소 계 | [6 empty] | 68613 |  |  |  | 19771 | 0 | 0 | 17154 | 0 | 0 | 17154 | 0 | 0 | 14534 | 0 | 0 | 68613 | 0
2017.본예산 | 직속기관시설관리 | 순천 | 가칭'에코에듀 | 체험센터 신축 | 시설비 | 1식 | 18260000 | 설계2 | 성시복 | 3월 | 2/4분기 4월: 7304000; 3/4분기 7월: 5478000; 4/4분기 10월: 5478000 | 18260000 | 0 |  | 3월
2017.본예산 |  | 여수 | '가칭'여수국제교육원 |  | 시설비 | 1식 | 14102329 | 설계2 | 조재범 | 4월 | 2/4분기 5월: 5640932; 3/4분기 8월: 4230699; 4/4분기 11월: 4230698 | 14102329 | 0 |  | 5월
2017.본예산 |  |  |  |  | 감리비 | 1식 | 193201 | 설계3 | 장은석 | 4월 | 2/4분기 5월: 58000; 3/4분기 9월: 135201 | 193201 | 0 |  |  | 5월
2017.본예산 |  |  |  |  | 시설부대비 | 1식 | 32435 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 32435 | 32435 | 0
2017.본예산 |  | 무안 | '가칭'학교체육지원센터설립 |  | 군관리 | 1식 | 80000 | 설계3 | 김기율 | 1월 | 1/4분기 1월: 80000 | 80000 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  |  | 설계비 | 1식 | 280487 | 설계1 | 김훤 | 1월 | 1/4분기 1월: 93500; 2/4분기 6월: 186987 | 280487 | 0 | 1월
2017.본예산 |  |  |  |  | 시설비 | 1식 | 8623681 | 설계1 | 김훤 | 6월 | 2/4분기 6월: 2874560; 3/4분기 9월: 2874560; 4/4분기 12월: 2874561 | 8623681 | 0 |  | 6월
2017.본예산 |  |  |  |  | 감리비 | 1식 | 94842 | 설계3 | 신용근 | 6월 | 2/4분기 6월: 29000; 4/4분기 10월: 65842 | 94842 | 0 |  |  | 6월
2017.본예산 |  |  |  |  | 시설부대비 | 1식 | 21559 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 21559 | 21559 | 0
2017.본예산 |  | 구례 | 지리산학생수련장 | 인성교육체험센터 | 시설비 | 1식 | 340252 | 설계2 | 승민 | 1월, 3월 | 1/4분기 1월: 136101; 2/4분기 4월: 204151 | 340252 | 0 | 1월 | 3월
2017.본예산 |  |  |  |  | 시설부대비 | 1식 | 2450 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 2450 | 2450 | 0
2017.본예산 |  | 여수 | '가칭'전남환경교육지원센터 |  | 시설비 | 1식 | 653830 | 설계2 | 조재범 | 1월,3월 | 1/4분기 1월: 261532; 2/4분기 4월: 392298 | 653830 | 0 | 1월 | 3월
2017.본예산 |  |  |  |  | 시설부대비 | 1식 | 4119 | 기획 | 이승윤 | 1월 | 1/4분기 1월: 4119 | 4119 | 0
소 계 | [5 empty] | 1식 | 42689185 |  |  |  | 631696 | 0 | 0 | 7900449 | 5698932 | 3090547 | 5478000 | 4230699 | 3009761 | 5543842 | 4230698 | 2874561 | 42689185 | 0
합 계 | [6 empty] | 215911274 |  |  |  | 32824495 | 7197952 | 13672470 | 50832193 | 11819724 | 17494599 | 28860439 | 8301672 | 9287920 | 24470066 | 8275183 | 2874561 | 215911274 | 0