## 17년 발주계획
2017년 한국국제협력단 무상원조사업 발주계획 (2017.11.30일 기준)
ㅇ 완료 및 진행중인건 : 129건
ㅇ 12월 발주예정건 : 15건 (국내 11건, 현지 4건)
ㅇ 2017.10.11일 발주계획 업데이트 후, 내년도로 순연(혹은 취소)된 건 총 24건/비고란 녹색표시)
* 완료 및 진행중인 조달건은 (회색) 음영 처리 // 11.30일 이후 국내 발주예정건 노란색, 현지 발주예정건 하늘색 셀 표시
No. | 지역 | 사업담당부서 | 분야 | 수원국 | 사업명 | 조달구분 | 입찰세부범위 | 통화 | 입찰한도액 | 발주시기 (분기) | 입찰구분 | 계약방법 | 낙찰자선정방식 | 비고
1 | 아시아 | 동남아시아1실 | 교육 | 베트남 | 베트남 한베 산업기술대학 3차지원사업('14-'17/600만불) | 구매 | 기자재 | \ | 2900000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 2단계 경쟁입찰 | 완료
2 | 아시아 | 동남아시아1실 | 공공행정 | 캄보디아 | 캄보디아 국가지급결제시스템 구축사업('15-'18/800만불) | 용역 | PC | \ | 7386499182 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
3 | 아시아 | 동남아시아1실 | 교육 | 라오스 | 라오스 한-라 직업기술개발원 역량강화사업(‘17-’20/500만불) | 용역 | 설계 | \ | 155000000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년 1분기로 순연
4 | 아시아 | 동남아시아1실 | 농어촌개발 | 라오스 | 라오스 농촌공동체 개발사업('14-'20/ 1,455만불) | 구매 | 기자재 | \ | 550144000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
5 | 아시아 | 동남아시아1실 | 보건 | 라오스 | 라오스 경찰병원 역량강화사업('14-'18/500만불) | 용역 | PMC | \ | 4000000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약
6 | 아시아 | 동남아시아1실 | 농어촌개발 | 미얀마 | 미얀마 농촌공동체 개발사업('14-'19/2,200만불) | 구매 | 기자재 | \ | 564171500 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
7 | 아시아 | 동남아시아1실 | 농어촌개발 | 미얀마 | 미얀마 수확후 기술관리연구소 설립사업('14-'17/450만불) | 구매 | 기자재 | \ | 1680000000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
8 | 아시아 | 동남아시아1실 | 농어촌개발 | 미얀마 | 미얀마 에야와디 델타 지역 농업개발 마스터플랜 지원사업('17-'19/300만불) | 용역 | PMC | \ | 3166705600 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
9 | 아시아 | 동남아시아1실 | 농어촌개발 | 미얀마 | 미얀마 농산물 유통 및 도매시장 설립 역량강화 사업('16-'20/753만불) | 용역 | PC | \ | 958305848 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
10 | 아시아 | 동남아시아1실 | 산업에너지 | 베트남 | 베트남 산업계 대상 에너지 효율화사업(2017-2019/200만불) | 용역 | PMC | \ | 2000000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
11 | 아시아 | 동남아시아1실 | 공공행정 | 라오스 | 라오스 출입국 관리시스템 개선 및 역량강화사업(‘17-’19/800만불) | 용역 | 시스템 및 기자재 | \ | 3100000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
12 | 아시아 | 동남아시아1실 | 공공행정 | 라오스 | 라오스 출입국 관리시스템 개선 및 역량강화사업(‘17-’20/860만불) | 용역 | 건축설계 | \ | 325017600 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
13 | 아시아 | 동남아시아1실 | 교육 | 라오스 | 라오스 한-라 직업기술개발원 역량강화사업(‘17-’20/500만불) | 용역 | PMC | \ | 1403000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
14 | 아시아 | 동남아시아1실 | 보건 | 캄보디아 | 캄보디아 국립소아병원 기능개선사업('13-'17/728만불) | 구매 | 기자재 | \ | 210000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 미정
15 | 아시아 | 동남아시아1실 | 보건 | 캄보디아 | 캄보디아 국립소아병원 기능개선사업('13-'17/728만불) | 구매 | 의료기자재 | USD | 900000 | 2분기 | 현지 | 경쟁 | 미정 | 완료
16 | 아시아 | 동남아시아1실 | 보건 | 라오스 | 라오스 통합모자보건 및 소아과 의료인력 교육사업('13-'18/950만불) | 구매 | 기자재 | \ | 389704750 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
17 | 아시아 | 동남아시아1실 | 보건 | 라오스 | 라오스 통합모자보건 및 소아과 의료인력 교육사업('13-'18/950만불) | 공사 | 시공 | USD | 600000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
18 | 아시아 | 동남아시아1실 | 공공행정 | 베트남 | 베트남 지뢰 및 불발탄 통합대응 역량강화 사업('16-'20/2,000만불) | 용역 | 총괄 PM | USD | 1949000 | 3분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 국제기구 위탁예정
19 | 아시아 | 동남아시아1실 | 농어촌개발 | 베트남 | 베트남 향강 종합개발 지원사업(2014-2017/600만불) | 공사 | 시공 | USD | 2050000 | 3분기 | 현지 | 경쟁 | 수원국 입찰 | 완료
20 | 아시아 | 동남아시아1실 | 교육 | 베트남 | 베트남 하노이 개방대학교 개선사업('14-'17/300만불) | 용역 | 유지보수 | \ | 70000000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
21 | 아시아 | 동남아시아1실 | 교육 | 미얀마 | 미얀마 직업기술교사교육원 설립사업(2015-2017/1,150만불) | 공사 | 시공 | USD | 6333184 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | PQ, 최저가 적격심사 | 진행중
22 | 아시아 | 동남아시아1실 | 공공행정 | 미얀마 | 미얀마 개발연구원 설립사업(2014-2019/2,000만불) | 공사 | 시공 | USD | 7578000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | PQ, 최저가 적격심사 | 2018년도로 순연
23 | 아시아 | 동남아시아1실 | 공공행정 | 라오스 | 라오스 청년동맹 IT센터 역량강화사업(2016-2018/300만불) | 공사 | 시공 | USD | 1232500 | 3분기 | 현지 | 경쟁 | 최저가 적격심사 | 완료
24 | 아시아 | 동남아시아1실 | 건축 | 캄보디아, 미얀마 | 캄보디아, 미얀마지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 1486702000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
25 | 아시아 | 동남아시아1실 | 건축 | 라오스, 베트남 | 라오스, 베트남지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 1563556000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
26 | 아시아 | 동남아시아2실 | 교육 | 동티모르 | 동티모르 수산업 교육훈련센터 건립지원 사업(2014-2017/600만불) | 구매 | 기자재 | USD | 550000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
27 | 아시아 | 동남아시아2실 | 교육 | 필리핀 | 필리핀 비사야스주립대 톨로사캠퍼스 재건사업('14-'17/400만불) | 구매 | 기자재 | USD | 252000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
28 | 아시아 | 동남아시아2실 | 기타 | 동남아시아 3국 | 동남아시아 3개국(필리핀,동티모르,인니) 지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 1500000000 | 2분기 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
29 | 아시아 | 동남아시아2실 | 기타 | 동남아시아 3국 | 동남아시아 3개국(필리핀,동티모르,인니) 지역사업 종료평가 용역 | 용역 | 평가 | \ | 263000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
30 | 아시아 | 동남아시아2실 | 공공행정 | 필리핀 | 필리핀 경찰수사 역량강화 사업('16-'20/660만불) - 순찰차량 2종(승용 및 승합) 조달 | 구매 | 차량 | \ | 3663668650 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 최저가 적격심사
31 | 아시아 | 동남아시아2실 | 공공행정 | 필리핀 | 필리핀 경찰수사 역량강화 사업('16-'20/660만불) - 순찰오토바이 조달 | 구매 | 오토바이 | USD | 347526 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년 순연가능성 존재
32 | 아시아 | 서남아태평양실 | 농어촌개발 | 솔로몬군도 | 솔로몬군도 국립대학교 수산인력양성 지원사업(2014-2017/500만불) | 구매 | 기자재 | \ | 900000000 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
33 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 몽골 | 몽골 헌법재판소 전자소송시스템 구축사업(2017-2018/400만불) | 용역 | 시스템 및 기자재 통합발주 | \ | 4255000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
34 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 몽골 | 몽골 국회 의정활동 지원시스템 구축사업 사후관리 용역 | 구매 | 기자재 | \ | 377431150 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
35 | 아시아 | 서남아태평양실 | 교육 | 스리랑카 | 스리랑카 기술계 교사 양성 및 재교육 사업('15-'19/1,300만불) | 용역 | PMC | \ | 미정 | 4분기 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
36 | 아시아 | 서남아태평양실 | 교육 | 스리랑카 | 스리랑카 기술계 교사 양성 및 재교육 사업('15-'19/1,300만불) | 용역 | 시공 | USD | 미정 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
37 | 아시아 | 서남아태평양실 | 교육 | 스리랑카 | 스리랑카 기술계 교사 양성 및 재교육 사업('15-'19/1,300만불) | 용역 | 건축관리(설계,시공) | USD | 미정 | 4분기 | 현지 | 수의 |  | 2018년도로 순연
38 | 아시아 | 서남아태평양실 | 보건 | 스리랑카 | 스리랑카 마타라지역 모자보건의료역량강화사업 (‘16-’20/850만불) | 구매 | 기자재조달 | 현지화 | 미정 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
39 | 아시아 | 서남아태평양실 | 교육 | 스리랑카 | 스리랑카 해양대학교 발전 마스터플랜 수립 및 역량강화 사업 | 용역 | PMC | \ | 2800000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
40 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 방글라데시 | 방글라데시 전자정부 발전을 위한 마스터플랜 수립 및 역량강화 사업('14-'18/320만불) | 용역 | SI | \ | 1500000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
41 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 방글라데시 | 방글라데시 소방방재 역량강화사업(2016-2019/759만불) | 용역 | PMC, ISP/BPR | \ | 1200000000 | 3 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
42 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 방글라데시 | 방글라데시 소방방재 역량강화사업(2016-2019/759만불) | 용역 | 건축설계 | USD | 57365 | 3 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
43 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 방글라데시 | 방글라데시 소방방재 역량강화사업(2016-2019/759만불) | 공사 | 시공 | USD | 999790 | 3 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
44 | 아시아 | 서남아태평양실 | 보건 | 방글라데시 | 방글라데시 간호전문대학원 설립사업(`12-`18/1,375만불) | 구매 | 기자재 | USD | 42035 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 제한경쟁입찰
45 | 아시아 | 서남아태평양실 | 건축 | 방글라데시 | 방글라데시 라즈샤히 직업훈련원 역량강화사업(`15-`19/850만불) | 공사 | 시공 | USD | 3199104 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
46 | 아시아 | 서남아태평양실 | 보건 | 방글라데시 | 방글라데시 화학산업기술훈련원 역량강화사업 ('13-'17/500만불) | 구매 | 기자재조달 | \ | 2081500000 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
47 | 아시아 | 서남아태평양실 | 교육 | 네팔 | 네팔 직업교육훈련교사 역량강화사업('15-'19/800만불) | 용역 | 설계 | USD | 288000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
48 | 아시아 | 서남아태평양실 | 교육 | 네팔 | 네팔 직업교육훈련교사 역량강화사업('15-'19/800만불) | 용역 | PMC | \ | 1404111516 | 2분기 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
49 | 아시아 | 서남아태평양실 | 건축 | 네팔 | 네팔 누와꼿군 지진피해 보건분야 지건복구 지원사업('15-18/840만불) | 공사 | 시공 | USD | 1990000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 진행중
50 | 아시아 | 서남아태평양실 | 농어촌개발 | 네팔 | 네팔 통합적 지역개발을 위한 연구개발 인프라 구축사업('16-'23/1,000만불) | 용역 | 건축설계 | \ | 270000000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
51 | 아시아 | 서남아태평양실 | 공공행정 | 파키스탄 | 파키스탄 이슬라마바드 ICT센터 건립사업 사후관리(미정) | 구매 | 기자재 | USD | 30000 | 4분기 | 현지 | 입찰 |  | 완료
52 | 아시아 | 서남아태평양실 | 건축 | 서남아태평양 | 서남아태평양지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 2500000000 | 2분기 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
53 | 아시아 | 서남아태평양실 | 평가 | 서남아태평양 | 서남아 태평양지역 평가 용역 | 용역 | 평가 | \ | 266286000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
54 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 보건 | 요르단 | 요르단 청각장애 특수학교 건립사업(2014-2017/520만불) | 구매 | 기자재 | \ | 724500000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
55 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 보건 | 요르단 | 요르단 3개지역 보건소 건립사업(2014-2018/516만불) | 용역 | PMC | \ | 249386000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에의한계약 | 완료
56 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 요르단 | 요르단 자르카 기술고등학교 건립 사업('17-'20/600만불) | 용역 | PMC | \ | 1150000000 | 4 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
57 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 요르단 | 요르단 자르카 기술고등학교 건립 사업('17-'20/600만불) | 용역 | 설계 | \ | 미정 | 4 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
58 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 요르단 | 요르단 시리아 난민 밀집지역 취약계층 아동을 위한 4개 학교 건립 사업('17-'20/1,110만불) | 용역 | PMC | \ | 345000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
59 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 요르단 | 요르단 시리아 난민 밀집지역 취약계층 아동을 위한 4개 학교 건립 사업('17-'20/1,110만불) | 용역 | 설계 | USD | 200000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 진행중
60 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 공공행정 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 공공부문 인적자원 역량개발사업('17-'19/300만불) | 용역 | PMC | \ | 2646000000 | 3 | 국내 | 경쟁 | 수의계약(정부부처) | 진행중
61 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 ICT 기반 수자원정보화 마스터플랜 수립 및 시설기반강화 시범사업('16-'20/700만불) | 용역 | PC | \ | 1241650000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
62 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 공공행정 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 표준청 국제동등성 확보 지원 및 통합시스템 구축사업('14-'18/700만불) | 구매 | 시험기자재 | \ | 1389229040 | 3 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
63 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 이라크 | 이라크 배전분야 에너지 효율개선 타당성조사 및 원격검침 시범시스템 구축사업(2012-2016/430만불) | 용역 | 시스템구축 | \ | 1109953900 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 사업취소 혹은 18년중 발주
64 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 보건 | 이라크 | 이라크 중환자 전문의료 서비스 역량강화사업(2016-2020/3,600만불) | 용역 | PMC+설계 | \ | 7245000000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
65 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 이라크 | 한-이라크 직업훈련원 2차 지원사업('14-'18/500만불) | 공사 | 시공 | USD | 1750000 | 4 | 현지 | 미정 | 수원국 입찰
66 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 가스 직업훈련원 역량강화사업(2014-2018/590만불) | 용역 | PMC | \ | 1131600000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감(11.30)
67 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 가스 직업훈련원 역량강화사업(2014-2018/590만불) | 용역 | 건축 | USD | 2620000 | 4 | 현지 | 경쟁 | 최저가 적격심사 | 진행중
68 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 기타 | 투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 태권도연맹 태권도 장비 보급사업 | 구매 | 기자재 | \ | 78700000 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 완료
69 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 이집트 | 이집트 한-이기술대학 설립사업(2016-2022/583만불) - 이집트 카이로 및 베니수에프 고용수요조사 연구용역 | 용역 | 조사연구 | \ | 288055200 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
70 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 튀니지 | 튀니지 남부 지역 50MW 태양광 발전소건설 타당성조사 사업(2017-2019/170만불) | 용역 | PM | \ | 338894280 | 3 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
71 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 튀니지 | 튀니지 남부 지역 50MW 태양광 발전소건설 타당성조사 사업(2017-2019/170만불) | 용역 | PC | \ | 1345358000 | 3 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
72 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 농촌 | 키르기즈스탄 | 키르기즈공화국 포용적이고 지속가능한 농촌개발 시범사업('17-'20/450만불) | 용역 | PMC | \ | 3450000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
73 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 이란 | 이란 국립 직업훈련교사 훈련원 현대화사업(‘17-’19/750만불) | 용역 | PM | \ | 미정 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
74 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 이란 | 이란 이스파한 국제공항 新여객터미널 건설 타당성조사 및 기본설계 사업(‘17-’18/450만불) | 용역 | PM | \ | 미정 | 4분기 | 국내 | 경쟁 |  | 사업취소 검토 중
75 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 팔레스타인 | 팔레스타인 창취업지원 프로그램(2015-2019/700만불) | 용역 | 국내PC | \ | 645579600 | 3 | 현지 | 경쟁 | 협상에의한계약 | 진행중
76 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 팔레스타인 | 팔레스타인 창취업지원 프로그램(2015-2019/700만불) | 용역 | 현지PC | USD | 1698000 | 3 | 현지 | 경쟁 | 협상에의한계약 | 진행중
77 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 보건 | 팔레스타인 | 팔레스타인 국립 약물중독 재활치료센터 설립사업 | 구매 | 기자재 | USD | 900000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 수원국 입찰 | 2018년도로 순연
78 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 팔레스타인 | 팔레스타인 바이오 연구센터 설립사업('13-'17/300만불) | 구매 | 기자재 | USD | 502000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 수원국 입찰 | 2018년도로 순연
79 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 교육 | 팔레스타인 | 팔레스타인 제닌 청소년센터 건립사업('13-'18/360만불) | 구매 | 기자재 | USD | 450000 | 2분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에의한계약 | 완료
80 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 공공행정 | 팔레스타인 | 팔레스타인 공무원교육원 설립사업('14-'19/700만불) | 공사 | 건축 | USD | 4349000 | 1 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
81 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 공공행정 | 팔레스타인 | 팔레스타인 공무원교육원 설립사업('14-'19/700만불) | 용역 | 시공감리 | USD | 351000 | 1 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
82 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 산업에너지 | 모로코 | 모로코 녹색기술 연구개발 종합지원사업('17-'20/800만불) | 용역 | PMC | \ | 미정 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
83 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 종료평가 | 이라크, 튀니지, 알제리, 모로코, 우즈베키스탄, 아제르바이잔 | 2017년 중동중앙아실 국별사업 종료평가 (10건) | 용역 | 조사연구 | \ | 300000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
84 | 중동중앙아 | 중동중앙아실 | 건축 | - | 중동중앙아지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 1584772000 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
85 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 에티오피아 | 에티오피아 오로미아주 라디오방송을 통한 초등교육역량강화사업(13-17/670만불) | 공사 | 건축 | USD | 2110000 | 2분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
86 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 에티오피아 | 에티오피아 오로미아주 라디오방송을 통한 초등교육역량강화사업(13-17/670만불) | 구매 | 기자재 | \ | 1800000000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
87 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 우간다 | 우간다 직업훈련원 건립사업(11-17/450만불) | 구매 | 기자재 | \ | 130000000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 2단계 경쟁입찰
88 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 에티오피아 | 에티오피아 티그라이주 직업훈련학교 건립사업('13-'18/645만불) | 구매 | 기자재 | \ | 1800000000 | 4 | 국내 | 경쟁 | 2단계 경쟁입찰 | 진행중
89 | 아프리카 | 동아프리카실 | 공공행정 | 르완다 | 르완다 ICT 혁신역량 강화사업(13-17/560만불) | 구매 | 기자재 | \ | 1200000000 | 3분기 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년 1분기로 순연
90 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 르완다 | 르완다 교사 및 예비교사 ICT 교육역량 강화사업(17-20/700만불) | 용역 | PMC | \ | 1544333860 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도 순연가능성 존재
91 | 아프리카 | 동아프리카실 | 농어촌개발 | 르완다 | 르완다 농촌공동체 개발사업(14-18/1,100만불) | 용역 | 연수위탁 | \ | 400000000 | 3 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
92 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 수단 | 수단 농업기술훈련원 건립사업('11-'17/666만불) | 구매 | 기자재 | \ | 123000000 | 3 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년 1분기로 순연
93 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 모잠비크 | 모잠비크 마톨라 산업학교 역량강화사업('13-'17/745만불) | 구매 | 기자재 | \ | 1400000000 | 1분기 | 국내 | 적격심사제 | 2단계 경쟁입찰 | 완료
94 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 케냐 | 케냐 초등학교 환경개선 및 역량강화 사업('14-'19/425만불) | 구매 | 기자재 구매 조달 | USD | 360780 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년 1분기로 순연
95 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 탄자니아 | 탄자니아 차니카 모자보건서비스 개선사업('14-'18/425만불) | 구매 | 기자재 | USD | 192195.7 | 1분기 | 현지 | 경쟁 | 2단계 경쟁입찰 | 완료
96 | 아프리카 | 동아프리카실 | 기타 | 동아프리카 | 동아프리카지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 1518623000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 진행중
97 | 아프리카 | 동아프리카실 | 농어촌개발 | 에티오피아 | 에티오피아 암하라주 농어촌개발전략 컨설팅 및 시범마을사업('17-'20/400만불) | 용역 | 기초선조사 | USD | 미정 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
98 | 아프리카 | 동아프리카실 | 농어촌개발 | 에티오피아 | 에티오피아 오로미아주 도도타군 관개 및 농촌개발 역량개발사업(13-18/1,590만불) | 공사 | 건축 | USD | 15480123 | 2분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
99 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 에티오피아 | 에티오피아 인구 및 생식보건 인식개선 캠페인 지원사업 | 용역 | 미디어제작 | USD | 645000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
100 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 에티오피아 | 에티오피아 아드와시 중등학교 건립사업(2011-2017/420만불) | 구매 | 기자재 (가구) | USD | 260000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
101 | 아프리카 | 동아프리카실 | 교육 | 에티오피아 | 에티오피아 아드와시 중등학교 건립사업(2011-2017/420만불) | 구매 | 기자재 (IT) | USD | 50000 | 2분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
102 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 에티오피아 | 에티오피아 오로미아주 모자보건가족계획 역량강화사업(15-19/750만불) | 용역 | 사업운영 | USD | 4000000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
103 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 에티오피아 | 에티오피아 오로미아주 모자보건가족계획 역량강화사업(15-19/750만불) | 공사 | 건축 | USD | 3000000 | 4분기 | 현지 | 경쟁
104 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 에티오피아 | 에티오피아 짐마지역 모성 및 신생아 보건서비스 체계 강화사업(16-18/367만불) | 용역 | Leaflet 개발 및 옥외광고판 설치 | USD | 341000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 18년 1분기로 순연
105 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 에티오피아 | 에티오피아 짐마지역 모성 및 신생아 보건서비스 체계 강화사업(16-18/367만불) | 구매 | 의료기자재 | USD | 916000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 최저가 적격심사 | 18년 1분기로 순연
106 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 우간다 | 우간다 이강가 카물리 지역 아웃리치를 통한 모자보건 개선사업(16-18/382만불) | 용역 | 기초선조사, 평가체계자문 | USD | 103243 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | WHO 위탁계약 내 기포함
107 | 아프리카 | 동아프리카실 | 보건 | 케냐 | 케냐 카지아도주 모자보건 증진 및 보건인식개선 강화사업(16-18/423만불) | 구매 | 앰뷸런스 | USD | 65622 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 최저가 적격심사 | 18년 1분기로 순연
108 | 아프리카 | 서아프리카실 | 기타 | 코트디부아르 | 코트디부아르 한코 협력센터 건립사업(2015-2019/950만불) | 공사 | 건축시공 | USD | 8500000 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 진행중
109 | 아프리카 | 서아프리카실 | 농어촌개발 | 세네갈 | 세네갈 지속가능한 미곡 가치사슬 강화사업(2016-2022/850만불) | 용역 | 설계 | USD | 265700 | 2분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
110 | 아프리카 | 서아프리카실 | 농어촌개발 | 세네갈 | 세네갈 지속가능한 미곡 가치사슬 강화사업(2016-2022/850만불) | 공사 | 건축시공 | USD | 1000000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
111 | 아프리카 | 서아프리카실 | 농어촌개발 | 가나 | 가나 농민협동조합 역량강화사업(2016-2019/618만불) | 용역 | 세부과업수행 | USD | 3110000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
112 | 아프리카 | 서아프리카실 | 교육 | 세네갈 | 세네갈 고등기술전문대학(ISEP) 설립사업(2015-2019/900만불) 세네갈 농업기술학교 역량강화사업(2014-2017/300만불) | 공사 | 건축시공 | USD | 5748000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
113 | 아프리카 | 서아프리카실 | 보건 | DR콩고 | DR콩고 모자보건향상을 위한 kwango지역 보건역량강화사업('13-'17/600만불) | 구매 | 의약품 구매 | USD | 80000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
114 | 아프리카 | 서아프리카실 | 공공행정 | 나이지리아 | 나이지리아 전자정부 역량강화 사업(2013-2017/856만불) | 용역 | 건축 (설계 시공) | USD | 630000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
115 | 아프리카 | 서아프리카실 | 공공행정 | 나이지리아 | 나이지리아 전자정부 역량강화 사업(2013-2017/856만불) | 구매 | 기자재 구매 | USD | 300000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도로 순연
116 | 아프리카 | 서아프리카실 | 농어촌개발 | 세네갈 | 세네갈 지속가능한 미곡 가치사슬 강화사업(2016-2022/850만불) | 용역 | 현지교육 훈련 | USD | 453800 | 4분기 | 현지 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
117 | 아프리카 | 서아프리카실 | 농어촌개발 | 세네갈 | 세네갈 중부지역 식수위생 개선사업(2015-2018/500만불) | 공사 | 토목시공 | USD | 3110000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
118 | 아프리카 | 서아프리카실 | 농어촌개발 | DR콩고 | DR콩고 농촌지도 역량강화사업(2016-2019/900만불) | 공사 | 설계시공 | USD | 3050000 | 3 | 현지 | 수의 |  | UNOPS 수의계약
119 | 아프리카 | 서아프리카실 | 보건 | 세네갈 | 세네갈 중부지역 모자보건 역량강화사업(2018-2022/800만불) | 용역 | 사업설계 용역 (BDS) | KRW | 150000000 | 3 | 국내 | 경쟁 | 2단계 경쟁입찰 | 진행중
120 | 아프리카 | 서아프리카실 | 물자 | 시에라리온 | 2017년 대 시에라리온 소규모 무상원조 차량지원 조달 | 구매 | 차량 | USD | 115465 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
121 | 아프리카 | 서아프리카실 | 건축 | 서아프리카 | 서아프리카지역 건설관리용역(CM) | 용역 | CM | \ | 1926189849 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감
122 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 볼리비아 | 엘알또 한국병원 3차 지원사업(2013~2018, 840만불) | 공사 | 시공 | USD | 4680000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도 1분기로 순연
123 | 중남미 | 중남미실 | 농어촌개발 | 볼리비아 | 추키사카주 저수용댐 축조 및 관개수로 건설사업(2011~2017, 1,121만불) | 공사 | 시공 | USD | 8425331 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 진행중
124 | 중남미 | 중남미실 | 농어촌개발 | 볼리비아 | 고원지대 농업기계화 및 농민 역량강화를 통한 농업생산성 증대사업(2013~2016, 500만불) | 공사 | 시공 | USD | 2780000 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 2018년도 2분기로 순연
125 | 중남미 | 중남미실 | 농어촌개발 | 볼리비아 | 고원지대 농업기계화 및 농민 역량강화를 통한 농업생산성 증대사업(2013~2016, 500만불) | 용역 | PMC | \ | 미정 | 4 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년도 2분기로 순연
126 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 볼리비아 | 고원지역 건강증진 및 삶의 질 향상 프로그램('17-'22/900만불) | 용역 | PMC | \ | 2252684795 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
127 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 볼리비아 | 오루로 보건의료시스템 향상 및 의료인력 역량강화사업 | 구매 | 기자재 | USD | 10700000 | 1분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
128 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 엘살바도르 | 엘살바도르 한엘 의료센터 건립사업 (13-18/840만불) | 공사 | 시공 | USD | 1720500 | 3분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
129 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 엘살바도르 | 엘살바도르 한엘 의료센터 건립사업 (13-18/840만불) | 용역 | 시공감리 | USD | 100000 | 3분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
130 | 중남미 | 중남미실 | 교육 | 에콰도르 | 에콰도르 야차이 지식기반도시 창업지원 및 기술이전센터 건립사업('16-'19/500만불) | 용역 | 건축설계 | \ | 270000000 | 4분기 | 현지 | 경쟁 |  | 진행중
131 | 중남미 | 중남미실 | 농어촌개발 | 에콰도르 | 에콰도르 침보라소주 관개수로 건설 및 영농기술지원 2차사업 | 공사 | 시공 | USD | 550000 | 2분기 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
132 | 중남미 | 중남미실 | 교육 | 니카라과 | 니카라과 중등교사 ICT교육 역량강화 사업 (‘17-’19/300만불) | 용역 | PMC | \ | 1574350000 | 3 | 국내 | 경쟁 |  | 완료
133 | 중남미 | 중남미실 | 농어촌개발 | 니카라과 | 니카라과 공무원 개발역량 강화 사업 (‘17-’18/180만불) | 용역 | PMC | \ | 1215550000 | 4 | 국내 | 경쟁 |  | 진행중
134 | 중남미 | 중남미실 | 공공행정 | 페루 | 페루 중소 수출입기업을 위한 전자무역업무 개선사업(2014-2018/500만불) | 용역 | PC | \ | 1955000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 |  | 2018년 1분기로 순연
135 | 중남미 | 중남미실 | 공공행정 | 페루 | 페루 국가문화유산 통합등록 및 관리시스템 구축사업(2015-2018/800만불) | 용역 | PC | \ | 2875000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
136 | 중남미 | 중남미실 | 공공행정 | 페루 | 페루 아레끼빠주 ICT혁신 및 기술창업 증진 지원사업(2016-2021/1,000만불) | 용역 | PC | \ | 미정 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 2018년도로 순연
137 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 파라과이 | 파라과이 산빠블로 모자병원 역량 강화사업(2013-2018/688만불) | 구매 | 기자재 | USD | 3000000 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 진행중
138 | 중남미 | 중남미실 | 보건 | 파라과이 | 파라과이 센트럴주 림삐오시 보건의료체계 형성 및 일차의료 강화사업(2016-2022/1,390만불) | 용역 | 설계 | USD | 50000 | 4 | 현지 | 경쟁 |  | 완료
139 | 중남미 | 중남미실 | 기타 | - | 중남미지역 건설사업관리(CM) 용역 | 용역 | CM | \ | 2232000000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
140 | 중동중앙아 | 평가심사실 | 산업에너지 | 아제르바이잔 | [수자원] 아제르바이잔 압쉐론반도 재생수자원개발중심의 물관련 복합사업 종료평가 | 용역 | 평가 | \ | 91831355 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
141 | 기타 | 평가심사실 | 교육 | - | ICT 교육분야 지원사업 종합평가 | 용역 | 평가 | \ | 123845700 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
142 | 기타 | 평가심사실 | 공공행정 | - | 법제 행정 역량강화사업 종합평가 | 용역 | 평가 | \ | 87948135 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
143 | 기타 | 평가심사실 | 산업에너지 | - | 지리정보시스템(GIS) 분야 지원사업 종합평가 | 용역 | 평가 | \ | 138543680 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
144 | 기타 | 평가심사실 | 기타 | - | 프로젝트형 사업의 취약계층 포용적 접근현황 평가 및 강화방안 연구 | 용역 | 평가 | \ | 131937960 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
145 | 기타 | 평가심사실 | 기타 | - | 개발컨설팅 프로젝트(DEEP) 종합평가 | 용역 | 평가 | \ | 122147025 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
146 | 아시아 | 평가심사실 | 교육 | 필리핀 | [교육] 필리핀 한-필 인력개발센터 설립사업 사후평가 | 용역 | 평가 | \ | 84768255 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
147 | 아시아 | 평가심사실 | 교육 | 필리핀, 미얀마 | [보건] 프로젝트 보건분야 2개 사업 사후평가 (미얀마 전염병 연구소 역량강화사업, 필리핀 카비테 공중보건 및 결핵관리 역량강화사업) | 용역 | 평가 | \ | 128817425 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
148 | 아시아 | 평가심사실 | 기타 | - | KOICA 프로젝트 사업 경제성 분석 가이드라인 | 용역 | 평가 | \ | 59910525 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
149 | 기타 | 월드프렌즈총괄실 | 기타 | - | WFK 중장기 자문단 사업 종합평가 용역 | 용역 | 조사연구 | \ | 100000000 | 4분기(12월) | 국내 | 경쟁
150 | 기타 | 연수사업실 | 교육 | 다국가 | 교육 분야 역량강화 석사연수사업 | 용역 | 연수 | \ | 2143000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁
151 | 기타 | 연수사업실 | 공공행정 | 다국가 | 공공행정 분야 석사연수사업 | 용역 | 연수 | \ | 2143000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁
152 | 기타 | 연수사업실 | 전자전기 | 다국가 | 전자전기(이공계) 분야 석사연수사업 | 용역 | 연수 | \ | 2143000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁
153 | 기타 | 연수사업실 | 기타 | 다국가 | 석사학위연수 성과평가 및 성과관리체계 개선 용역 | 용역 | 연수 | \ | 93196345 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
154 | 기타 | ODA 연구원 | 연구 |  | KOICA 임팩트 투자 및 혼합재원 활용 가이드라인 수립연구 용역 | 용역 | 연구 | \ | 233635503 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
155 | 기타 | ODA 연구원 | 컨설팅 |  | KOICA 국별 사업 대체지표 개발용역 | 용역 | 컨설팅 | \ | 87045750 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
156 | 기타 | 사회개발실 | 연구 |  | 아동인지적 관점에서 기반한 국제개발협력 사업 실행을 위한 기준 연구용역 | 용역 | 연구 | \ | 59728319 | 2분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
157 | 기타 | 사회개발실 | 연구 |  | KOICA 전자정부 ODA사업 성과지표 POOL 구축 용역 | 용역 | 연구 | \ | 미정 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 취소
158 | 기타 | 사회개발실 | 공공행정 | - | 서남아시아지역 전자정부 및 ICT분야 ODA사업 통합감리용역 | 용역 | 감리 | \ | 322544998 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
159 | 아시아 | 사회개발실 | 공공행정 | 동남아시아 2국(라오스, 베트남) | 라오스 출입국 관리시스템 개선 및 역량강화사업 등 2개 사업 통합감리 용역 | 용역 | 시스템감리 | \ | 210520473 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감
160 | 아시아 | 사회개발실 | 공공행정 | 캄보디아 | 캄보디아 국가지급결제시스템 구축사업 시스템 감리 용역 | 용역 | 시스템감리 | \ | 114135666 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감
161 | 아시아 | 사회개발실 | 공공행정 | 몽골 | 몽골 헌법재판소 정보화시스템 구축사업 시스템 감리 용역 | 용역 | 시스템감리 | \ | 92933557 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감
162 | 중남미 | 사회개발실 | 공공행정 | 페루 | 페루 전자정부 및 ICT분야 ODA사업 통합감리 용역 | 용역 | 시스템감리 | \ | 302733543 | 4 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감
163 | 기타 | 시민사회협력실 | 기타 | - | 민관협력사업 프로그램 평가 및 운영강화방안 연구 | 용역 | 평가/연구 | \ | 미정 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 입찰마감
164 | 기타 | 시민사회협력실 | 기타 | - | 민관협력사업 보건 및 식수위생 분야 성과관리 용역 | 용역 | 용역 | \ | 340000000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
165 | 기타 | 시민사회협력실 | 기타 | - | 민관협력사업 교육 및 소액금융 분야 성과관리 용역 | 용역 | 용역 | \ | 370000000 | 1분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
166 | 동남아 | 미얀마 사무소 | 사후관리 | 미얀마 | 미얀마 북부관계기술 역량강화 사업 사후관리 용역 | 용역 | 용역 | \ | 388999978 | 1분기 | 국내 | 수의 | 수의계약 | 완료
167 | 기타 | 조달계약팀 | 기업지원 | - | KOICA 원조조달기업지원 컨택센터 위탁업체 선정 | 용역 | 위탁 | \ | 230000000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
168 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 미얀마 | 미얀마 내수면 수산양식사업 기반조성 사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | 29989 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
169 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 미얀마 | 미얀마 2개 국별 프로젝트 사업차량 조달 | 구매 | 차량 | USD | 42989 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
170 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 미얀마 | 미얀마 농산물 수확 후 관리기술 연구소 설립사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | 30220 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
171 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 미얀마 | 미얀마 개발연구원 설립사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | 22800 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
172 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 라오스 | 라오스 아시안하이웨이 개량 타당성조사 및 기본설계사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | 28530 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
173 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 라 | 라오스 남능강 유역 통합수자원관리 마스터플랜 수립사업 사업차량 조달 | 구매 | 차량 | USD | 28530 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
174 | 아시아 | 동남아1실 | 물자 | 라오스 | 라오스 청년동맹 IT센터 역량강화사업 차량조갈 | 구매 | 차량 | USD | 85830 | 3분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
175 | 아시아 | 서남아태평양실 | 물자 | 방글라데시 | 방글라데시 마약통제 행정역량강화사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | (현대) USD 53110 (쌍용) USD 62193 | 2분기 | 국내 | 수의 | (현대) 포괄(수의계약) (쌍용) 수의계약 | 완료
176 | 아프리카 | 동아프리카실 | 물자 | 탄자니아 | 탄자니아 차니카 모자보건서비스 개선사업' 앰뷸런스 차량 조달(예정) | 구매 | 차량 | USD | 미정 |  | 국내 |  |  | 완료
177 | 아프리카 | 동아프리카실 | 물자 | 모잠비크 | 모잠비크 2개DEEP 사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | 84717 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
178 | 중남미 | 중남미실 | 물자 | 가이아나 | 중남미 소규모 무상원조(가이아나) 사업 차량조달 | 구매 | 차량 | USD | 47820 | 2분기 | 국내 | 수의 | 포괄(수의계약) | 완료
179 | 기타 | 다자협력인도지원실 | 물자 | - | KDRT 장비구매 (의료팀) | 구매 | 물품 | \ | 216140000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사 | 진행중
180 | 기타 | 조달계약팀 | 기타 | - | 대외무상원조협력사업 공여물품 전담검사 용역 | 용역 | 검사 | \ | 669735 | 3분기 | 국내 | 경쟁 | 협상에 의한 계약 | 완료
181 | 기타 | 다자협력인도지원실 | 물자 | - | KDRT 구조팀 탐색 장비구매 | 구매 | 물품 | \ | 131540000 | 4분기 | 국내 | 경쟁 | 적격심사
182 | 아시아 | 서남아태평양실 | 용역 | 네팔 | 네팔 의료보험제도구축지원사업('13-'17/450만불) | 용역 | 전광판 제작 설치 | USD | 123340 | 12월 | 현지 | 경쟁 | 최저가 적격심사