## Sheet1
18년 1/4분기 계약대상(시설공사, 물품, 용역, 정비) 사업발주계획서
(단위 : 천원)
순번 | 건 명 (사업내용 / 구체적으로 작성) | 예산항목 | 예산액 |  |  | 비 고 | 형태 | 발주요구방법 | 발주예정시기 (월 / 주) | 담당자 (연락처)
|  |  | 18년 | 19년이후 | 계
1 | 사무용도품 구매 | 7111-252-210-01 | 1800 | 0 | 1800 | 일반회계 | 물품 | 공개수의 | 1월 5주 | 중사 유한종(032-452-5533) | 917-2331
2 | 정수기 임차 용역 | 2333-302-210-07 | 120000 | 240000 | 360000 | 일반회계 | 물품 | 일반경쟁 | 2월 1주 | 중사 채지훈 (032-452-4432) | 917-2331
3 | '18-인-00지역 석면 철거 및 처리용역 | 2536-301-420-03 | 42309 |  | 42309 | 일반회계 | 용역 | 공개수의 | 1월 5주 | 중사 신승원(032-452-4914)
4 | '18-인-00지역 노후시설물 교체공사 | 2533-303-420-03 | 93674 |  | 110000 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 1월 5주 | 중사 신승원(032-452-4914)
|  | 2536-301-210-09 | 16326
5 | '18-인-00지역 부두시설물 개선공사 | 2536-301-420-03 | 118762 |  | 128000 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 1월 5주 | 중사 신승원(032-452-4914)
|  | 2536-301-210-09 | 9238
6 | '18년 1월 통합발주 구매 | 2536-301-210-01 | 1200 |  | 1200 | 일반회계 | 물품 | 공개수의 | 2월 1주 | 중사 신승원(032-452-4914)
7 | '18-인-00지역 경계시설 개선공사 | 2536-301-420-03 | 204960 |  | 204960 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 2월 1주 | 중사 신승원(032-452-4914)
8 | '18-인-00지역 폐기물 처리용역 | 2536-301-210-09 | 60925 |  | 60925 | 일반회계 | 용역 | 일반경쟁 | 2월 1주 | 중사 신승원(032-452-4914) | 910-5633
9 | '18-인-00지역 편의시설 개선공사 | 2536-301-420-03 | 272480 |  | 272480 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 2월 2주 | 중사 신승원(032-452-4914)
10 | '18-인-00지역 위생시설 개선공사 | 2536-301-420-03 | 159616 |  | 159616 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 2월 4주 | 중사 신승원(032-452-4914)
11 | '18-인-00도서 안전취약개소 개선공사 | 2536-301-420-03 | 117620 |  | 117620 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 2월 4주 | 중사 신승원(032-452-4914) | 917-2331 | 1억원이하공개수의
12 | '18-인-00도서 방수공사 | 2533-303-420-03 | 236000 |  | 236000 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 3월 1주 | 중사 신승원(032-452-4914) | 910-5772
13 | '18-인-도서지역 급수시설(심정) 세척공사 | 2536-301-420-03 | 67816 |  | 67816 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 3월 1주 | 중사 신승원(032-452-4914)
14 | '18-인-00지역 전기시설 개선공사 | 2536-301-420-03 | 121804 |  | 121804 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 1월 5주 | 8급 김병현(032-452-4922)
15 | '18-인-00지역 물탱크 청소용역 | 2536-301-210-01 | 13000 |  | 13000 | 일반회계 | 용역 | 공개수의 | 2월 1주 | 하사 최병식(032-452-4922)
16 | '18-인 00부 환경개선공사 | 2536-301-420-03 | 170544 |  | 170544 | 일반회계 | 공사 | 일반경쟁 | 1월 5주 | 하사 최병식(032-452-4922)
17 | '18년 1월 통합발주 구매 | 2536-301-210-09 | 15000 |  | 15000 | 일반회계 | 물품 | 공개수의 | 2월 1주 | 하사 최병식(032-452-4922)
18 | '18-인-00지역 유류탱크 소제 및 검사용역 | 2536-301-420-03 | 54740 |  | 54740 | 일반회계 | 용역 | 일반경쟁 | 3월 1주 | 8급 조성진(032-452-4930)