## 구매
○ 구매 발주예정 내역
(단위 : 백만원, VAT 제외)
No. | 발주사업소 | 발주예정월 | 건명 | 개요 | 예산액 | 납품기한 | 계약방법 | 입찰참가자격
1 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #2 계획예방정비공사 보일러제어설비 자재구매 | Load Cell 외 17종 | 210 | 100일 | 일반경쟁
2 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #2 탈황설비 GGH 열소자 제작구매 | #2 OH(탈황설비)용 자재 | 670 | 3개월 | 수의계약 | 성능인증제품/코펙
3 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 5,6호기 터빈설비 정비예비품 외자구매 | 영흥 5,6호기 터빈설비 정비 외자 구매 비용 | 100 | 2개월 | 수의계약 | 기자재 원제작사
4 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5 터빈 및 BFPT 계통 온도센서 정비용 자재 구매 시행 | 온도센서 정비용 자재 | 293 | 6개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 납품 실적
5 | 분당발전본부 | 2019.01 | #2블록 주제어설비 설치조건부 구매 | #2블록 주제어설비 교체 | 3000 | 6개월 | 2단계 경쟁입찰 | 미정
6 | 분당발전본부 | 2019.01 | #6, 8 HRSG 탈질설비 설치조건부 구매 | NOx 발생 저감 | 4500 | 3개월 | 제한경쟁 | 1. 해당면허 보유 2. 납품실적 및 관련 인증을 소유하고 있는 업체
7 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제3호기 공기예열기 열소자 제작구매 | 노후 열소자 교체 | 350 | 2019년 02월 | 제한경쟁 | 공기예열기 열소자 제작 및 납품실적 업체
8 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #6 보일러 버너설비 방폭개선 설치조건부 구매 | 설비보강 | 290 | 3개월 | 제한경쟁 | 설치 실적업체(전기공사면허)
9 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제6호기 공기식제어밸브 Actuator 설치조건부 구매 | Actuator 설치조건부 구매 | 298 | 5개월 | 수의계약 | 없음
10 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제6호기 터빈제어설비 계획예방정비공사 OH 자재구매 | 터빈제어설비 노후분 교체 | 350 | 3개월 | 일반경쟁 | 없음
11 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #6 보일러제어분야 정비용 자재구매 | 삼천포 #6 보일러제어분야 정비용 자재구매 | 280 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
12 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제6호기 복수탈염설비 Pre-Filter Candle Element Ass'y 제작구매 | 제6호기 복수탈염설비 Pre-Filter Candle Element Ass'y 교체(3SET) | 140 | 3개월 | 일반경쟁 | 없음
13 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #6 계획예방정비 고압전기설비 자재구매(사급분) | 설비보강 | 200 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
14 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제6호기 보일러 FSH TCV 구매 | 계획예방정비공사용 | 270 | 5개월 | 일반경쟁 | 없음
15 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제5호기 보일러 컨트롤밸브 정비자재 일반구매 | 계획예방정비공사용 | 100 | 5개월 | 일반경쟁 | 없음
16 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제6호기 보일러 HPU 정비용 자재 구매 | 계획예방정비공사용 | 100 | 5개월 | 일반경쟁 | 없음
17 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #5,6 미분기 HPU 제어시스템 설치조건부 구매 | 삼천포 #5,6 미분기 HPU 제어시스템 설치조건부 구매 | 200 | 2개월 | 제한경쟁 | 없음
18 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #6 비디오기반 노내 열분포감시 CCTV 설치조건부 구매 | 삼천포 #6 비디오기반 노내 열분포감시 CCTV 설치조건부 구매 | 290 | 2개월 | 제한경쟁 | 없음
19 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 사택 무선 자동화재 재난속보시스템 설치조건부 구매 | 사택 자동화재속보시스템 설치 | 100 | 6개월 | 일반경쟁 | 전기공사업 및 소방공사업
20 | 여수발전본부 | 2019.01 | #2 보일러 계획예방정비 일반자재 구매 | #2 OH용 자재 | 100 | 6주 | 일반경쟁
21 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 2호기 DEA HTG STM PCV외 1품목 제작구매 | 2호기 DEA HTG STM PCV 및 GSS CRH PCV Trim Part 제작 | 50 | 2019.03 | 수의계약
22 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 2호기 터빈 및 보조설비 계획예방정비 일반자재 구매 | 2호기 계획예방정비 공사용 | 180 | 2019.02 | 일반경재
23 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수#1 연료설비 화재감시용 Idler(BC-05,SC-01) 구매 | #1 간이정비용 자재 | 83 | 1개월 | 수의계약 | 특허품
24 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 #2 갑종보호계전기 설치조건부 구매 | 발전기 및 변압기보호반 교체 | 145 | 3개월 | 수의계약 | 국당법 26조 1항 2호 사목에 의거 수의계약
25 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 1,2호기 터빈,BOP계통 개선용 자재구매 | #1,2 OH용 BOP 자재 | 250 | 3개월 | 일반경쟁
26 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 2호기 BFPT-A/B EHPC 업그레이드 | #2 BFPT EHPC 업그레이드 | 290 | 3개월 | 제한경쟁 | 해당 설비 800MW 납품 및 공사 실적
27 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 2호기 진동감시설비 Software Upgrade | #2 진동감시설비 소프트웨어 업그레이드 | 250 | 3개월 | 수의계약
28 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 1,2호기 환경화학계통 계측설비 개선 | #1,2 환경화학계통 자재 | 150 | 3개월 | 일반경쟁
29 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1,2 SCR Nox Analyzer 구매 | Nox 분석기 4Set | 250 | 45일 | 수의계약 | 동우옵트론
30 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 2호기 탈황제어설비 현장개선용 자재구매 | #2 OH(탈황설비)용 자재 | 162 | 3개월 | 일반경쟁
31 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #2 Windbox Damper & Tilt Actuator 개선 설치조건부 구매 | #2 Windbox Damper & Tilt Actuator 개선 | 400 | 1개월 | 제한경쟁 | 1. 5개 발전서 정비적격업체 (Pneumatic Actuator 제작업체)
32 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 주제어설비 I/O Module 교체 계획 | 경년열화 고장기 경과에 따른 신품교체 | 1180 | 3개월 | 수의계약
33 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #2 탈질설비 촉매 1,3열 구매 | 탈질설비용 촉매 구매 | 1400 | 3개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소에 Plate Type 탈질촉매의 제작▪납품 실적을 보유한 업체
34 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1~4 탈황 석회석 Wet Ball Mill Liner 제작구매 | #1~4 탈황공용설비 정비용 자재 | 100 | 2개월 | 제한경쟁 | 정비적격업체
35 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #2 발전기 고정자 재권선 설치조건부 구매 | #2 발전기 고정자 재권선 | 7000 | 5개월 | 수의계약
36 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1,2 SWYD Control 계전기 구매 | SWYD 계전기 개선 | 260 | 4개월 | 수의계약
37 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 석탄건조 실증화설비 분진방폭 미비개소 개선 | 분진방폭 미비개소 개선 | 120 | 4개월 | 일반경쟁
38 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5,6 미분기 Roll Tire 제작 구매 | #5,6 미분기 정비예비품 | 270 | 3개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 납품실적업체
39 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5,6 비회 Blower 구매 | #5,6 비회 정비예비품 | 200 | 6개월 | 수의계약 | Blower 납품사(아르젠테크)
40 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5,6 비회 Compressor 구매 | #5,6 비회 정비예비품 | 120 | 6개월 | 수의계약 | Compressor 제작사(유진기공)
41 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 제5,6호기 석탄취급설비 Conveyor Belt 구매 | 석탄취급설비 유지보수를 위한 Conveyor Belt 교체품 구매 | 800 | 3개월 | 제한경쟁입찰 | 기자재유자격자(품목 : ST, EP, NN)
42 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 제5호기 석탄취급설비 계획예방정비 자재 구매 | 5호기 상반기 O/H를 위한 정비자재 구매 | 200 | 2개월 | 일반입찰 | 없음
43 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 제5,6호기 석탄취급설비 정비편의용 Hoist 설치조건부 구매 | 석탄취급설비 Transfer Tower 내 자재이동을 위한 Hoist 설치 | 50 | 2개월 | 실적업체 | 2Ton 이상 Hoist 설치 실적 업체
44 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 #6 회로설비 계획예방정비공사용 자재 구매 | #6 회로설비 계획예방정비공사용 자재 | 150 | 2개월 | 일반경쟁
45 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 제3부두 선박 고압육상전력공급설비 설치조건부 구매 | 고압육상전력공급설비 설치 | 993 | 6개월 | 2단계 경쟁입찰 | 전기공사업, 선박 고압육상전력공급설비 설치실적
46 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 #5,6 석탄취급설비 전력케이블 온도감시시스템 설치조건부 구매 | 온도감시 시스템 설치 | 430 | 3개월 | 수의계약
47 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5 보일러제어설비 계획예방정비공사 자재구매 | #5 OH용 자재 | 250 | 2개월 | 일반경쟁
48 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5 미연탄소분석기 설치조건부 구매 | 미연탄소 실시간 측정 | 450 | 2개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 납품 실적
49 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5 미분기 유량측정설비 설치조건부 구매 | 정전용량식 PA Flow 유량계 | 200 | 2개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 납품 실적
50 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5 Coal 성상분석기 설치조건부 구매 | 실시간 연료성상 분석기 | 800 | 2개월 | 제한경쟁 | 국내 500MW급 이상 석탄화력 발전소 근적외선(NDIR)방식을 이용한 온라인 석탄성상 분석시스템 납품과 공사 실적
51 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 5호기 터빈제어설비 계획예방정비공사 자재구매 | #5 OH용 자재 | 200 | 3개월 | 일반경쟁
52 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 5호기 터빈 밸브 제어설비 개선 자재구매 | RVP 모듈 업그레이드 | 200 | 3개월 | 수의계약 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 당해 물품 등을 제조․공급한 자 외의 자로부터 제조․공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
53 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #5 탈황제어설비 계획예방정비공사용 자재구매 | #5 O/H용 자재 | 200 | 2개월 | 일반경쟁
54 | ICT보안처 | 2019.01 | DB접근제어시스템 구축(업무망/DMZ망) | 접근통제 중앙관리, 권한통제 등 | 660 | 6개월 | 일반경쟁
55 | ICT보안처 | 2019.01 | 발전제어망 보안관제 확대구축 | 발전제어망 보안관제 확대구축 | 1456 | 10개월 | 일반경쟁
56 | ICT보안처 | 2019.01 | 전사 교대근무자 업무용PC VDI(가상화 시스템) 구축 | 영흥을 제외한 전 사업소 교대근무자 업무용PC 가상화(영흥은 기 구축 완료) | 1000 | 3개월 | 일반경쟁
57 | ICT보안처 | 2019.01 | 모바일을 활용한 회사 인터넷 전화시스템 구축 | 개인 휴대전화에 앱 설치로 사내전화(사선) 이용가능 | 1000 | 3개월 | 일반경쟁
58 | ICT보안처 | 2019.01 | KOPIS 전산설비 보강 | ○ 노후전산설비 교체 및 ERP업그레이드 ○ ERP 운영 스토리지 교체 | 2927 | 6개월 | 일반경쟁
59 | ICT보안처 | 2019.01 | 본사 어린이집 및 협력사 작업동 정보통신설비 구축 | ○ 본사 어린이집 및 협력사 작업동 정보통신설비 구축 공사 | 4000 | 21개월 | 일반경쟁
60 | 분당발전본부 | 2019.02 | DCS HMI SW 및 운영체제 업그레이드 설치조건부 구매 | DCS HMI SW 및 운영체제 업그레이드 | 110 | 3개월 | 수의계약 | -
61 | 분당발전본부 | 2019.02 | #1 Block 황연저감설비 설치조건부 구매 | 황연발생 저감 | 2282 | 4개월 | 제한경쟁 | 1. 해당면허 보유 2. 납품실적 및 관련 인증을 소유하고 있는 업체
62 | 분당발전본부 | 2019.02 | Comp' Blade & Vane 구매 | #4GT OH용 자재 | 2000 | 8개월 | 제한경쟁 | GT11NM 75MW설비 제작 및 재생 실적을 보유한 업체
63 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 제6호기 보일러 Coal Burner Nozzle Tip 제작구매 | 계획예방정비공사용 | 150 | 1개월 | 제한경쟁 | 국내 발전5사 버너(Burner) 기계분야 제작 정비적격 인증업체
64 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | #5,6 Trash Rake Ass'y 설치조건부 제작구매 | 노후 Trash Rake Ass'y 교체 | 290 | 3개월 | 제한경쟁 | 기자재공급 유자격업체(취수분야)
65 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #5,6 현장조명등 보강 | 설비보강 | 100 | 4개월 | 제한경쟁 | 지역제한 등
66 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #5,6 현장 제어반 교체 | 설비보강 | 200 | 4개월 | 수의계약 | 우수조달인증
67 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #5,6 석탄취급설비 LED 조명등 구매 | 설비보강 | 250 | 2개월 | 수의계약 | 중증장애인생산품생산시설
68 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #1~4 석탄취급설비 M/S(철편분리기) 설치조건부 구매 | 노후 철편분리기 교체 및 반출정비 | 300 | 5개월 | 제한경쟁 | 철편분리기 제작업체 (전기공사업)
69 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #5,6 석탄설비 고압전동기 교체 | 설비보강 | 720 | 5개월 | 수의계약 | 특허
70 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 제6호기 보일러 저녹스 수평버너 제작구매 | 계획예방정비공사용 | 300 | 3개월 | 수의계약 | 특허
71 | 여수발전본부 | 2019.02 | 여수 #1 현장제어설비 보강 공사 | 현장제어설비 보강용 자재 구매 | 120 | 2개월 | 일반경쟁
72 | 여수발전본부 | 2019.02 | #2 탈황 BUF 계획예방정비용 자재 구매 | #2 BUF 정비용 자재 | 145 | 2개월 | 수의계약 | 제작사 호환성
73 | 여수발전본부 | 2019.02 | #2 환경설비 계획예방정비용 자재 구매 | #2 환경설비 계획예방정비용 자재 | 165 | 3개월 | 일반경쟁
74 | 여수발전본부 | 2019.02 | Main Air Compressor 정비예비품 구매 | Main Air Compressor 예방정비 시행 | 100 | 2019.03 | 제한경쟁
75 | 여수발전본부 | 2019.02 | 여수#2 연료설비 상탄계통 윤활유 공급장치 제작구매 | 설비보강 | 150 | 1개월 | 일반경쟁
76 | 여수발전본부 | 2019.02 | 여수#2 연료설비 컨베이어벨트 구매 | 정비예비품 | 200 | 3개월 | 제한경쟁 | 정비적격(제작)업체
77 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1 취,복수 설비 O/H정비용 자재 구매 | #1 O/H 관련 정비자재 구매 | 150 | 45일 | 제한경쟁입찰 | 표준화력이상 취수설비 기자재공급 유자격업체
78 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 취,복수 설비 노후밸브 교체자재 구매 | Passing 및 작동불량 밸브 교체자재 구매 | 100 | 45일 | 제한경쟁입찰 | 표준화력이상 취수설비 기자재공급 유자격업체
79 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 보일러 유압제어계통 노후품 교체 | #2 보일러 유압제어계통 노후품 교체자재 구매 | 150 | 4개월 | 일반경쟁
80 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1 탈황 간이정비공사용 일반자재 구매 | #1 탈황 간이정비공사용 자재 | 50 | 2개월 | 일반경쟁
81 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 스마트 MCC 시스템 설치조건부 구매 | #2 스마트 MCC 적용 | 500 | 2개월 | 수의계약
82 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 전기집진기 하전장치 컨트롤러 개선 | #1,2 전기집진기 하전장치 개선 | 290 | 2개월 | 제한경쟁 | 하전장치 컨트롤러 납품실적 업체
83 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 터빈, 보일러 노후 MOV 설치조건부 구매 | 노후 MOV 개선 | 290 | 1개월 | 일반경쟁
84 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 조명설비 고효율 장수명화 추진 구매 | LED 조명등 구매 | 290 | 1개월 | 제한경쟁 | 사회적기업, 중증장애인
85 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 계획예방정비공사 정비용 자재 구매 | OH 정비용 자재구매 | 200 | 2개월 | 일반경쟁
86 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 고압전기설비 계획예방정비공사 정비용 자재 구매 | OH 정비용 자재구매 | 230 | 2개월 | 일반경쟁
87 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 석탄계통 취약설비 개선 | 노후 판넬 등 개선 | 550 | 3개월 | 일반경쟁
88 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 회로설비 계획예방정비공사용 자재구매 | OH 정비용 자재구매 | 150 | 2개월 | 일반경쟁
89 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 직류전원 접지검출시스템 설치조건부 구매 | #1,2 DC 접지검출시스템 성능개선 | 110 | 3개월 | 제한경쟁 | 직류전원 접지검출시스템 납품실적 업체
90 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 보일러계통 노후 케이블 개선용 자재구매 | #1,2 보일러계통 노후 케이블 교체 | 200 | 2개월 | 일반경쟁
91 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 전기설비 PLC 운영체제 UPGRADE | #1,2 회로설비 PC 서버 교체 | 150 | 1.5개월 | 제한경쟁 | 유자격업체
92 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 해수취수 및 복수펌프 계획예방정비 제작자재 구매 | 영흥 5호기 해수취수 및 복수펌프 계획예방정비 제작자재 구매 | 150 | 2개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 발전소 펌프 기자재 납품 실적 업체
93 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 터빈설비 계획예방정비 일반 자재구매 | 영흥 5호기 터빈설비 계획예방정비 일반 자재구매 | 250 | 2개월 | 일반경쟁 | -
94 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5,6호기 터빈설비 보온재 개선 | 영흥 5,6호기 터빈설비 보온자재 구매 | 250 | 2개월 | 제한경쟁 | 보온 성능 인증 보유 업체
95 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #5,6 저회 Pyrite 정비예비품 구매 | #5,6 Pyrite 설비 정비예비품 | 150 | 2개월 | 일반경쟁
96 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #5,6 미분기 D/C Bearing Cartridge 구매 | #5,6 미분기 정비예비품 | 150 | 3개월 | 수의계약 | 미분기 제작사(두산중공업)
97 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #5,6 비회 집진장치 정비예비품 구매 | #5,6 비회 정비예비품 | 100 | 6개월 | 일반경쟁
98 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 제5,6호기 석탄취급설비 Sliding Board Type 밀봉장치 설치조건부 구매 | Sliding Board Type 밀봉장치 설치로 낙탄발생처 저감 | 350 | 3개월 | 수의 | 수의
99 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #5 유압제어설비 반출 정밀점검 | 유압계통 외주가공 공사 | 110 | 1개월 | 제한경쟁 | 발전소 Sulzer 유압제어설비 정밀점검 실적
100 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5,6호기 터빈 주밸브 유압제어설비 자재구매 | FASV, TEST SOL' Vv. 정기 교체 | 100 | 3개월 | 수의계약 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 당해 물품 등을 제조․공급한 자 외의 자로부터 제조․공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
101 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 제어용공기 감시설비 보강구매 | 제어용공기 감시설비 | 100 | 3개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 납품 실적
102 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 주제어설비 전원장치, 네트웍스위치 교체 자재구매 | #5 주제어설비 계획예방정비용 자재 | 1800 | 3개월 | 수의계약 | 국가계약법시행령 제26조 ①-2항 가, 바, 사
103 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 주제어설비 계획예방정비공사 자재구매 | #5 주제어설비 계획예방정비용 자재 | 100 | 3개월 | 수의계약 | 국가계약법시행령 제26조 ①-2항 가, 바, 사
104 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 주제어설비 통합보안관리시스템 구매 | 주제어설비 통합보안관리시스템 자재 | 400 | 3개월 | 수의계약 | 국가계약법시행령 제26조 ①-2항 가, 바, 사
105 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5,6호기 중앙제어실 라지 스크린 구매 | 중앙제어실 라지스크린 교체 | 200 | 3개월 | 일반경쟁입찰
106 | ICT보안처 | 2019.02 | PC통합보안 관리시스템 구축 | PC통합보안 관리시스템 구축 | 400 | 2개월 | 일반경쟁
107 | ICT보안처 | 2019.02 | 전력계량용 무선모뎀 교체 | 주계량기용 노후 CDMA 무선모뎀 교체 | 100 | 3개월 | 일반경쟁
108 | ICT보안처 | 2019.02 | 노후 네트워크설비교체 및 기능 고도화 | 라이센스만료 및 노후화된 네트워크 스위치 교체 | 720 | 3개월 | 일반경쟁
109 | ICT보안처 | 2019.02 | 전사 P-LTE기반 TRS 시스템 확대 구축 및 방폭지역 방폭형 무전기 구매 | P-LTE망을 통한 스마트폰 앱 기반 TRS무선통신망구축 | 680 | 3개월 | 일반경쟁
110 | 환경안전처 | 2019.02 | 석탄재 신규용도 개발을 위한 재활용 환경성 평가 용역 | 석탄재 재활용 신규발굴 및 환경성 검증 | 1000 | 10개월 | 수의계약 | 한국환경공단
111 | 환경안전처 | 2019.02 | 발전5사 자원순환관리제 대응 용역 | 폐기물관리 및 재활용분야의 효율적인 대정부협상 방안수립 | 182 | 10개월 | 일반경쟁 | -
112 | 분당발전본부 | 2019.03 | #2 Block CT FAN 진동감시시스템 설치조건부 구매 | #2B CT FAN 진동감시시스템 구축 | 190 | 3개월 | 일반경쟁 | -
113 | 분당발전본부 | 2019.03 | 가스터빈 Pulsation Monitoring System 설차조건부 구매 | GT Pulsation Monitoring System 구축 | 120 | 6개월 | 수의계약 | -
114 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제4호기 탈질설비 설치조건부 촉매 | 노후 촉매 교체 | 1300 | 2019년 11월 | 2단계경쟁입찰(기술평가 후 가격입찰) | 500MW급 이상 석탄화력 Plate Type 탈질촉매 제작 및 납품실적 보유업체
115 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포#1~4 J/H전기설비 방폭설비 보강 및 현장스위치류 방폭설비 교체 | 노후 설비 보강 및 비방폭스위치를 방폭스위치로 교체 | 100 | 3개월 | 일반경쟁 | 없음
116 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 #5,6 석탄취급설비 하역기 현장판넬 제작 구매 | 설비보강 | 150 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
117 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 #5,6 석탄취급설비 고저압전동기 예비품 제작구매 | 설비보강 | 250 | 3개월 | 일반경쟁 | 없음
118 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 #5,6 석탄취급설비 Bag Filter PLC 제작구매 | 설비보강 | 400 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
119 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제5,6호기 석탄취급설비 저탄장 침전조 및 집수조 Pump 구매 | 마모부품 교체 | 600 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
120 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 #5,6 석탄취급설비 상하탄기 Slewing 판넬 개선교체 | 설비보강 | 250 | 2개월 | 제한경쟁 | 지역제한 등
121 | 여수발전본부 | 2019.03 | #1,2 환경설비 경상정비 자재 구매 | #1,2 환경설비 경상정비용 자재 | 100 | 2개월 | 제한경쟁 | 지역제한 입찰 참여
122 | 여수발전본부 | 2019.03 | 여수 취수로 부유물 제거설비 설치조건부 구매 | 여수 취수로에 관절식 크레인 등의 설비를 제작 및 설치하는 사항임. | 250 | 2019.06 | 제한경쟁 | 발전5사 기자재 통합관리 시스템 "취수설비" 품목 유자격 등록 업체
123 | 여수발전본부 | 2019.03 | 석탄취급설비 진공청소설비 설치조건부 구매 | 설비보강 | 550 | 1개월 | 수의계약 | 특허품
124 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #2 CWP Discharge Valve 구매 | #2 CWP Discharge Valve Passing 으로 인한 교체자재 구매 | 290 | 18년 #1 O/H 전 ('18.05) | 제한경쟁입찰 | 표준화력이상 취수설비 기자재공급 유자격업체
125 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #1~4 탈황 석회석 분쇄용 Steel Ball 제작구매 | #1~4 탈황공용설비 자재 | 200 | 3개월 | 일반경쟁
126 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #1~4 냉각수 배수구 거품차단막(폼펜스) 2열 구매 | 배수구 거품차단막(폼펜스) 자재 | 187 | 3개월 | 수의계약 | 특허등록 제품 구매
127 | 영흥발전본부 | 2019.03 | 영흥 #1~4 석탄분석용 발열량계 구매 | 석탄 발열량 분석 계측기 | 82 | 3개월 | 일반경쟁
128 | 영흥발전본부 | 2019.03 | 영흥 #1~4 석탄분석용 원소분석기 구매 | 석탄 원소분석(C,H,N) 계측기 | 122 | 3개월 | 일반경쟁
129 | 영흥발전본부 | 2019.03 | 제5,6호기 석탄하역기 주요 예비품 자재 구매 | 주요예비품 구매로 석탄하역기 정비효율성 향상 | 300 | 4개월 | 제한경쟁입찰 | 1500ton 하역기 Bucket Chain 납품 실적 업체
130 | 영흥발전본부 | 2019.03 | 영흥 5,6호기 진동감시설비 서버 업그레이드 구매 | VMS 서버 업그레이드 | 100 | 3개월 | 수의계약 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 당해 물품 등을 제조․공급한 자 외의 자로부터 제조․공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
131 | 영흥발전본부 | 2019.03 | 영흥발전본부 화공약품 단가계약 구매 | 수폐수처리설비, 복수탈염설비 운영시 소요되는 화공약품 구매 | 1000 | 인도지시 후 5일 | 제한경쟁 | 화학물질관리법 제27,28조에 의거 유독물영업자 한정
132 | ICT보안처 | 2019.03 | 사이버안전센터 고도화 구축 | 빅데이터 기반 딥러닝 이상징후 탐지시스템 구축 | 595 | 3개월 | 일반경쟁
133 | ICT보안처 | 2019.03 | 딥러닝 기반 지능형 CCTV시스템 구축 | ○ 본사 CCTV 시스템 및 저장분배시스템 구축 ○ 지능형 영상분석시스템 구축 ○ CCTV사각지대 카메라 추가 설치 | 410 | 3개월 | 일반경쟁
134 | 동반성장처 | 2019.03 | 전사 작업복 제작구매 | 사업소 작업복 및 동계점퍼 | 400 | 6개월 | 수의계약 | 중증장애인생산시설
135 | 분당발전본부 | 2019.04 | 수 · 폐수처리설비 전동기 제어반 교체 | 수폐수처리설비 전동기 제어반 교체 | 390 | 2개월 | 제한경쟁 | 1. 기자재 유자격 통합관리시스템 전동기제어반 유자격 인증업체
136 | 분당발전본부 | 2019.04 | 분당 비상발전기 Control Panel 구매 | 분당 비상발전기 Control Panel 정비 | 250 | 2개월 | 제한경쟁 | 1. 비상발전기 600KW 이상 제작 및 Control Panel 제작 납품 실적업체
137 | 분당발전본부 | 2019.04 | 분당 직류전원 복합고장 실시간 감시장치 구매 | 분당 직류전원 복합고장 실시간 감시장치 구매 | 250 | 2개월 | 수의계약 | 1. 현장기술연구개발과제 개발선정품
138 | 여수발전본부 | 2019.04 | #2 탈황 흡수탑 Agitator 구매 | #2 흡수탑 Agitator | 279 | 4개월 | 수의계약 | 특허등록 및 제작사 호환성
139 | 여수발전본부 | 2019.04 | 여수 1호기 터빈 정비예비품 구매 | TBN Emergency Governer 및 LP TBN Relief Diaphragm 구매 | 110 | 2019.12 | 수의계약
140 | 여수발전본부 | 2019.04 | 여수 2호기 터빈 보조밸브 탈착식 보온커버 제작구매 | 2호기 터빈 보조밸브 탈착식 보온커버 제작 | 50 | 2019.09 | 수의계약
141 | 여수발전본부 | 2019.04 | 여수#1 연료설비 컨베이어 Pulley 구매 | 정비예비품 | 130 | 2개월 | 제한경쟁 | 정비적격(제작)업체
142 | 영흥발전본부 | 2019.04 | #2 미분기 고압전동기 절연보강 | 전동기 절연보강 | 280 | 2개월 | 제한경쟁
143 | 영흥발전본부 | 2019.04 | 영흥 6호기 LED 조명등 구매 | 발전설비보강 | 400 | 2개월 | 지명경쟁입찰
144 | 건설기술처 | 2019.04 | 인천 초지도 해상풍황계측기 설치 조건부 구매 | 해상풍황계측데이터 획득을 위한 계측기 설치 | 4000 | 7개월 | 제한경쟁 | 최근 10년 이내 해양구조물(해상풍력발전기, 해상풍황계측기) 설치 업체
145 | ICT보안처 | 2019.04 | 2019년 OA기기 도입 | 노후 OA기기 교체 및 OS업그레이드 | 2160 | 12개월 | 제한경쟁,단가계약
146 | ICT보안처 | 2019.04 | 본사 전관방송 성능개선 | 본사 전관방송 노후화로 인한 주장치 교체 | 230 | 3개월 | 일반경쟁
147 | 삼천포발전본부 | 2019.05 | 제6호기 미분기 HPU 제어시스템 설치조건부구매 | 제6호기 미분기 HPU 제어시스템 교체 | 150 | 2개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 기자재유자격 또는 납품실적업체
148 | 여수발전본부 | 2019.05 | #1 보일러 SCR 촉매 설치조건부 구매 | 탈질촉매 3단 추가 설치 | 1000 | 4개월 | 수의계약 | NEP 인증 업체
149 | 여수발전본부 | 2019.05 | 여수#1 연료설비 유체커플링 구매 | 정비예비품 | 130 | 2개월 | 제한경쟁 | 정비적격(제작)업체
150 | ICT보안처 | 2019.05 | 스마트 융합보안 인프라 고도화 | 바이오 출입통제시스템, 안면인식 시스템, 출입보안관리시스템 | 627 | 4개월 | 일반경쟁
151 | 분당발전본부 | 2019.06 | LED 조명기기 구매 | LED 조명기기 구매 | 400 | 2개월 | 수의계약/ 제한경쟁 | 1. 중증장애인기업제품 및 사회적기업 등
152 | 분당발전본부 | 2019.06 | 전기실 항온항습기 교체 | 전기실 항온항습기 교체 | 120 | 2개월 | 제한경쟁 | 1. 우수조달제품 지정, 고시된 제품
153 | 분당발전본부 | 2019.06 | HRSG Fin Tube 부식방지제 구매 | HRSG Fin Tube 부식발생 억제 | 500 | 2개월 | 제한경쟁 | 납품실적 및 관련 인증을 소유하고 있는 업체
154 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 방진펜스 연결 볼트 설치조건부 구매 | 방진펜스 노후 볼트 교체 | 200 | 5개월 | 일반경쟁 | 금속구조물 창호공사업
155 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 제5호기 GAH 냉단부 열소자 구매 | 계획예방정비공사용 | 500 | 3개월 | 제한경쟁 | 납품실적업체
156 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 제6호기 BFPT Main Pump Impeller 제작구매 | 장기사용 펌프 부품 교체 | 200 | 5개월 | 수의계약 | 없음
157 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 제5,6호기석탄취급설비 Hoist 설치조건부 구매 | 마모부품 교체 | 600 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
158 | 여수발전본부 | 2019.06 | #1,2 보일러 정비예비품 구매 | 정비예비품 사전 구매 실시 | 100 | 6개월 | 일반경쟁
159 | 영흥발전본부 | 2019.06 | 영흥 5,6호기 순수제조설비 1기 구매 | #5,6 순수 사용량 대비 생산량 부족에 따른 순수제조설비 1set 구매설치 | 1800 | 10개월 | 제한경쟁 | - 100MW급 이상 화력 및 원자력발전소 설치 실적 업체 - MDI Module 기술지원 확약서 제출가능 업체
160 | 건설기술처 | 2019.06 | 영흥 저탄장 옥내화 설비 구매 | 영흥 저탄장 옥내화 설비 구매 | 549000 | 60개월 | 제한경쟁 | 석탄 저장설비(20만ton 이상) 설계,제작,납품 실적업체
161 | 발전처 | 2019.06 | 스마트영상분석시스템 구매 | 발전소 설비고장 및 안전사고 예방을 위한 CCTV 영상 감시 시스템 구축 | 300 | 1개월 | 일반경쟁
162 | 영흥발전본부 | 2019.07 | #1,2 케이블 트레이 자동소화장치 구축 | 자동소화 장치 구축 | 290 | 2개월 | 일반경쟁
163 | 영흥발전본부 | 2019.07 | #1,2 해수전해설비 전해조 정비자재 구매 | 전해조 정비용 자재 구매 | 15 | 1개월 | 제한경쟁 | 전해조 제작 및 납품실적업체
164 | 영흥발전본부 | 2019.07 | #1,2 노후 승강기 성능개선 | 승강기 성능개선 | 250 | 2개월 | 일반경쟁
165 | 영흥발전본부 | 2019.07 | 영흥 5호기 CTCS BRM 보강 구매 | CTCS BRM 보강 | 200 | 3개월 | 일반경쟁
166 | 영흥발전본부 | 2019.07 | 탈황설비 ARP Impelller 및 Throat Bush 구매 | ARP 자재 예비품 사전 확보 | 400 | 계약후 150일 | 수의계약 | 원 제작사 자재 구매
167 | 건설기술처 | 2019.07 | 인천 덕적도 해상풍황계측기 설치 조건부 구매 | 해상풍황계측데이터 획득을 위한 계측기 설치 | 4000 | 7개월 | 제한경쟁 | 최근 10년 이내 해양구조물(해상풍력발전기, 해상풍황계측기) 설치 업체
168 | 영흥발전본부 | 2019.08 | 영흥 5호기 실시간 성능감시시스템 구매 | 실시간 성능감시시스템 자재 | 200 | 3개월 | 수의계약 | 국가계약법시행령 제26조 ①-3항 가, 나
169 | 분당발전본부 | 2019.09 | 분당 과학화보안 통합모니터링 구축 | 청경대 내 통합모니터링 시스템 구축 | 380 | 3개월 | 협상에 의한 계약 | 본 사업 동일금액이상 통합모니터링실 구축 실적
170 | 삼천포발전본부 | 2019.09 | 해양소수력 유입수문 권양기 제작구매 | 노후 권양기 교체 | 290 | 3개월 | 제한경쟁 | 해양소수력 권양기 제작 및 설치 실적업체(10ton 이상)
171 | 여수발전본부 | 2019.09 | 여수 석탄취급설비 Magnetic Hammer 구매 | 설비보강 | 150 | 1개월 | 수의계약 | 특허품
172 | 건설기술처 | 2019.09 | 욕지도 해상풍황계측기 설치 조건부 구매 | 해상풍황계측데이터 획득을 위한 계측기 설치 | 4000 | 7개월 | 제한경쟁 | 최근 10년 이내 해양구조물(해상풍력발전기, 해상풍황계측기) 설치 업체
173 | 동반성장처 | 2019.09 | 전사 사원수첩 제작구매 | 사원수첩 및 휴대수첩 제작구매 | 50 | 3개월 | 제한경쟁 | 중소기업 및 인쇄물취급업체
174 | 영흥발전본부 | 2019.1 | 영흥 5,6호기 보조감시설비 주제어설비 수용 구매 | 보조데이터 주제어설비 연계통합용 자재 | 100 | 3개월 | 수의계약 | 국가계약법시행령 제26조 ①-2항 가, 바, 사
175 | 건설기술처 | 2019.1 | 본사 사옥 별관 신축 전기설비 구매 | 본사사옥 신축관련 수배전반 구매 | 800 | 6개월 | 제한경쟁 | 기자재 유자격 등록업체
176 | 건설기술처 | 2019.1 | 영흥 1,2호기 환경설비 구매 | 탈질, 탈황, 집진기 등 환경설비 구매 | 298100 | 28개월 | 제한경쟁 | 석탄화력 800MW급 이상 설계,제작,납품 실적 업체
177 | 여수발전본부 | 2019.11 | 여수발전본부 2020년 유동매체(모래) 구매 | #1, 2호기 BED질 개선을 위한 유동매체 치환 | 240 | 12월 | 일반경쟁 | 공급설비를 갖춘 업체 또는 납품 실적 업체
178 | ICT보안처 | 2019.12 | 분당 업무동 정보통신설비, 정보시스템 구축 자재 구매 | ○ 분당 업무동 정보통신설비, 정보시스템 등 구축을 위한 자재 구매 | 3000 | 12개월 | 일반경쟁
179 | 영흥발전본부 | 2018-09-01 | #3 저회처리 DEC Super Belt 구매 | #3 저회처리 DEC Super Belt 구매 | 400 | 5개월 | 수의계약
180 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | #3 탈질설비 촉매 3열 설치조건부 구매 | #3 탈질설비 촉매 3열 설치조건부 구매 | 1700 | 3개월 | 제한경쟁
181 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | HRH 배관 설치조건부 구매 | HRH 배관 설치조건부 구매 | 900 | 3개월 | 제한경쟁
182 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | CWP Disch & Tie Vv 구매 | CWP Disch & Tie Vv 구매 | 300 | 3개월 | 제한경쟁
183 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | TWS 정비자재 | TWS 정비자재 | 270 | 3개월 | 제한경쟁
184 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | Coal Nozzle Tip 구매 | Coal Nozzle Tip 구매 | 120 | 2개월 | 수의계약
185 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | TBN Filter 구매 | TBN Filter 구매 | 100 | 3개월 | 제한경쟁
186 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | 해수계통 소형 접형밸브 | 해수계통 소형 접형밸브 | 100 | 3개월 | 수의계약
187 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | GAH 고온부 열소자 구매 | GAH 고온부 열소자 구매 | 1500 | 2개월 | 수의계약
188 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 3호기 주제어설비 보강용 자재 구매 | 3호기 주제어설비 보강용 자재 구매 | 835.66 | 2개월 | 수의계약
189 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 3호기 계획예방정비공사 자재 구매 | 3호기 계획예방정비공사 자재 구매 | 500 | 4개월 | 일반경쟁
190 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | #3 BOP Smart MOV 제어방식 개선 | #3 BOP Smart MOV 제어방식 개선 | 280 | 3개월 | 일반경쟁
191 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 기기파트 OH 일반자재 구매 | 기기파트 OH 일반자재 구매 | 280 | 2개월 | 제한경쟁
192 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 3호기 터빈제어설비 계획예방정비공사용 자재구매 | 3호기 터빈제어설비 계획예방정비공사용 자재구매 | 250 | 2개월 | 일반경쟁
193 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | CTCS Screen 정비자재 | CTCS Screen 정비자재 | 200 | 2개월 | 제한경쟁
194 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | #3 연소설비 계획예방정비공사 제작자재 구매 | #3 연소설비 계획예방정비공사 제작자재 구매 | 200 | 2개월 | 제한경쟁
195 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 복수기 EXPANSION JOINT 구매 | 복수기 EXPANSION JOINT 구매 | 150 | 2개월 | 제한경쟁
196 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | BLR OH 일반자재 구매 | BLR OH 일반자재 구매 | 150 | 1개월 | 일반경쟁
197 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 4호기 터빈제어설비 간이정비공사용 자재구매 | 4호기 터빈제어설비 간이정비공사용 자재구매 | 150 | 2개월 | 일반경쟁
198 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | #3 탈황설비 Slurry Pump 정비자재 구매 | #3 탈황설비 Slurry Pump 정비자재 구매 | 110.561 | 4개월 | 수의
199 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | TBN OH 일반자재 구매 | TBN OH 일반자재 구매 | 100 | 2개월 | 제한경쟁
200 | 영흥발전본부 | 2018-12-01 | 일반주강밸브 | 일반주강밸브 | 100 | 2개월 | 제한경쟁
201 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 3,4호기 SDS PLC 설비보강 | 3,4호기 SDS PLC 설비보강 | 290 | 2개월 | 제한경쟁
202 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 4호기 간이정비공사 소요자재 구매 시행 | 4호기 간이정비공사 소요자재 구매 시행 | 290 | 2개월 | 일반경쟁
203 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #3,4 환경전기설비 ACB 교체 | 영흥 #3,4 환경전기설비 ACB 교체 | 280 | 1개월 | 수의계약
204 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #3,4 직류전원 접지 감시시스템 교체 | 영흥 #3,4 직류전원 접지 감시시스템 교체 | 250 | 1개월 | 일반경쟁
205 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 3호기 탈황제어설비 계획예방정비공사용 정비자재 구매 | 3호기 탈황제어설비 계획예방정비공사용 정비자재 구매 | 250 | 1개월 | 일반경쟁
206 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #3 회로설비 계획예방정비용 자재구매 | 영흥 #3 회로설비 계획예방정비용 자재구매 | 230 | 1개월 | 제한경쟁
207 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 보조증기배관자재 | 보조증기배관자재 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
208 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | #3 연소설비 계획예방정비공사 일반자재 구매 | #3 연소설비 계획예방정비공사 일반자재 구매 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
209 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 석탄취급설비 S/R-01C,D 노후 MCC Panel 교체 | 석탄취급설비 S/R-01C,D 노후 MCC Panel 교체 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
210 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #4 D/F, CTCS PLC 성능개선 | 영흥 #4 D/F, CTCS PLC 성능개선 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
211 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #3,4 환경전기설비 현장제어반 구매 | 영흥 #3,4 환경전기설비 현장제어반 구매 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
212 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 3호기 Windbox Dampper Positioner 교체 | 3호기 Windbox Dampper Positioner 교체 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
213 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 3호기 HPBP System Actuator Manifold 개선 및 보강 | 3호기 HPBP System Actuator Manifold 개선 및 보강 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
214 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #3,4 보일러 하부 클링커감시설비 설치 | 영흥 #3,4 보일러 하부 클링커감시설비 설치 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
215 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | #3,4 저회처리 Conveyor Pulley 개선품 구매 | #3,4 저회처리 Conveyor Pulley 개선품 구매 | 150 | 1개월 | 수의계약
216 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | #3,4 저회처리 Conveyor Chute liner 세라믹 개선품 구매 | #3,4 저회처리 Conveyor Chute liner 세라믹 개선품 구매 | 150 | 1개월 | 수의계약
217 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 영흥 #3,4 해수전해설비 전해조 정비용 자재구매 | 영흥 #3,4 해수전해설비 전해조 정비용 자재구매 | 120 | 1개월 | 제한경쟁
218 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 석탄취급설비 전동기 Thrustor Brake 교체 | 석탄취급설비 전동기 Thrustor Brake 교체 | 100 | 1개월 | 제한경쟁
219 | 영흥발전본부 | 2019-02-01 | #3 Smart MCC 구축 | #3 Smart MCC 구축 | 450 | 1개월 | 수의계약
220 | 영흥발전본부 | 2019-02-01 | 석탄취급설비 전동기 기동용 Inverter 교체 | 석탄취급설비 전동기 기동용 Inverter 교체 | 400 | 1개월 | 제한경쟁
221 | 영흥발전본부 | 2019-03-01 | PAF 고압전동기 예비품 구조개선 | PAF 고압전동기 예비품 구조개선 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
222 | 영흥발전본부 | 2019-03-01 | 4호기 탈황제어설비 간이정비공사용 정비자재 구매 | 4호기 탈황제어설비 간이정비공사용 정비자재 구매 | 150 | 1개월 | 일반경쟁
223 | 영흥발전본부 | 2019-03-01 | 소수력 보호계전기 교체 | 소수력 보호계전기 교체 | 120 | 1개월 | 제한경쟁
224 | 영흥발전본부 | 2019-03-01 | #4 전기파트 간이정비 공사용 자재구매 | #4 전기파트 간이정비 공사용 자재구매 | 100 | 1개월 | 일반경쟁
225 | 영흥발전본부 | 2019-04-01 | ECMS Switching HUB 보안 성능강화 | ECMS Switching HUB 보안 성능강화 | 290 | 1개월 | 제한경쟁
226 | 영흥발전본부 | 2019-04-01 | #3,4 차단기반 친환경소화설비 구매 | #3,4 차단기반 친환경소화설비 구매 | 280 | 2개월 | 수의계약
227 | 영흥발전본부 | 2019-04-01 | #3,4 FGD Area LED 조명등 구매 | #3,4 FGD Area LED 조명등 구매 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
228 | 영흥발전본부 | 2019-04-01 | #3,4 발전기 부분방전 시스템 개선 자재구매 | #3,4 발전기 부분방전 시스템 개선 자재구매 | 200 | 2개월 | 제한경쟁
229 | 영흥발전본부 | 2019-04-01 | #3,4 노후 전기판넬 개선 | #3,4 노후 전기판넬 개선 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
230 | 영흥발전본부 | 2019-05-01 | 석탄취급설비 화기작업 통합관리 시스템 확대 | 석탄취급설비 화기작업 통합관리 시스템 확대 | 290 | 1개월 | 수의계약
231 | 영흥발전본부 | 2019-07-01 | 보호계전기 예비품 구매 | 보호계전기 예비품 구매 | 200 | 3개월 | 제한경쟁
232 | 영흥발전본부 | 2019-07-01 | 3,4호기 CSU 충돌방지센서 보강 설치조건부 자재구매 | 3,4호기 CSU 충돌방지센서 보강 설치조건부 자재구매 | 200 | 2개월 | 일반경쟁
233 | 영흥발전본부 | 2019-07-01 | 2019년 3,4호기 석탄취급제어설비 보강공사용 자재구매 | 2019년 3,4호기 석탄취급제어설비 보강공사용 자재구매 | 150 | 2개월 | 일반경쟁
234 | 영흥발전본부 | 2019-07-01 | #3,4 발전기 브러시 자재구매 | #3,4 발전기 브러시 자재구매 | 100 | 1개월 | 일반경쟁
235 | 영흥발전본부 | 2019-08-01 | CWP 고압전동기 예비기 고정자 교체 | CWP 고압전동기 예비기 고정자 교체 | 700 | 1개월 | 수의계약
236 | 영흥발전본부 | 2019-08-01 | #3,4 보일러 동결방지 통합감시시스템 구축 | #3,4 보일러 동결방지 통합감시시스템 구축 | 280 | 1개월 | 수의계약
237 | 영흥발전본부 | 2019-08-01 | 영흥 #3,4 회정제 Inverter 개선 | 영흥 #3,4 회정제 Inverter 개선 | 100 | 1개월 | 제한경쟁
238 | 영흥발전본부 | 2019-08-01 | 영흥 #3,4 전동기 예비품 구매 | 영흥 #3,4 전동기 예비품 구매 | 100 | 2개월 | 제한경쟁
239 | 영흥발전본부 | 2019-09-01 | #4 탈황설비 Duct 설치조건부 구매 | #4 탈황설비 Duct 설치조건부 구매 | 3000 | 7개월 | 제한경쟁
240 | 영흥발전본부 | 2019-09-01 | 345kV 및 154kV 스위치야드 보호계전기 성능개선 | 345kV 및 154kV 스위치야드 보호계전기 성능개선 | 590 | 1개월 | 제한경쟁
241 | 영흥발전본부 | 2019-09-01 | 영흥 #3,4 보일러튜브 온도감시설비 보강 | 영흥 #3,4 보일러튜브 온도감시설비 보강 | 150 | 50일 | 수의계약
242 | 영흥발전본부 | 2019-09-01 | #3,4 전기파트 정비용 Hoist 개선 | #3,4 전기파트 정비용 Hoist 개선 | 100 | 1개월 | 일반경쟁
243 | 영흥발전본부 | 2019-10-01 | 주제어설비 판넬 면진장치 구매 | 주제어설비 판넬 면진장치 구매 | 290 | 1개월 | 수의계약
244 | 영흥발전본부 | 2019-11-01 | 석탄취급설비 조명등 성능개선 | 석탄취급설비 조명등 성능개선 | 200 | 1개월 | 제한경쟁
245 | 영흥발전본부 | 2018.01 | 5호기 보일러 계획예방정비공사 자재구매 | 계획예방정비용 자재 구매 | 250 | 2개월 | 일반경쟁 | 일반경쟁
246 | 영흥발전본부 | 2018.01 | 6호기 공기예열기 고온부 열소자 구매 | 간이정비 열소자교체 자재 구매 | 1050 | 6개월 | 수의계약 | 수의계약
247 | 영흥발전본부 | 2018.02 | 5,6호기 IDF 정비예비품 구매(Blade) | 정비예비품 | 220 | 2개월 | 수의계약 | 수의계약
248 | 영흥발전본부 | 2018.02 | 5,6호기 보일러 S/B 예비품 자재구매 | 정비예비품 | 150 | 3개월 | 수의계약 | 수의계약
249 | 영흥발전본부 | 2018.02 | 5,6호기 연돌 원통형 소음기 구매(설치조건부) | 계획예방정비용 자재 구매 | 300 | 3개월 | 수의계약 | 수의계약
250 | 영동에코발전본부 | 2018.03 | 1호기 집진설비 염화수소제거제 연간 단가계약 | 기존 계약 만료에 따른 1호기 집진설비 염화수소제거제(중탄산나트륨) 연간 단가계약 | 120 | 12개월 | 일반경쟁 | 약품규격 충족
251 | 영동에코발전본부 | 2018.04 | 영동 전용철도 설치공사 | 연료 하역 철도시설 설치 | 7700 | 15개월 | 제한경쟁 | 77억원 이상 철도 신설 실적
252 | 영동에코발전본부 | 2018.07 | 1,2호기 탈질설비 탈질제 연간 단가계약 | 기존 계약 만료에 따른 1,2호기 탈질설비 탈질제(요소수) 연간 단가계약 | 500 | 12개월 | 일반경쟁 | 약품규격 충족
253 | 삼천포발전본부 | 2018.12 | 제3호기 터빈 및 보조설비 계획예방정비용 일반자재 구매 | 제3호기 터빈 및 보조설비 계획예방정비 | 118 | 1개월 | 일반경쟁 | 없음
254 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제5,6호기 하역 컨베이어 Seal Cover 구매 | 마모부품 교체 | 450 | 2개월 | 제한경쟁 | Seal Cover 설치 또는 컨베이어 시스템(벨트 폭 : 1400W 이상) 설치 실적업체
255 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제3호기 미분탄, 회처리설비 세라믹 피팅류 및 배관제작구매 | 미분탄,회이송배관 교체 | 200 | 2개월 | 제한경쟁 | 미분탄설비 정비적격업체
256 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제1~6호기 난연성 컨베이어벨트 단가 제작구매 | 마모부품 교체 | 600 | 70일 | 제한경쟁 | 발전5사 컨베이어벨트 공급 유자격 업체
257 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #1~4 석탄취급설비 환경설비(Dust Collector) 설비보강 | #1~4 석탄취급설비 환경설비(Dust Collector) 방폭전동기 구매 | 180 | 4개월 | 제한경쟁 | 방폭전동기 제작 실적
258 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제3,4호기 BWCP 정비용 자재 구매 | 노후부품 교체 및 예비품 확보 | 290 | 5개월 | 일반경쟁 | 없음
259 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #6 계획예방정비 저압전기설비 자재구매(사급분) | 설비보강 | 280 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
260 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 탈황폐수처리용 화공약품 연간 단가계약 | 탈황폐수처리용 화공약품 | 166 | 12개월 | 제한경쟁 | 유해화학물질 영업허가 업체
261 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제3호기 미분기 Grinding Roll 제작구매 | 미분기 마모부품 교체 | 150 | 2개월 | 제한경쟁 | 제작전문업체
262 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제3호기 미분탄, 회처리설비 마모부품 제작구매 | 마모부품 교체 | 300 | 2개월 | 제한경쟁 | 회처리설비 정비적격업체
263 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 1호기 EWS 주제어설비 통신방식 개선 및 노후모듈 교체 | 1호기 EWS 주제어설비 통신방식 개선 | 200 | 3개월 | 제한경쟁 | 영동에코발전본부 주제어설비 개선 실적
264 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 2호기 소내용변압기 설치조건부 구매 | 2호기 수명연장 | 4780 | 7개월 | 제한경쟁 | 발전5사 기자재 공급 유자격 등록업체
265 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 2호기 전력설비 원격제어시스템 설치조건부 구매 | 2호기 수명연장 | 1245 | 6개월 | 제한경쟁 | 발전5사 기자재 공급 유자격 등록업체
266 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 2호기 고압차단기반 설치조건부 구매 | 2호기 고압차단기반 전량교체 | 2293 | 7개월 | 제한경쟁 | 발전5사 기자재 공급 유자격 등록업체
267 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 2호기 노후 열교환기 설치조건부 구매 | 노후 열교환기 교체 | 1300 | 9개월 | 제한경쟁 | 기자재 유자격 업체
268 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 2호기 공기압축기 예비기 설치조건부 구매 | 공기압축기 추가 설치 | 500 | 6개월 | 수의계약 | 기 설비 납품업체
269 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 2호기 TBN 주요밸브 정비외자 구매 | 주요밸브 구매 | 600 | 11개월 | 수의계약
270 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 1,2호기 TWS 개선공사 | TWS 설비개선 | 200 | 3개월 | 제한경쟁 | 기계설비면허
271 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동1호기 탈질 촉매 설치조건부 구매 | 탈질촉매 철거 및 설치 | 1300 | 3개월 | 제한경쟁 | 125MW급 이상 발전소 Honeycomb Type 촉매 제작,납품 실적 업체 전소 개조 실적업체
272 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 영동 2호기 저압차단기반 교체 및 확장 | 영동 2호기 460V Power Center 교체 및 확장 | 460 | 6개월 | 제한경쟁 | 기자재공급 유자격 업체
273 | 영동에코발전본부 | 2019.01 | 2호기 연료취급설비 설치조건부 구매 | 우드팰릿 사일로 및 Conveyor 설비 신설 | 25400 | 13개월 | 제한경쟁 | 사일로형 저장조(200톤) 및 공기부상식 컨베이어(144 t/h)를 설계, 제작 및 공급하여 1년 이상의 정상운전 실적을 보유한 제조업체
274 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1,2 고온고압 STM Trap 구매 | 주증기/재열증기 배관 및 Heater 배관 STM Trap 구매 | 300 | 90일 | 일반경쟁입찰 | 없음
275 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 1,2호기 탈황승압팬(BUF) 계획예방정비용 자재 구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 167 | 14주 | 수의계약 | -
276 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 1,2호기 통풍계통 계획예방정비용 자재 구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 226 | 12주 | 수의계약 | -
277 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 1,2호기 통풍설비 일반자재 구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 148 | 14주 | 일반경쟁 | -
278 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 보일러,터빈 고압 Valve Actuator 및 HPU 정비용 자재구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 268 | 15주 | 수의계약 | -
279 | ICT보안처 | 2019.01 | IT인프라 취약점 진단시스템 구축 | IT인프라(서버) 취약점 진단 시스템 구축 | 365 | 2개월 | 일반경쟁
280 | 환경안전처 | 2019.01 | 전사 환경관리 종합진단 및 관리체계 고도화 용역 | 환경관리시스템 취약성 분석 및 개선방안 마련 | 111 | 12개월 | 일반경쟁 | -
281 | 환경안전처 | 2019.01 | 스마트 재난관리시스템 구축 | 최신 정보통신기술 접목 예방적 재난관리체계 구축 | 1300 | 12개월 | 일반경쟁 | -
282 | 영동에코발전본부 | 2019.02 | 영동 수처리 노후 판넬 교체 | 노 판넬 및 PLC 교체 | 200 | 2019.06 | 제한경쟁 | 발전소 납품 유경험 업체
283 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #1,2 BFP Internal Part 예비품 구매 | BFP Inner Casing 및 Rotating Part 구매 | 660 | 240 | 수의계약 | 제작사
284 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 보일러 Ring HDR Tube 설치조건부 구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 1092 | '19.04.30 | 수의계약 | -
285 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 보일러 FSH Inlet HDR Loose Tube 설치조건부 구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 2600 | '19.05 | 수의계약 | -
286 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #2 연소설비 계획예방정비 일반자재 구매 | O/H 교체용 자재 | 250 | 70일 | 일반경쟁
287 | 분당발전본부 | 2019.03 | #1,2 Block DCS 주제어전자카드 구매 | #1,2B ST & HRSG DCS 전자카드 구매 | 142 | 3개월 | 수의계약 | -
288 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 #1~4 석탄취급설비 중요 방폭전동기 및 광복합케이블 예비품 구매 | #1~4 석탄취급설비 B/C 방폭전동기 및 Coal Tripper 광복합케이블 구매 | 200 | 4개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 기자재유자격 또는 납품실적업체
289 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 #5,6 조명등기구 교체 | 설비보강 | 200 | 4개월 | 제한경쟁 | 지역제한 등
290 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 준설차 신규구매 | 노후 준설차 관련 신규대체 구매 | 395 | 8개월 | 일반경쟁 | 조달청 자동차관리업 등록업체
291 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제4호기 SMART 운전항법장치 설치조건부 자재구매 | SMART 운전항법장치 확대 구매 | 120 | 6개월 | 수의계약 | 개발선정품
292 | 영동에코발전본부 | 2019.03 | 2호기 진동감시설비 설치조건부 구매 | 진동감시설비 서버 및 판넬교체 | 450 | 5개월 | 수의계약 | 원 제작사
293 | 영동에코발전본부 | 2019.03 | 1,2호기 탈질계통 O2분석기 설치조건부 구매 | 1,2호기 탈질계통 O2분석기 추가 설치 | 280 | 3개월 | 제한경쟁 | 발전소 납품 실적 업체
294 | 영동에코발전본부 | 2019.03 | 1,2호기 탈질계통 Inlet NOx분석기 설치조건부 구매 | 1,2호기 탈질계통 Inlet NOx분석기 추가 설치 | 280 | 3개월 | 제한경쟁 | 발전소 납품 실적 업체
295 | 영동에코발전본부 | 2019.03 | 1,2호기 탈질 제어설비 예비품 구매 | 1,2호기 탈질 제어설비 예비품 구매 | 100 | 3개월 | 제한경쟁 | 발전소 납품 실적 업체
296 | 영동에코발전본부 | 2019.03 | 영동 저회처리설비 설치조건부 구매 (상세설계 용역 포함) | 저회 처리설비 개조 | 3400 | 8개월 | 제한경쟁 | 석탄화력 저회처리 시스템을 설계, 제작, 공급 실적을 보유한 제조업체
297 | 영흥발전본부 | 2019.03 | 영흥 #1,2 보일러 Protector 구매 | #2 O/H 관련 자재 구매 | 467 | 4주 | 일반경쟁 | -
298 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #1,2 회처리 및 회정제설비 Knife Gate Valve 제작구매 | Knife Gate Valve 구매 | 100 | 45일 | 일반경쟁
299 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #2 미분기 Deflector Liner 제작구매 | Deflector Liner 구매 | 100 | 30일 | 일반경쟁
300 | 삼천포발전본부 | 2019.04 | 제3,4 터빈 컨트롤밸브 제어용 자재구매 | 제3,4 터빈 컨트롤밸브 제어용 자재구매 | 250 | 3개월 | 일반경쟁 | 없음
301 | 영동에코발전본부 | 2019.04 | 영동2호기 탈질 촉매 설치조건부 구매 | 탈질촉매 철거 및 설치 | 700 | 3개월 | 수의계약 | 성능 개런티를 위하여 기존촉매 납품업체와 수의계약 예정
302 | 영동에코발전본부 | 2019.04 | 2호기 전기집진기 설치조건부 구매 | Dust 배출 허용기준 준수를 위한 적합 설비로 개조 | 7000 | 13개월 | 제한경쟁 | 최근 5년 이내에 산업설비(석탄화력의 경우 보일러 배기가스량이 400,000Am3/h 이상, 그 이외 산업설비의 경우 풍량 800,000Am3/h 이상)에 여과식 집진기를 설계, 제작, 공급하여 1년 이상의 정상운전실적을 보유한 업체 또는 동급 실적보유업체와 기술제휴한 업체
303 | 삼천포발전본부 | 2019.05 | 제3,4 화학설비 제어시스템 보강 | 제3,4 화학설비 제어시스템 보강 자재구매 | 150 | 3개월 | 일반경쟁 | 없음
304 | 영동에코발전본부 | 2019.05 | 영동 대기환경 전광판 설치조건부 구매 | 대기환경 전광판 설치 | 200 | 3개월 | 제한경쟁 | 대기환경 전광판 설치 실적
305 | 영동에코발전본부 | 2019.05 | 1호기 TBN Control Valve 제어카드 구매 | 1호기 TBN Control Valve 제어카드 구매 | 100 | 3개월 | 제한경쟁 | 발전소 납품 실적 업체
306 | 영동에코발전본부 | 2019.05 | 2호기 TBN Servo Valve Controller 교체 | 2호기 TBN Servo Valve Controller 교체 | 500 | 4개월 | 수의계약 | 원 제작사
307 | 영동에코발전본부 | 2019.05 | 2호기 비회처리설비 설치조건부 구매 | 우드팰릿 Ash 특성에 따른 비회 이송설비 개조 | 3500 | 10개월 | 제한경쟁 | 석탄화력 비회처리 시스템을 설계, 제작, 공급하여 1년 이상의 정상운전 실적을 보유한 제조업체
308 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 제5,6호기 석탄하역기 정비용 Bucket 제작구매 | 마모부품 교체 | 900 | 2개월 | 수의계약 | 성능인증
309 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 수∙폐수처리설비 경상정비용 수지 및 여재구입 | 수∙폐수처리설비 경상정비 | 165 | 6개월 | 일반경쟁 | 없음
310 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 수∙폐수처리 및 비산방지용 화공약품 연간 단가계약 | 수∙폐수처리 및 비산방지용 화공약품 | 310 | 12개월 | 제한경쟁 | 유해화학물질 영업허가 업체
311 | 신재생사업처 | 2019.07 | 여수 연료전지 발전사업 | 여수 연료전지 발전사업 | 60000 | 12개월 | 공개경쟁
312 | 영동에코발전본부 | 2019.09 | 2호기 우드팰릿 사일로용 분진포집설비 설치조건부 구매 | 대기환경보전법에 따른 집진장치 설치 | 800 | 9개월 | 제한경쟁 | 중소기업으로서 분진포집설비 신제품 또는 성능 인증제품을 받은 업체
313 | 삼천포발전본부 | 2019.10 | 삼천포 #5,6 정비외자 구매 | 설비보강 | 500 | 5개월 | 수의계약 | 제작사
314 | 여수발전본부 | 2019.10. | 여수 2호기 Debris Filter 설치조건부 구매 | 여수 2호기 Debris Fitler를 구매하여 기존품과 대체하는 사항임 | 1200 | 2020.02 | 제한경쟁
315 | 영동에코발전본부 | 2019.11 | 영동 2호기 발전기 고정자 재권선 설치조건부 구매 | 2호기 발전기 수명연장 | 4000 | 2021.03 | 수의계약 | 원 제작사
316 | 영동에코발전본부 | 2019.12 | 영동 1호기 발전기 집진환 설치조건부 구매 | 1호기 발전기 노후 부속품 교체 | 400 | 2020.10 | 수의계약 | 원 제작사

## 공사
○ 공사 발주예정 내역
(단위 : 백만원, VAT 제외)
No. | 발주사업소 | 발주예정월 | 건명 | 개요 | 예산액 | 공사기간 | 계약방법 | 입찰참가자격
1 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 3호기 보일러튜브 내마모·부식 코팅 단가공사 | 보일러튜브 수명연장 | 150 | 1년 | 제한경쟁 | 200MW급이상 석탄화력 보일러튜브 내마모코팅 시공 실적
2 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포발전본부 유휴시설물활용 태양광설비 설치공사 | 본부유휴부지 내 태양광발전설비 설치 | 2300 | 6개월 | 제한경쟁 | 건물 옥상태양광 설비(500kWp)설치 실적업체
3 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 사옥,사택 건축시설물 유지보수공사 | 사옥, 사택 건축시설물 보수 및 개선사항 보강 | 2500 | 12개월 | 일반경쟁 | 건축공사업, 토목건축공사업
4 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 기계시설물 유지보수공사 | 사옥, 사택 기계시설물 보수 및 개선사항 보강 | 500 | 12개월 | 일반경쟁 | 기계설비공사업
5 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 신재생발전설비 송전용 전력계통 설치 | 설비보강 | 2500 | 6개월 | 제한경쟁 | 발전 5사 기자재공급 유자격 업체(12kV 고압차단기반)
6 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #5,6 전기설비 자동소화장치 설치 | 설비보강 | 250 | 1개월 | 수의계약 | 성능인증
7 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 2019년도 토목구조물 보수공사 | 본부 및 사택 토목구조물 보수 | 550 | 12개월 | 일반경쟁 | 시설물유지관리업
8 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #6 O/H 계측제어분야 정비공사 | 삼천포 #6 O/H 계측제어분야 정비공사 | 280 | 2개월 | 수의계약 | 전기공사업
9 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 전기시설물 유지보수공사 | 사옥, 사택 전기시설물 보수 및 개선사항 보강 | 650 | 12개월 | 일반경쟁 | 전기공사업
10 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제1,2호기 필수부하용 전원 연계설비 구축공사 | 소내전원 구축 | 290 | 3개월 | 일반경쟁 | 전기공사업
11 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 7MWp 태양광발전설비 선로 이설 | 선로 이설 | 312 | 6개월 | 일반경쟁 | 전기공사업
12 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 #1,2 상반기 보일러 노내 비계 설치 및 해체 공사 | 보일러 점검용 비계 설치 및 해체 | 1000 | 3개월 | 제한경쟁 | 1. 비계 면허 보유업체 2. 유동층 보일러(Wing Wall Type, 300t/h이상) 노내 비계 설치 공사 실적 업체
13 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 Euro Silo Auger Screw 교체공사 | Euro Silo-A,B Auger Screw 교체 | 600 | 2개월 | 수의계약 | 해당설비 경상정비 및 공사시행업체
14 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 #2 보일러 주제어설비 정밀점검공사 | 2호기 보일러 주제어설비 정밀점검 시행 | 150 | 3개월 | 제한경쟁 | 국내 발전소 ABB System Hardware & Software 정비실적 업체
15 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 #2 현장제어설비 계획예방정비공사 | 2호기 계획예방정비공사 표준, 비표준 작업 시행 | 280 | 3개월 | 수의계약 | 수산ENS (용역도급계약서 제 27조 수의계약)
16 | 여수발전본부 | 2019.01 | 2019년도 여수 #1,2 보일러 내화물 보수 단가공사 | 보일러 및 Cyclone 내화물 손상개소 보수 | 400 | 12개월 | 제한경쟁 | 1. 300t/h 이상 유동층 보일러 내화물 정비 실적
17 | 여수발전본부 | 2019.01 | 여수 2호기 방수로 수문설치공사 | 2호기 방수로에 탈착식 수문을 제작하여 설치하는 사항임 | 30 | 28일 | 제한경쟁 | 발전5사 정비적격업체 "수문 제작" 부문 유자격 등록업체
18 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 5호기 탈질설비 촉매 1,2열 교체공사 | 1,2열 촉매 기존 촉매 철거, 신규 촉매 설치 및 폐촉매 처리 | 500 | 1개월 | 제한경쟁 | 500MW급 이상 화력발전소에 Plate Type 촉매 설치 실적 보유 업체
19 | 본사 | 2019.01 | 분당 업무동 정보통신공사 | ○ 분당 업무동 정보통신설비 배관, 배선 등 공사 | 2300 | 24개월 | 일반경쟁
20 | 분당발전본부 | 2019.02 | Inner Liner 재생정비공사 | #4 GT Inner Liner 재생정비 | 400 | 8개월 | 제한경쟁 | GT11NM 75MW설비 제작 및 재생 실적을 보유한 업체
21 | 분당발전본부 | 2019.02 | hot Gas Casing 재생정비공사 | #4 GT Inner Liner 재생정비 | 900 | 8개월 | 제한경쟁 | GT11NM 75MW설비 제작 및 재생 실적을 보유한 업체
22 | 분당발전본부 | 2019.02 | Finned Segment 재생정비공사 | 2019년도 Finned Segment 재생정비 | 300 | 2개월 | 제한경쟁 | GT11NM 75MW설비 제작 및 재생 실적을 보유한 업체
23 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 토건시설물 내진보강공사 | 토건시설물 내진성능 보강 | 600 | 23개월 | 일반경쟁 | 건축공사업, 토목건축공사업
24 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 2019년도 석면함유 건축자재 교체공사 | 건축물내 석면 함유 건축자재 철거 | 300 | 6개월 | 일반경쟁 | 석면해체,제거업자 등록업체
25 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #5,6 회처리설비 제어반(PLC) 교체 | 설비보강 | 250 | 2개월 | 제한경쟁 | 전기공사면허 보유업체 및 국내 발전소 PLC 설치 실적업체
26 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 #5,6 충전기 및 정전압 공급장치 보강 | 설비보강 | 150 | 1개월 | 제한경쟁 | 전기공사면허 보유업체 및 국내 발전소 충전기 및 정전압 공급장치 설치 실적업체
27 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 삼천포 회정제공장 전원공급설비 교체 | 설비보강 | 280 | 2개월 | 제한경쟁 | 전기공사면허 보유업체 및 발전소 저압차단기반 성능인증 업체
28 | 여수발전본부 | 2019.02 | 여수 #2 탈황 고압전동기 재권선 반출정비공사 | ARP Motor(4대) & OAB Motor(1대) 재권선 | 100 | 2개월 | 제한경쟁 | 고압전동기 정비적격자격 보유업체
29 | 분당발전본부 | 2019.03 | 2019년 조경시설물 유지관리 및 기타공사 | 조경시설물 유지관리 | 200 | 12개월 | 일반경쟁 | 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업
30 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제3호기 미분기 Bull-ring & Gringding Roll 육성 단가공사 | #3 OH 별도공사 | 50 | 3개월 | 제한경쟁 (단가공사) | Gringind 또는 Bullring 3만시간 납품실적업체
31 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제6호기 계획예방정비공사 | 계획예방정비공사 | 7044 | 3개월 | 수의계약 | KEPS, KPS
32 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 셔터 및 오버헤드도어 보수공사 | 본부내 노후 셔터 및 오버헤드도어 교체 | 200 | 5개월 | 일반경쟁 | 금속구조물창호공사업
33 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제1~6호기 석탄취급설비 Bag Filter 구매 및 설치공사 | 마모부품 교체 | 1200 | 6개월 | 제한경쟁 | 납품실적업체 또는 제작전문업체
34 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포발전본부 배수로 보수 및 준설 공사 | 본부내 배수로 보수 및 준설 | 100 | 3개월 | 일반경쟁 | 상하수도 설비공사업
35 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 제1~4호기 탈황설비 및 탈황공용설비 내부식 코팅 단가공사 | Flake Lining 공사 | 170 | 12개월 | 제한경쟁 | 석탄화력발전소 탈황설비 내부식코팅 공사실적 업체
36 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 사택 옥탑 균열 및 옥상방수 보수공사 | 사택 옥탑 균열 및 옥상방수 보강 | 250 | 4개월 | 일반경쟁 | 습식방수공사업
37 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 2019년도 조경시설물 유지보수공사 | 본부 및 사택 조경시설물 유지보수 | 500 | 12개월 | 일반경쟁 | 조경식재업
38 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 삼천포 제2저탄장 외곽배수로 성능개선공사 | 제2저탄장 배수능력 개선 | 300 | 3개월 | 일반경쟁 | 철근콘크리트 공사업
39 | 여수발전본부 | 2019.03 | 여수 탈황폐수처리설비 보강 공사 | 탈황폐수처리설비 탈기탑 설치공사 | 1700 | 9개월 | 제한경쟁 | 1. 실적업체
40 | 분당발전본부 | 2019.04 | 구내도로 포장공사 | 구내도로 포장공사 | 300 | 3개월 | 일반경쟁 | 포장공사업
41 | 삼천포발전본부 | 2019.04 | 제6기 O/H 터빈 Governor Valve Actuator 정비공사 | 터빈 Governor Valve Actuator 분해정비 | 180 | 1개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 발전소 Main TBN Governor Valve Actuator 반출수리 수행실적업체
42 | 삼천포발전본부 | 2019.04 | 삼천포 #5,6 Air Compressor 및 Dryer 제어반 개선 | 설비보강 | 280 | 4개월 | 제한경쟁 | 전기공사면허 보유업체 및 국내 발전소 PLC 설치 실적업체
43 | 영흥발전본부 | 2019.04 | #1~4 석회석, 석고 슬러리 탱크 Agitator Gearbox 반출정비공사 | 설비 고장시 즉각 조치를 위한 설비 예비품 확보 | 40 | 4개월 | 일반경쟁
44 | 영흥발전본부 | 2019.04 | 영흥 5호기 보일러 용접분전함 설치공사 | 6호기 보일러(13F, 7F) 용접분전함 신설 공사 | 140 | 1개월 | 일반경쟁
45 | 분당발전본부 | 2019.05 | 다목적관 신축공사 | 복지시설 확충 | 540 | 6개월 | 일반경쟁 | 건축공사업
46 | 분당발전본부 | 2019.05 | 과학화 보안센터 증축공사 | 과학화 보안설비 모니터링 센터 증축 | 150 | 4개월 | 일반경쟁 | 건축공사업
47 | 분당발전본부 | 2019.05 | 다목적관 신축공사 | 복지시설 확충 | 540 | 6개월 | 일반경쟁 | 건축공사업
48 | 분당발전본부 | 2019.05 | 과학화 보안센터 증축공사 | 과학화 보안설비 모니터링 센터 증축 | 150 | 4개월 | 일반경쟁 | 건축공사업
49 | 삼천포발전본부 | 2019.05 | 삼천포 2019년도 옥외 가연성 샌드위치판넬 교체공사 | 가연성 샌드위치판넬 건물 난연성(2급이상) 샌드위치판넬로 교체 | 200 | 6개월 | 일반경쟁 | 금속구조물창호공사업, 지붕판금건축물조립공사업
50 | 분당발전본부 | 2019.06 | 분당 방호시설 보수공사 | 파워블럭 방호 울타리 교체 | 200 | 4개월 | 일반경쟁 | 건축공사업
51 | 분당발전본부 | 2019.06 | 분당 방호시설 보수공사 | 파워블럭 방호 울타리 교체 | 200 | 4개월 | 일반경쟁 | 건축공사업
52 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 삼천포 사택 외벽단열 보수공사 | 선구동 사택 외벽 단열 보강 | 500 | 4개월 | 일반경쟁 | 시설물유지관리업
53 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 삼천포 #1~4 석탄취급설비 옥외 Cable Tray & Cover 교체 | 옥외 Cable Tray & Cover 교체 | 200 | 2개월 | 일반경쟁 | 없음
54 | 삼천포발전본부 | 2019.06 | 삼천포 #5,6 발전기 회전자권선 재절연 | 설비보강 | 2000 | 4개월 | 제한경쟁 | 회전자권선 직접 설계, 제작 및 공급 실적 보유업체로서 최근 5년간 500MW 회전자권선 교체 실적 보유업체
55 | 삼천포발전본부 | 2019.07 | 정보통신설비 유지보수 단가계약 공사 | 정보통신설비 유지보수 | 900 | 12개월 | 일반경쟁 | 정보통신공사업 면허, SI면허
56 | 여수발전본부 | 2019.07 | 여수 가연성 외장단열재 교체공사 | 가연성 외장재를 불연성 외장재로 교체 | 180 | 3개월 | 제한경쟁 | 1. 습식ㆍ방수공사업 면허 보유업체 2. 지역 제한
57 | 여수발전본부 | 2019.07 | 여수 내진성능 보강공사 | KPS건물 내진성능보강 | 350 | 3개월 | 제한경쟁 | 1. 건축공사업 또는 토목건축공사업 면허 보유업체 2. 지역 제한
58 | 건설기술처 | 2019.07 | 삼천포발전본부 공업용수설비 개선공사 | 공업용수설비 노후화에 따른 설비개선공사 | 55000 | 24개월 | 제한경쟁 | 최근 10년간 D600mm 이상 관로 교체 실적이 있는 업체(공동수급 가능)
59 | 여수발전본부 | 2019.09 | 여수 #1,2 하반기 보일러 노내 비계 설치 및 해체 공사 | 보일러 점검용 비계 설치 및 해체 | 500 | 2개월 | 제한경쟁 | 1. 비계 면허 보유업체 2. 유동층 보일러(Wing Wall Type, 300t/h이상) 노내 비계 설치 공사 실적 업체
60 | 여수발전본부 | 2019.09 | #1,2 보일러 정비 및 운전편의시설 설치공사 | 접근 발판 사다리 등 편의시설 설치 | 300 | 2개월 | 제한경쟁 | 기계설비공사업 면허 소지업체
61 | 여수발전본부 | 2019.09 | 여수 취수로 준설공사 | 냉각해수 취수로 준설 | 500 | 6개월 | 제한경쟁 | 1. 준설공사업 면허 보유업체 2. 지역 제한
62 | 건설기술처 | 2019.11 | 영흥발전본부 제3회처리장 건설공사 | 영흥 제1회처리장 만지에 따른 신규 회처리장 건설 | 35000 | 24개월 | 제한경쟁 | 최근 10년간 발전소 회처리장, 준설토 투기장, 방파제 건설 시공실적 업체(공동수급 허용)
63 | 삼천포발전본부 | 2019.12 | 가상현실(VR) 기반 소방방재 체험장 설치 공사 | 통합방재센터 신축 건물 내 체험장 설치 | 300 | 8개월 | 일반경쟁 | 없음
64 | 영흥발전본부 | 2018-11-01 | IP 추기배관 교체공사 | IP 추기배관 교체공사 | 500 | 3개월 | 제한경쟁
65 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 2019년 3호기 계획예방정비공사(터빈,발전기) | 2019년 3호기 계획예방정비공사(터빈,발전기) | 6000 | 3개월 | 수의계약
66 | 영흥발전본부 | 2019-01-01 | 2019년 3호기 계획예방정비공사(보일러, 탈황설비) | 2019년 3호기 계획예방정비공사(보일러, 탈황설비) | 6000 | 3개월 | 수의계약
67 | 영동 | 2019.01 | 영동1호기 암모니아배관 설치 공사 | 암모니아 배관 설치 | 300 | 20일 | 제한경쟁 | 125MW급 이상 발전소 탈질설비 설치 실적업체 전소 개조 실적업체
68 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1~4 미분기 감속기 교체 단가공사 | 노후품 감속기 교체(OH시) | 450 | 12개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 감속기 교체실적 업체
69 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1~4 미분기 Grinding Roll 반출 육성용접 단가공사 | Grinding Roll 마모부 육성용접 | 300 | 12개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 육성용접 실적업체
70 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1~4 미분기 저널 유압 실린더 반출 수리공사 | 유압 실린더 분해정비 | 150 | 6개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소 실린더 반출수리 실적업체
71 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #1~6호기 TBN설비 해수배관 Lining 보수 단가공사 | TBN설비 해수배관 Lining 보수 단가공사 | 250 | 12개월 | 제한경쟁입찰 | Coating&Lining 정비적격업체
72 | 영흥발전본부 | 2019.01 | #2 탈질설비 촉매 1,3열 설치공사 | 탈질설비용 촉매 설치 | 244 | 1개월 | 제한경쟁 | 500MW 이상 석탄화력 발전소에 Plate Type 탈질촉매의 설치 실적을 보유한 건설산업기본법 에 의한 기계설비공사업 면허 업체
73 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 석탄취급설비 화재감지설비 개선공사 | 화재감지설비 개선 | 500 | 6개월 | 제한경쟁 | 소방설비 시공 면허 보유업체
74 | 동반성장처 | 2019.01 | 2018년도 토건시설물 유지보수공사 | 본사 사옥 및 사택 토건시설물 유지보수 | 630 | 12개월 | 제한경쟁 | 1. 시설물유지관리업 면허 보유업체 2. 지역 제한
75 | 분당발전본부 | 2019.02 | 2019년 건축물환경개선 및 기타공사 | 건축물 유지관리 | 200 | 12개월 | 일반경쟁 | 시설물 유지관리업 면허 소유
76 | 분당발전본부 | 2019.02 | 2019년 건축물환경개선 및 기타공사 | 건축물 유지관리 | 200 | 12개월 | 일반경쟁 | 시설물 유지관리업 면허 소유
77 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 터빈설비 Hydraulic Actuator 반출수리 공사 | 영흥 5호기 터빈설비 OH Hydraulic Actuator 반출 정비 | 600 | 1개월 | 제한경쟁 | 표준화력이상 터빈증기밸브 반출졍비 실적 업체
78 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 주제어설비 계획예방 정비공사(표준) | 영흥 5호기 주제어설비 계획예방 정비공사 | 200 | 50일 | 수의계약 | 국가계약법시행령 제26조 ①-2항 가, 바, 사
79 | 동반성장처 | 2019.02 | 본사 사옥 주차빌딩 구축공사 | 본사 사옥 주차빌딩 구축공사 | 3000 | 6개월 | 제한경쟁 | 1. 토목건축공사업 또는 건축공사업(공동)
80 | OE사업처 | 2019.03 | 2019년 ICT 유지보수 단가계약 | OE사업처 ICT 유지관리 | 100 | 12개월 | 제한경쟁 | 1. 정보통신공사업 면허 보유업체 2. 인천시 지역제한
81 | 영동 | 2019.03 | 영동 2호기 HIP Casing 교체공사 | HIP Casing 교체 | 700 | 3개월 | 수의계약
82 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #2 계측제어설비 계획예방정비공사 | 2호기 계측제어설비 계획예방정비공사 | 500 | 2개월 | 수의계약 | 우진엔리트코
83 | 분당발전본부 | 2019.04 | 2019년 정보통신유지보수 단가계약 공사 | 정보통신유지보수 | 160 | 12개월 | 제한경쟁 | 1. 정보통신공사 면허 보유업체 2. 한전 및 발전사 공사실적업체
84 | 영동 | 2019.04 | 영동 1,2호기 옥내소화전 설비보강 | 소화전 보강 | 200 | 4개월 | 제한경쟁 | 소방시설 면허
85 | 영흥발전본부 | 2019.04 | 산업소재 생산설비 생산량 향상을 위한 탈수계통 보강 | 산업소재 생산설비 탈수계통의 문제점 해결 및 생산량 향상 | 902 | 4개월 | 일반경쟁 | -
86 | 영흥발전본부 | 2019.05 | 영흥 6호기 보일러 및 공용설비 LED 교체 공사 | 6호기 보일러 및 공용설비 무전극등 → LED 교체공사 | 120 | 2개월 | 일반경쟁
87 | 발전처 | 2019.05 | 풍력발전설비 경상정비공사 | 신재생발전설비 적기 정비 및 유지·보수 전문성 향상을 위한 신재생 전문업체 계약 추진 | 900 | 12개월 | 제한경쟁 | 전기공사업 면허업체로 풍력발전설비 정비실적보유 업체
88 | 분당발전본부 | 2019.08 | 2019년도 #2GT A급 계획예방정비공사 | 계획예방정비공사 | 660 | 1.5개월 | 수의계약 | #1Block 경상정비공사 수행사
89 | 여수발전본부 | 2019.10 | 여수 KPS사무실 증축공사 | 여수 KPS사무실 증축 | 1000 | 15개월 | 제한경쟁 | 1. 건축공사업 또는 토목건축공사업 면허 보유업체 2. 지역 제한
90 | 건설기술처 | 2019.10 | 본사 어린이집 및 협력사 작업동 신축공사 | 본사 어린이집 및 협력사 작업동 신축공사 (건설분야) | 20000 | 21개월 | 제한경쟁 | 사옥 공사 실적 보유업체(공동수급 가능)
91 | 분당발전본부 | 2019.12 | 분당 업무동 인테리어 공사 | 내부 인테리어 공사 | 2000 | 18개월 | 일반경쟁
92 | 발전처 | 2019.12 | 2020년도 발전소 기전설비 경상정비공사 | 삼천포, 영흥, 여수, 분당 기전설비 경상정비로 발전설비 안정운영 | 70000 | 12개월 | 수의계약 (정부지침)
93 | 발전처 | 2019.12 | 2020년도 영동에코발전본부 기전설비 경상정비공사 | 영동 기전설비 경상정비로 발전설비 안정운영 | 7000 | 12개월 | 수의계약 (정부지침)

## 용역
○ 용역 발주예정 내역
(단위 : 백만원, VAT 제외)
No. | 발주사업소 | 발주예정월 | 건명 | 개요 | 예산액 | 용역기간 | 계약방법 | 입찰참가자격
1 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 제1-4호기 탈질설비 암모니아 분배시험 용역 | 탈질설비 암모니아 분배시험 시행 | 145 | 12개월 | 제한경쟁 | 탈질설비 분배.조정시험 관련 특허 보유 또는 사용가능 업체
2 | 사업전략실 | 2019.01 | 동해항 우드펠릿 부두 개발사업 | 사업 타당성 조사 | 150 | 10개월 | 일반경쟁 | 미정
3 | 삼천포발전본부 | 2019.01 | 삼천포 #1-4 OVATION SYSTEM 정밀점검 용역 | 삼천포 #1-4 OVATION SYSTEM 정밀점검 용역 | 800 | - | 수의계약 | 제작자정비
4 | 감사실 | 2019.02 | 종합감사시스템/상시모니터링 고도화 | 종합감사/상시모니터링기능 강화 | 200 | 6개월 | 제한경쟁 | 당해 용역과 같은종류의 용역계약실적
5 | 건설기술처 | 2019.02 | 영흥1,2환경설비 성능개선 용역 | 환경설비(탈황,탈질,집진설비) 성능개선 설계기술용역 | 10000 | 44개월 | 제한경쟁 | 최근 5년간 500MW 이상 석탄화력 환경설비 설계실적 보유업체
6 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 2019년도 사설항로표지물 연간위탁관리 용역 | 본부 항로 표지물 위탁 관리 | 150 | 12개월 | 일반경쟁 | 항로표지위탁관리업 등록업체
7 | 건설기술처 | 2019.02 | 신규전원 개발 | 제9차 전력수급대비 신규복합 타당성 조사 | 1300 | 3개월 | 일반경쟁 | - 종합 또는 설계 사업관리 건설기술용역업자로 등록 필한 업체 - 엔지니어링산업진흥법 의거 4개 기술부문(기계,전기,건설,산업), 8개 전문분야(일반산업기계, 전기설비, 도시계획, 구조, 토질지질, 측량지적, 항만해안, 프로젝트매니지먼트)에 모두 엔지니어링 사업자로 등록한 업체
8 | 삼천포발전본부 | 2019.02 | 사업장폐기물 위탁처리용역 연간 단가 계약 | 본부 사업장폐기물 위탁처리용역 | 700 | 12개월 | 제한경쟁 | 가. 폐기물관리법 제25조에 의거 폐기물 재활용업 허가업체 - 스스로 수집·운반이 가능하거나, 수집·운반업자와 분담이행방식에 의한 공동수급 가능 나. 자원순환기본법 제21조에 의거 소각 및 매립을 제외한 재활용이 가능한 업체
9 | 사업전략실 | 2019.02 | 가스복합 발전사업 | 가스복합 발전사업 관련 사업타당성 조사 | 100 | 10개월 | 일반경쟁 | 미정
10 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 암모니아저장설비 법정검사 용역 | 고압가스안전관리법에 따른 법정검사 | 100 | 1개월 | 제한경쟁 | 고압가스안전관리법에 따른 재검사 업체
11 | 건설기술처 | 2019.03 | 신재생 및 신사업 개발 기술지원 | 사업개발/설비개선 관련 기술지원용역 | 1500 | 24개월 | 일반경쟁 | - 종합 또는 설계 사업관리 건설기술용역업자로 등록 필한 업체 - 엔지니어링산업진흥법 의거 4개 기술부문(기계,전기,건설,산업), 8개 전문분야(일반산업기계, 전기설비, 도시계획, 구조, 토질지질, 측량지적, 항만해안, 프로젝트매니지먼트)에 모두 엔지니어링 사업자로 등록한 업체
12 | 동반성장처 | 2019.03 | 주말버스 임차용역 | 진주-수도권 주말버스 임차용역 | 250 | 12개월 | 제한경쟁 | 전세운수업등록업체
13 | 삼천포발전본부 | 2019.03 | 2019년도 공업용수 관로시설물 유지관리용역 | 공업용수관로 시설물 점검정비 | 400 | 12개월 | 제한경쟁 | 42km 이상 상수도 수도시설(관로분야)점검정비용역 실적업체
14 | 삼천포발전본부 | 2019.04 | 삼천포 토건시설물 안전진단용역 | 토건시설물 정밀안전진단 | 500 | 8개월 | 일반경쟁 | 안전진단전문기관
15 | 동반성장처 | 2019.04 | 구내식당 및 매점 위탁운영 | 본사 사옥 식당 및 매점 위탁용역 | 240 | 12개월 | 제한경쟁 | 중소기업 및 급식업등록업체
16 | 건설기술처 | 2019.05 | 삼천포발전본부 제2소수력 건설 설계기술용역 | 삼천포발전본부 제2소수력 건설 설계기술용역 | 1240 | 36개월 | 제한경쟁 | 단위용량 700kW 이상 수차발전기 설계, 제작 및 공급하여 계통연계로 1년 이상 정상운전중인 실적 보유 업체
17 | 발전처 | 2019.05 | 2019~2022년 갑종보호계전기 시험 용역 | 전기사업법의 법정 정기검사 및 전력설비 보호계통 신뢰성 확보를 위한 전사 갑종보호계전기 시험 전문업체 위탁 | 1000 | 36개월 | 제한경쟁 | 엔지니어링 활동 주체로 등록된 업체로써 5MVA 용량이상 설비 보호용 보호계전기 관련 시험용역 역무 실적이 있는 업체
18 | 발전처 | 2019.05 | 도면관리 선진화 시스템 보강 용역 | 영흥#3,4 및 삼천포#5,6 시범사업 완료에 따른 도면관리시스템 전사 확대시행으로 업무효율 상승 | 1000 | 12개월 | 제한경쟁 | 미정
19 | 신재생사업처 | 2019.06 | 완도금일해상풍력 인허가 지원용역 | 완도금일해상풍력 인허가 지원용역 | 4000 | 24개월 | 일반경쟁
20 | 신재생사업처 | 2019.07 | 인천초지해상풍력 사업 타당성 분석 기술용역 | 인천초지해상풍력 사업 타당성 분석 기술용역 | 2000 | 18개월 | 일반경쟁 | - 건설기술진흥법 에 따라 종합 또는 설계·사업관리(일반) 건설기술 용역업자로 등록을 필한 업체 - 엔지니어링산업진흥법 엔지니어링 사업자로 등록된 업체
21 | 신재생사업처 | 2019.07 | 인천덕적해상풍력 사업 타당성 분석 기술용역 | 인천덕적해상풍력 사업 타당성 분석 기술용역 | 2000 | 18개월 | 일반경쟁 | - 건설기술진흥법 에 따라 종합 또는 설계·사업관리(일반) 건설기술 용역업자로 등록을 필한 업체 - 엔지니어링산업진흥법 엔지니어링 사업자로 등록된 업체
22 | 신재생사업처 | 2019.09 | 통영욕지해상풍력 사업 타당성 분석 기술용역 | 통영욕지해상풍력 사업 타당성 분석 기술용역 | 2000 | 18개월 | 일반경쟁 | - 건설기술진흥법 에 따라 종합 또는 설계·사업관리(일반) 건설기술 용역업자로 등록을 필한 업체 - 엔지니어링산업진흥법 엔지니어링 사업자로 등록된 업체
23 | 건설기술처 | 2019.09 | 대구복합화력 건설사업 설계용역 | 대구복합화력 건설사업 설계용역 | 59540 | 54개월 | 제한경쟁 | 최근 5년간 국내외 500MW 이상 LNG 복합화력 설계실적 보유업체
24 | 삼천포발전본부 | 2019.12 | 삼천포발전본부 굴뚝자동측정기기(TMS) 위탁정비 용역 | 굴뚝자동측정기기(TMS) 위탁정비 | 424 | 24개월 | 일반경쟁 | 대기환경보전법 제32조의2에 의거 대기환경 측정기기 관리대행업 등록업체
25 | 삼천포발전본부 | 2019.12 | 삼천포발전본부 대기오염물질 측정용역 | 삼천포발전본부 대기오염물질 측정용역 | 183 | 12개월 | 일반경쟁 | 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」에 의한 측정대행업(대기분야) 등록업체
26 | 영흥발전본부 | 2019.12 | 영흥 1~4호기 잔사회(Reject Ash) 제2회처리장 신규 매립설비 설계기술용역 |  | 190 | 4개월 | 제한경쟁 | 건설기술진흥법 시행령 제44조에 따라 종합 또는 설계·사업관리(일반) 건설기술용역업자로 등록을 필한 업체
27 | 건설기술처 | 2019.01 | 발전기자재 품질검사 용역 | 발전기자재 품질검사 위탁용역 | 202 | 12개월 | 제한경쟁 | 중소기업기본법 제2조의 규정의거 중소기업자 (단 엔지니어링진흥법 및 동법 시행령, 규칙에 따른 '일반산업기계 및 전기설비 전문분야에 엔지니어링 사업자로 신고된 업체)
28 | 관리처 | 2019.01 | 2019 결산지원 및 회계자문 용역 | 별도∙연결 결산 지원 및 회계기준 관련 상시 자문 | 150 | 14개월 | 제한경쟁 | 회계법인
29 | 관리처 | 2019.01 | KOEN 중요기록물 DB구축 사업 | 중요 비전자 기록물 DB구축 | 199 | 6개월 | 일반경쟁 | 부정당업자로 지정되지 아니한 자 소프트웨어사업자로 신고를 필한 자 중소기업자로서, 직접생산확인 증명서를 보유한 자 소프트웨어 사업자로서 직접생산증명서 소지업체
30 | 관리처 | 2019.01 | 2019년 사외교육홈페이지 구축 및 운영용역 | 마이크로러닝, 이러닝 교육관리 | 1500 | 12개월 | 제한경쟁 | 운영실적
31 | 관리처 | 2019.01 | 2019년 직급.직위별 리더십 파이프라인 구축용역 | 직급별 리더십교육 | 150 | 12개월 | 제한경쟁 | 운영실적
32 | ICT보안처 | 2019.01 | 남동발전 전사 경비용역 | 본사 및 사업소 일반경비 및 특수경비 용역 | 16683 | 12개월 | 수의계약
33 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 영흥 #5,6 협력사 정비동 신축공사 설계용역 | #5,6 협력사 정비동 신축공사의 설계용역 | 155 | 24개월 | 일반경쟁 | 건축사법에 의한 건축사업무신고 및 건축사사무소
34 | 영흥발전본부 | 2019.01 | OH 비파괴검사 용역 | OH 비파괴검사 용역 | 250 | 2개월 | 제한경쟁
35 | 영흥발전본부 | 2019.01 | 복수기, CCW HE ECT 용역 | 복수기, CCW HE ECT 용역 | 200 | 3개월 | 제한경쟁
36 | 영흥발전본부 | 2019.02 | #3 전기집진기 전자카드 제작사 정밀점검 | #3 전기집진기 전자카드 제작사 정밀점검 | 100 | 1개월 | 제한경쟁
37 | 여수발전본부 | 2019.02 | 여수 내진성능보강공사 및 KPS사무실 증축공사 설계용역 | 여수 내진성능보강공사 및 KPS사무실 증축공사 설계용역 | 200 | 4개월 | 제한경쟁 | 1. 건축사 면허 보유 및 사무소 개설 업체 2. 지역 제한
38 | 영동에코발전본부 | 2019.02 | 영동 사업장폐기물(폐촉매) 위탁처리 | #1~2 운영에 따라 발생되는 폐촉매 위탁처리 | 180 | 12개월 | 일반경쟁
39 | 관리처 | 2019.02 | 2019년 초급간부 역량평가 운영용역 | 초급간부 대상 교육 및 평가 | 100 | 12개월 | 제한경쟁 | 운영실적
40 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 터빈설비 ECT 용역 | 영흥 5호기 터빈설비 OH ECT 용역 | 150 | 1개월 | 제한경쟁 | 와전류탐상(ECT) 장비를 보유한 업체로서 500MW이상 발전소 ECT 실적업체
41 | 영흥발전본부 | 2019.02 | 영흥 5호기 Safety Valve Poping Test 용역 | 영흥 5호기 터빈설비 OH Safety Valve Poping Test 용역 | 100 | 1개월 | 제한경쟁 | 안전밸브 동작시험장비 보유업체
42 | 영흥발전본부 | 2019.03 | #2 터빈 및 BFPT 비파괴검사 | 터빈 주요 부품 O/H 중 비파괴 검사 | 250 | 40일 | 제한경쟁 | 800MW LSB, L-1단 Dovetail(Bucket, Wheel) 시편 보유업체
43 | 발전처 | 2019.05 | 전력시장 총괄원가기반 정산조정계수 산정 용역 | 안정적인 전력거래 수익확보 기반조성 | 250 | 3개월 | 제한경쟁 | 미정
44 | 발전처 | 2019.06 | 발전설비 내진성능평가 조사 용역 | 산업부 "에너지시설 내진기준 공통적용사항 지침" 확정시 발전설비 내진 성능 보강 필요 | 2000 | 3개월 | 제한경쟁 | 미정
45 | 영흥발전본부 | 2019.06 | 영흥발전본부 승강기 & Lift Car 정비용역 | 승강기 경상정비 용역 | 250 | 12개월 | 제한경쟁 | 승강기 정비 자격업체
46 | 기획처 | 2019.08 | 효율적 조직운영을 위한 조직기능개선 용역 | 조직진단을 통한 조직 효율화 방안 제시 | 150 | 3개월 | 일반경쟁
47 | 영동에코발전본부 | 2019.08 | 매립석탄회 재활용 위탁처리 단가계약 | 매립석탄회 재활용 | 2346 | 12개월 | 일반경쟁 | 폐기물 수집운반 및 처리업 허가 업체
48 | 발전처 | 2019.08 | 전사 사업소 시뮬레이터 유지보수 용역 | 발전설비 인적실수 방지관련 운전원 및 제어정비원 숙련도 향상을 위한 시뮬레이터 설비 유지, 보수 | 600 | 18개월 | 미정 | 미정
49 | 분당발전본부 | 2019.09 | 대기 TMS 유지관리 용역계약 | 대기 TMS 유지관리 용역 | 115 | 12개월 | 제한경쟁 | - 환경 측정기기 관리 대행업에 등록되어 있는 업체 - 운용중인 Clean Sys 분석기 및 유속계 제작업체의 물품 공급 확약서 제출이 가능한 업체
50 | 건설기술처 | 2019.10 | 본사 어린이집 및 협력사 작업동 신축공사 건설사업관리 | 본사 어린이집 및 협력사 작업동 신축공사 건설사업관리 | 1500 | 22개월 | 제한경쟁 | 사옥 건설사업관리용역 실적 보유업체
51 | 발전처 | 2019.10 | 발전기술원 온라인 교육시스템 개선 용역 | 발전기술원 온라인 교육시스템 개선을 통한 사용자의 시스템 활용도 제고 | 150 | 3개월 | 제한경쟁 | 미정