## 집계
○ 2019년 3/4분기 발주계획 집계표
구 분 | 계 | 공 사 | 용 역 | 물 품
건 수 | 277 | 51 | 53 | 173
금 액(백만원) | 465213 | 397601 | 30317 | 37295

## 공사
한국환경공단 공사 발주계획(2019년 3분기)
순번 | 년 | 월 | 시기 | 입찰주체 | 공사명 | 주 공종 | 계약방법 | 예산액 ( 단위:백만원) | 부서명 | 담당자 | 전화번호 | 비고
1 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 영월정수장 급속여과지 정수변,역세변 밸브교체공사 | 토목 | 소액수의 | 25 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김봉기 | 033-812-3813
2 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 영월군 주천면(좌편)일원 노후 상수관로 교체공사 | 토목 | 적격심사 | 240 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김봉기 | 033-812-3813
3 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 영월군 노후 수도계량기 교체공사 | 토목 | 소액수의 | 30 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김봉기 | 033-812-3813
4 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 영월군 하송리(세무서)일원 노후 급수관로 교체공사 | 토목 | 소액수의 | 130 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김석중 | 033-812-3815
5 | 2019 | 7 | 중 | 충청권지역본부 사업계획부 | 청주 압수물보관용 판넬창고 증축공사 | 건축 | 적격심사 | 434 | 충청권지역본부 자원순환관리처 자원순환관리부 | 이미희 | 042-939-2308
6 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | '18년 의령군 지방상수도 현대화사업 블록구축공사 | 토목 | 적격심사 | 3700 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 이명재 | 032-590-5677
7 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 울진군 평해남대천 생태하천복원사업 시설공사 | 토목 | 적격심사 | 6000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 박재혁 | 032-590-4500
8 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 음성군 응천 생태하천복원사업 시설공사 | 토목 | 적격심사 | 6000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 박재혁 | 032-590-4500
9 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 안동시 중구1처리분구 노후하수관로 정비사업 | 토목 | 적격심사 | 24022 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 손영진 | 032-590-4346
10 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 원주시 단계천 생태하천복원사업 시설공사 | 토목 | 적격심사 | 35000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 박재혁 | 032-590-4500
11 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 백산배수지 전동밸브 TM 구축공사 | 토목 | 소액수의 | 30 | 본사 수도통합운영센터 운영관리부 | 소현수 | 032-812-3802
12 | 2019 | 7 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 파주수거사업소 부지포장공사 | 토목 | 소액수의 | 41 | 수도권동부지역본부 자원순환관리처 자원순환사업부 | 최미영 | 031-590-0645
13 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 석면건축자재 보수 공사 | 시설물유지관리업 | 적격심사 | 55 | 본사 생활환경안전처 석면환경안전부 | 최형길 | 032-590-4754
14 | 2019 | 7 | 말 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 마산수거사업소 농약용기 보관창고 신축공사 | 건축 | 적격심사 | 245 | 부울경지역본부 자원순환관리처 자원순환사업부 | 김태진 | 051-366-3721
15 | 2019 | 7 | 말 | 호남권지역본부 사업계획부 | 정읍청사 야적부지 포장공사 | 토목 | 적격심사 | 322 | 전북지사 자원순환지원부 | 김용주 | 063-279-0817
16 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 의성군 안계 공공하수처리시설 증설사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 23750 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 신원정 | 032-590-4331
17 | 2019 | 8 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 안성폐비닐처리시설 벽체판넬보강공사 | 건축 | 적격심사 | 110 | 수도권동부지역본부 자원순환관리처 자원순환사업부 | 이창수 | 031-590-0643
18 | 2019 | 8 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 전주수거사업소 농약빈병 보관창고 신축공사 | 건축,토목 | 적격심사 | 112 | 전북지사 자원순환지원부 | 김용주 | 063-279-0817
19 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 백산배수지 차염발생기 설치공사 | 기계 | 소액수의 | 130 | 본사 수도통합운영센터 운영관리부 | 소현수 | 032-812-3802
20 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 영월정수장 여과지 및 배수지8개소 난간설치공사 | 토목 | 소액수의 | 131 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김석중 | 033-812-3815
21 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 전기자동차 급속충전기 설치공사 | 전기 | 적격심사 | 4050 | 본사 환경인증검사처 자동차환경계획부 | 유동건 | 032-590-3679
22 | 2019 | 8 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 강릉 옥천동 대기오염측정소 신규설치 공사 | 건축 | 적격심사 | 110 | 수도권동부지역본부 환경관리처 대기관리부 | 이미희 | 031-755-5147
23 | 2019 | 8 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 인천 연희동 대기오염측정소 신규설치 공사 | 건축 | 적격심사 | 110 | 수도권동부지역본부 환경관리처 대기관리부 | 강석재 | 031-776-5151
24 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 여주 매류 마을하수도설치사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 8000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 이종석 | 032-590-4337
25 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 창원시 적현 사업장 일반폐기물 매립장 2단계사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 10009 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 옥종민 | 032-590-4605
26 | 2019 | 8 | 말 | 충청권지역본부 사업계획부 | 충남 보령시 유해대기측정소 건축공사 | 건축 | 소액수의 | 80 | 충청지역본부 환경관리처 대기관리부 | 정승국 | 042-939-2222
27 | 2019 | 8 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 서울역 대기오염측정소 신규설치 공사 | 건축 | 적격심사 | 110 | 수도권동부지역본부 환경관리처 대기관리부 | 강석재 | 031-776-5151
28 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 비상발전기 구축 | 전기 | 적격심사 | 280 | 본사 환경기술연구소 정보관리부 | 손창수 | 032-590-3287
29 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 파주시 노후하수관로 정비사업 | 토목 | 적격심사 | 8878 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 남정 | 032-590-4341
30 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 예산읍 1단계하수관로정비사업 | 토목 | 적격심사 | 30919 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 노용만 | 032-590-4365
31 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 2019년 익산왕궁 매입축사 지장물철거공사 | 기타 | 적격심사 | 2540 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 남궁숙 | 032-590-4483
32 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 장군면 공공하수처리시설 설치사업(2단계) | 산업환경설비 | 적격심사 | 16366 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 남정 | 032-590-4341
33 | 2019 | 9 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 부안 제3농공단지 폐수시설 소방공사 | 소방 | 적격심사 | 23 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 문혁 | 063-584-7009
34 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | 수질자동측정망 설치사업 시설공사 | 토목 | 적격심사 | 1000 | 본사 물환경관리처 수질측정망부 | 김주한 | 032-590-3931
35 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | 영월군 상동지역 수압안정화(조절지)공사 | 토목 | 적격심사 | 1370 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김석중 | 033-812-3815
36 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 산청군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 8400 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 정창호 | 032-590-5682
37 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 구례군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 8900 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 나정립 | 032-590-5683
38 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 보은군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 10600 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 장경훈 | 032-590-5681
39 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 무주군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 10800 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 장경훈 | 032-590-5681
40 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 성주군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 10900 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 김희연 | 032-590-5685
41 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 울진군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 12600 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 이명재 | 032-590-5677
42 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 하동군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 15300 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 정창호 | 032-590-5682
43 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | '17년 영광군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 | 토목 | 적격심사 | 19200 | 본사 상하수도시설처 지방상수도 현대화사업 설계TF팀 | 서지현 | 032-590-5686
44 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 정암사 등 5개소 급수구역 확장 | 토목 | 적격심사 | 400 | 수도통합운센터 운영관리부 | 박형준 | 033-812-4081
45 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 정선군 임계정수장 시설개선 | 토목 | 적격심사 | 1126 | 수도통합운센터 운영관리부 | 박형준 | 033-812-4081
46 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 홍천군 노천 외 7개 소규모공공하수처리시설 개량·개선사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 4000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 서석호 | 032-590-4349
47 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 평촌노화지구 공공하수처리시설설치사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 10480 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 노용만 | 032-590-4365
48 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 울진군 울진 하수관로 정비사업(2단계) | 토목 | 적격심사 | 10943 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 김호섭 | 032-590-4364
49 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 구만종경 하수처리 설치사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 12490 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 노용만 | 032-590-4365
50 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 예산군 덕산하수처리시설 증설사업 | 산업환경설비 | 적격심사 | 15610 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 노용만 | 032-590-4365
51 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 | 산업환경설비 | 일괄입찰 | 61500 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 최해성 | 032-590-4617

## 용역
한국환경공단 용역 발주계획(2019년 3분기)
순번 | 년 | 월 | 시기 | 입찰주체 | 용역명 | 종류 | 계약방법 | 예산액 (천원) | 부서명 | 담당자 | 전화번호 | 비고
1 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 유해대기관리업무 전문인 배상책임보험 | 일반용역 | 적격심사 | 30000 | 본사 대기환경처 대기정책지원부 | 박진영 | 032-590-3596
2 | 2019 | 7 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 이천시 하수저류시설 설치사업 건설폐기물처리용역 | 일반용역 | 소액수의 | 37950 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리6부 | 유승엽 | 032-634-0023
3 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 2019 국제물주간 홍보부스 구성 및 운영 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 67200 | 홍보실 홍보부 | 김철한 | 032-590-3018
4 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | COP25 한국홍보관 설치 및 운영 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 240000 | 본사 기후변화대응처 기후정책지원부 | 권성희 | 032-590-3412
5 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 가평군 노후관로정비사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 272638 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 맹진영 | 032-590-4347
6 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 파주시 광탄 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 1033970 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 고현웅 | 032-590-4334
7 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 가평군 3개소 공공하수처리시설 설치사업(현리,산유,용문천) 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 1451731 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 정용현 | 032-590-4339
8 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 영월군 주천면(좌편)일원 노후 상수관로 교체공사 폐기물처리용역 | 일반용역 | 소액수의 | 24000 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김봉기 | 033-812-3813
9 | 2019 | 7 | 중 | 충청권지역본부 사업계획부 | 폐농약용기류(플라스틱) 운송용역 | 일반용역 | 적격심사 | 25000 | 충청권지역본부 자원순환관리처 자원순환지원부 | 강희경 | 042-939-2307
10 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 환경전문심사원 중장기 운영모델 구축 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 100000 | 본사 환경전문심사원 통합심사지원부 | 손규동 | 032-590-4956
11 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 미래폐자원 거점수거 수도권센터 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 155000 | 본사 환경성보장처 자동차환경성부 | 임부택 | 032-590-4226
12 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 청주시 현도일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 531500 | 본사 수생태시설처 수생태설계부 | 양형조 | 032-590-4512
13 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 해외 온실가스 감축 신규사업 타당성 조사 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 560000 | 본사 배출권관리처 상쇄제도운영부 | 박범웅 | 032-590-5622
14 | 2019 | 7 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | GIS DB구축용역 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 849200 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김청수 | 063-636-8042
15 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 환경정보 융합 빅데이터 플랫폼 구축 2차 사업 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 1044000 | 환경기술연구소 빅데이터플랫폼구축TF팀 | 이경철 | 032-590-5673
16 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 양평군 KH지역 정화검증용역 | 일반용역 | 소액수의 | 45000 | 본사 토양지하수처 토양지하수계획부 | 안하야 | 032-590-3819
17 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 혈리정수장 급속여과기 교체 실시설계용역 | 기술용역 | 적격심사 | 65000 | 본사 수도통합운영센터 운영관리부 | 우태성 | 032-812-3810
18 | 2019 | 7 | 말 | 충청권지역본부 사업계획부 | 영농폐비닐 업체공급 운송용역 | 일반용역 | 적격심사 | 80000 | 충청권지역본부 자원순환관리처 자원순환지원부 | 강희경 | 042-939-2307
19 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 실시간 수량관리스템 확대구축 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 115000 | 상수도처 수도정보부 | 김현철 | 032-590-5550
20 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 2020년 환경달력 제작 | 일반용역 | 기술가격동시입찰 | 120000 | 홍보실 홍보부 | 유창열 | 032-590-3013
21 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 2030 중장기 경영계획 수립 용역 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 330000 | 본사 기획조정처 기획조정부 | 이창주 | 032-590-3116
22 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 폐기물 직매립제로화(처분부담금) 관리시스템 기능 고도화 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 370000 | 본사 자원순환처 폐기물처분부담금부 | 김생 | 032-590-5087
23 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 김해시 자원순환센터 현대화사업 환경영향평가 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 900000 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 안성원 | 032-590-4566
24 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 옥천 노후 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 1336000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 이종석 | 032-590-4337
25 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 양구군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 2575000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 임준호 | 032-590-4343
26 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 화천군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 2634000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 임준호 | 032-590-4343
27 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 의령군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 3189000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 임준호 | 032-590-4343
28 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 폐기물 직매립제로화(처분부담금) 관리시스템 기능 고도화 감리용역 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 35000 | 본사 자원순환처 폐기물처분부담금부 | 김생 | 032-590-5087
29 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 2019년 업무용차량 자동차보험 가입 | 일반용역 | 소액수의 | 45000 | 본사 경영지원처 동반성장부 | 정준수 | 032-590-3627
30 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 기본 및 실시설계 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 400000 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 옥종민 | 032-590-4605
31 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 전기자동차 급속충전기 설치공사 감리 | 기술용역 | 적격심사 | 405000 | 기후대기본부 환경인증검사처 자동차환경계획부 | 유동건 | 032-590-3679
32 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 창원시 성산자원회수시설2호기대보수사업 기본설계 및 입찰안내서 작성 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 662000 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 최해성 | 032-590-4617
33 | 2019 | 8 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 제주지사 저급폐비닐 용차 운송용역 | 일반용역 | 적격심사 | 80000 | 호남권지역본부 제주지사 | 김성후 | 064-721-6542
34 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 이천시 장호원 하수관로 정비사업 토질조사 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 98000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 신원정 | 032-590-4331
35 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 이천시 장호원 하수관로 정비사업 측량조사 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 215000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 신원정 | 032-590-4331
36 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 김해시 자원순환센터 주민편익시설 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 250000 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 안성원 | 032-590-4566
37 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 청주시 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 적격심사 | 1520000 | 본사 수생태시설처 수생태설계부 | 최도식 | 032-590-4519
38 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 생극 및 감곡 하수관로정비사업 토질조사 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 34000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 이춘성 | 032-590-4345
39 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 생극 및 감곡 하수관로정비사업 측량조사 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 76870 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 이춘성 | 032-590-4345
40 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 하수도시설 자산관리 실행방안 마련 연구 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 80000 | 본사 하수도처 관로정책지원부 | 신정섭 | 032-590-3788
41 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 홍천군 서면 모곡1리, 대곡리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 400000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 서석호 | 032-590-4349
42 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 홍천군 서면 어유포리 소규모공공하수처리시설 설치사업 및 와동1리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 550000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 서석호 | 032-590-4349
43 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 영덕/강구 도시침수예방사업 및 하수관로정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 1991000 | 상하수도시설처 상하수도설계부 | 손영진 | 032-590-4346
44 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 2019년 익산왕궁 매입축사 석면해체제거감리용역 | 일반용역 | 소액수의 | 22000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 남궁숙 | 032-590-4483
45 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 2019년 익산왕궁 매입축사 지정폐기물 처리용역 | 일반용역 | 적격심사 | 170000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 남궁숙 | 032-590-4483
46 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 2019년 익산왕궁 매입축사 가연성폐기물 처리용역 | 일반용역 | 적격심사 | 750000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 남궁숙 | 032-590-4483
47 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 2019년 익산왕궁 매입축사 건설폐기물 처리용역 | 일반용역 | 적격심사 | 1310000 | 본사 수생태시설처 수생태복원부 | 남궁숙 | 032-590-4483
48 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | 폐자원에너지 종합정보관리시스템 기능고도화 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 57000 | 폐자원사업처 폐자원에너지부 | 김석주 | 032-590-5404
49 | 2019 | 9 | 중 | 계약부 | 함양군 폐기물 매립시설 2단계 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 500000 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 최해성 | 032-590-4617
50 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 플레어스택 및 저장탱크 설치･운영 가이드 마련 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 150000 | 본사 환경전문심사원 석유화학업심사부 | 김진수 | 044-201-7503
51 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 국가수도정보시스템 고도화 및 수돗물안심확제 홈페이지 개선 | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 500000 | 상수도처 수도정보부 | 정용승 | 03-2590-5549
52 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | 김해시 자원순환센터 현대화사업 기본설계 및 입찰안내서 작성 용역 | 기술용역 | 적격심사 | 900000 | 본사 환경에너지시설처 에너지설계부 | 안성원 | 032-590-4566
53 | 2019 | 9 | 말 | 계약부 | IoT기반 공공하수처리시설 수질연계시스템 실증연구(Ⅱ) | 일반용역 | 협상에의한 계약 | 935000 | 환경기술연구소 연구개발부 | 박광찬 | 032-590-4824

## 물품
한국환경공단 물품 발주계획(2019년 3분기)
순번 | 년 | 월 | 시기 | 입찰주체 | 물품명 | 종류 | 계약방법 | 예산액 (천원) | 부서명 | 담당자 | 전화번호 | 비고
1 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 자력 선별기 | 전자석식 | 중앙조달 | 24210 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
2 | 2019 | 7 | 초 | 동반성장부 | 폐기물처분부담금 신규증원인력 업무용 및 인터넷 PC일체(13set) (1set : 본체2, 모니터1, SW2(한글, MS)) | 업무용 및 인터넷 PC | 종합쇼핑몰 | 25549 | 본사 자원순환처 폐기물처분부담금부 | 박성환 | 032-590-5084
3 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 조명기구 | LED다운 15W 외 | 종합쇼핑몰 | 25815 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
4 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 물재이용시설 설치사업 밸브류 | 체크밸브, 게이트밸브, 버터플라이밸브 (각 규격별) | 종합쇼핑몰 | 28443 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김광일 | 055-338-2365
5 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 물재이용시설 설치사업 정량펌프 | 다이아프램 펌프류 | 중앙조달 | 31406 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김광일 | 055-338-2365
6 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 부단수밸브 | 부단수밸브 | 종합쇼핑몰 | 36964 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
7 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 콘베이어 | 스크류형 | 자체조달 | 37000 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
8 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 맨홀뚜껑 | 원형, Φ265×200mm 외 | 종합쇼핑몰 | 37000 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 이남규 | 061-832-1102
9 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 전동기제어반 | 자립형 외 | 중앙조달 | 38933 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
10 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 철근 | SD300, D13~29 | 종합쇼핑몰 | 40000 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
11 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 항온항습장치 | - | 중앙조달 | 40000 | 본사 환경인증검사처 환경측정기검사부 | 김현민 | 032-590-4649
12 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 소프트실제수밸브 | 제수밸브 | 종합쇼핑몰 | 44146 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
13 | 2019 | 7 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 대기오염측정망 운영 관련 공기구비품 | 측정용 저울 등 | 자체조달 | 45000 | 수도권동부지역본부 환경관리처 대기관리부 | 이나경 | 031-776-5144
14 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 밸브류 | 제수밸브(소프트실) | 종합쇼핑몰 | 45000 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 이남규 | 061-832-1102
15 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 스티로폼 감용기 | 잉고트 감용형 | 중앙조달 | 45114 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
16 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 모노펌프 | 일축나사식 모노펌프 6대 | 중앙조달 | 46260 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
17 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 3.5톤 지게차 | 3.5톤 지게차 | 종합쇼핑몰 | 47700 | 전북지사 자원순환지원부 | 김용주 | 063-279-0817
18 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 레미콘 | 25×24×12 외 2종 | 종합쇼핑몰 | 50000 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
19 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | MCC | - | 중앙조달 | 50204 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
20 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 물재이용시설 설치사업 부스터펌프 | 부스터펌프 | 중앙조달 | 54440 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김광일 | 055-338-2365
21 | 2019 | 7 | 초 | 동반성장부 | 전자제품 | TV, 냉장고, 건조기, 문서세단기, 제세동기 | 종합쇼핑몰 | 56000 | 본사 물산업클러스터 운영준비단운영준비TF 실증화시설TF팀 | 권중대 | 053-269-4062
22 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 다이아프램펌프 | 다이아프램식 정량펌프 4대 | 중앙조달 | 58400 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
23 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 영월정수장 급속여과지 정수변,역세변 밸브교체 물품구매 | 정수변, 역세변 밸브 | 종합쇼핑몰 | 60000 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김봉기 | 033-812-3813
24 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 물재이용시설 설치사업 유량계 | 전자식유량계, 현장변환기반 등 | 중앙조달 | 61760 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김광일 | 055-338-2365
25 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 감시제어시스템 | 자립형 외 | 중앙조달 | 65264 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
26 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 물재이용시설 설치사업 감시제어시스템 | POS, HMI SW Package 및 부속기기 | 중앙조달 | 65762 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김광일 | 055-338-2365
27 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 구례군 지방상수도 현대화사업 밸브실 추가분 | 복합패널밸브실 | 종합쇼핑몰 | 70000 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 홍창우 | 062-783-3158
28 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 2020년도 업무용수첩 등 제작 | 업무용수첩 | 중앙조달 | 77000 | 본사 경영지원처 총무부 | 이수연 | 032-590-3215
29 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 옥외전광판 | 전광판 | 중앙조달 | 78200 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
30 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 혼합기 및 교반기 | 수중횡형 프로펠라형 5대, 수직 입축 교반기 2대 | 중앙조달 | 80200 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
31 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 스크류펌프 | 횡축 무폐쇄 스크류펌프 4대 | 중앙조달 | 82250 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
32 | 2019 | 7 | 초 | 충청권지역본부 사업계획부 | 폐쇄회로텔레비젼 시스템(CCTV) | IP IR SPEED DOME CAMERA 등 | 중앙조달 | 88000 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 김진국 | 041-681-1400
33 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | De-con chamber | 멸균장비 | 중앙조달 | 88000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 변균석 | 032-590-4778
34 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 분전반 | - | 중앙조달 | 97137 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
35 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 조명제어공사 | 중앙관제장치, S/W, 조명제어판넬 등 | 중앙조달 | 97237 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
36 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 토양·폐기물 분석 소모품 구매 | 분석 소모품 | 중앙조달 | 100000 | 본사 환경기술연구소 토양폐기물분석부 | 윤다정 | 032-590-4432
37 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 통신관급자재(MDF) | 통신장비 | 중앙조달 | 100000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
38 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 건축관급자재(엘리베이터) | 건축장비 | 종합쇼핑몰 | 100000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
39 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 STS폴리에스틸렌관 | 스폴관 | 종합쇼핑몰 | 100008 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
40 | 2019 | 7 | 초 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 아스콘 | 표층, 기층, 투수 | 종합쇼핑몰 | 101375 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 이한호 | 054-674-2612
41 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 송풍기 | 루츠브로워 5대 | 중앙조달 | 102141 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
42 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 수배전반 | - | 중앙조달 | 102530 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
43 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 혼합골재 | 보조기층 | 종합쇼핑몰 | 119500 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 이남규 | 061-832-1102
44 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 재활용품 수선별대 | 장방형 철구조물 | 중앙조달 | 125448 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
45 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 데크플레이트 | DECK-TG15, TG35, TG45 | 종합쇼핑몰 | 128774 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
46 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 살균기 | 자외선 조사방식 살균기 3대 | 중앙조달 | 129000 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
47 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 발리스틱 선별기 | 밀폐형 | 중앙조달 | 131278 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
48 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | EHP설치공사 | 실내기, 실외기, 배관 설치공사 등 | 중앙조달 | 136152 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
49 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 구례군 지방상수도 현대화사업 가압펌프 추가분 | 부스터 펌프 | 중앙조달 | 150000 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 홍창우 | 062-783-3158
50 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 철캔 및 알루미늄 압축기 | 유압식, 2중 호퍼식 | 중앙조달 | 152282 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
51 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 슬러지 펌프 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 172890 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
52 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 잔류성유기오염물질 시험분석 물품 단가계약 | 시약류, 유리기구류, 소모품 등 138종 | 중앙조달 | 175552 | 본사 화학물질관리처 POPs측정망부 | 김현정 | 032-590-4889
53 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 함안침수예방 설치사업 콘크리트호안 및 옹벽블록 | 식생옹벽블록 | 종합쇼핑몰 | 184153 | 부울경지역본부환경시설관리처 공사관리1부 | 정상재 | 055-585-7419
54 | 2019 | 7 | 초 | 충청권지역본부 사업계획부 | 유량계 | 전자유량계 등 | 종합쇼핑몰 | 190000 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 김진국 | 041-681-1400
55 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 레미콘 25-21-08 | 레미콘 | 종합쇼핑몰 | 242620 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
56 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 자동제어설치공사 | 중앙관제장치, S/W, 현장제어반 등 | 중앙조달 | 255387 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
57 | 2019 | 7 | 초 | 충청권지역본부 사업계획부 | 계측기기 | 초음파식 농도계 등 | 중앙조달 | 260000 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 김진국 | 041-681-1400
58 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 컨베이어류 | 벨트식 등 13종 | 중앙조달 | 267860 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
59 | 2019 | 7 | 초 | 호남권지역본부 사업계획부 | 광학선별기 | 다종자동선별방식 | 중앙조달 | 268143 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 성성모 | 041-752-0474
60 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 TMS | 수질 TMS설비 | 중앙조달 | 286400 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
61 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 보조기층 40mm혼합 | 보조기층 | 중앙조달 | 296604 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
62 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 탈수기 | 원심탈수기 3대 | 중앙조달 | 390000 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
63 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 기타수질분석기 | 물품구매 | 중앙조달 | 400000 | 본사 수생태시설처 수생태정책지원부 | 박제필 | 032-590-4496
64 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | 엘리베이터 | 15~20인승, 4층, 방화도어 등 | 중앙조달 | 455994 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
65 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 계측기기 | 현장계측기기 | 중앙조달 | 488780 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
66 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 아스콘 기층 BB-2 | 아스콘 | 종합쇼핑몰 | 504178 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
67 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 김해 하수증설사업 탈취기 | 약액세정식(와류믹스형) 3대 | 중앙조달 | 508000 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김지인 | 055-322-1060
68 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 아스콘 표층 WC-2 | 아스콘 | 종합쇼핑몰 | 518036 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
69 | 2019 | 7 | 초 | 계약부 | GHP설치공사 | 실내기, 실외기, 배관 설치공사 등 | 중앙조달 | 742093 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
70 | 2019 | 7 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 창녕지방상수도 설치사업 덕타일주철관 | 주철관 | 종합쇼핑몰 | 988197 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 박달성 | 055-532-1251
71 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-PC 빗물받이 | PC 빗물받이 | 종합쇼핑몰 | 22007 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
72 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-맨홀뚜껑 | 맨홀뚜껑 | 종합쇼핑몰 | 23612 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
73 | 2019 | 7 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 편흡입벌류트펌프 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 23716 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
74 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 라돈 알람기 | 라돈 알람기 | 자체조달 | 25000 | 본사 생활환경안전처 주거환경관리부 | 서병량 | 032-590-3562
75 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 스토리지 디스크 증설 | 서버용 저장장치 | 중앙조달 | 30000 | 본사 물환경관리처 수질관제부 | 현승진 | 032-590-3943
76 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-경계석 | 경계석 | 종합쇼핑몰 | 31551 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
77 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-이중벽PE관 | 이중벽PE관 | 종합쇼핑몰 | 32790 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
78 | 2019 | 7 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 정량펌프 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 35539 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
79 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-혼합골재 | 혼합골재 | 종합쇼핑몰 | 47539 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
80 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 총유기탄소 연속자동측정기기 | 총유기탄소-고온연소산화법 | 자체조달 | 48600 | 본사 환경인증검사처 환경측정기검사부 | 한동신 | 031-590-4668
81 | 2019 | 7 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 부스터펌프 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 48730 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
82 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 영월군 노후 수도계량기 교체 물품구매 | 수도계량기 | 종합쇼핑몰 | 70000 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 김봉기 | 033-812-3813
83 | 2019 | 7 | 중 | 동반성장부 | 업무용 PC | 컴퓨터 | 종합쇼핑몰 | 80000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
84 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-원형맨홀 | 원형맨홀 | 종합쇼핑몰 | 106723 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
85 | 2019 | 7 | 중 | 계약부 | 악취기술진단 소모품 | 알루미늄백 등 | 중앙조달 | 150000 | 본사 기후대기본부 악취관리처 악취진단2부 | 김자현 | 042-939-2495
86 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-GRP관 | GRP관 | 종합쇼핑몰 | 386658 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
87 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-PCBOX | PCBOX | 종합쇼핑몰 | 424144 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
88 | 2019 | 7 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 2016년 침수예방사업(가평군)-아스콘 | 아스콘 | 종합쇼핑몰 | 587678 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 남기연 | 031-582-8580
89 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 시설공사(울진사동하수) 관급자재(PC맨홀펌프실) | 조립식PC맨홀펌프실 | 종합쇼핑몰 | 22138 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 전홍렬 | 054-788-4888
90 | 2019 | 7 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 목재데크 | 목재데크 | 종합쇼핑몰 | 28392 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리6부 | 김완수 | 031-638-0739
91 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 포장재질검사장비(FT-IR) | 적외선분광기 | 중앙조달 | 32000 | 본사 자원재활용처 환경포장관리부 | 김현우 | 032-590-4917
92 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 목재판재 | T=30mm이상 방부목 | 종합쇼핑몰 | 32060 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 안병광 | 054-931-0951
93 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 경화흙포장(황토포장) | T100 습식 | 종합쇼핑몰 | 35030 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 안병광 | 054-931-0951
94 | 2019 | 7 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 아스팔트 | 칼라아스팔트 | 종합쇼핑몰 | 38070 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리6부 | 김완수 | 031-638-0739
95 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 초화류 | 감국, 갯버들, 노루오줌 등 | 종합쇼핑몰 | 39766 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 안병광 | 054-931-0951
96 | 2019 | 7 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 차량방호책 | 난간 | 종합쇼핑몰 | 41658 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리6부 | 김완수 | 031-638-0739
97 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 시설공사(울진사동하수) 관급자재(맨홀뚜껑) | 맨홀뚜껑 | 종합쇼핑몰 | 45000 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 전홍렬 | 054-788-4888
98 | 2019 | 7 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 가평군 달전천 생태하천 복원사업 관급자재(제수 밸브) | 제수 밸브 | 종합쇼핑몰 | 46722 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 박순제 | 031-581-0505
99 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 시설공사(울진사동하수 )관급자재( PVC이중벽관) | PVC이중벽관 | 종합쇼핑몰 | 51468 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 전홍렬 | 054-788-4888
100 | 2019 | 7 | 말 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 협잡물 이송 컨베이어 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 62700 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
101 | 2019 | 7 | 말 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 약품탱크 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 76285 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
102 | 2019 | 7 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 가평군 달전천 생태하천 복원사업 관급자재(수중펌프) | 수중 펌프 | 종합쇼핑몰 | 83100 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 박순제 | 031-581-0505
103 | 2019 | 7 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 시설공사(울진사동하수) 관급자재(PC맨홀) | 조립식PC맨홀 | 종합쇼핑몰 | 96677 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 전홍렬 | 054-788-4888
104 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 재염소투입기 1식 | 재염소투입기 | 종합쇼핑몰 | 100000 | 물환경본부 수도통합운영센터 운영관리부 | 박형준 | 033-812-4081
105 | 2019 | 7 | 말 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 수중 횡축 교반기 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 110770 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
106 | 2019 | 7 | 말 | 충청권지역본부 사업계획부 | 수중펌프 | 이송펌프, 배수펌프 | 중앙조달 | 206062 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 신승훈 | 041-751-7526
107 | 2019 | 7 | 말 | 충청권지역본부 사업계획부 | 계장제어장치 | 계장제어 | 중앙조달 | 273686 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 신승훈 | 041-751-7526
108 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 배출가스측정장치(2륜차용) 업그레이드 | WMTC, CVS+PM | 중앙조달 | 350000 | 본사 환경인증검사처 자동차인증검사부 | 김광철 | 032-590-5171 | 수의계약
109 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 배출가스측정장치(2륜차용) | WMTC, CVS+PM | 중앙조달 | 750000 | 본사 환경인증검사처 자동차인증검사부 | 김광철 | 032-590-5171
110 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | 차대동력계(2륜차용) | WMTC, single-roll | 중앙조달 | 900000 | 본사 환경인증검사처 자동차인증검사부 | 김광철 | 032-590-5171
111 | 2019 | 7 | 말 | 계약부 | UPLC, HPLC, LCMS/MS, GCMS 각 1종 | 분석장비 | 중앙조달 | 900000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
112 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 시멘트 | - | 종합쇼핑몰 | 41424 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
113 | 2019 | 8 | 초 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 측정기기 소모품 구입 | 센서류 | 자체조달 | 45000 | 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부 | 정용재 | 053-280-3861
114 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 알루미늄 세라믹판넬 | 평판, 3T(AL세라믹코팅) | 종합쇼핑몰 | 53430 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
115 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 수중펌프 | 수중, 고형물이송펌프 | 중앙조달 | 116526 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
116 | 2019 | 8 | 초 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 5톤 크레인 차량 | 화물 차량 | 중앙조달 | 119000 | 부산울산경남지역본부 자원순환관리처 자원순환사업부 | 김태진 | 051-366-3721
117 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 수질TMS CCTV 시범구축 | CCTV 및 영상서버 | 중앙조달 | 120000 | 본사 물환경관리처 수질관제부 | 현승진 | 032-590-3943
118 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 탈수기 | 다중원판형 스크류 농축탈수기 | 중앙조달 | 135000 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
119 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 처리수배출장치 | 에어벤트식 전동구동형 | 중앙조달 | 170000 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
120 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 협잡물종합처리기 | 일체형 종합협잡물 처리기 | 중앙조달 | 174350 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
121 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 탈취기 | 약액세정식(탈취팬포함) | 중앙조달 | 190200 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
122 | 2019 | 8 | 초 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 포기장치 | 속도가변형 표면 포기장치 | 중앙조달 | 209000 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 고영민 | 032-888-8452
123 | 2019 | 8 | 초 | 동반성장부 | 사무실 책상, 서랍 등 | 사무기기 | 종합쇼핑몰 | 300000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
124 | 2019 | 8 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 가평군 환경기초시설 확충사업 협잡물처리기 구매 | 협잡물처리기 | 중앙조달 | 304700 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김유승 | 033-682-9666
125 | 2019 | 8 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 가평군 환경기초시설 확충사업 BIO-FILTER 구매 | 탈취기 | 중앙조달 | 360511 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김유승 | 033-682-9666
126 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 실험용 후드, 시약장, 실험테이블 등 | 실험사무기기 | 중앙조달 | 700000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
127 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 생물농축성 장치 | 독성시험장비 | 중앙조달 | 800000 | 본사 화학물질평가처 화학물질평가지원부 | 서원주 | 032-590-4781
128 | 2019 | 8 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 가평군 환경기초시설 확충사업 탈수기 구매 | 탈수기 | 중앙조달 | 868020 | 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 김유승 | 033-682-9666
129 | 2019 | 8 | 초 | 계약부 | 전기자동차 급속충전기 구매 | 충전장치 | 중앙조달 | 3000000 | 본사 환경인증검사처 자동차환경계획부 | 유동건 | 032-590-3679
130 | 2019 | 8 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 유량계 | 전자식 32A 외 3종 | 종합쇼핑몰 | 22090 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 문혁 | 063-584-7009
131 | 2019 | 8 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 실험대 | 실험대 | 종합쇼핑몰 | 23000 | 부산울산경남지역본부 환경관리처 대기관리부 | 지홍규 | `
132 | 2019 | 8 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 레미콘 | 25-18-12 외 3종 | 종합쇼핑몰 | 23101 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 문혁 | 063-584-7009
133 | 2019 | 8 | 중 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 낙동강수계 수질자동측정기기소모품 | TOC/TN/TP측정기기 소모품 | 자체조달 | 30003 | 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부 | 이황우 | 053-280-3867
134 | 2019 | 8 | 중 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 대기오염측정망 운영 관련 공기구비품 | UPS 등 | 자체조달 | 45000 | 수도권동부지역본부 환경관리처 대기관리부 | 이나경 | 031-776-5144
135 | 2019 | 8 | 중 | 계약부 | 지하매설배관 방식탐지기 | DIPS,DCVG | 종합쇼핑몰 | 100000 | 본사 화학물질관리처 취급시설진단부 | 장일규 | 032-590-4982
136 | 2019 | 8 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 서천군 판교천 생태하천 복원사업 관급자재(수문) 발주 | 수문 7조 | 종합쇼핑몰 | 129905 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 오현근 | 041-953-1990
137 | 2019 | 8 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 폴리머용해장치 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 148500 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
138 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 잡석 | ø40㎜,쇄석골재 | 종합쇼핑몰 | 26015 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
139 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 덕타일주철관 | 타이튼 직관 D80mm 외 다수 | 종합쇼핑몰 | 39461 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
140 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 혼합골재 | ø40㎜(재생,보조기층용) | 종합쇼핑몰 | 44175 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
141 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 레미콘 | 25-21-80 외 2종 | 종합쇼핑몰 | 45612 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
142 | 2019 | 8 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 낙동강수계 수질자동측정기기소모품 | 일반항목센서 | 중앙조달 | 50000 | 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부 | 이황우 | 053-280-3867
143 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 유리섬유관 | D600mm 외 다수 | 종합쇼핑몰 | 71490 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
144 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 혼합골재 | ø40㎜(보조기층용) | 종합쇼핑몰 | 76577 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
145 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 굴뚝배출가스 연속자동측정기 | SO2, CO, NOx, CH4, O2 분석장치 | 중앙조달 | 79000 | 본사 환경인증검사처 환경측정기검사부 | 홍용희 | 032-590-4661
146 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 고강성 PVC 이중벽관 | D150mm 외 다수 | 종합쇼핑몰 | 101150 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
147 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | PC 빗물받이 | 300×400×H900 | 종합쇼핑몰 | 112476 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
148 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 조립식 PC맨홀 | 1호 맨홀 외 다수 | 종합쇼핑몰 | 112629 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
149 | 2019 | 8 | 말 | 계약부 | 수질TMS VPN 클라이언트 구매 | 네트워크 보안장비 | 중앙조달 | 152000 | 본사 물환경관리처 수질관제부 | 현승진 | 032-590-3943
150 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 흄관 | 보통2종 D450mm 외 다수 | 종합쇼핑몰 | 161517 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
151 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 아스팔트 콘크리트 | #78 표층 및 #467 기층용 | 종합쇼핑몰 | 672583 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
152 | 2019 | 8 | 말 | 수도권서부지역본부 사업계획부 | 조립식 PC BOX | 3.00×2.00 , 토피3.0M이하 외 다수 | 종합쇼핑몰 | 1420746 | 수도권서부지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 유상원 | 031-221-5395
153 | 2019 | 9 | 초 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 낙동강수계 수질자동측정기기소모품 | TN/TP측정기기 소모품 | 자체조달 | 40000 | 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부 | 이황우 | 053-280-3867
154 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 측정기기 | 디지털레코더 | 중앙조달 | 40000 | 본사 환경인증검사처 남부측정기검사부 | 이상민 | 052-254-8215
155 | 2019 | 9 | 초 | 충청권지역본부 사업계획부 | 수충격방지설비 | 수충격방지설비 | 중앙조달 | 48291 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 신승훈 | 041-751-7526
156 | 2019 | 9 | 초 | 충청권지역본부 사업계획부 | 가압펌프 | 압력식 부스터펌프 | 종합쇼핑몰 | 63277 | 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리1부 | 신승훈 | 041-751-7526
157 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 전열교환기설치공사 | 공기순환기, 덕트 등 | 중앙조달 | 70613 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
158 | 2019 | 9 | 초 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 가평군 달전천 생태하천 복원사업 관급자재(유압식크랙수문) | 유압식크랙수문 | 종합쇼핑몰 | 87170 | 수도권 동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 박순제 | 031-581-0505
159 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 지열설치공사 | 펌프, 중앙제어설비, 천공 및 설치 등 | 중앙조달 | 440910 | 연수원건립사업 연수원건립TF팀 | 김인표 | 043-642-7922
160 | 2019 | 9 | 초 | 계약부 | 물산업클러스터 재료시험분야 실험분석장비 | 실험분석장비 | 중앙조달 | 6000000 | 물산업클러스터 운영준비TF | 홍철의 | 053-269-4072
161 | 2019 | 9 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | ㈜코비 TN, TP 측정기기 소모품(국가망) | 펌프튜브 등 | 자체조달 | 23000 | 호남지역본부 환경관리처 수질관리부 | 이승주 | 062-949-0725
162 | 2019 | 9 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 시마즈 TOC 측정기기 소모품(국가망, 새만금) | 실린지 등 | 자체조달 | 29000 | 호남지역본부 환경관리처 수질관리부 | 이승주 | 062-949-0725
163 | 2019 | 9 | 중 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 낙동강수계 수질자동측정기기소모품 | TOC측정기기 소모품 | 중앙조달 | 50000 | 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부 | 이황우 | 053-280-3867
164 | 2019 | 9 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 다항목 측정기기 소모품(국가망, 새만금) | DO 센서 등 | 자체조달 | 52000 | 호남지역본부 환경관리처 수질관리부 | 이승주 | 062-949-0725
165 | 2019 | 9 | 중 | 호남권지역본부 사업계획부 | 수질계측기 전광판 제조 및 설치 | 1식 | 중앙조달 | 63060 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 전진호 | 063-581-7075
166 | 2019 | 9 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 유지관리용 호이스트 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 89815 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
167 | 2019 | 9 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 원심탈수기 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 407000 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
168 | 2019 | 9 | 중 | 부산울산경남지역본부 사업계획부 | 밀양시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 협잡물종합처리기 | 산업환경설비 | 중앙조달 | 418000 | 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 공사관리3부 | 강경석 | 055-355-2947
169 | 2019 | 9 | 말 | 호남권지역본부 사업계획부 | 새만금수질자동측정망 COD 측정기기 조제시약 | 황산 등 | 자체조달 | 22000 | 호남지역본부 환경관리처 수질관리부 | 이승주 | 062-949-0725
170 | 2019 | 9 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 낙동강수계 수질자동측정기기소모품 | VOC측정기기 소모품 | 자체조달 | 30000 | 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부 | 이황우 | 053-280-3867
171 | 2019 | 9 | 말 | 수도권동부지역본부 사업계획부 | 측정기기 | 유속계 | 중앙조달 | 32000 | 수도권동부지역본부 환경관리처 대기관리부 | 최종인 | 031-776-5137
172 | 2019 | 9 | 말 | 호남권지역본부 사업계획부 | 펌프 | 수중모터펌프 | 종합쇼핑몰 | 44308 | 호남권지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 전진호 | 063-581-7075
173 | 2019 | 9 | 말 | 대구경북지역본부 사업계획부 | 오수받이 | 일반용경질폴리염화비닐제부속품 | 종합쇼핑몰 | 62745 | 대구경북지역본부 환경시설관리처 공사관리2부 | 정우식 | 054-732-4666