## Sheet1
■ 21년도 시설공사 발주계획(98건 / 261.0억원) | [11 empty] | 단위 : 억원
순번 | 유형 |  |  | 사업명 | 총사업비 | 예산액(21년) | 형태(공사/용역) | 사업계획 |  |  | 발주부대(발주부서) | 담당자(연락처)
| 공사 | 계약 | 집행잔액 |  |  |  |  | 발주예정(월) | 계약예정(월) | 계약종료예정(월)
1 | 신영공사 | 중앙계약 |  | 00창 급양대 저장창고 신축 | 87.42 | 87.42 | 공사 | 21년 5월 | 21년 6월 | 22년 12월 | 00본부 | 5급 박00(02-748-5465)
2 | 신영공사 | 중앙계약 | × | 00사 내진 보강 등 2건 | 30.35 | 0.61 | 공사 | 21년 10월 | 21년 11월 | 22년 6월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7136)
3 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00창 근무요원(병) 목욕탕 개선 | 1.97 | 1.97 | 공사/용역(폐기물) | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
4 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00사 유류배관 지상화 설치 | 0.67 | 0.67 | 공사 | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
5 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00창 리튬전지보관창고신축(추가,국방부지시) | 0.8 | 0.8 | 공사 | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
6 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00전대 유류누출 자동감지기 설치 | 2.8 | 2.8 | 공사/용역(폐기물) | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
7 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00전대 소방차고 증축 | 1.46 | 1.46 | 공사/용역(폐기물) | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
8 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00사 석면함유건물 개선 등 4건 | 19.92 | 15.7 | 공사/용역(폐기물/감리) | 21년 5월 | 21년 6월 | 22년 6월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
9 | 신영공사 | 부대계약 |  | 교육훈련장 구축 | 3.87 | 3.87 | 공사 | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
10 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00단 00훈련장 방음재 보강 | 0.93 | 0.93 | 공사 | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 12월 | 00단 | 5급 양00(053-750-7132)
11 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00지역 내진보강 | 1.04 | 1.04 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
12 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00사 해안 석축개선 00사 작전도로 개선 | 2.03 | 2.03 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
13 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00창 근무요원(병) 목욕탕 개선 00사 유류배관 지상화 설치 00창 리튬전지보관창고 신축 | 0.27 | 0.27 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
14 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00지역 노후 00숙소 개선 00전대 유류누출 자동감지기 설치 00전대 소방차고 증축 00전대 탄약고 신축 | 1.84 | 1.84 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
15 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00사 00센터 옥외소화시설 신설 00사 격오지 경계시설개선 00사 00센터 토목시설 개선 | 1.8 | 1.8 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
16 | 신영공사 | 부대계약 |  | 00사 석면함유건물 개선 등 4건 | 1.66 | 1.66 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
17 | 신영공사 | 부대계약 |  | 교육실습장 리모델링 | 0.33 | 0.33 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
18 | 신영공사 | 부대계약 |  | 교육훈련장 구축 00단 00훈련장 방음재 보강 | 0.37 | 0.37 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00단 | 6급 최00(053-750-7137)
19 | 용역 | 부대계약 | × | 21-00창 오수처리시설 위탁관리용역 | 0.11 | 0.11 | 용역 | 21년 1월 | 21년 2~3월 | 21년 12월 | 00사 00창 | 상사 김00(055-549-2986)
20 | 용역 | 중앙계약 | × | 21-00창 숲가꾸기 용역 | 3.44 | 3.44 | 용역 | 21년 1월 | 21년 2~3월 | 21년 12월 | 00사 00창 | 상사 김00(055-549-2986)
21 | 용역 | 중앙계약 | × | 21-00창 예초용역 | 1.95 | 1.95 | 용역 | 21년 1월 | 21년 2~3월 | 21년 12월 | 00사 00창 | 상사 김00(055-549-2986)
22 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-생활관 전력 증설공사 등 5건 설계용역 | 0.46 | 0.46 | 설계용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3657)
23 | 보수공사 | 중앙계약 | × | 21-00전단 00부두 보강공사(시설) | 6.18 | 6.18 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
24 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00전단 00부두 보강공사(폐기물) | 2.3 | 2.3 | 용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
25 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00전단 00부두 보강공사(관급) | 2.09 | 2.09 | 관급자재 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
26 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00전단 경계울타리 보강공사 | 0.53 | 0.53 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 성00(055-549-3654)
27 | 보수공사 | 중앙계약 | × | 21-00지역 방수공사 | 4.82 | 4.82 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 배00(055-549-3652)
28 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 노후시설 개선공사(시설) | 2.6 | 2.6 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 배00(055-549-3651)
29 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 노후시설 개선공사(관급) | 0.38 | 0.38 | 관급자재 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 배00(055-549-3651)
30 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 노후시설 개선공사 | 3.2 | 3.2 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 배00(055-549-3651)
31 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-3-00사 00전대 00중대 개선공사 | 3.22 | 3.22 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 배00(055-549-3652)
32 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-3-00사 00전대 00중대 개선공사(전기) | 0.7 | 0.7 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3664)
33 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-3-00사 00전대 00중대 개선공사(석면철거공사) | 0.4 | 0.4 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 배00(055-549-3652)
34 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-3-00사 00전대 00중대 개선공사(관급) | 0.4 | 0.4 | 관급자재 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 이00(055-549-3656)
35 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 벌목공사 | 1.51 | 1.51 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 8급 조00(055-549-3654)
36 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부대 소방설비 보수공사 | 1.71 | 1.71 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3657)
37 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부대 도로 포장공사 | 1.19 | 1.19 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
38 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부대 도로 포장공사(관급) | 1.27 | 1.27 | 관급자재 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
39 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부대 도로 포장공사(폐기물) | 0.66 | 0.66 | 용역 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
40 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-1-00창 무장/유도직장 보수공사 | 2.15 | 2.15 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 8급 배00(055-549-3662)
41 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 00호 창고 지붕 보수공사 | 1.72 | 1.72 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 최00(055-549-3661)
42 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-4-00사 00관 노후 승강기 교체 | 1.58 | 1.58 | 관급자재 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 강00(055-549-3646)
43 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-헬기장 패드 유도로등 설치공사 | 1.73 | 1.73 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3657)
44 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00수원지 정수처리시설 개선공사 | 2.16 | 2.16 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 장00(055-549-3646)
45 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-1-00전대 노후시설 개선공사 | 2.41 | 2.41 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 최00(055-549-3663)
46 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-1-00대대 절개지 및 기동로 개선공사 | 2.05 | 2.05 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 성00(055-549-3654)
47 | 보수공사 | 중앙계약 | × | 21-00부대 소화전 설치공사 | 4.63 | 4.63 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 양00(055-549-3645)
48 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00전대 지붕 보수공사 | 1.71 | 1.71 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 최00(055-549-3661)
49 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 노후 급수시설 개선공사 | 2.69 | 2.69 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 양00(055-549-3645)
50 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-1-00아파트 노후 급수배관 교체공사 | 1.2 | 1.2 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 최00(055-549-3663)
51 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부대 소방설비 보수공사 | 1.71 | 1.71 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3657)
52 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-3-00전대 정비시설 보수공사 | 1.75 | 1.75 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 9급 황00(055-549-3644)
53 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 부두 보수보강공사 | 2.46 | 2.46 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 중위 김00(055-549-3653)
54 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 보일러 및 냉온수기 세관공사 | 2.55 | 2.55 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 장00(055-549-3646)
55 | 보수공사 | 중앙계약 | × | 21-1-00지역 군화세척시설공사 | 5.6 | 5.6 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 박00(055-549-3643)
56 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-1-00지역 군화세척시설공사(전기) | 1.5 | 1.5 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 박00(055-549-3643)
57 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-5-00사 00관 0관 온수난방 개선공사 | 1.82 | 1.82 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 강00(055-549-3646)
58 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-5-00사 00관 0관 온수난방 개선 전기공사 | 0.55 | 0.55 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3664)
59 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 배수로 개선공사 | 2.51 | 2.51 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 성00(055-549-3654)
60 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 체육시설 개선공사 | 0.63 | 0.63 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
61 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 시스템 냉난방기 교체공사 | 3.08 | 3.08 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 장00(055-549-3646)
62 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-2-00사 노후 전기시설 보수공사 | 1.24 | 1.24 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 장00(055-549-3646)
63 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-2-00사 지휘관 관사 노후시설 보수공사 | 0.77 | 0.77 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 배00(055-549-3652)
64 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 노후 전기시설 보수 | 2.9 | 2.9 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 심00(055-549-3647)
65 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-5-00사 시스템냉난방기 교체 | 2.19 | 2.19 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 강00(055-549-3646)
66 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-1-00지역 노후 환경시설 개선공사 | 1.14 | 1.14 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 김00(055-549-3656)
67 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-2-00창 법사면 보강공사 | 2.31 | 2.31 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 성00(055-549-3654)
68 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 노후 설비시설 보수공사 | 0.98 | 0.98 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 이00(055-549-3656)
69 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 운송직장 개선공사 | 1.07 | 1.07 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 변00(055-549-3661)
70 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 주도로 배수로 개선공사 | 2.91 | 2.91 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
71 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 노후보일러 교체공사 | 2.93 | 2.93 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 최00(055-549-3663)
72 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00숙소 주차장 조성공사 | 3.29 | 3.29 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
73 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 변압기 교체공사 | 3 | 3 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3664)
74 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-3-00단 고압가스 방호시설구축공사 | 0.85 | 0.85 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 이00(055-549-3656)
75 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 노후설비 교체공사 | 1.53 | 1.53 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 장00(055-549-3646)
76 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00지역 오수처리시설 보수공사 | 1.11 | 1.11 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 7급 이00(055-549-3656)
77 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 소방시설 보수공사 | 1.1 | 1.1 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 8급 김00(055-549-3647)
78 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00사 노후건물 방수 | 2.46 | 2.46 | 관급자재 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 윤00(055-549-3662)
79 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-진입로 개선공사 | 2.16 | 2.16 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 김00(055-549-3665)
80 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00소 설비시설 보수공사 | 0.27 | 0.27 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 6월 | 00사 00전대 | 6급 장00(055-549-3646)
81 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00장 노후 배전판넬 보수공사 | 2.61 | 2.61 | 공사 | 21년 3월 | 21년 4월 | 21년 8월 | 00사 00전대 | 7급 심00(055-549-3647)
82 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00도 00관 전력증설공사 | 1.4 | 1.4 | 공사 | 21년 3월 | 21년 4월 | 21년 8월 | 00사 00전대 | 6급 이00(055-549-3657)
83 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 00대 여성편의시설 보수공사 | 0.43 | 0.43 | 공사 | 21년 2월 | 21년 3월 | 21년 5월 | 00사 (00대) | 7급 김00(055-549-1762)
84 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 00동 배수홈통 교체공사 | 0.27 | 0.27 | 공사 | 21년 2월 | 21년 3월 | 21년 5월 | 00사 (00대) | 7급 김00(055-549-1762)
85 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00전대 및 교회 외벽 도장공사 | 0.58 | 0.58 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 3월 | 00사 (00대) | 7급 김00(055-549-1762)
86 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 외벽 도장공사 | 0.89 | 0.89 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 3월 | 00사 (00대) | 7급 김00(055-549-1762)
87 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 00공장 콘크리트 포장공사 | 0.43 | 0.43 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00사 (00대) | 원사 이00(055-549-1761)
88 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 노후 유류탱크 교체공사 | 0.6 | 0.6 | 공사 | 21년 2월 | 21년 3월 | 21년 5월 | 00사 (00대) | 8급 신00(055-549-1767)
89 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00창 00공장 방폭등 교체공사 | 0.3 | 0.3 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00사 (00대) | 상사 임00(055-549-1770)
90 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부 00관 내·외부 도장공사 | 0.6 | 0.6 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00사 (00대) | 중사 신00(055-549-1769)
91 | 보수공사 | 부대계약 | × | 21-00부 00관 외벽 스톤코트 마감공사 | 0.5 | 0.5 | 공사 | 21년 1월 | 21년 2월 | 21년 4월 | 00사 (00대) | 중사 신00(055-549-1769)
92 | 신영공사 | 부대계약 | × | 21-00사 내진성능평가용역 | 0.66 | 0.66 | 용역 | 21년 3월 | 21년 4월 | 21년 10월 | 00사 (00대) | 상사 고00(055-549-1755)
93 | 신영공사 | 부대계약 |  | 21-00지역 00소 신축 통신공사 설계용역 | 0.09 | 0.09 | 설계용역 | 21년 2월 | 21년 2월 | 21년 3월 | 00사 (00전대) | 6급 이00(055-549-4735)
94 | 신영공사 | 부대계약 |  | 21-00창 본관 신축 통신감리용역 | 0.05 | 0.05 | 감리용역 | 21년 3월 | 21년 5월 | 21년 10월 | 00사 (00전대) | 6급 이00(055-549-4735)
95 | 신영공사 | 부대계약 |  | 21-00지역 00소 신축 통신감리용역 | 0.02 | 0.02 | 감리용역 | 21년 4월 | 21년 5월 | 21년 10월 | 00사 (00전대) | 6급 이00(055-549-4735)
96 | 신영공사 | 부대계약 |  | 21-00창 본관 신축 통신공사 | 2.68 | 2.68 | 공사 | 21년 3월 | 21년 5월 | 21년 10월 | 00사 (00전대) | 6급 이00(055-549-4735)
97 | 신영공사 | 부대계약 |  | 21-00창 00관 철거 대비 백본이전 통신공사 | 0.8 | 0.8 | 공사 | 21년 5월 | 21년 6월 | 21년 9월 | 00사 (00전대) | 6급 이00(055-549-4735)
98 | 신영공사 | 부대계약 |  | 21-00지역 00소 신축 통신공사 | 1.03 | 1.03 | 공사 | 21년 4월 | 21년 5월 | 21년 10월 | 00사 (00전대) | 6급 이00(055-549-4735)