## Sheet1
붙임.
■ 2022년 발주계획 | [11 empty] | (단위 : 천원)
연번 | 부대 | 사업명 | 대상품목(수량) | 총 사업비 | 22년 예산액 | 형태 (제조/구매/용역/공사) | 사업기간 |  |  | 발주부대 (발주부서) | 現 진행 상태 | 담당자 (연락처 : 02-810-0000)
[7 empty] | 발주예정 (월, 주) | 계약예정 (월) | 완료(대금지출) (월)
1 | 재경근무지원대대 | 22-00대대 소방시설점검 종합정밀점검 용역 | 시설물관리 | 3922 | 3922 | 용역 | 4월 | 4월 | 12월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 한민수(2230)
2 | 재경근무지원대대 | 22-00대대 소방시설점검 작동기능점검 용역 | 시설물관리 | 3415 | 3415 | 용역 | 4월 | 4월 | 12월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 한민수(2230)
3 | 재경근무지원대대 | 22-00대대 승강기 유지관리 용역 | 시설물관리, 업무대행수수료 | 17806 | 16322 | 용역 | 1월 2주 | 1월 | 23년 1월 | 공병반 | 발주 완료 | 7급 김병현(2264)
4 | 재경근무지원대대 | 22-00대대 정화조 유지관리 용역 | 환경시설유지, 업무대행수수료 | 9853 | 9032 | 용역 | 1월 2주 | 1월 | 23년 1월 | 공병반 | 발주 완료 | 7급 김병현(2264), 9급 김치국(2265)
5 | 재경근무지원대대 | 전기안전진단 | 시설물관리, 검정 및 시험수수료 | 5500 | 5500 | 용역 | 3월 | 4월 | 4월 | 공병반 | 발주 예정 | 7급 김병현(2264)
6 | 재경근무지원대대 | 승강기 안전검사 | 시설물관리, 업무대행수수료 | 1050 | 1050 | 용역 | 3월 | 4월 | 4월 | 공병반 | 발주 예정 | 7급 김병현(2264)
7 | 재경근무지원대대 | 통합발주 물품구매 | 작전및편의시설유지비 | 10000 | 328899 | 구매 | 2월 | 3월 | 3월 | 공병반 | 발주예정 | 9급 박진수(2263)
8 | 재경근무지원대대 | 대대 대보수 설계용역 2차 | 1식 / 설계용역(주거시설) | 8000 | 8000 | 용역 | 1월 4주 | 2월 | 5월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 이재성(2270), 9급 박진수(2263)
9 | 재경근무지원대대 | 외벽 개선공사 | 1식 / 대보수공사 | 787919 | 787919 | 공사 | 3월 3주 | 3월 | 7월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 이재성(2270), 9급 박진수(2263)
10 | 재경근무지원대대 | 냉/난방기 설치공사 |  | 154000 | 154000 |  |  |  | 6월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 이재성(2270), 9급 박진수(2263)
11 | 재경근무지원대대 | 환경개선 공사 |  | 260000 | 260000 |  |  |  |  | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 이재성(2270), 9급 박진수(2263)
12 | 재경근무지원대대 | 노후시설 개선공사 | 1식 / 소규모공사 | 80000 | 328899 |  | 4월 1주 | 4월 | 6월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 이재성(2270), 9급 박진수(2263)
13 | 재경근무지원대대 | 체력단련장 개선공사 |  | 40000 | 328899 |  |  |  |  | 공병반 | 발주 준비 중 | 중사 이재성(2270), 9급 박진수(2263)
14 | 재경근무지원대대 | 체력단련장 개선공사 | 기타일반지원시설 | 2110 | 2110 | 용역 | 2월 | 2월 | 4월 | 공병반 | 발주 준비 중 | 9급 박진수(2263)
15 | 재경근무지원대대 | 1/4분기 통합발주 | 철끈 등 22종 | 1900 | 330 | 구매 | 2월 1주 | 2월 | 2월 | 군사경찰대 | 발주 준비 중 | 중사 박영현(2823)
16 | 재경근무지원대대 | '22-00호텔 카페트 유지관리 용역 | 카페트 청소 1식 | 8908 | 7537 | 용역 | 1월2주 | 2월 | 23.2월 | 서울복지지원대 | 발주완료 | 6급 이은성(02-810-4374)
17 | 재경근무지원대대 | '22-00호텔 승강기 유지관리 용역 | 승강기 3대 | 7478 | 6328 | 용역 | 1월2주 | 2월 | 23.2월 | 서울복지지원대 | 발주완료 | 6급 이은성(02-810-4374)
18 | 재경근무지원대대 | '22-00호텔 종합방제 용역 | 종합방제 1식 | 10816 | 9152 | 용역 | 1월 3주 | 2월 | 23.2월 | 서울복지지원대 | 발주 준비 중 | 8급 김유라(02-810-4372)
19 | 재경근무지원대대 | 22-00 세탁물 처리 용역 | 이불 등 13종 130,000점 | 34000 | 34000 | 용역 | 1월 3주 | 2월 | 12월 | 서울복지지원대 | 발주 준비 중 | 상사 이종진(02-810-4307)
20 | 재경근무지원대대 | '22-00호텔 소방시설 종합점검 및 작동기능 용역 | 소방점검 1식 | 6310 | 6310 | 용역 | 2월2주 | 3월 | 11월 | 서울복지지원대 | 발주 준비 중 | 6급 이은성(02-810-4374)
21 | 재경근무지원대대 | 22-00 냉방기 설치 용역 | 냉방기 26대 | 9000 | 9000 | 용역 | 3월 1주 | 3월 | 4월 | 서울복지지원대 | 발주 준비 중 | 상사 이종진(02-810-4307)