## 공사
2022년 공사 발주계획
발주년도 | 처(실)명/1차사업소명 | 부서명/2차사업소명 | 발주월 | 공사명 | 공종 | 계약방법 | 도급공사비(a) | 사급자재비(b) | 기타 (c) | 계(a+b+c) | 건설산업기본법 대상공사(종합공사/전문공사) | 장기공사여부
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 1 | 강릉시 주문로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1577519000 | 1162545000 |  | 2740064000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 1 | 춘천 기계공업고등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1102507000 | 834263000 |  | 1936770000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 1 | 한림대~후평1동사무소 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 778148000 | 613014000 |  | 1391162000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 영월지사 | 1 | 2022년 영월지사 가로수 수목전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 1 | 154kV 신제천-남원주T/L No.42~46 안전이격 확보공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 950000000 | 400000000 |  | 1350000000
2022 | 강원본부 | 인제지사 | 1 | 상남면 강원도청 지방하천정비사업 지장전주 | 배전 | 전자공개수의 | 127000000 | 52000000 |  | 179000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 1 | 345kV 동해T/L 272호 철탑기초 보강공사 | 토목 | 제한경쟁 | 481503000 | 25086000 |  | 506589000 | 종합공사
2022 | 강원본부 | 홍천지사 | 1 | 2022년도 홍천지사 비가로수 수목전지공사_입찰_구A지역 | 배전 | 전자공개수의 | 98708341 |  |  | 98708341
2022 | 강원본부 | 홍천지사 | 1 | 2022년도 홍천지사 비가로수 수목전지공사_입찰_구A지역 | 배전 | 전자공개수의 | 96259246 |  |  | 96259246
2022 | 강원본부 | 홍천지사 | 1 | 1순위)율전간459~462 수목접촉 위해선로구간 경과지 변경공사 | 배전 | 전자공개수의 | 91655914 | 43042626 |  | 134698540
2022 | 강원본부 | 홍천지사 | 1 | 2022년도 홍천지사 가로수 수목전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 강원본부 | 횡성지사 | 1 | 2022년 횡성지사 비가로수 수목전지 공사(B지역) | 배전 | 제한경쟁 | 166483101 |  |  | 166483101
2022 | 강원본부 | 횡성지사 | 1 | 서원 큰골1소하천 정비사업 배전선로 이설 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 149271955 | 37001361 |  | 186273316
2022 | 강원본부 | 횡성지사 | 1 | 2022년 횡성지사 비가로수 수목전지 공사(A지역) | 배전 | 전자공개수의 | 113017899 |  |  | 113017899
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 1 | 성남 공군기지 변전실 신축공사(토건) | 토건 | 제한경쟁 | 1600000000 | 260000000 |  | 1860000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 1 | 성남 공군기지 변전실 신축공사(전기) | 전기 | 제한경쟁 | 170000000 | 38000000 |  | 208000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 1 | 성남 공군기지 변전실 신축공사(소방) | 소방 | 전자공개수의 | 130000000 | 14000000 |  | 144000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 1 | 2022년 특고압 배전선로 근접 수목전지공사(광주) | 전기 | 제한경쟁 | 550000000 |  |  | 550000000
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 1 | 광동리 퇴촌농협앞 도로확포장지장 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 138867966 | 42021546 | 1489634 | 182379146
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 1 | 2022-2023년도 군포전력지사 철탑추락방지시설(수평) 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1807846675 | 1658966417 |  | 3466813092 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 1 | 2022-2023년도 동부전력지사 송전협력회사 총액공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1981229153 | 1506038810 |  | 3487267963 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 동래DL 전선용량 부족구간 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 308000000 | 179000000 |  | 487000000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 모현 매산-일산 도로확포장 지장이설공사(경기도) | 배전 | 제한경쟁 | 246604829 | 77385563 | 54948221 | 378938613 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 포곡삼계 자전거 도로개설 지장이설(수원국토) | 배전 | 제한경쟁 | 165249673 | 32967484 | 46712355 | 244929512
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 용백DL 전선용량 부족구간 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 160209000 | 43228000 |  | 203437000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 완장리 남사물류터미널 14,000kw 증설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 131701453 | 164713325 |  | 296414778
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 남사북리 스마트로지스 일반용(을)고압 6000kw 신설 | 배전 | 전자공개수의 | 114287553 | 58564671 |  | 172852224
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 1 | 삼백DL 전선용량 부족구간 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 108262000 | 31150000 |  | 139412000
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 1 | 화성S/S 팔탄D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 411000000 | 68000000 |  | 479000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 1 | 포승S/S 덕지D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 380000000 | 271000000 |  | 651000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 1 | 장덕S/S 토리D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 374000000 | 540000000 |  | 914000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 1 | 조석D/L 전선용량 부족선로 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 152768048 | 58744012 |  | 211512060 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 1 | 신수원S/S 154kV 린데코리아 신규수용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 300000000 | 20000000 | 360000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 1 | 신수원S/S 154kV 린데코리아 신규수용공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 70000000 | 5000000 | 95000000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 1 | 22년 배전선로 위해수목 전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 안산지사 | 1 | 2022년 특고압 배전선로 근접 수목전자공사(안산) | 전기 | 제한경쟁 | 750749269 |  |  | 750749269
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 월판선 제6공구 지장설비 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 772275472 | 769494831 |  | 1541770303 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 2022년 안양지사 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 동안양S/S 금통,난방2D/L 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 455901786 | 620065902 |  | 1075967688
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 평촌S/S 덕현D/L 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200961862 | 263651916 |  | 464613778
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 1 | 2022년 배전선로 근접 위해수목 전지공사(여주) | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 1 | 22년 지중선로 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 1 | 오천SS 신증설에 따른 6회선 선로확충공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1980000000 | 3100000000 |  | 5080000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 1 | 증일동 LH공사 중리택지 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 | 60000000 |  | 210000000
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 1 | 2022년 배전공가 순시위탁공사(A권역) | 배전 | 제한경쟁 | 550000000 |  |  | 550000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 1 | 2022년 배전공가 순시위탁공사(B권역) | 배전 | 제한경쟁 | 550000000 |  |  | 550000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 1 | 2022년 배전공가 순시위탁공사(C권역) | 배전 | 제한경쟁 | 550000000 |  |  | 550000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 1 | 2022년 배전공가 순시위탁공사(D권역) | 배전 | 제한경쟁 | 550000000 |  |  | 550000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 전자제어부 | 1 | 경기전력설비관리동 증축 관련 OA설비 이설공사 | ICT | 제한경쟁 | 190000000 |  | 10000000 | 200000000
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 1 | 평택지역 전기공급시설 전력구공사(오산-평택 등 5개 T/L 지중화 1차) | 토목 | 수의계약 | 22947110000 | 2455160000 | 464070000 | 25866340000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 1 | 22년 상반기 평택P/O 23kV 개폐장치 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 120000000 |  | 220000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 2022년도 특고압 배전선로 근접 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 브레인시티 진입도로 확장공사 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 90000000 | 500000 | 290500000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 수원발 KTX 노반신설사업 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 167199383 | 60886577 |  | 228085960 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 평택시 월드호텔~시티은행 앞 도로확포장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 131694960 | 87980728 | 500000 | 220175688
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 경기북부본부 배전공가 순시위탁(B지역) | 배전 | 제한경쟁 | 461618641 |  |  | 461618641
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 경기북부본부 배전공가 순시위탁(A지역) | 배전 | 제한경쟁 | 447159433.6 |  |  | 447159433.6
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 경기북부본부 배전공가 순시위탁(C지역) | 배전 | 제한경쟁 | 425523120 |  |  | 425523120
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 북면 목동리 하나로마트앞 교차로개선 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 236538806 | 58510299 |  | 295049105
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 농어촌도로 조종101호선(버밭선) 확포장공사 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 168203766 | 41762933 |  | 209966699
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 가평읍 대곡리 대한토지신탁 2,000kW 신설공사 포장복구공사 | 배전 | 전자공개수의 | 95000000 |  |  | 95000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 1 | 향동 (주)블루킨들 40MW 신규공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2299847449 | 11457982764 | 219627181 | 13977457394
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 1 | 다산동 현대건설㈜ 27,000kw 신규신설 | 배전 | 제한경쟁 | 265124555 | 495211334 | 78121664 | 838457553
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 1 | 2022년 동두천지사 가로수 수목전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 1 | 2022년 동두천지사 엘보 활선분리연결 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 40000000 |  | 20000000 | 60000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 1 | 고양 식사2구역 배전간선 설치공사 | 배전 | 전자공개수의 | 124047438 | 272161521 |  | 396208959 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 의정부 복합문화융합단지 보도정비공사 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 385953209 | 224389501 | 4200864 | 614543574 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 양주역세권피에프브 우회도로 신설 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 228798448 | 91710659 | 1906722 | 322415829 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년도 가로수 전지 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 1 | 신의정부S/S CLR 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2300000000 | 1543000000 | 100000000 | 3943000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 1 | 신의정부S/S CLR용 GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 4825760000 | 50000000 | 5375760000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 1 | 장암S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 150000000 | 5000000 | 555000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~2023년 경기북부본부 방화구획재 총액공사 | 소방 | 제한경쟁 | 310000000 |  | 120000000 | 430000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 1 | 미금-성동 등 14개 전력구 소방방재설비 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 411994000 | 81480000 |  | 493474000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 1 | 345kV 미금-성동 전력구 강화액 자동소화약제 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 81904000 | 63840000 |  | 145744000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 1 | 345kV 미금-성동 등 5개T/L 편단접지구간 병행지선 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 1 | 군도6호선 석장-동중 도로확포장 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 391815188 | 132331909 |  | 524147097
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 1 | 2022년 지상변압기 활선엘보 분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 1 | 파주시도1호선(북측) 신설 및 확장 지장설비 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 98702042 | 63423417 | 198214 | 162323673
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 1 | 내촌D/L SVR 설치공사 | 배전 | 전자공개수의 | 90000000 | 140000000 |  | 230000000
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 1 | 설천면 진목리 경상남도청(유성훈) 도로공사 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 266947134 | 67791761 | 2155192 | 336894087 | 종합공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 마산지사 | 1 | 2022년 배전선로 수목전지 공사(합포구) | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 마산지사 | 1 | 2022년 배전선로 수목전지 공사(회원구) | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 배전공가 순시위탁 A지역 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 배전공가 순시위탁 B지역 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 배전공가 순시위탁 C지역 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 배전공가 순시위탁 D지역 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 배전철탑 추락방지시스템 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 350000000 |  | 600000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 배전철탑 기별점검공사 | 배전 | 수의계약 | 80000000 |  |  | 80000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~2023년도 경남본부 방화구획재 총액공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 520000000 |  |  | 520000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 1 | 서포선전리 농어촌공사 예비(갑)고압 710kw 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 198461507 | 97570559 |  | 296032066
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 1 | 서포다평리 농어촌공사 예비(갑)고압 600kw 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 196450393 | 99486385 |  | 295936778
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 1 | 345kV 신김해-북부산T/L 인출변경 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 | 78000000 | 5200000 | 213200000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 1 | 22~23년 경남본부 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1021036364 |  |  | 1021036364 | 전문공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 전자제어부 | 1 | 154kV 거제-아주T/L 지장이설 관련 OPGW 이설 공사 | ICT | 제한경쟁 | 218719655 | 3387548 | 3000000 | 225107203
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 1 | 154kV 거창-합천 등 14개T/L 철탑 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2598502442 | 2419997558 |  | 5018500000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 1 | 345kV 의령-하동화력, 의령-산청양수T/L 철탑 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1178352712 | 932797288 |  | 2111150000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 1 | 진주전력지사 관내 변전소 소방시설 성능개선 공사 | 소방 | 제한경쟁 | 170633000 |  |  | 170633000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 1 | 경남본부 관내 노후 화재수신반 교체 공사 | 소방 | 전자공개수의 | 50000000 | 50000000 |  | 100000000
2022 | 경남본부 | 함양지사 | 1 | 안의봉산 봉산소하천 도로공사 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 109237998 | 29294669 | 1687020 | 140219687
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 합천S/S 삼가D/L 선종교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 225448091 | 50492909 | 721623 | 276662623
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 삼가외토 합천군수 농(을) 172kw 신설(예비) | 배전 | 전자공개수의 | 123616893 | 58448069 | 1496864 | 183561826
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 합천 영창 김용진 외1 구내활용 지)이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 121792405 | 160157021 | 1089914 | 283039340
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 1 | 154kV 상주 등 5개 T/L 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 658577000 | 678718000 |  | 1337295000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 1 | 2022년도 가로수 수목전지공사 | 전기 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 1 | 2021년도 DAS 단말장치 설치공사 | 배전 | 수의계약 | 980000000 |  |  | 980000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 경북본부 배전공가 순시위탁공사 B | 배전 | 제한경쟁 | 440000000 |  |  | 440000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 경북본부 배전공가 순시위탁공사 C | 배전 | 제한경쟁 | 405900000 |  |  | 405900000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 경북본부 배전공가 순시위탁공사 A | 배전 | 제한경쟁 | 389400000 |  |  | 389400000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 1 | 22-23년 경북본부 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 20000000 | 2000000 | 222000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년도 경북 직할 가로수 수목 전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 106011323 |  |  | 106011323
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 1 | 선산S/S 345kV 장기사용 GIS 용량교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 8500000000 |  | 10500000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 1 | 154kV 풍산S/S #3MT.r 증설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 174193000 |  | 524193000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 선산-구미T/L 일부구간 지장이설 지중화 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1125000000 | 225000000 | 150000000 | 1500000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 안동-풍산 등 2개T/L 일부구간 지장이설 지중화 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 900000000 | 180000000 | 120000000 | 1200000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 1 | 345kV 신영주-한울NP2 등 5개T/L 추락방지시설 및 고정형 폴리머지지애자 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 859500000 | 730800000 |  | 1590300000
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 옥산면 전흥리 경북북부건설 선형개량 지장주 | 배전 | 제한경쟁 | 435462529 | 116377304 |  | 551839833 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 안계S/S 외정D/L 회선신설공사 포장복구 공사 | 토목 | 제한경쟁 | 400000000 | 82000000 |  | 482000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경북본부 | 전자제어부 | 1 | 상주-보은,영동T/L OPGW 증설공사 | ICT | 수의계약 | 1200000000 | 150000000 |  | 1350000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 1 | 154kV 안동-풍산 등 2개 T/L 일부구간 지장이설 지중화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1020000000 | 180000000 |  | 1200000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 1 | 변전소 노후불량 오버헤드도어 교체공사 | 기타 | 제한경쟁 | 200000000 | 190000000 |  | 390000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 1 | 예천 공군부대 주변전실 신축공사 | 건축 | 제한경쟁 | 930000000 | 267000000 |  | 1197000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 1 | 154kV 을왕분기 지중T/L 건설공사(1공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 5118408000 | 19362743000 | 102616000 | 24583767000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 1 | 154kV 을왕분기 지중T/L 건설공사(2공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 4678066000 | 17220377000 | 103435000 | 22001878000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 강일S/S GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변환부 | 1 | 양주S/S GIS 개조공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 63760000 | 66000000 | 9712500 | 139472500
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 1 | 22년 AMI 통신망 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 1 | 진도C/S 2C.Tr 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 1 | 진도C/S AC Filter 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 446000000 |  | 496000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 1 | 광양읍 목성리 ㈜부영주택 택지조성 지장전주 | 배전 | 전자공개수의 | 129987497 | 40109656 | 3341282 | 173438435 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 1 | 중동 1332 지자체 지중화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 76000000 | 100000000 |  | 176000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 1 | 154kV 신광주-장성 등 10개 T/L 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 | 1200000000 |  | 1900000000
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 1 | 154kV 나주-엄다 등 2개 T/L 피뢰기 및 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1169622737 | 625031549 |  | 1794654286 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 1 | 345kV 신광주-한빛 등 3개 T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 466666069 | 261929303 |  | 728595372 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 1 | 목포전력지사 362kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 무안지사 | 1 | 청계면 호남고속철도2단계6공구 지장전주이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 480575000 | 123420000 | 94587000 | 698582000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 광주전남본부 지중선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 4500000000 |  |  | 4500000000
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(C지역) | 기타 | 제한경쟁 | 475808349 |  |  | 475808349
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(B지역) | 기타 | 제한경쟁 | 470999758 |  |  | 470999758
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(E지역) | 기타 | 제한경쟁 | 454500446 |  |  | 454500446
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(D지역) | 기타 | 제한경쟁 | 441869447 |  |  | 441869447
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(A지역) | 기타 | 제한경쟁 | 422126664 |  |  | 422126664
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 직할 배전선로 근접가로수 전지공사(3공구) | 배전 | 제한경쟁 | 383603285 |  |  | 383603285 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 직할 배전선로 근접가로수 전지공사(1공구) | 배전 | 제한경쟁 | 369202534 |  |  | 369202534 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 직할 배전선로 근접가로수 전지공사(2공구) | 배전 | 제한경쟁 | 360335796 |  |  | 360335796 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 1 | 한빛N/P #2S/Y 362kV 장기사용 GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 수의계약 | 2265174000 | 15064086257 | 240899473 | 17570159730
2022 | 광주전남본부 | 서광주지사 | 1 | 2022년 지상변압기 활선 엘보분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 진도C/S 154kV Sh.R 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 50000000 |  | 250000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 진도C/S 154kV Sh.R 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 진도C/S 154kV Sh.R 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 1 | 전력구 소방설비 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 100000000 |  | 350000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 순천지사 | 1 | 2022년 순천지사 지상변압기 활선엘보 분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 22681850 |  |  | 22681850 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 신안지사 | 1 | 팔금면 이목리㈜오일솔라 외 8건 PPA 998KW 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 204878512 | 256482938 |  | 461361450 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 신안지사 | 1 | 비금 죽림지구 전라남도도로관리사업소 지전이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 119022833 | 37550476 |  | 156573309 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 장성지사 | 1 | 북이 백암마을 장성군수 도로 확포장 지장전주 이설 | 배전 | 전자공개수의 | 147110353 | 39215725 |  | 186326078
2022 | 광주전남본부 | 장흥지사 | 1 | 장평 두봉 공병익외18호 태양광발전소 100kw 신규공사 | 배전 | 전자공개수의 | 133694845 | 108278319 |  | 241973164 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 전력공급팀 | 1 | 노화읍 방서리 김효주 구내활용 지장전주이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 79244445 | 23695719 | 724092 | 103664256
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 154kV 일곡-비아T/L 관로공사 | 토목 | 제한경쟁 | 1800000000 | 200000000 |  | 2000000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 22년도 광주전남지역 전력설비 조경관리공사 | 조경 | 전자공개수의 | 190000000 |  |  | 190000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 남광주등 10개 변전소 여자화장실 설치 공사(건축분) | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 345kV 신화순-신강진T/L 등 3개소 철탑부지 복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 관내변전소 여직원 화장실 설치관련 전기공사 | 기타 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 추락방지시설 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 700000000 |  | 1200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 완도 신약 배전철탑 도장공사 | 배전 | 제한경쟁 | 230000000 |  |  | 230000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 목포 지도 배전철탑 도장공사 | 배전 | 제한경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 고흥 다랑도 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 156000000 |  |  | 156000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 강진 넙도 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 진도 장도 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 94000000 |  |  | 94000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 광양 진상 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 55000000 |  |  | 55000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 구례 봉서 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 49000000 |  |  | 49000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 완도 노룩도 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 43000000 |  |  | 43000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 완도 약산 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 29000000 |  |  | 29000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 목포 가란도 배전철탑 도장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 28000000 |  |  | 28000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 서포항S/S 건설사업(개폐장치설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 | 3630000000 | 10000000 | 4340000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 정촌S/S 건설공사(일반도급) | 송변전 | 일반경쟁 | 1050000000 | 1800000000 | 200000000 | 3050000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 정촌S/S 건설공사(소방) | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 100000000 | 20000000 | 720000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 1 | 345kV 신고리-고리#4 지중T/L 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 300000000 | 200000000 | 50000000 | 550000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 1 | 345kV 신고리-고리#4 지중T/L 전기설비공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 250000000 | 50000000 | 600000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 1 | 울산지역 전기공급시설 전력구공사(삼호동, 태화동 지중화 단독구간) | 전력구 | 일반경쟁 | 29674050000 | 2690430000 |  | 32364480000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 1 | 고압원격검침 변압기공동이용 자고객 통신망 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 230000000 | 20000000 |  | 250000000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 1 | 154kV 신양재-개포 등 2개T/L EBG 해체점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 37398000 | 12400000 |  | 49798000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 1 | 154kV 신성남-염곡 등 4개T/L 가스채취밸브 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 23845000 |  |  | 23845000
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 1 | 개포주공 4단지 18,250㎾ 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 291897977 | 313420140 | 600327497 | 1205645614 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 1 | 강동구 동남로82길 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 296973164 | 222366761 | 36772385 | 556112310
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 1 | 탄수D/L 연계력확보 선로 강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 103000000 | 64000000 |  | 167000000
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 1 | 170kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 818000000 |  |  | 818000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 남서울본부 배전공가 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~2023년 남서울본부 방화구획재 총액공사(변전운영부) | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 1 | 국가철도공단 정부과천청사역 6번 출구 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 241471431 | 81000000 | 177528569 | 500000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 1 | 문원동 공원마을 회전교차로 지장물 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 146670603 | 108454102 |  | 255124705
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 구공S/S 23kV 노후GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 2474000000 | 70000000 | 3544000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 광명S/S 장기사용 154kV GIS 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 |  | 49000000 | 749000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 광명S/S 장기사용 154kV GIS 교체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  | 21000000 | 321000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 구공S/S 23kV 노후GIS 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 |  | 16800000 | 256800000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 구공S/S 23kV 노후GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 |  | 12600000 | 192600000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 345kV 동서울S/S 154kV #61D.Tr 개조공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 300000000 | 7000000 | 407000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 1 | 345kV 동서울S/S 154kV #62D.Tr 개조공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 300000000 | 7000000 | 407000000
2022 | 남서울본부 | 송전운영부 | 1 | 남서울본부 직할 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 1 | 영등포P/O 관내 변전소 23kV GIS실 냉난방기 설치공사 | 전기 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 1 | 남서울본부 1권역 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2073675811 |  |  | 2073675811 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 1 | 남서울본부 2권역 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1588240460 |  |  | 1588240460 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 1 | 남서울본부 3권역 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1505263886 |  |  | 1505263886 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 1 | 남서울본부 4권역 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1143583675 |  |  | 1143583675 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 1 | 신안산선 복선전철 여의도정거장 지장이설 | 배전 | 전자공개수의 | 135628996 | 79391478 | 93000000 | 308020474
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 1 | 신문래 등 18개 변전소 화재수신반 교체공사 | 소방 | 제한경쟁 | 191000000 | 324000000 |  | 515000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 1 | 동서울 및 동남변전소 포장공사 | 토목 | 전자공개수의 | 25000000 | 25000000 |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 1 | 청도S/S 154kV GIS 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 3970000000 |  | 4370000000
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 1 | 청도S/S 154kV GIS 교체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 대구본부 | 경산지사 | 1 | 가로수 수목전지 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 종합공사
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 1 | 운대D/L 감산D/L 연계력확보 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 216063340 | 92598570 | 65000000 | 373661910
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 1 | 암곡동 경주시청 덕동순환도로확장공사 지장주 | 배전 | 전자공개수의 | 75946821 | 18981518 |  | 94928339
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 운수면 고령-성주간도로건설공사지장전주이설 | 배전 | 제한경쟁 | 623000000 | 228000000 |  | 851000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 다산S/S4개D/L용량부족해소선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 550000000 | 2000000000 |  | 2550000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 다산S/S6개D/L연계력확보를위한선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 215000000 | 82000000 |  | 297000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 다산S/S현강협신신한D/L비난연케이블교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 200000000 |  | 400000000
2022 | 대구본부 | 김천지사 | 1 | 2022년 수목 전지 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 422000000 |  |  | 422000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 1 | 2022년도 남대구지사 달성군 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 842644319 |  |  | 842644319
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 1 | 2022년도 남대구지사 달서구 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 461155224 |  |  | 461155224
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 1 | 옥포 교항리 신규공급 및 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 168393392 | 114338274 | 2964857 | 285696523
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 1 | 성서S/S 무인보안시스템 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 1 | 수성구지역 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 971604000 |  |  | 971604000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 1 | 동구지역 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 778733000 |  |  | 778733000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 1 | 가창지역 수목전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 71118000 |  |  | 71118000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 1 | 김천 김천로 지중화공사(2차) | 배전 | 일반경쟁 | 1992702245 | 1540551095 |  | 3533253340 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 1 | 경주 보문천군지구 간선설치공사(관로) | 배전 | 수의계약 | 1500000000 | 2500000000 |  | 4000000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 1 | '22~'23년도 대구본부 지중배전선로 순시위탁공사(대구권) | 배전 | 일반경쟁 | 2416159000 |  |  | 2416159000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년도DAS 단말장치 설치공사 | 배전 | 수의계약 | 2000000000 |  |  | 2000000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 1 | '22~'23년도 대구본부 지중배전선로 순시위탁공사(경북권) | 배전 | 일반경쟁 | 1009303000 |  |  | 1009303000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 1 | 신포항S/S 345kV 주변압기 설치 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 10620600000 |  | 12620600000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~23년 대구본부 방화구획재 총액공사 | 소방 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 1 | 침산S/S 현대제 25.8kV GIS 메커니즘 점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 120000000 |  | 7000000 | 127000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 1 | 2022년도 서대구지사 수목전지공사(서구) | 배전 | 제한경쟁 | 739662595 |  |  | 739662595 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 1 | 2022년도 서대구지사 수목전지공사(남구 등) | 배전 | 제한경쟁 | 674371810 |  |  | 674371810 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 송전운영부 | 1 | 대구본부 직할 관내 전력구 소방설비 종합보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 499392000 | 114862000 |  | 614254000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 송전운영부 | 1 | 신서분기 전력구 감시시스템 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 40000000 |  | 70000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 1 | 345kV 북경남-대구T/L OPGW 용량 증설공사 | ICT | 수의계약 | 298227000 | 57411000 |  | 355638000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 1 | 변전기술 평가장 신축 전기공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 290000000 |  |  | 290000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 1 | 154kV 김천S/S 현대화 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 2700000000 | 1800000000 |  | 4500000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 1 | 변전기술평가장 신축공사 | 토건 | 제한경쟁 | 1482809764 | 756073000 |  | 2238882764 | 종합공사
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 1 | 345kV 영포 등 15개 T/L 추락방지장치 설치 등 송전정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3200000000 | 2700000000 |  | 5900000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 1 | 합덕 도리 국가철도공단 산(을) 고압(주,예비) 1,500kW 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 162520599 | 59013428 | 1599868 | 223133895
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 1 | 154kV 논산-은진 등 5개T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 520000000 | 420000000 | 3000000 | 943000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 당진 수청 1지구 관로설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 550000000 |  | 1750000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 832169349 | 673928460 |  | 1506097809
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 남공주 일반산업단지 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 633218602 | 425197211 |  | 1058415813 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 대전시 대덕구 신탄진로 지중화공사 포장복구공사 | 배전 | 제한경쟁 | 580593333 | 106631516 |  | 687224849 | 종합공사
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 대전시 대덕구 신탄진로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 563194119 | 449744624 |  | 1012938743
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 520993624 | 417679798 |  | 938673422
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화공사 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 85180339 | 43057386 |  | 128237725 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방로 지중화공사 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 52712870 | 26834406 |  | 79547276
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 27229060 |  |  | 27229060
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방로 지중화공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20475043 |  |  | 20475043
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 DAS 설치공사 연간단가 위탁계약 | 배전 | 수의계약 | 2570000000 |  |  | 2570000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | '22년 동구 가로수 전지 공사 | 기타 | 제한경쟁 | 590000000 |  |  | 590000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 대전세종충남본부 배전공가 순시위탁 B | 배전 | 제한경쟁 | 521000000 |  |  | 521000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 대전세종충남본부 배전공가 순시위탁 A | 배전 | 제한경쟁 | 510000000 |  |  | 510000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 대전세종충남본부 배전공가 순시위탁 C | 배전 | 제한경쟁 | 456000000 |  |  | 456000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | '22년 중구 가로수 전지 공사 | 기타 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 대전세종충남본부 배전공가 순시위탁 D | 배전 | 제한경쟁 | 440000000 |  |  | 440000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 1 | 2022-2023년 북당진-고덕 HVDC 변환설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4283796898 |  |  | 4283796898 | 종합공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 1 | 345kV 신서산-태안화력 등 20개T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2200000000 | 2500000000 |  | 4700000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 1 | 345kV 신서산-신당진 등 15개T/L 항공장애표시구 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 |  |  | 110000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 1 | 대산S/S 154kV Sh.C 대체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 180000000 |  | 280000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서천지사 | 1 | 서천 군사지구 도시개발사업 간선설치 케이블 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 253797854 | 431973184 |  | 685771038
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 태안-안면T/L 용량증대 전선 교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3000000000 | 4000000000 |  | 7000000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 대화-둔산#2등 2개T/L 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | 송악면 평촌리 충남종합건설 온양천 정비사업(지) | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 30000000 | 120000000 | 400000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | 배방읍 신흥리 충남종합건설 금곡천 정비사업(지) | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 30000000 | 120000000 | 400000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | (지중)탕정면 에드워드코리아 산(을) 9,950kw 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 248018914 | 536135377 |  | 784154291
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | 송악면 역촌리 충남종합건설 약봉천 정비사업(지) | 배전 | 제한경쟁 | 180000000 | 20000000 | 80000000 | 280000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | 음봉면 산동리 스마트밸리 진입로 개설지장(지) | 배전 | 전자공개수의 | 110000000 | 20000000 | 80000000 | 210000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 1 | 22년 소방설비 성능개선공사 | 소방 | 제한경쟁 | 480000000 |  |  | 480000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 배전공가 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 1 | 자가광케이블 배전전주구간 광손실 개선공사 | ICT | 수의계약 | 10000000 |  |  | 10000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 1 | 22/23 남부산기장권역 지중선로 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 1 | 345kV 신양산-고리NP 등 6개T/L 추락방지장치 및 폴리머 점퍼 지지애자 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 900000000 | 1000000000 |  | 1900000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 1 | 154kV 울주-직동 등 8개 T/L 송전용 피뢰기 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 70000000 |  | 370000000
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 1 | 2022년 지상변압기 활선 엘보분리및연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산 해운대 온천길 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 700000000 | 900000000 |  | 1600000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산항(북항) 단지내(1-2)간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 400000000 |  | 900000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산항(북항) 단지내(1-2)간선설치공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 북부산지사 | 1 | 22년 변압기 활선엘보 연결분리공사 | 배전 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 서부산지사 | 1 | LH공사 명지2단계 택지조성 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 280000000 | 36500000 |  | 316500000 | 전문공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 1 | 신울산S/S 154kV 현대화공사(전력케이블) | 송변전 | 일반경쟁 | 5000000000 | 2000000000 |  | 7000000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 울산-영남T/P T/L 16~19호간 지장철탑 이설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1293021443 | 331009000 | 41434000 | 1665464443
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 1 | 345kV 신고리-고리T/L 등 5개 T/L 자기애관 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 9137718 | 1974000000 | 444997415 | 2428135133
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 양산-산막T/L 2호 지장철탑 이설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 650000000 | 300000000 | 50000000 | 1000000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 1 | 154kV 태화-북울산 등 33개 T/L 추락방지장치, 피뢰기, 폴리머지지애자 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 1200000000 |  | 3200000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 2022년 울산지사 가로수 수목전지공사 설계서(남구, 울주군) | 배전 | 제한경쟁 | 173652905 |  |  | 173652905
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 신정동 남구B-08재개발 지장전주이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 154146128 | 8770932 |  | 162917060
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 야음동 B14구역 재개발 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 144781526 | 1276966 | 9781836 | 155840328
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 2022년 울산지사 가로수 수목전지공사 설계서(중구) | 배전 | 전자공개수의 | 98211113 |  |  | 98211113
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 삼호동 안전한 와와로 조성사업 관련 지장주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 91995611 | 24897672 | 864179 | 117757462
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 1 | 345kV 신울산S/S 현대화관련 송변전광단말장치 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 250000000 | 750000000 |  | 1000000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 1 | 345kV 신울산S/S #3 M.Tr 수송로 보강공사 | 토건 | 전자공개수의 | 212000000 |  |  | 212000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 1 | 변전소 옥상방수 공사 | 토건 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 1 | 북부산전력지사 석면제거 및 환경개선공사 | 토건 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 1 | 서부산전력지사 북카페 조성공사 | 토건 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 1 | 신온산S/S 배수설비 설치공사 | 토건 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 1 | 154kV 구포S/S 장기사용GIS 대체공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 104938000 |  |  | 104938000
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 1 | 배구선수단 체육관 신축공사 | 토건 | 일반경쟁 | 16422214000 | 5571855000 | 1553810000 | 23547879000 | 종합공사 | 장기
2022 | 서울본부 | ICT운영부 | 1 | 22년 변압기공동이용 자고객 원격검침망 구축 공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 50000000 |  | 170000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 1 | 삼양사거리 특별구역 지장전주 이설공사(고) | 배전 | 제한경쟁 | 257186232 | 244237170 | 62066572 | 563489974
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 1 | 장위6구역 재개발 지장전주 철거공사 | 배전 | 전자공개수의 | 124958047 | 816167 |  | 125774214
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 1 | 2022년 지상변압기 활선엘보 분리연결 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 1 | 2022년 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 650000000 | 400000000 |  | 1050000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 1 | 지상개폐기 PD진단공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 서울본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 DAS단말장치 설치 및 연동시험 위탁공사(수시) | 배전 | 수의계약 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 서울본부 | 서대문은평지사 | 1 | 3호선 전력구(은평분기 외) 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 325473072 | 306373112 |  | 631846184
2022 | 인천본부 | 강화지사 | 1 | 강화지사 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 207091220 |  |  | 207091220 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 1 | 연수 송배전전력구 비난연케이블 교체 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 600000000 |  | 900000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 1 | 계수범박구역 배전간선 설치공사 포장복구공사 | 기타 | 전자공개수의 | 48358000 |  |  | 48358000 | 전문공사 | 장기
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 1 | 22년도 인천본부 배전공가 A 순시위탁 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 1 | 22년도 인천본부 배전공가 B 순시위탁 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~23 전력관리처 직할 변전협력 총액공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 5900000000 | 20000000 |  | 5920000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 1 | 중동공동구 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1800000000 | 2000000000 | 200000000 | 4000000000
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 1 | '22-23년 부천지사 지중선로 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 950000000 |  |  | 950000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 1 | 2022년 1차 부천지사 수목전지 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 246230690 |  |  | 246230690 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 1 | 거북로 일부구간 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 301541039 | 382720045 |  | 684261084 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 1 | 오류동 인천시종합건설본부 산업도로확장 지장전주 | 배전 | 전자공개수의 | 68000000 | 42000000 |  | 110000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 1 | 지상변압기 활선엘보 분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 양촌S/S 신규수용 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 118000000 |  |  | 118000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 1 | 접속설비 추락방지시설 설치 및 금구류 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 894237807 | 760222788 | 2000000 | 1656460595 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 전자제어부 | 1 | 22년 전력관리처 PIU 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 50000000 | 800000000 | 1000000 | 851000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 제물포 '22~23 지중선로 순시위탁 공사 | 기타 | 제한경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 인천S/S 1회선 인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 400000000 |  | 900000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 숭의동 여의주택 재개발정비 지장전주 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 328000000 | 172000000 |  | 500000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 숭의동 전도관 재개발정비 지장주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 183000000 | 17000000 |  | 200000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 송림3지구 주택재개발 지장전주 철거 및 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 180000000 | 10000000 |  | 190000000
2022 | 전북본부 | ICT운영부 | 1 | 배전계통 자가광케이블 구축공사 | ICT | 제한경쟁 | 900000000 | 100000000 |  | 1000000000
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 1 | 영등-낭산 OPGW 이설공사 | ICT | 수의계약 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 1 | 새만금 남북2축도로(4공구) 부대시설 신규공급공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1889871127 | 1466455639 | 295696788 | 3652023554
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 1 | 성산면 둔덕리 성산도암~내흥동간 도로확포장(지) 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 178588818 | 56279431 | 41582438 | 276450687
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 1 | 154kV 신김제-전주T/L 등 3개 T/L OPGW 항공장애표시구 시설공사 | ICT | 수의계약 | 31430000 | 9760000 |  | 41190000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 1 | 154kV 신김제-전주T/L 등 3개T/L OPGW 항공장애표시구 시설공사 | ICT | 수의계약 | 31430000 | 9760000 |  | 41190000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 김제역~경찰서오거리 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 951993510 | 816447053 | 12847721 | 1781288284 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 진봉면 새만금개발청 저압5kw 외 20건 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 331877967 | 523412677 |  | 855290644
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 새만금남북도로 신규공급 관련 배전관로 설치공사 | 배전 | 수의계약 | 216119422 | 52360271 |  | 268479693
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 김제역~경찰서오거리 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 36863373 |  |  | 36863373
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 1 | 임실S/S 둔남,봉천 2회선 대용량 계통 보강공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2367036000 | 1416256000 |  | 3783292000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 1 | 북임실S/S 대비관로 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 257673000 | 85656000 |  | 343329000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 배전 DAS기기 수시공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1300000000 |  |  | 1300000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 전북본부 배전공가 순시위탁 업무(B) | 배전 | 제한경쟁 | 430000000 |  |  | 430000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 전북본부 배전공가 순시위탁 업무(C) | 배전 | 제한경쟁 | 420000000 |  |  | 420000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 전북본부 배전공가 순시위탁 업무(A) | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 직할 수목전지 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 전북본부 | 부안지사 | 1 | 계화면 계화리 한국환경공단 일반용(갑)저압 15kw신설 | 배전 | 제한경쟁 | 191835222 | 98373721 |  | 290208943
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 1 | 새만금-전주 지장철탑이설공사(2공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 1500000000 | 340000000 |  | 1840000000
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 1 | 익산 왕북초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 231878410 | 168338051 | 4012825 | 404229286
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 1 | 2022년 익산지사 수목전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 2022년도 지중배전선로 순시위탁공사(전북본부) | 배전 | 일반경쟁 | 2230000000 |  |  | 2230000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 김제 금만시장~경찰서오거리 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 751873000 | 842854000 |  | 1594727000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 지상변압기 활선엘보분리 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 1 | 21년 제주본부 배전공가 순시위탁 A(직할) | 배전 | 제한경쟁 | 323338950 |  |  | 323338950
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 1 | 21년 제주본부 배전공가 순시위탁 B(지사) | 배전 | 제한경쟁 | 201061570 |  |  | 201061570
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 배전자동화 신규공사 | 배전 | 수의계약 | 200000000 | 100000000 |  | 300000000
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 1 | 제주시장 수용선 농어촌도로 정비사업 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 159089522 | 57521150 |  | 216610672
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 제주본부 배전자동화 유지보수공사 | 배전 | 수의계약 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 번영D/L 재생E 연계 계통보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 485164935 | 175695394 | 4626032 | 665486361
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 신토D/L 접속보장 신재생E 연계선로 계통보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 354239587 | 84232592 | 693616 | 439165795
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 대정읍 하모리 상하수도본부 예비전력1000kW 신규 | 배전 | 제한경쟁 | 277484238 | 110513662 | 670761 | 388668661
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 의귀D/L 신재생E 연계선로 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 195594613 | 55334099 | 1118303 | 252047015
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 신흥D/L 신재생E 연계선로 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 170015930 | 38953041 | 587217 | 209556188
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 1 | 154kV 안덕-남제주#3 지중송전선로 증설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1800000000 | 4800000000 | 10000000 | 6610000000
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 1 | 22~23년 제주본부 방화구획재 총액공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 |  | 10000000 | 80000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 전력ICT부 | 1 | 금악ESS 건설관련 OPGW 이설공사 | ICT | 수의계약 | 300000000 | 60000000 |  | 360000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 1 | 김녕 D/L 접속보장 재생E 연계선로 계통보강 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 76340746 | 58000000 | 384340746 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 신안S/S 건설공사(소방) | 소방 | 일반경쟁 | 1325724000 | 94147000 | 28994000 | 1448865000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 신안S/S 건설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 833064000 | 1891170000 | 70000000 | 2794234000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 고옥S/S 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 820000000 | 4394245000 |  | 5214245000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 세풍S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 1 | 345kV 신남원S/S 부지 건축물 해체공사 | 기타 | 제한경쟁 | 360637000 |  |  | 360637000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 문백변전소 3회선 인출공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1955000000 | 1064000000 |  | 3019000000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 영운동 도시재생 뉴딜사업 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 664982574 | 554381842 | 87469844 | 1306834260 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 우암동 청춘허브센터 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 493568627 | 318431373 | 34898940 | 846898940 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 22년 봉명S/S 율량D/L 과부하 해소공사 | 배전 | 제한경쟁 | 258383890 | 542749142 | 10686118 | 811819150 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 22년 봉명S/S 오동D/L 과부하 해소공사 | 배전 | 제한경쟁 | 212166877 | 280449066 |  | 492615943 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 22년 봉명S/S 공항D/L 과부하 해소공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150712652 | 133081156 |  | 283793808 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 어암DL SVR 노후 절연유 교체 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 11000000 |  |  | 11000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 1 | 2022년 신중부S/S #3M.Tr 초기점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 78630200 |  |  | 78630200
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 신제천-제천T/L 용량증대 전선교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2092277606 | 1626493888 | 15827000 | 3734598494 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 옥천지사 | 1 | 이원선 249 ~ 269호 취약선로 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 58000000 | 125000000 |  | 183000000
2022 | 충북본부 | 전력공급부 | 1 | 충북본부 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1000000 |  | 501000000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 1 | 봉양읍 연박리 대전지방국토관리청 법률에 정한 사업 지장이설 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 | 83000000 | 85000000 | 568000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 1 | 황석~월굴 충청북도청 지방도 확포장 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 135087000 | 36360000 |  | 171447000
2022 | 충북본부 | 증평괴산지사 | 1 | 동인초등학교 통학로 그린뉴딜 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1634866325 | 1095342794 |  | 2730209119
2022 | ICT운영처 | 네트워크부 | 2 | 22년도~23년도 DAS용 통신장비 시설공사 | ICT | 수의계약 | 14983856430 |  |  | 14983856430 |  | 장기
2022 | 강원본부 | ICT운영부 | 2 | 검침곤란 및 원거리·농어촌지역 저압 AMI 우선구축 | ICT | 수의계약 | 1171000000 | 77000000 |  | 1248000000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 2 | 154kV 동해분기T/L No.63~65 안전이격 확보공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 250000000 | 30000000 | 1280000000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 2 | 345kV 양양양수 등 5개T/L 철탑추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 500000000 | 20000000 | 920000000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 2 | 양양군 양양교~보건소 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 818658000 | 493698000 |  | 1312356000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 2 | 신태백S/S 감시제어반 노후설비 교체공사 | 송변전 | 수의계약 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 2 | 동원주S/S SA운영시스템 노후설비 교체공사 | 송변전 | 수의계약 | 206090000 |  |  | 206090000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 2 | 서원주S/S SA운영시스템 노후설비 교체공사 | 송변전 | 수의계약 | 173800000 |  |  | 173800000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 2 | 2022-2023 강원본부 방화구획재 총액공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 삼척지사 | 2 | 동막간753L1 산지개소 케이블 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 275563682 | 253283048 |  | 528846730
2022 | 강원본부 | 삼척지사 | 2 | 노곡간426 수목개소 케이블 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 194394368 | 146023567 |  | 340417935
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 2 | 강원직할 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1050000000 | 880000000 |  | 1930000000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 2 | 주문진S/S 154kV Sh.C 자기애관 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 13157000 | 22600000 |  | 35757000
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 2 | 345kV 신제천-동해등 5개T/L 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 150000000 |  | 950000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 2 | 신태백S/S 345kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 2 | 동영월S/S 154kV M.Tr 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 강원본부 | 태백지사 | 2 | 혈리지 170,208L분기 수목전지구간 가공케이블교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 450228481 | 238791954 | 16633770 | 705654205
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 2 | 154kV 북춘천S/S 외장재 교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 420000000 |  |  | 420000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 2 | 154kV 북원주S/S 외장재 교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 420000000 |  |  | 420000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 2 | 신태백변전소 홍보관 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 92000000 |  |  | 92000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 2 | 5-1차 AMI 통신망 구축공사 | ICT | 수의계약 | 4469539789 | 4629774782 |  | 9099314571
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 2 | 22년 변압기공동이용 자고객 원격검침망 구축공사 | ICT | 제한경쟁 | 470000000 |  |  | 470000000
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 2 | 안산지역 확충 및 임차불가개소 배전자동화 자가광통신망 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 30000000 |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 2 | 본부 사옥 화장실 큐비클 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 2 | 본부 사옥 석면자재 철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 2 | 22년 동부 상반기 23kV 개폐장치 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 611200000 | 16750000 | 827950000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 유방동 용인보평지구 지중화 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 399180000 | 455440000 |  | 854620000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 역북동 역북지역주택조합 3700kW 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 353290000 | 239440000 |  | 592730000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 성남 공군기지 지능형 전력망 구축사업 | 배전 | 일반경쟁 | 4738929159 | 4191617032 |  | 8930546191 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 900000000 |  | 1900000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 700000000 |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 의왕 초평지구 배전간선 설치공사(관로) | 배전 | 수의계약 | 435912243 | 284721245 |  | 720633488 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 성남 공군기지 지능형 전력망구축 포장복구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 1606935429 | 399674504 |  | 2006609933 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 의왕 초평지구 배전간선 설치공사(전기) | 배전 | 제한경쟁 | 315831906 | 767967517 |  | 1083799423 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 326739000 | 28320000 |  | 355059000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 303237000 | 28320000 |  | 331557000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 의왕 초평지구 배전간선 설치공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 46951792 |  |  | 46951792 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 2 | 고색동 수원델타원 7,500kW 2회선 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 831633000 | 1466258000 |  | 2297891000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 2 | 반월동㈜ 포유젠 포장복구공사 | 배전 | 전자공개수의 | 38000000 |  |  | 38000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 초월S/S #5M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 300000000 | 5000000 | 605000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 장덕S/S #5M.Tr 이설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 300000000 | 5000000 | 605000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 세교S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 1100000000 | 50000000 | 1430000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 남안성S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 1100000000 | 50000000 | 1430000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 봉담S/S #1M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 초월S/S #5M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 북동탄S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 관양S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동탄S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 장덕S/S #5M.Tr 이설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 봉담S/S #1M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 초월S/S #5M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 세교S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 700000000 | 50000000 | 900000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 북동탄S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 관양S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 180000000 | 5000000 | 335000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 관양S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 800000000 | 50000000 | 1000000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동탄S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 남안성S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 700000000 | 50000000 | 900000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 장덕S/S #5M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 초월S/S #5M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 20000000 | 5000000 | 125000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 장덕S/S #5M.Tr 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 20000000 | 5000000 | 125000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 세교S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 54000000 | 5000000 | 154000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 남안성S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 54000000 | 5000000 | 154000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 봉담S/S #1M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 180000000 | 5000000 | 255000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 북동탄S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 180000000 | 5000000 | 255000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동탄S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 | 70000000 | 30000000 | 160000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 봉담S/S #1M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 20000000 | 5000000 | 65000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 세교S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 190000000 | 5000000 | 235000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 북동탄S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 20000000 | 5000000 | 65000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 관양S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 20000000 | 5000000 | 65000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동탄S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  | 5000000 | 45000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 남안성S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 190000000 | 5000000 | 235000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 2 | 신용인-동서울T/L 14~16호 OPGW 지장이설 공사 | ICT | 제한경쟁 | 314243000 | 29155000 |  | 343398000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 2 | 21년 상반기 성남전력지사 25.8kV 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 62000000 |  | 162000000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 2 | 신흥2구역 주택재개발공사 신설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 100000000 | 10000000 | 210000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | '22년~'23년 지중선로 순시위탁공사(안양,광명) | 배전 | 일반경쟁 | 1300000000 |  |  | 1300000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 금정역인근 경부선 철도횡단 강관압입공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 호계교인근 안양천 횡단 지향성압입공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 의왕 테크노파크 간선설치공사 (1회선신설) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1300000000 |  | 1800000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(4공구) | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 | 150000000 |  | 550000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(3공구) | 배전 | 제한경쟁 | 320000000 | 120000000 |  | 440000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 2 | 부발읍 수정리 한양산업개발 외 1건 6000kw 신규공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 980000000 |  | 1980000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 2 | 이천S/S 장평D/L 과부하해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 | 200000000 |  | 600000000
2022 | 경기본부 | 전자제어부 | 2 | 345kV 신용인-동서울T/L OPGW 지중화공사 | ICT | 수의계약 | 85000000 | 3000000 | 15000000 | 103000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 2 | 망포5지구 영통자이 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 280000000 | 333000000 |  | 613000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 2 | 전력구 소방설비 보강공사(평택전력) | 송변전 | 제한경쟁 | 310000000 | 90000000 |  | 400000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 서정동 평택시청 주차장 구내 지상기기 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 | 150000000 | 1000000 | 501000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 팽성읍 노와-객사간 도로개설 평택시장 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 262310750 | 108661992 | 700000 | 371672742
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 수촌지구 대로 도로개설 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 108143601 | 37520647 | 500000 | 146164248
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 추팔S/S 추배D.L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 전자공개수의 | 30892000 | 114800000 |  | 145692000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 2 | 풍산동 이지스자산운용 40,000kW 신설공사 포장복구 | 배전 | 일반경쟁 | 1630742480 | 138837111 |  | 1769579591 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 2 | 풍산동 이지스자산운용 40,000kW 신설공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 102442200 |  |  | 102442200
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 2 | 2022년 지도S/S 장기사용 22.9kV GIS 교체 도급공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 310000000 |  |  | 310000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 2 | LS제 23kV GIS 메커니즘 부품교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100542000 |  |  | 100542000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 640000000 | 2560000000 | 100000000 | 3300000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 신파주S/S 해솔D/L 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 385000000 | 898000000 | 100000000 | 1383000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 아센다스코리아 신규 하천구간 압입공사 | 토목 | 제한경쟁 | 490000000 | 456000000 | 872000000 | 1818000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 360000000 |  |  | 360000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 토당동 능곡연합재건축조합 도로개설 지장전주이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 201374354 | 123869688 |  | 325244042 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 구리지사 | 2 | 2022년 구리지사 가로수 수목전지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 2 | 별내선 다산역 지하연결통로 지장_진건M101외 | 배전 | 제한경쟁 | 327461364 | 101107379 |  | 428568743 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 2 | 남양주시 군도8호선 도로개설지장_차산지55 외 | 배전 | 제한경쟁 | 243343076 | 45629072 | 4500000 | 293472148 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 남양주 퇴계원초 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2230734000 | 1409044 |  | 2232143044 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전관로 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1436359065 | 1088841539 |  | 2525200604 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전케이블 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 918249874 | 2432174517 |  | 3350424391 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 의정부 복합문화 융합단지 배전관로설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 817275000 | 565294000 |  | 1382569000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 의정부 복합문화 융합단지 배전간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 624746000 | 2176826000 |  | 2801572000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전간선 설치공사 도통시험공사 | 배전 | 제한경쟁 | 193083124 |  |  | 193083124 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 남양주 퇴계원초 통학로 지중화공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 89000000 |  |  | 89000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 의정부 복합문화 융합단지 배전간선설치공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 62585000 |  |  | 62585000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 남양주 퇴계원초 통학로 지중화공사 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 71590000 | 594727000 |  | 666317000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 2 | 광사-만송간 시도6호선 도로확포장 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 354818882 | 142224188 | 2956930 | 500000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 2 | 양주-광적 국지도 39호선 건설공사 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 100000000 | 3000000 | 353000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 2 | 포천S/S GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 7275000000 | 175000000 | 8650000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신파주S/S #4M.Tr용 362kV GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1188724600 |  | 1688724600
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신파주S/S #4M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 400000000 |  | 650000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신파주S/S #4M.Tr용 170kV GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 1027000000 |  | 1177000000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 2 | 백학S/S 백청D/L 일반1회선 신설공사 도로포장복구 공사 | 토목 | 전자공개수의 | 24000000 |  | 6000000 | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 2 | 2022년 경기북부 지중배전선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 6423912689 |  |  | 6423912689 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 2 | 양주S/S 울타리 교체관련 과학화보안 보강공사 | ICT | 제한경쟁 | 180000000 |  | 20000000 | 200000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 2 | 가평변전소 노후소방설비 교체공사 | 소방 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 2 | 양주변전소 전기설비 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 2 | 2022년 금촌S/S 용량부족 선로확충 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 375909195 | 454175696 | 21281386 | 851366277
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 2 | 파주~부곡간 도로확장 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 305971000 | 79748000 |  | 385719000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 2 | 광탄면 마장리 보도설치 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 218192000 | 73391000 |  | 291583000
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 2 | 거제 고현항 항만재개발단지 간선설치공사 3공구 | 배전 | 제한경쟁 | 249362357 | 205612430 |  | 454974787 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 2 | 통영 안전도 미달 해월철탑 보강공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 400000000 |  | 2400000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 2 | 화도 안전도 미달 해월철탑 보강공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 100000000 |  | 1300000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 2 | 2022년 경남본부 직할 154kV M.Tr, OLTC 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 430000000 | 30000000 |  | 460000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 2 | 창녕S/S 154kV GIS화 공사(일반도급 공사) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 880000000 | 10000000 | 1190000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 2 | 2022년 경남본부 직할 345kV M.Tr, OLTC 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 230000000 | 10000000 |  | 240000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 2 | 하이면 덕호리 경상남도청 도로공사 지장이설 | 배전 | 제한경쟁 | 285753224 | 88321720 |  | 374074944
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 2 | 154kV 신마산-중리T/L 용량증대 전선교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1485570137 | 1572747070 |  | 3058317207
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 2 | 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 480000000 | 550000000 | 200000 | 1030200000
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 2 | 154kV 변압기, OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 20000000 |  | 320000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 창녕지사 | 2 | 부곡-송진D/L 간 연계력 확보공사 | 배전 | 제한경쟁 | 492000000 |  |  | 492000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 2 | 154kV 거창, 마천변전소 #4M.Tr O.H.D 및 댐퍼 교체 공사 | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 2 | 마천, 거창S/S 석면 및 신김해S/S컴프레셔실 철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 54000000 |  |  | 54000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 2 | 345kV 신마산-신김해 등 16개T/L 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 645000000 |  | 1145000000
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 2 | 345kV 신마산-신김해T/L 57~62호 전선교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 250000000 |  | 600000000
2022 | 경북본부 | 문경지사 | 2 | 2022년 문경지사 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2400000000 | 1200000000 |  | 3600000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 안동S/S 주진D/L 대용량 1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2280000000 | 1404000000 |  | 3684000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 동안동S/S 포진D/L 대용량1회선 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 809000000 | 984000000 |  | 1793000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 동안동S/S 포진D/L 대용량1회선 신설공사 포장복구공사 | 기타 | 전자공개수의 | 50000000 | 57000000 |  | 107000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 안동S/S 주진D/L 대용량 1회선 신설공사 포장복구공사 | 배전 | 전자공개수의 | 60000000 | 120000000 |  | 180000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 안동S/S 주진D/L 대용량 1회선 신설공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 2 | 선산S/S 345kV 장기사용 GIS 용량교체공사[일반] | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 200000000 |  | 500000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 2 | 154kV 예천S/S #4M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 62000000 | 110000000 | 422000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 2 | 154kV 풍산S/S #3MT.r 증설공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 115000000 | 1077000000 |  | 1192000000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 2 | 전력구 소방설비보강 공사 | 소방 | 제한경쟁 | 221343316 | 24000000 |  | 245343316
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 2 | 2022년 영주지사 수목전지 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 258000000 |  |  | 258000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 2 | 지중저압설비 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 2 | 접지보강공사 1/2차 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 예천지사 | 2 | 예천간 374L4-L5 관매달기 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 144616884 | 46246753 |  | 190863637
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 2 | 부산지방국토관리청 군위-의성 국도건설지장주 3차 | 배전 | 제한경쟁 | 420385263 | 142210173 |  | 562595436 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 2 | 의성지사 사옥 리모델링 공사 | 건축 | 일반경쟁 | 1200000000 | 265000000 |  | 1465000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 2 | 예천공군비행장 주변전실 신축 일반전기공사 | 전기 | 전자공개수의 | 130000000 | 40000000 |  | 170000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 2 | 변전소 노후불량 하부댐퍼 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 2 | 변전소 고효율 등기구 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 70000000 | 70000000 |  | 140000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 2 | 상주지사 사옥 리모델링 일반전기공사 | 전기 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 2 | 경인건설본부 사옥 바닥마감재 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 209700000 |  |  | 209700000 | 종합공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 2 | 154kV 율북S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 1774000000 |  | 2024000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 2 | 154kV 을왕S/S GIS 및 EGIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 721236000 | 2957900000 | 80000000 | 3759136000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 2 | 154kV 불로S/S GIS 및 EGIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 721236000 | 2957900000 |  | 3679136000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 2 | 345kV 도일C/T 건설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 500000000 | 50000000 | 1050000000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 2 | 345kV 신시화S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 20000000 |  | 70000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 2 | 신가평인출2차 HVDC 및 상생도로 공사 | 토목 | 일반경쟁 | 11420000000 | 3410000000 |  | 14830000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 2 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(상계-노원) | 토목 | 일반경쟁 | 54128050000 | 592890000 | 3423940000 | 58144880000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 2 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(신내-중계) | 토목 | 일반경쟁 | 8751180000 | 693960000 | 637770000 | 10082910000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 2 | 345kV 고덕#2S/S 조경공사 | 조경 | 제한경쟁 | 229814000 |  |  | 229814000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 2 | 154kV 을왕S/S 조경공사 | 조경 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 2 | 22년 배전자동화용 신규 광선로 시설공사(상반기) | ICT | 제한경쟁 | 220000000 | 40000000 |  | 260000000
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 2 | 2022~24년 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1830000000 | 2200000000 |  | 4030000000 |  | 장기
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 2 | 22년 강진전력지사 상반기 25.8kV 인출개폐장치 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 60000000 |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 강진지사 | 2 | 가교D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 | 16000000 | 18000000 | 84000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 강진지사 | 2 | 마량D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 | 13000000 | 17000000 | 80000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 강진지사 | 2 | 군동D/L 용량부족 해소 선로보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 47000000 | 43000000 | 34000000 | 124000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 고흥지사 | 2 | 점암면 사정리 에이치디 태양광 99KW외 31개소 태양광연계공사 | 배전 | 전자공개수의 | 132295291 | 119453544 |  | 251748835 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 2 | 광양목성지구 ㈜부영주택 6MW 신규(단지내) | 배전 | 전자공개수의 | 138336000 | 97350000 |  | 235686000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 2 | 지방도 861호선(광영) 확포장 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 120000000 | 50000000 |  | 170000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 2 | 목포전력지사 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 2 | 영암 해군3함대 지능형전력망 구축사업 포장복구공사 | 배전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 신광주-일곡T/L 기설 지중화 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 담양S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 담양S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 영암S/S #5M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 260000000 |  | 540000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 운남S/S #4,5M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 운남S/S #4,5M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 | 100000000 |  | 240000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 운남S/S #4,5M.Tr GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 운남S/S #4,5M.Tr 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 50000000 |  | 150000000
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 2 | 345kV 송전선로 헬기 주수애자세정공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 301216828 |  |  | 301216828 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 2 | 345kV 신강진-광양 등 29개T/L 철탑추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4740000000 | 4240000000 |  | 8980000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 2 | 여천S/S #2M.Tr 장기사용 교체 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 197000000 |  |  | 197000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 2 | 남창S/S 신축 제어동 구내통신공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 남광주변전소 철골 내화도장 전면 보수공사 | 건축 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 22년도 광주전남지역 지중송전 및 지중배전 전력구 보수공사 | 토목 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 154kV 광양S/S 환경개선공사 | 토목 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 2022년 관내변전소 화재수신반 교체공사 | 소방 | 전자공개수의 | 60000000 | 200000000 |  | 260000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 경북 안동지역 전기공급시설 전력구공사(진보-동안동) | 전력구 | 제한경쟁 | 1740060000 | 257361000 |  | 1997421000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 선산S/S ESS건설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 2200000000 | 5000000 | 2805000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 논공S/S ESS건설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 270000000 | 1500000000 | 5000000 | 1775000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 논공S/S ESS 제어동 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 3640846000 | 954246000 | 499809000 | 5094901000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 345kV 선산S/S ESS 제어동 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 3640846000 | 954246000 | 499809000 | 5094901000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 영주S/S ESS 제어동 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 2994880000 | 781419000 | 1776980000 | 5553279000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 영주S/S ESS건설공사(개폐장치설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 185000000 | 940000000 | 5000000 | 1130000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 화동S/S 건설사업(전력케이블설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 74000000 | 30000000 | 5000000 | 109000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 2 | 154kV 세산S/S 건설공사(개폐장치 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 4000000000 | 200000000 | 4800000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 2 | 154kV 서마산분기T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 2 | 부산 강서지역 전기공급시설 전력구공사(신강서분기) | 전력구 | 일반경쟁 | 79251110000 | 6643260000 |  | 85894370000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 2 | 154kV 정촌S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 7239000000 | 3343000000 | 504000000 | 11086000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 2 | 검침곤란 및 원거리농어촌지역 저압AMI 우선구축 공사 | ICT | 수의계약 | 58000000 | 14000000 |  | 72000000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 2 | 위례3공구 택지지구 배전계통 자가광통신망 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 30000000 |  | 130000000
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 2 | 영동대로 복합개발 1,2,3공구 지장이설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2650000000 | 2150000000 | 725000000 | 5525000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 2 | 영동대로 복합개발 4공구 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 570000000 | 375000000 | 220000000 | 1165000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 2 | 2022년 지중 순시 위탁 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 2 | 개봉동 199-4 림괄아파트 지장설비 이설 | 배전 | 제한경쟁 | 372307000 | 126080000 | 20000000 | 518387000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 2 | 구로동 636-89 에스케이디앤디 지장이설 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 106441926 | 73063899 | 4383834 | 183889659 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 2 | 남서울 직할 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 2 | 교대, 신사S/S 수냉각용 배전반 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 98775000 |  | 198775000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 2 | 교대역 및 논현초교 하수암거 지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 80000000 | 150000000 | 430000000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동서울-강동 등 3개T/L 지중화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2200000000 | 4000000000 | 44000000 | 6244000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동서울-송파,가락T/L 전력구 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 800000000 | 100000000 | 16000000 | 916000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 345kV 신광명S/S 노후 주변압기 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 900000000 | 3500000000 | 63000000 | 4463000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 위례S/S #4M.Tr 개조공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 |  | 49000000 | 749000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 동서울S/S 345kV #4,5M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 386953000 | 1113666000 | 7414000 | 1508033000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 345kV 동서울S/S 노후 주변압기 교체 및 이설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 100000000 | 21000000 | 421000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 345kV 동서울S/S 154kV #61, 62D.Tr 대체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 20000000 | 17500000 | 287500000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 345kV 신광명S/S 노후 주변압기 교체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 111000000 |  | 7770000 | 118770000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 345kV 동서울S/S 154kV #61, 62D.Tr 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 30000000 | 7000000 | 137000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 2 | 154kV 천왕-구로 구로S/S 인출 선종교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1118000000 | 1115000000 |  | 2233000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 2 | 가양 등 24개 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 전자공개수의 | 135716000 | 129299000 |  | 265015000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 전자제어부 | 2 | 154kV 동서울-가락,송파T/L OPGW 지중화 공사 | ICT | 전자공개수의 | 138242000 | 44621250 | 16000000 | 198863250
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 2 | 공동구내 비난연케이블 교체공사(4차) | 배전 | 제한경쟁 | 470000000 | 600000000 |  | 1070000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | ICT운영부 | 2 | 김천혁신단지 배전계통 자가 광케이블 증설공사 | ICT | 전자공개수의 | 30000000 | 2500000 |  | 32500000
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 2 | 천북 물천 신당천 자연재해위험 지장주 | 배전 | 제한경쟁 | 411248000 | 388857000 | 21324000 | 821429000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 2 | 쌍림S/S용량부족해소선로확충공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 400000000 |  | 1400000000
2022 | 대구본부 | 김천지사 | 2 | 금릉S/S 조마D/L 분산형전원 연계용량부족 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 380000000 | 190000000 |  | 570000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 2 | 화원읍 화원파크뷰우방아이유쉘 도로개설공사 지장주 | 배전 | 전자공개수의 | 132956926 | 46279093 |  | 179236019
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 2 | 현풍 백조아파트 9500kW 신규공급(회선신설)본공사 | 배전 | 전자공개수의 | 99368000 | 256075000 |  | 355443000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 2 | 금리,초곡D/L 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 52000000 | 40000000 |  | 92000000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 2 | 달성전력지사 23kV 현대제 GIS 메커니즘 분해점검 공사 | 송변전 | 수의계약 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 2 | 달성군 화원읍 비슬로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1021810500 | 805890000 |  | 1827700500 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 2 | 경주 보문천군지구 간선설치공사(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 1800000000 |  | 2800000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 배전공가순시위탁(A권역) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 배전공가순시위탁(B권역) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 배전공가순시위탁(C권역) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 배전공가순시위탁(D권역) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년도 대구본부 저압회선탐사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년도 지상변압기 무정전 교체공사 | 배전 | 전자공개수의 | 40000000 | 72000000 |  | 112000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 2 | 22년 남부권교육센터 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 5000000 |  | 285000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 2 | 남대구S/S 154kV GIS 디지털화 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 750000000 |  | 800000000
2022 | 대구본부 | 영천지사 | 2 | 22년 영천지사 동계 배전선로 근접수목 전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 263146115 |  |  | 263146115 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 영천지사 | 2 | 도동네거리~황정교 도시계획도로개설 지장주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 50000000 |  | 150000000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 2 | 154kV 고령-쌍림T/L OPGW 용량 증설공사 | ICT | 수의계약 | 730143000 | 140559000 |  | 870702000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 2 | 서대구S/S 취약설비 GIS화 송변전광단말 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  | 5000000 | 105000000
2022 | 대구본부 | 칠곡지사 | 2 | 2022년 칠곡지사 배전선로 근접수목 전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 2 | 청통변전소 변압기실 격벽 보강 및 외벽 마감재 교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 포항지사 | 2 | 2022년도 포항지사 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 568000000 |  |  | 568000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 2 | 당진S/S 합덕D/L 수지상선로 연계력확보공사 | 배전 | 전자공개수의 | 140000000 | 80000000 |  | 220000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 2 | 대정동 ㈜한진 산업용(을) 19,250kw 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 660000000 | 1500000000 |  | 2160000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 2 | 일성제 25.8kV GIS 메커니즘 점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 246000000 |  |  | 246000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 2 | 대전P/O 170kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 2 | 대전P/O M.Tr 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 2 | 죽정7통 지중화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 120000000 | 110000000 |  | 230000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 합덕S/S #3M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 421692904 | 1645371000 | 137000000 | 2204063904
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 2 | 765kV 신서산S/S 전력계통반 교체 공사 | 송변전 | 수의계약 | 420000000 |  |  | 420000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 2 | 세종S/S 154kV 네이버#1,2T/L GIS 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 287867000 | 689000000 |  | 976867000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 2 | 홍성S/S 154kV 내포열병합#1,2T/L GIS 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 287867000 | 689000000 |  | 976867000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 2 | 154kV 대덕-덕진 등 4개T/L 철탑 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 300000000 |  | 700000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 2 | 대전세종충남본부 25개 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 250000000 | 170000000 |  | 420000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 2 | 154kV 덕진-유성T/L 전력구 감시운영시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 | 136450140 |  | 376450140
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 2 | 음봉면 소동리 (주)하나머티리얼즈 10MW 대비 회선신설 | 배전 | 제한경쟁 | 186644000 | 554527000 |  | 741171000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 2 | 5-1차 AMI 통신망 구축공사 | ICT | 수의계약 | 2557825134 | 2721909695 | 232633663 | 5512368492
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 2 | 홍성지사 CCTV 보강공사 | ICT | 수의계약 | 10000000 | 10000000 |  | 20000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 2 | 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1050000000 | 3000000 | 1553000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 2 | 고광도 항공장애표시등 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 | 1500000000 | 2000000 | 1562000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 2 | 신당진SS 소화약제 대체 및 기타공사 | 소방 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 2 | 여직원화장실 보수공사 | 건축 | 전자공개수의 | 93000000 |  |  | 93000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 2 | 2022년 본부사옥 조경유지관리 공사 | 조경 | 전자공개수의 | 45000000 |  |  | 45000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 홍성지사 | 2 | 갈산면 취생리 ㈜벽산 14MW 증설 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1894440000 | 891760000 | 102085000 | 2888285000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 홍성지사 | 2 | 홍성 역세권 도시개발사업 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 594733000 | 712662000 | 80055000 | 1387450000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 DAS 시공분야 연간 계약 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 1600000000 |  | 2800000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 2 | 김해지사 노후 CCTV 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 6000000 | 12000000 |  | 18000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 2 | 동방D/L 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 361000000 | 150000000 |  | 511000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 2 | 신양산SS 345kV M.Tr 3차측 현대화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 2 | 정관변전소~월평교차로 대비관로공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2500000000 | 697000000 |  | 3197000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 정관S/S 종합예방진단시스템 구매 | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 900000000 |  | 1080000000
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 부산S/S 154kV #3M.Tr 가스변압기 교체공사(전문업체) | 송변전 | 전자공개수의 | 152000000 | 225000000 |  | 377000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 2 | 154kV M.Tr 보통 및 OLTC 정밀점검(상반기) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 25000000 |  | 275000000
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 2 | 170kV GIS 정밀점검 공사(상반기) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 20000000 |  | 220000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 2 | 신울산S/S 345kV #3M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 780000000 | 2301000000 |  | 3081000000
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 2 | 고리지역 발전소 구내 전력구 종합감시시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 500000000 |  | 850000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 양산지사 | 2 | 22년 양산지사 맨홀철소점검 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 2 | 22년 신울산S/S 345kV 주변압기 3차 현대화공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 440000000 |  |  | 440000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 2 | 22년 울산전력지사 상반기 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 2 | 구영D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 455000000 | 717000000 |  | 1172000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 전력공급부 | 2 | BRT(서면교차로~주례교차로) 지장이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 부산울산본부 | 전력사업처 | 2 | 검침곤란 및 원거리·농어촌 지역 저압AMI 우선구축공사 | ICT | 수의계약 | 300000000 | 90000000 | 45000000 | 435000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 2 | 154kV 북부산-미남T/L 외 2개선로 OPGW 증설공사 | ICT | 수의계약 | 600000000 | 100000000 | 3000000 | 703000000
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 2 | 2022~2023년 지중선로 순시위탁공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 2 | 괴정동 힐스테이트사하역 주택용6000kW외1 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 414142000 | 325474000 |  | 739616000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 2 | 하단동 교통공사 차량기지조성 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 230000000 | 84000000 |  | 314000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 2 | 미남S/S구내 배전전문 종합교육 실습장 건설(토목) | 토건 | 제한경쟁 | 570000000 | 118000000 |  | 688000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 2 | 345kV 신양산S/S 유실사면 복구공사 | 토건 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신양산S/S 용량부족차단기 대체공사(일반도급) | 송변전 | 일반경쟁 | 1100000000 | 1350000000 |  | 2450000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 154kV 구포S/S 장기사용GIS 대체공사(전문업체) | 송변전 | 제한경쟁 | 360000000 | 2452500000 |  | 2812500000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신양산S/S 용량부족차단기 대체공사(전문업체) | 송변전 | 제한경쟁 | 270000000 | 30000000000 |  | 30270000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신양산S/S 용량부족차단기대체관련 방화구획재 시설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 2 | 배구선수단 체육관 신축 전기공사 | 전기 | 일반경쟁 | 1863760000 | 785110000 | 33790000 | 2682660000 |  | 장기
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 2 | 배구선수단 체육관 소방시설공사 | 소방 | 제한경쟁 | 883860000 |  |  | 883860000 |  | 장기
2022 | 사옥건설처 | 사옥ICT부 | 2 | 배구선수단 체육관 신축 정보통신공사 | ICT | 일반경쟁 | 1600000000 | 400000000 |  | 2000000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 2 | 경인권통합물류센터 신축사옥 조경공사 | 조경 | 제한경쟁 | 352900000 |  |  | 352900000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 2 | 2022년 지중저압설비 일제점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 56000000 |  |  | 56000000
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 2 | 22년 맨홀 청소점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 2 | 2022년 변압기 활선 엘보 분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 서울본부 | 배전운영부 | 2 | 22년 배전공가 순시위탁(A지역) | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 서울본부 | 배전운영부 | 2 | 22년 배전공가 순시위탁(B지역) | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 2 | 군자S/S 23kV GIS 대체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 655133000 |  | 36000000 | 691133000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 2 | 154kV 왕십리S/S 모선구분차단기 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 210000000 | 975328000 |  | 1185328000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 2 | 종합예방진단시스템 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 52418000 | 437457000 |  | 489875000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 2 | 신규격예방진단시스템 증설공사 | 송변전 | 수의계약 | 32850000 | 204740000 |  | 237590000
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 2 | 전력구 소방방재설비 종합보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 930000000 |  |  | 930000000
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 2 | 효성제 23kV GIS 메커니즘 보강공사 | 송변전 | 수의계약 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 2 | 연서로1차 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1104000000 | 813600000 |  | 1917600000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 2 | 종로구 성균관로5길 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 600000000 |  | 1400000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 2 | `22~'23 지중배전선로 순시위탁공사(1권역) | 배전 | 일반경쟁 | 1145206104 |  |  | 1145206104
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 2 | 2022년 서울본부 직할 맨홀 청소 및 점검공사 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 2 | 2022년 서울본부 직할 맨홀 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 2 | 지상변압기 활선엘보분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 2 | 지상변압기 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 2 | 명동#1 배전스테이션 내진보강공사 | 건축 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 2 | 2022년 관내변전소 수목전정공사 | 조경 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 2 | 154kV 수색변전소 경비동 및 자재창고 철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 2 | 154kV 수색-능곡 전력구 도장보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 2 | 2022년 김포전력지사 362kV 차단기 개폐제어기 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 250000000 |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 2 | 신김포 등 2개 전력구 화재수신반 교체공사 | 소방 | 전자공개수의 | 92000000 | 70000000 |  | 162000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 우현로 20번길 일원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 968064000 | 754819000 |  | 1722883000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 남동 도시첨단산업단지 배전간선공사(관로) | 배전 | 제한경쟁 | 600000000 | 300000000 |  | 900000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 남동 도시첨단산업단지 배전간선공사(관로) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1000000000 |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 2 | 22년 상반기 시흥전력지사 25.8kV 개폐장치 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 52000000 | 216000000 |  | 268000000
2022 | 인천본부 | 전자제어부 | 2 | 154kV 계양-김포#2T/L OPGW 지중화공사 | ICT | 제한경쟁 | 165000000 | 22000000 |  | 187000000
2022 | 전북본부 | 경영지원부 | 2 | 전북본부 직할사옥 증축공사 | 건축 | 제한경쟁 | 4867349409 | 761234032 | 29640000 | 5658223441 | 종합공사 | 장기
2022 | 전북본부 | 고창지사 | 2 | 상하면 구시포 해수욕장 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 407742952 | 243163696 |  | 650906648
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 2 | 은파호수공원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 | 350000000 |  | 700000000
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 2 | 2022년 군산지사 수목접촉 위해개소 수목전지공사 | 전기 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 북임실S/S 신덕, 운암 대용량 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2537030000 | 1565569000 |  | 4102599000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 영전,상서#2 대용량2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1939000000 | 1798000000 | 425000000 | 4162000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 영전#3(일), 곰소#2(대) 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1758000000 | 2692000000 | 85000000 | 4535000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 영원#2D/L 대용량 1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1586000000 | 2046000000 | 233000000 | 3865000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 백운#1,#2D/L 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1266000000 | 648000000 |  | 1914000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 10회선 대비관로공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1210000000 | 294000000 | 1303000000 | 2807000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 회선인출 대비관로공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1204000000 | 603000000 | 1068000000 | 2875000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 소성#2,천원#1D/L 대용량 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1186000000 | 510000000 | 21000000 | 1717000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 신김제S/S 삼봉,낙성D/L 일반 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1093000000 | 664000000 |  | 1757000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 남원S/S 호치D/L 일반 1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1043000000 | 487000000 | 94000000 | 1624000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 영원#1 일반 1회선 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 769000000 | 339000000 | 80000000 | 1188000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 신김제S/S 초처D/L 대용량 1회선 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 759000000 | 643000000 | 56000000 | 1458000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 신김제S/S 산동D/L 일반1회선 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 749000000 | 398000000 | 51000000 | 1198000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 소성#1 일반 1회선 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 702000000 | 260000000 | 96000000 | 1058000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 2 | 군산S/S 345kV GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1056210000 | 13310000000 |  | 14366210000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 2 | 군산S/S 345kV GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 448783000 | 15000000 | 800000000 | 1263783000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신김제S/S #63D.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 125000000 |  | 475000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 2 | 전북본부 종합예방진단시스템 설치공사(서곡S/S) | 송변전 | 전자공개수의 | 96180000 | 928820000 |  | 1025000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 2 | 전북본부 종합예방진단시스템 설치공사(팔봉S/S) | 송변전 | 전자공개수의 | 74860000 | 721140000 |  | 796000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 2 | 새만금-전주 지장철탑이설공사(4공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 9000000000 | 3500000000 | 1000000000 | 13500000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 2 | 345kV 신옥천-신남원 등 9개T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 500000000 |  | 1100000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 2 | 345kV 신남원-한빛#1T/L 전선접속개소 전선교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 320000000 | 80000000 |  | 400000000
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 2 | 삼기면 오룡리 한솔케미칼 20,000kW 신규 | 배전 | 제한경쟁 | 197420274 | 339324997 |  | 536745271
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 2 | 왕궁S/S 동고D/L 회선인출공사 | 배전 | 전자공개수의 | 144000000 | 70000000 | 37000000 | 251000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 2 | 전북본부 배전전력구 소방시설 보강공사 | 소방 | 전자공개수의 | 80000000 | 90000000 |  | 170000000
2022 | 전북본부 | 전자제어부 | 2 | 154kV 신김제-전주T/L OPGW 증설공사 | ICT | 수의계약 | 720000000 |  |  | 720000000
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 2 | 전력관리처 옹벽 보수공사 | 토목 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 2 | 22년~'23년 년 제주본부 지중선로 순시위탁 공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1034000000 |  |  | 1034000000
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 2 | 제주대입구-금천마을 도로확장 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 278925823 | 83447821 | 7761711 | 370135355 |  | 장기
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 2 | 한남D/L 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 355000000 | 420000000 |  | 775000000 |  | 장기
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 2 | 남제주화력S/Y 154kV S.W 신규수용(LNG연계)공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 68000000 | 46000000 | 10000000 | 124000000
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 2 | 안덕S/S 154kV S.W 신규수용(남제주-안덕)공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 68000000 | 46000000 | 10000000 | 124000000
2022 | 제주본부 | 전력ICT부 | 2 | 금악ESS 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 250000000 | 250000000 |  | 500000000
2022 | 제주본부 | 전력ICT부 | 2 | 저압AMI 통신설비 보강공사 | ICT | 수의계약 | 650000000 | 150000000 |  | 800000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 2 | 제주시 신산머루 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 910000000 | 530000000 | 30000000 | 1470000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 2 | 교래 DL 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 271000000 | 186000000 | 63000000 | 520000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 2 | 22년 제주전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 555950000 |  |  | 555950000
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 2 | 22년 제주전력지사 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 510195234 |  |  | 510195234
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 무안지역 전기공급시설 전력구공사(운남-읍동개폐소) | 송변전 | 일반경쟁 | 9500000000 | 500000000 |  | 10000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kV 엄다-운남 지중T/L 복도체화 | 송변전 | 제한경쟁 | 245000000 | 409658225 |  | 654658225 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kV 엄다-운남 지중T/L 증설 관로공사 | 토건 | 전자공개수의 | 250000000 | 40000000 |  | 290000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 2 | 고덕C/S 2단계 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1547000000 | 2737000000 |  | 4284000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 2 | 북당진C/S 2단계 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 792000000 | 1717000000 |  | 2509000000
2022 | 중부건설본부 | 전자통신부 | 2 | 345kV 신청주S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 |  | 3000000 | 123000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 주천S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 6952274000 | 1717968000 | 1642050000 | 10312292000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 영월 에코윈드S/Y 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 충북본부 | ICT운영부 | 2 | 저압AMI 통신망 보강공사 | ICT | 수의계약 | 50000000 |  | 20000000 | 70000000
2022 | 충북본부 | ICT운영부 | 2 | 청주밀레니엄타운 배전자동화용 자가광케이블 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 180000000 | 20000000 | 10000000 | 210000000
2022 | 충북본부 | ICT운영부 | 2 | '22년 변압기공동이용 자고객 원격검침망 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 70000000 | 21000000 |  | 91000000
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 2 | 22년도 가공 배전설비 진단 | 배전 | 전자공개수의 | 42161000 |  |  | 42161000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 충북본부 배전공가 순시위탁(B지역) | 배전 | 제한경쟁 | 339451062 |  | 135023390 | 474474452
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 충북본부 배전공가 순시위탁(A지역) | 배전 | 제한경쟁 | 305442562 |  | 121716691 | 427159253
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신진천S/S 종합예방진단장치 구축공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 798818000 | 2700890000 |  | 3499708000
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 2 | 항공시설물 정비공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 800000000 |  | 1050000000
2022 | 충북본부 | 옥천지사 | 2 | 2022년 배전선로 근접 가로수 전지공사(옥천 479주) | 배전 | 전자공개수의 | 65557189 |  |  | 65557189
2022 | 충북본부 | 전자제어부 | 2 | SCADA 단일전원설비 전원 이중화 공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 2 | 월악지 52~84 노후 및 단척전주 교체공사 | 배전 | 전자공개수의 | 85000000 | 35000000 |  | 120000000
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 문백S/S 신설에 따른 4회선 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 654550000 | 1149795000 | 93411000 | 1897756000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 대소S/S 신설에 따른 9회선 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 539970000 | 1071926000 | 89851000 | 1701747000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 진천S/S #5M.Tr 철거 부하전환공사 | 배전 | 제한경쟁 | 502552000 | 507764000 | 44793000 | 1055109000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 2 | 345kV 신옥천-북경남 등 8개 T/L 추락방지시설 설치공사(수직) | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 600000000 |  | 780000000
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 2 | 345kV 신옥천-신남원T/L 송전피뢰기 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 2 | 변전소 소내변압기실 구획분리 공사 | 토건 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 2단계 배전간선 설치공사 도통시험 | 배전 | 제한경쟁 | 566303643 |  |  | 566303643 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 수원 고등지구 회선인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 | 400000000 |  | 800000000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | ICT운영부 | 3 | 횡성지역 배전계통 자가광케이블 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 716000000 | 51500000 |  | 767500000
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 3 | 345kV 양양양수 등 9개T/L 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 1206000000 |  | 2406000000
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 3 | 강릉T/L 안전이격확보 OPGW 이설공사 | ICT | 수의계약 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 3 | 2022년 강릉전력지사 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 26622000 |  | 206622000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 3 | 22년 동해P/O 345kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 홍천군 홍천읍 희망리 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1676224000 | 1588775000 |  | 3264999000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 영월군 제방안길 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1185908000 | 701945000 |  | 1887853000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 강릉시 임영로 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 989178000 | 703519000 |  | 1692697000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 춘천 조운동 행정복기센터 일원 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 733238000 | 524582000 |  | 1257820000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 춘천 인성병원~한신휴플러스 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 568349000 | 388134000 |  | 956483000
2022 | 강원본부 | 영월지사 | 3 | 영월S/S 쌍용D/L 토교지 신재생용량부족 계통보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 90000000 |  | 390000000
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 3 | 태백-고한-영월간 OPGW 보강공사 | ICT | 수의계약 | 2600000000 |  | 30000000 | 2630000000
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 3 | 이원동해화력T/L OPGW 보강공사 | ICT | 수의계약 | 400000000 | 30000000 | 10000000 | 440000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 3 | 태백P/O 154kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 3 | 154kV 태백T/L 피뢰기 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 226000000 | 100000000 |  | 326000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 3 | 신태백S/S 765kV M.Tr 보통점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 3 | 남원주S/S OHD교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 87000000 | 22000000 |  | 109000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 3 | 교동 사옥 구조보강 공사 | 건축 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 3 | 본부 사옥 별관 옥상방수 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 3 | 하남지사 주차블럭 철거 및 포장공사 | 토목 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 3 | 여주지사 경계울타리 보수공사 | 토목 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 3 | 산성, 우신DL 연계력확보 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 378000000 | 182000000 |  | 560000000
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 3 | 매산일산간 경기도건설본부 도로확장 지장주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 159312724 | 32424741 |  | 191737465
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 3 | 양촌사거리 대주아파트간 광주시장 도로확장 지장주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 153937850 | 44019465 |  | 197957315
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 3 | 목동고산간 소로3-614호선 광주시장 도로공사 지장주 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 | 30000000 |  | 180000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 3 | 군포전력 23kV GIS 메커니즘 분해점검 | 송변전 | 수의계약 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 3 | 2022년 메커니즘 분해점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 2단계 배전간선 설치공사(관로) | 배전 | 수의계약 | 4638205901 | 2887833260 |  | 7526039161 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 2단계 배전간선 설치공사(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 3833737948 | 11795036795 |  | 15628774743 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 1단계 배전간선 설치공사(관로) | 배전 | 수의계약 | 2275870928 | 1297896968 |  | 3573767896 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 1단계 배전간선 설치공사(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 2167766052 | 6532704167 |  | 8700470219 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 마북로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1360000000 | 930000000 |  | 2290000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 사은로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 840000000 | 630000000 |  | 1470000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 여주 능서역세권 배전간선 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 800000000 |  | 1600000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 1단계 배전간선 설치공사 도통시험 | 배전 | 제한경쟁 | 244995881 |  |  | 244995881 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 화성동탄1지구(2단계) 배전간선 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 200000000 |  | 400000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 사은로 지중화 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 여주 능서역세권 배전간선 설치공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 마북로 지중화 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 화성동탄1지구(2단계) 배전간선 설치 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 마북로 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 사은로 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 3 | 2022년 직할 23kV 개폐장치 증설공사(상반기) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 160000000 |  | 210000000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 3 | 대산플러스 2,750kW외 1회선 신설 | 배전 | 일반경쟁 | 1600000000 | 700000000 |  | 2300000000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 3 | 반월지구 도시개발사업 간선설치 | 배전 | 일반경쟁 | 1442457000 | 618173000 |  | 2060630000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 3 | 반월지구 도시개발사업 간선설치 포장복구 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 100000000 |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 3 | 2022년도 맨홀/핸드홀 청소점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 서용인지사 | 3 | 죽전 다우기술 20,000kW 주.예비 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 3467304038 | 4392855768 |  | 7860159806 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 3 | 전력구 소방설비 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 369267367 | 137510000 |  | 506777367
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 3 | 관내변전소 GIS 가스누기공사(신안성, 신용인) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 3 | 345kV 신용인-동서울T/L(탄벌지구) On-Line PD 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 300000000 |  | 450000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 3 | LS제 GIS 메커니즘 분해점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 3 | 22년 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 40000000 | 5000000 |  | 45000000
2022 | 경기본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 서수원-율전 등 8개 T/L 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 300000000 |  | 800000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 3 | AL접속재 교체 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 3 | 부발읍 수정리 한양산업개발 외 1건 6000kw 포장복구공사 | 기타 | 제한경쟁 | 800000000 | 500000000 |  | 1300000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 3 | 오천SS 신증설에 따른 6회선 선로확충공사 포장복구공사 | 기타 | 제한경쟁 | 300000000 | 40000000 |  | 340000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 전자제어부 | 3 | 2022년 변전소 노후 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 제한경쟁 | 350000000 | 600000000 |  | 950000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 22년~23년 지중순시위탁공사(직할서수원권역) | 배전 | 일반경쟁 | 1500000000 |  |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 수원 세지로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1047475998 | 787880878 |  | 1835356876 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 여주 우암로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 853220540 | 643460278 |  | 1496680818 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 이천 중앙사거리~분수대오거리 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 742274242 | 433244746 |  | 1175518988 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 2022년 저압설비 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 2022년 맨홀 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 경기본부 배전전력구 소방설비 보강공사(A지역) | 소방 | 전자공개수의 | 80000000 | 150000000 |  | 230000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 경기본부 배전전력구 소방설비 보강공사(B지역) | 소방 | 전자공개수의 | 80000000 | 150000000 |  | 230000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 22년 지상변압기 활선엘보분리연결공사(직할) | 배전 | 전자공개수의 | 55000000 |  |  | 55000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 3 | 관리처 사옥 노후 축열조 교체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 3 | 지하변전소 화자예방 감시 고도화 | 토건 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 3 | 변압기실 화재감시 성능개선 | 토건 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 3 | 고덕변환소 밸브실 열화상감시시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 369000000 |  |  | 369000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 오성~고덕 도로확장 지장전주 이설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1100000000 | 350000000 |  | 1450000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 2022년 평택, 서평택, 안성 지중순시위탁 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 진위면 가곡리 평택시청 지중맨홀 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 240939608 | 260705095 | 1000000 | 502644703
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 2022년 평택지사 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 2022년 평택지사 저압접속함 점검 및 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 진위2산단 원익IPS 5,000kW 회선신설 | 배전 | 전자공개수의 | 57798000 | 149005000 |  | 206803000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 3 | 감일지구 대우건설 6.25MW 신규 | 배전 | 제한경쟁 | 761669000 | 1112848000 |  | 1874517000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 3 | 감일지구 대우건설 6.25MW 신규 포장복구 | 배전 | 제한경쟁 | 237031000 |  |  | 237031000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 화성지사 | 3 | 봉담S/S 건설에 따른 3회선 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 279000000 | 615000000 |  | 894000000
2022 | 경기북부본부 | ICT운영부 | 3 | 2022년 변압기공동이용 자고객 원격검침 공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 3 | 복장리 위임국도 75호선 위험대로개선 지장전주 | 배전 | 전자공개수의 | 100454061 | 30228130 |  | 130682191
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 3 | 2022년도 고양전력지사 25.8kV 개폐장치 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 79000000 | 450000000 |  | 529000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 580000000 | 2000000000 | 100000000 | 2680000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 토당동 능곡1구역주택조합 지장전주이설공사(3차) | 배전 | 제한경쟁 | 303011440 | 521095757 |  | 824107197 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | GH 방송영상밸리 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 500000000 |  | 800000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 300000000 |  |  | 300000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동 (주)블루킨들 40MW 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 142879820 |  |  | 142879820
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동 (주)블루킨들 40MW 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 34918304 | 2531505 |  | 37449809 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | 765kV 신안성-신가평 등 9개T/L 기설철탑추락방지시설설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1700000000 | 2400000000 |  | 4100000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | 구리S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 330000000 | 1220000000 | 110000000 | 1660000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | '22년도 구리전력지사 154kV M.Tr, OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 3000000 | 1000000 | 154000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | '22년도 구리전력지사 345kV M.Tr, OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 143000000 | 2000000 | 1000000 | 146000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | 22년도 구리전력지사 765kV M.Tr, OLTC 보통점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 130500000 |  | 1000000 | 131500000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | '22년도 구리전력지사 765kV GIS 보통점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 123000000 |  | 1000000 | 124000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 3 | 포천 영북면 운천로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 997704000 | 684601000 |  | 1682305000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 3 | 포천 영북면 운천로 지중화 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 7409000 |  |  | 7409000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년 DAS 단말장치 설치 및 연동시험 | 배전 | 수의계약 | 900000000 | 100000000 |  | 1000000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 포천S/S M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 3330000000 | 140000000 | 3970000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 미금S/S #64M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 100000000 | 30000000 | 430000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV M.Tr, OLTC 정밀점검 및 부싱 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 150000000 |  | 350000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 345kV M.Tr, OLTC 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 옥정S/S #3M.Tr 설치공사 (전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 | 1175000000 | 40000000 | 1345000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 진건S/S #4M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 | 1175000000 | 40000000 | 1345000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 옥정S/S #3M.Tr용 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 800000000 | 20000000 | 940000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 진건S/S #4M.Tr용 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 700000000 | 20000000 | 840000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 백석S/S LS제 25.8kV GIS 메커니즘 교체공사 | 송변전 | 수의계약 | 103000000 |  |  | 103000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 옥정S/S #3M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 57000000 | 30000000 | 157000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 진건S/S #4M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 57000000 | 30000000 | 157000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 옥정S/S #3M.Tr 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 20000000 |  | 60000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 진건S/S #4M.Tr용 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 15000000 |  | 45000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 3 | 관내 기설철탑 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 2000000000 | 5000000 | 4005000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 3 | 용정분기 등 5개 전력구 운영시스템 설치 및 개선공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1020000000 | 1080000000 |  | 2100000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 3 | 장암(구도봉)S/S 현대화에 따른 배전선로 정비공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1348000000 | 100000000 | 1948000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 3 | 2022년도 경기북부본부 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 3 | 금오S/S 민장D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 전자공개수의 | 75000000 | 266000000 | 20000000 | 361000000
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 3 | 장암S/S 옥내화 관련 광통신설비 이설/교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 3 | 관내변전소 여자화장실 조성공사 | 건축 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 3 | 관내변전소 소방설비 성능 개선공사 | 소방 | 전자공개수의 | 140000000 | 20000000 |  | 160000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 3 | 345kV 미금S/S 중량물 수송로 보강공사 | 토목 | 전자공개수의 | 300000000 |  |  | 300000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 3 | 지상개폐기 PD점검 | 배전 | 전자공개수의 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 3 | 하동 중앙중학교~중앙의원 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 400000000 | 300000000 | 1200000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 3 | 대방D/L 수지상선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 225000000 | 69000000 |  | 294000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 3 | 해저케이블 등부표 인양점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 3 | 진주S/S 154kV 옥외철구설비 GIS화 일반도급 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1150000000 | 1640000000 |  | 2790000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 3 | 하동S/S 154kV 하동전철T/L 신규수용공사(GIS설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 830000000 | 10000000 | 940000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 3 | 하동S/S 154kV 하동전철T/L 신규수용공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 3 | 경상남도 사천지구 하천재해예방사업 전주이설 | 배전 | 제한경쟁 | 432718045 | 121129735 |  | 553847780 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 3 | 축동사다 사천IC복합유통상업단지 법률사업 전주이설 | 배전 | 제한경쟁 | 355811449 | 132131710 |  | 487943159
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 3 | 2022년 경남본부 맨홀,핸드홀 점검공사 | 배전 | 제한경쟁 | 480000000 |  |  | 480000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 전자제어부 | 3 | 154kV 진해-마천T/L 등 OPGW 교체 공사 | ICT | 수의계약 | 1050000000 | 138000000 | 50000000 | 1238000000
2022 | 경남본부 | 전자제어부 | 3 | 154kV 변전소 노후 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 제한경쟁 | 600000000 | 600000000 | 10000000 | 1210000000
2022 | 경남본부 | 창녕지사 | 3 | 2022년 창녕지사 접지측정공사 | 배전 | 전자공개수의 | 21200000 |  |  | 21200000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 3 | 154kV 아주S/S 외벽교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 290000000 |  |  | 290000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 3 | 154kV 산청S/S 외벽교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 3 | 154kV 신고성-통영T/L 안전이격확보공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 215000000 | 72000000 |  | 287000000
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 3 | 345kV 창원-삼천포화력T/L 전선교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 209300000 | 91700000 |  | 301000000
2022 | 경남본부 | 통영지사 | 3 | 미수D/L 수지상선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 149000000 | 57000000 |  | 206000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 통영지사 | 3 | 미수D/L 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 56000000 | 53000 | 156053000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 3 | 2022년 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 | 100000000 |  | 800000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 3 | 2022년 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 570000000 | 20000000 |  | 590000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 3 | 2022년 345kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 44000000 | 2000000 |  | 46000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | ICT운영부 | 3 | 우선부설 시설공사 | ICT | 수의계약 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 3 | 2022년 구미전력지사 154kV M.Tr정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 3 | 풍산S/S 공덕D/L 대용량2회선 신설공사 포장복구공사 | 기타 | 전자공개수의 | 81675683 | 55393347 |  | 137069030 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 3 | 풍산S/S 공덕D/L 대용량2회선 신설공사 도통시험공사 | 기타 | 전자공개수의 | 11720670 |  |  | 11720670
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV 풍산S/S #3MT.r 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 310000000 | 2023000000 |  | 2333000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV 예천S/S #4M.Tr 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 1210000000 |  | 1360000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV 예천S/S #4M.Tr 증설공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1200000000 |  | 1300000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV 풍산S/S #3MT.r 증설공사(전력케이블 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 24000000 | 11400000 |  | 35400000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 안동-동안동T/L 용량증대 선종교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 986000000 | 1507000000 |  | 2493000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 3 | 상주전력구 종합운영감시시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 430000000 |  | 630000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 3 | 예천S/S 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 98101500 | 114565500 | 9810150 | 222477150
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 3 | 영주전력지사 광명제 23kV GIS 메커니즘 분해점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 85000000 |  |  | 85000000
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 3 | 2021년 의성지사 지중저압설비 진단공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 전자제어부 | 3 | 영주S/S ESS 정보연계시스템 구축 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경북본부 | 전자제어부 | 3 | 진보-영양풍력 T/L 계통보호전송장치 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 | 36000000 |  | 56000000
2022 | 경북본부 | 청송지사 | 3 | 22년 청송지사 접지보강공사(103호 가이드봉) | 배전 | 전자공개수의 | 43000000 |  |  | 43000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 3 | 상주지사 자재창고 증축공사 | 건축 | 제한경쟁 | 500000000 | 10000000 |  | 510000000 | 종합공사
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 3 | 예천공군비행장 주변전실 신축 소방설비공사 | 소방 | 전자공개수의 | 115000000 | 35000000 |  | 150000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 3 | 의성지사 사옥 리모델링 일반전기공사 | 전기 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 3 | 세교-금암 전력구 전기설비공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 125000000 | 40000000 | 5000000 | 170000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 3 | 154kV 율북S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 40000000 |  | 140000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 3 | 154kV 강서S/S 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 650000000 | 20000000 | 50000000 | 720000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 3 | 345kV 도일C/T 소방공사 | 소방 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 3 | 345kV 고덕#2-서안성 전력구 전기설비공사(2공구) | 전기 | 일반경쟁 | 1500000000 | 380000000 | 15000000 | 1895000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 3 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(금오-상계) | 토목 | 일반경쟁 | 37065020000 | 612760000 | 7823000000 | 45500780000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 3 | 154kV 율북S/S 조경공사 | 조경 | 전자공개수의 | 50872000 |  |  | 50872000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 3 | 서광주지사 관내 배전자동화용 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 150000000 | 10000000 |  | 160000000
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 3 | 345kV 신강진S/S 170kV 종합예방진단장치 구축공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 104100000 | 295900000 |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 3 | 345kV 신강진S/S 170kV 종합예방진단장치 구축공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 104100000 | 295900000 |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 고흥지사 | 3 | 점암 회룡천 하천재해예방사업 지전이설 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 54578373 | 213177135 |  | 267755508 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 3 | 옥룡D/L 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 155000000 | 87000000 |  | 242000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 3 | 광주전력지사 25.8kV 효성제 GIS 매커니즘 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 3 | 신화순 154kV 금성산풍력T/L GIS 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 300000000 |  | 320000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 수북D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 267000000 | 82000000 | 16000000 | 365000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 무정D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 239000000 | 73000000 | 10000000 | 322000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 농공D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 184000000 | 54000000 | 8000000 | 246000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 담양D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 146000000 | 44000000 |  | 190000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 영암 낭주로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1598193084 | 1265655447 |  | 2863848531 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) | 배전 | 제한경쟁 | 708190000 | 1050261000 |  | 1758451000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 진도 지산중학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 317411583 | 486177947 |  | 803589530 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) 포장복구공사 | 배전 | 전자공개수의 | 80473000 |  |  | 80473000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 영암 낭주로 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 56442804 |  |  | 56442804 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 32450000 |  |  | 32450000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 진도 지산중학교 통학로 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 10484180 |  |  | 10484180 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 3 | 화순S/S 청룡D/L 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1474000000 | 1692000000 | 109000000 | 3275000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 3 | 삼호S/S 삼영D/L 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1072000000 | 842000000 | 508000000 | 2422000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 3 | 운남S/S #4M.Tr 증설 2회선 인출변경 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 852000000 | 451000000 |  | 1303000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 3 | 2022년 광주전남본부 직할 170kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 3 | 직할 LS제 25.8kV GIS 메커니즘 부품 교체 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 271000000 |  |  | 271000000
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 3 | 2022년 광주전남본부 직할 154kV M.Tr 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 광주전남본부 | 보성지사 | 3 | 보성지사 중공접지강봉 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 3 | 22년 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 445000000 |  |  | 445000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 3 | 구례S/S 23kV Sh.C 장기사용 교체 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 108000000 |  |  | 108000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 3 | 전력구 소방방재설비 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 88000000 | 47000000 |  | 135000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 3 | 신광주-일곡T/L 지중화 연장관련 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 9000000 |  | 69000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 3 | 하남-장성T/L OPGW 취약개소 정비공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 광주전남본부 | 진도지사 | 3 | 벽파-연동간 지방도 확포장공사 지장전주 이설 | 배전 | 제한경쟁 | 248813452 | 68601080 |  | 317414532 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 3 | 관내 지하변전소 소방설비 보강공사 | 소방 | 전자공개수의 | 85000000 |  |  | 85000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 3 | 광주전력지사 사옥 체력단련실 설치공사 | 토건 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 3 | 여천S/S 휴게공간 및 여자화장실 설치공사 | 건축 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 3 | 전력관리처 사옥 수변전설비 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 3 | 신안 제원도 배전철탑 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 | 100000000 |  | 500000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 3 | 22년 순시점검 적출분 보수공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 | 50000000 |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 3 | 신안 지도 배전철탑 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 90000000 | 30000000 |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 정촌분기 전력구 공사 | 전력구 | 수의계약 | 3500000000 | 300000000 |  | 3800000000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 화동S/S 건설사업(방화구획설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 |  | 1000000 | 111000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 영주S/S ESS건설공사(변압기설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 850000000 | 5000000 | 950000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 정촌S/S 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 800000000 | 100000000 |  | 900000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 부북S/S 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 800000000 | 100000000 |  | 900000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 부북S/S 건설공사 일반도급 | 송변전 | 일반경쟁 | 1300000000 | 1800000000 | 200000000 | 3300000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 대동S/S 건설공사 일반도급 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 1800000000 | 150000000 | 3150000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 대동S/S 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 700000000 | 100000000 |  | 800000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 정촌S/S 건설공사(개폐장치) | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 6400000000 | 100000000 | 7100000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 함양ESS 건설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 2000000000 |  | 2600000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 함양ESS 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 350000000 | 100000000 |  | 450000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 3 | 154kV 울산-매암 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 제한경쟁 | 586000000 | 1384000000 | 11000000 | 1981000000
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 3 | 345kV 신고리#3 제어동 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 220000000 | 300000000 |  | 520000000
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 3 | 56MW 함양ESS 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 154kV 대동S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5720000000 | 3009000000 |  | 8729000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 154kV 부북S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5500000000 | 2400000000 | 600000000 | 8500000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 울산지역 전기공급시설 전력구공사(삼호동, 태화동 지중화 병행구간) | 전력구 | 수의계약 | 3045450000 | 180390000 |  | 3225840000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 56MW 함양 ESS제어동 증축공사 | 토건 | 제한경쟁 | 3782000000 | 966000000 | 509000000 | 5257000000 | 종합공사
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 3 | 강남지사 CCTV시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 15000000 | 10000000 |  | 25000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 3 | 신양재-과천 등 11개 전력구 소방설비 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 450000000 | 100000000 |  | 550000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 3 | 논일,이수 종합예방진단시스템 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 360000000 |  | 480000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 3 | 2022년 지중 저압 회선 탐사 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 95000000 |  |  | 95000000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 3 | 가산디씨에스엘원 주예비 20MW 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 750000000 | 650000000 | 500000000 | 1900000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 3 | 가산동 60-26 ㈜가산웰스홀딩스 17,750kW 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 264000000 | 162000000 | 2497000000 | 2923000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 3 | 345kV SVC M.Tr 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 3 | LS제 25.8kV GIS 메커니즘 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 215000000 |  |  | 215000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 3 | 의사당S/S등 4개 S/S 엘리베이터 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 200000000 |  | 220000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 방배13구역재건축지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 | 400000000 | 120000000 | 870000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 배전선로이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 | 100000000 | 50000000 | 300000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 대치S/S 가스변압기 교체공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 |  | 70000000 | 1070000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 교대S/S 가스변압기 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 380000000 | 2500000000 | 26600000 | 2906600000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 대치S/S 가스변압기 교체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 40000000 | 11200000 | 211200000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 교대S/S 가스변압기 교체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 10000000 | 5600000 | 95600000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 대치S/S 가스변압기 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  | 2800000 | 42800000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 3 | 신광명가산 등 3개 전력구 운영시스템 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 180000000 |  | 280000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 별양동 지중화공사 본공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1038762815 | 766428144 |  | 1805190959 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 부림동 지중화공사 본공사 | 배전 | 제한경쟁 | 960932214 | 49410391 |  | 1010342605 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 문원동 공원마을 지중화공사 본공사 | 배전 | 제한경쟁 | 874687198 | 10766400 |  | 885453598 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 중앙동 지중화공사 본공사 | 배전 | 제한경쟁 | 839283840 | 43402128 |  | 882685968 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 별양동 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 23378431 |  |  | 23378431 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 중앙동 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 22902224 |  |  | 22902224 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 부림동 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 18918990 |  |  | 18918990 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 문원동 공원마을 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 14413209 |  |  | 14413209 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 3 | 154kV 양평변전소 토목설비 보강공사 | 토목 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경영지원부 | 3 | 경주지사 별관 환경개선 및 기타공사 | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경영지원부 | 3 | 김천지사 사옥 옥상 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 3 | 왕신S/S 인출경과지 확보를 위한 대비관로공사 | 배전 | 제한경쟁 | 215614046 | 84930220 | 73000000 | 373544266
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 3 | 왕신S/S 인출경과지 확보를 위한 대비관로공사 지향성압입 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 196696584 |  |  | 196696584 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 3 | 강동 안계-다산간 도로개설공사 지장주 | 배전 | 전자공개수의 | 130084000 | 54325000 | 9155000 | 193564000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 3 | 2022년 달서S/S 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1512225000 | 1705275000 |  | 3217500000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 3 | 달성전력지사 2021년 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 3 | 달성전력지사 2021년 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 3 | 비행D/L 연계력 확보 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 145000000 |  | 345000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 3 | 대구본구 배전전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 247740000 | 182000000 |  | 429740000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년 전력사업처 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 40000000 | 9000000 | 23395000 | 72395000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 3 | 신포항S/S 23kV 전력케이블 설치 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 300000000 |  | 700000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 3 | 신포항S/S 23kV EGIS 설치 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1230000000 |  | 1430000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 3 | 신포항S/S 23kV 분로리액터 설치 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 1500000000 |  | 1650000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 3 | 2022년 직할관내 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 |  | 30000000 | 150000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 3 | 다사SS/세천DL-달서SS/지천DL 연계력확보공사 | 배전 | 제한경쟁 | 670000000 | 1177000000 |  | 1847000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 3 | 두류동 달서07구역 인도정비 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 126696562 | 81945708 |  | 208642270 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 3 | 2022년 서대구지사 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 49000000 |  |  | 49000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 김천S/S 현대화 공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 5000000000 | 80000000 | 20000000 | 5100000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 범물-남대구T/L 지중화 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3000000000 | 6760000000 |  | 9760000000
2022 | 대구본부 | 성주지사 | 3 | 성주~고령 67번도로 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 391794646 | 177307057 |  | 569101703
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 3 | 영덕S/S 지품D/L 신재생연계 대용량1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1999000000 | 1762000000 | 449000000 | 4210000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 3 | 영덕S/S 지품D/L 신재생연계 대용량1회선 신설공사 포장공사 | 토목 | 제한경쟁 | 769771000 |  |  | 769771000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 3 | 신재생 접속해소 평해-병곡 연계력 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 80000000 |  | 280000000
2022 | 대구본부 | 영천지사 | 3 | 청통SS 청통DL 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 892000000 | 476000000 | 182000000 | 1550000000
2022 | 대구본부 | 영천지사 | 3 | 야사지구토지구획정리 지장주이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 | 100000000 |  | 250000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 영천지사 | 3 | 하이테크파크지구 진입도로 개설공사 지장주 | 배전 | 전자공개수의 | 114000000 | 32859801 |  | 146859801 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 전력공급부 | 3 | 구암S/S 비상시 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 160000000 | 50000000 | 30000000 | 240000000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 3 | 154kV 구암-관음T/L OPGW 용량 증설공사 | ICT | 수의계약 | 445627000 | 85787000 |  | 531414000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 3 | 변전기술 평가장 구축 관련 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 3 | 154kV 남대구-범물T/L 지중화관련 송변전광 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 10000000 |  | 1000000 | 11000000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 3 | 월성S/Y 362kV 차단기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 3 | 2022년 포항전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 3 | 영일S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 55000000 | 312000000 | 33000000 | 400000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 경영지원부 | 3 | 부여지사 사옥 야적장 조성공사 | 건축 | 전자공개수의 | 64000000 |  |  | 64000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 3 | 국지도70호선당진~서산간도로확포장지장이설 | 배전 | 제한경쟁 | 700000000 | 300000000 |  | 1000000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 3 | 도안대로 개설에 따른 대비관로공사 | 배전 | 제한경쟁 | 576000000 | 230000000 |  | 806000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 3 | 대덕유성지사 지상변압기 활선엘보분리 연결 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 3 | 154KV 신계룡-은진T/L OPGW 취약개소 보강공사 | ICT | 수의계약 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 5-1생활권 관로설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 3000000000 | 1800000000 |  | 4800000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 1-1지구 경사지마을 간선설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1440000000 | 784000000 |  | 2224000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 장군상오거리~홍성역간 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 559277000 | 340703000 |  | 899980000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV 예산S/S #3M.Tr 대체공사 | 송변전 | 수의계약 | 250000000 | 50000000 | 200000000 | 500000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 3 | 둔산공동구 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 900000000 | 2000000000 |  | 2900000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 3 | 서대전지사 지상변압기 활선엘보분리 연결공사 | 배전 | 제한경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 3 | 두마S/S 두계D/L 용량부족 해소공사 | 배전 | 제한경쟁 | 161000000 | 215000000 |  | 376000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 송강-신일T/L OF케이블 선종교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2900000000 | 4300000000 |  | 7200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 3 | 154kV 조치원-전의T/L NO.36~39 안전이격확보공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 200000000 | 30000000 | 730000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 3 | 22년 세종P/O 23kV LS제 메커니즘 분해점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 260000000 |  |  | 260000000
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 3 | '22년 세종P/O 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 3 | '22년 세종P/O 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 3 | 음봉면 ㈜메타인프라 40MW 대비 회선신설 | 배전 | 일반경쟁 | 1094663000 | 2017439000 |  | 3112102000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 3 | '22 배전계통 배전자가망 신설 | ICT | 제한경쟁 | 169810040 | 37089960 |  | 206900000
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 3 | 저압 AMI 우선구축 | ICT | 수의계약 | 879000000 | 239000000 |  | 1118000000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 3 | 관내S/S 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 대전세종충남본부 | 태안지사 | 3 | 태안S/S 일반용 1회선 신설 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 979000000 | 630000000 | 397000000 | 2006000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 태안지사 | 3 | 태안 몽산포권역(남면 중심시가지) 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 550000000 | 450000000 | 100000000 | 1100000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 3 | 송강변전소 철골도장 보수 및 기타공사 | 건축 | 전자공개수의 | 136000000 |  |  | 136000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 3 | 본부 자재창고1동 내진보강 및 기타공사 | 건축 | 전자공개수의 | 300000000 |  |  | 300000000 | 종합공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 3 | 동래지사 사옥이설에 따른 ICT실 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 15000000 | 25000000 | 140000000 | 종합공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 3 | 직할 강당 음향설비 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 30000000 | 70000000 |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 233000000 | 140000000 |  | 373000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 3 | 관내 154kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 3 | 신고리SS 765kV GIS 정밀 및 보통점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 3 | 고리NP 345kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항(북항) 단지밖 간선설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 3000000000 | 4000000000 |  | 7000000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 에코델타시티(3단계) 간선설치 토목공사(1공구) | 배전 | 수의계약 | 2000000000 | 1100000000 |  | 3100000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 에코델타시티(3단계) 간선설치 토목공사(2공구) | 배전 | 수의계약 | 2000000000 | 1100000000 |  | 3100000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 에코델타시티(3단계) 간선설치 토목공사(3공구) | 배전 | 수의계약 | 2000000000 | 1100000000 |  | 3100000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 김해 이지일반산업단지 간선설치공사(단지외) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 550000000 |  | 1550000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항 신항 남컨 항만배후단지 간선설치공사(2, 3공구 전기) | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 2500000000 |  | 3300000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 울산역 KTX 역세권 2단계 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 700000000 | 300000000 |  | 1000000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 기장 장안택지지구 단지내 배전간선 설치공사(전기) | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 300000000 |  | 800000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항(북항) 단지밖 간선설치공사 포장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항(북항) 단지밖 간선설치공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 3 | 22년 추락방지장치 설치 및 공항시설법 관련 철탑보강공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 400000000 |  | 1400000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 3 | 154kV 물금-삼랑진 등 2개T/L 항공구 관련 철탑보강 및 피뢰기, 폴리머애자설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 352000000 |  | 752000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 3 | 지중송전 열경화공법 EBG 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 부산울산본부 | 서부산지사 | 3 | 지상변압기 무정전 교체공사 | 배전 | 전자공개수의 | 24000000 | 38000000 |  | 62000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 서울산지사 | 3 | 2022년도 서울산지사 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 3 | 345kV 북부산-신울산T/L 온라인PD 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 58000000 |  |  | 58000000
2022 | 부산울산본부 | 영도지사 | 3 | 맨홀 청소 및 점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 3 | 수목전지구간 가공케이블 교체공사(수현62~68) | 배전 | 전자공개수의 | 58385899 | 44845701 |  | 103231600
2022 | 부산울산본부 | 전력공급부 | 3 | 양정S/S 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 295000000 | 185000000 |  | 480000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 3 | 154kV 외동-옥동T/L OPGW 이설공사 | ICT | 수의계약 | 240000000 | 10000000 | 1000000 | 251000000
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 3 | 2022년 송변전광단말장치 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 300000000 |  | 400000000
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 3 | 345kV 신울산S/S 현대화관련 전원 및 네트워크 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 40000000 | 80000000 |  | 120000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 3 | 관내변전소 노후 조명등 교체공사 | 전기 | 제한경쟁 | 348000000 | 390000000 |  | 738000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 3 | 관내변전소 노후 배수펌프 정비공사 | 기타 | 전자공개수의 | 91000000 |  |  | 91000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 3 | 22년 송배전 전력구 구조물 보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 250000000 |  |  | 250000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 3 | 관내변전소 노후,불량 OHD 및 댐퍼 정비공사 | 전기 | 전자공개수의 | 88000000 |  |  | 88000000 | 전문공사
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 3 | 달성전력지사 신축 사옥 전기공사 | 기타 | 제한경쟁 | 636251887 | 293813663 | 39400000 | 969465550 |  | 장기
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 3 | 달성전력지사 신축 소방시설공사 | 소방 | 제한경쟁 | 223894000 |  |  | 223894000 |  | 장기
2022 | 사옥건설처 | 사옥ICT부 | 3 | 달성전력지사 사옥 신축 정보통신공사 | ICT | 제한경쟁 | 511050000 | 147340000 |  | 658390000 |  | 장기
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 3 | 세종통합사옥 조경공사 | 조경 | 일반경쟁 | 1370080000 |  |  | 1370080000 | 전문공사
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 3 | 달성전력지사 사옥 신축공사 | 토건 | 제한경쟁 | 6303560000 | 1238110000 | 827660000 | 8369330000 | 종합공사 | 장기
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 3 | 속초연수원 리모델링 공사 | 건축 | 제한경쟁 | 3917000000 |  |  | 3917000000 | 종합공사
2022 | 서울본부 | ICT운영부 | 3 | 노원도봉지사 배전계통 자가 광통신망 보강공사 | ICT | 제한경쟁 | 500000000 | 150000000 |  | 650000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 3 | 2022년 서울본부 4권역 지중선로 순시위탁 공사 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 3 | 2022년 전력구 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 800000000 |  | 1300000000
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 3 | 22년 지상개폐기 PD진단공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 3 | 장미마을보도확장지장전주이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 619663766 | 111740301 | 3105146 | 734509213 | 종합공사 | 장기
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 3 | 마포SS 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 247000000 | 172000000 | 54700000 | 473700000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 3 | 방재설비 성능개선 공사 | 소방 | 제한경쟁 | 350000000 | 120000000 |  | 470000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 3 | 워터미스트 이설 공사 | 소방 | 전자공개수의 | 100000000 | 50000000 |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 3 | 154kV 신당S/S 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 60000000 |  | 160000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 3 | 2022년 중부전력지사 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 525000000 |  |  | 525000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 3 | 2022년 중부전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 460000000 |  |  | 460000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 3 | LS제 23kV GIS 메커니즘 교체 공사 | 송변전 | 수의계약 | 96000000 |  |  | 96000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 3 | 2022년 중부변전소 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 3 | 지중 저압 설비 점검 및 보강 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 3 | 22년 관내변전소 노후화재수신반 대체공사(한남S/S등 3개소) | 소방 | 전자공개수의 | 75000000 | 48000000 |  | 123000000 | 전문공사
2022 | 인재개발원 | 교육지원부 | 3 | 정진관 내진보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 인재개발원 | 교육지원부 | 3 | 오수처리시설 용량증설공사 | 전기 | 전자공개수의 | 85000000 |  |  | 85000000 | 전문공사
2022 | 인재개발원 | 배전교육부 | 3 | 가공배전실습장 교육용설비 보강 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 7000000 | 28000000 | 5000000 | 40000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | ICT운영부 | 3 | 청라 친환경복합단지 전력통신용 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 20000000 |  | 140000000
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 3 | 2022년 김포전력지사 170kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 20000000 |  | 420000000
2022 | 인천본부 | 김포지사 | 3 | 통진S/S 월하D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1227000000 | 650000000 |  | 1877000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 김포지사 | 3 | 양곡S/S 가금D/L 용량부족 선로확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 753000000 | 800000000 |  | 1553000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 김포지사 | 3 | 통진S/S 종생D/L 연계력 확보 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 95000000 | 25000000 |  | 120000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 검단신도시 3-2단계 배전간선 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2623577000 | 3688798000 |  | 6312375000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 학운5일반산업단지 배전간선 설치공사(관로) | 배전 | 일반경쟁 | 1834279009 | 1064664808 |  | 2898943817 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 시흥시 호현로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1321393000 | 562577000 |  | 1883970000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 학운5일반산업단지 배전간선 설치공사(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 1128200997 | 2848792861 |  | 3976993858 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 송도역세권구역 배전간선 설치공사(관로) | 배전 | 수의계약 | 477378000 | 263322000 |  | 740700000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 송도역세권구역 배전간선 설치공사(전기) | 배전 | 제한경쟁 | 385088000 | 872448000 |  | 1257536000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 학운5일반산업단지 배전간선 설치공사(도통시험) | 배전 | 제한경쟁 | 192505921 |  |  | 192505921 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년도 인천본부직할 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 3 | 2022~23년도 인천본부 방화구획재 총액공사 | 소방 | 제한경쟁 | 400000000 | 5000000 |  | 405000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 3 | 2022년 직할 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 356000000 |  |  | 356000000
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 3 | 직할 현대제 25.8kV 차단기 메커니즘 정비공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 3000000 |  | 103000000
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 3 | 맨홀 및 케이블 접속개소 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 2022년 부평전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 10000000 |  | 210000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 2022년 부평전력지사 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 25000000 |  | 175000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 중산S/S 25.8kV EGIS 증설공사 2회선 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 120000000 |  | 170000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 인천S/S 25.8kV EGIS 증설공사 1회선 | 송변전 | 전자공개수의 | 36000000 | 80000000 |  | 116000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 송현S/S 25.8kV EGIS 증설공사 1회선 | 송변전 | 전자공개수의 | 33000000 | 60000000 |  | 93000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 노후 맨홀뚜껑 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 12000000 | 7000000 |  | 19000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 장기사용 송풍기 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 6000000 | 9000000 |  | 15000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 접지설비 기준 미달개소 접지선 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 4000000 | 3000000 |  | 7000000
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 3 | 2022년도 서인천지사 관내 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 370000000 |  |  | 370000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 송현-포스코CC #1T/L OF케이블 선종교체 | 송변전 | 일반경쟁 | 1500000000 | 1632000000 |  | 3132000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 왕길S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 347401000 |  |  | 347401000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 3 | 서시화S/S 23kV GIS 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 인천본부 | 송전운영부 | 3 | 지중송전 전력구 소방방재설비 보강공사(직할) | 소방 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 인천본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 신부평-청천 등 3개T/L EBG가스채취밸브 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 3 | 시흥전력지사 전력구 소방방재설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 3 | 2022년 362kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 6000000 |  | 206000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 3 | 오봉S/S 종합예방진단시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1000000000 |  | 1200000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 3 | 154kV 남동-동춘 등 2개T/L EBG 가스채취밸브 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 19000000 |  |  | 19000000
2022 | 인천본부 | 전자제어부 | 3 | 신부평-부개 광케이블 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 245000000 | 43000000 |  | 288000000
2022 | 인천본부 | 전자제어부 | 3 | 부천-역곡 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 92000000 | 51000000 |  | 143000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 대화초등학교 일원 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 2897000000 | 970000000 |  | 3867000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 도화초등학교 일원 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 2896000000 | 630000000 |  | 3526000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 인천산업학교 일원 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1386000000 | 410000000 |  | 1796000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 인성초,중,고등학교 일원 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 722000000 | 240000000 |  | 962000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 역사산책공간 일원 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 532000000 | 177000000 |  | 709000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 답동성당 일원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 189000000 | 170000000 |  | 359000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 토건운영부 | 3 | 관리처 사택 주거환경 리모델링공사 | 건축 | 전자공개수의 | 180000000 |  |  | 180000000 | 전문공사
2022 | 전력연구원 | 시설운영부 | 3 | 전력연구원 내진보강공사 | 건축 | 제한경쟁 | 447000000 |  |  | 447000000 | 전문공사
2022 | 전력연구원 | 시설운영부 | 3 | 전력연구원 지하관거 보수·보강공사 | 토목 | 제한경쟁 | 1264000000 | 180000000 | 60000000 | 1504000000 | 종합공사
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 3 | 다종발전 태양광 Test-Bed 구축 공사 | 기타 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 전북본부 | ICT운영부 | 3 | 저압AMI 보강공사 | ICT | 제한경쟁 | 170000000 | 5000000 |  | 175000000
2022 | 전북본부 | 고창지사 | 3 | 공음면 칠암천 고창군청 하천정비 (지)이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 394980985 | 94191670 |  | 489172655
2022 | 전북본부 | 고창지사 | 3 | 아산면 고창군수 주진천 지방하천 정비사업(지)이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 97528632 | 28265665 |  | 125794297
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 3 | 새만금S/S 변전소 화상감시시스템 증설공사 | ICT | 전자공개수의 | 28000000 | 14000000 | 3000000 | 45000000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 154kV 담양-김제T/L No.89호 지장철탑 이설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 778680715 | 60751600 |  | 839432315 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 항공장애표시구 시설공사 | ICT | 수의계약 | 370000000 | 120000000 | 10000000 | 500000000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 항공장애표시구 시설공사 | ICT | 수의계약 | 370000000 | 120000000 | 10000000 | 500000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 154kV 정주-고창 등 5개T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 190000000 | 419469060 |  | 609469060 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 345kV 신김제-한빛T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 99148560 | 265212696 |  | 364361256 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 345kV 신남원-한빛T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 76384860 | 204322026 |  | 280706886 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 남원지사 | 3 | 남원S/S 호치D/L 신재생접속보장 회선신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 942000000 | 402000000 | 100000000 | 1444000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 북임실S/S 슬치(일), 회봉(대) 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1599522000 | 1372849000 |  | 2972371000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 소성S/S 영파#1,이평#1D/L 대용량 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1334000000 | 692000000 | 50000000 | 2076000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 소성S/S 은창#1D/L 대용량 1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1326000000 | 2418000000 | 101000000 | 3845000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 소성S/S 고부#1,고부#3D/L 일반 1회선, 대용량 1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1209000000 | 1438000000 | 30000000 | 2677000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 동부안S/S 변산#2,격포#2 D/L 대용량 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1131000000 | 757000000 | 89000000 | 1977000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 북임실S/S 신평D/L 대용량 1회선 신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 876681000 | 463143000 |  | 1339824000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 3 | 345kV 신김제S/S #63D.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 | 1080000000 | 15000000 | 1225000000
2022 | 전북본부 | 부안지사 | 3 | 위도면 대리항 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 211955521 | 70349439 | 46090000 | 328394960
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 대명콘도~ 국립공원 주차장 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 585773609 | 588442557 |  | 1174216166 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 정읍시 동초등학교(우암로) 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 535065000 | 295046000 |  | 830111000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 정읍시 정읍여중(초산로) 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 499891117 | 519935408 |  | 1019826525 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 솔내-문화D/L 연계력 확보를 위한 선로강화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 140000000 | 36000000 | 12000000 | 188000000
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 동초등학교(우암로) 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 535065000 | 246046000 |  | 781111000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 정읍여중(초산로) 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 499891117 | 551534160 |  | 1051425277 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 3 | 154kV 전주변전소 내화페인트 도장공사 | 건축 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | HVDC부 | 3 | 신제주, 한라S/S STATCOM 보통점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | HVDC부 | 3 | STATCOM 냉각시스템 TRIP 로직개선 | 송변전 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 3 | 변전소 석면재 철거 및 환경개선공사 | 건축 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 3 | 직할사옥 외부창호 방수 및 지하주차장 환경개선공사 | 건축 | 제한경쟁 | 330000000 |  |  | 330000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 3 | 154kV 한림-한림C/C 170kV GIS 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 164000000 | 786000000 | 50000000 | 1000000000
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 3 | 154kV 한림C/C-한림#2 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 전자공개수의 | 66680000 | 80338000 | 33712000 | 180730000
2022 | 제주본부 | 전력ICT부 | 3 | 제주전력지사 자가광통신망 이중화 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 10000000 |  | 110000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 한림C/C 1회선 인출공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1053000000 | 600000000 |  | 1653000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 제주S/S 신설에 따른 배전관로 인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 376229000 | 73691000 | 189296000 | 639216000 | 종합공사
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 서귀포시 최남단해안로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 165000000 | 121000000 | 10000000 | 296000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 3 | 전력구 소방설비 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 | 20000000 |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 3 | 154kV 삼호-화원 지중T/L 복도체화 | 송변전 | 일반경쟁 | 5315000000 | 12551000000 |  | 17866000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 3 | 154kV 안좌-읍동개폐소 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 제한경쟁 | 685345000 | 1899566026 |  | 2584911026 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 3 | 154kV 읍동개폐소 건설사업(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 285000000 | 5000000 | 890000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 당진토목부 | 3 | 345kV 북당진-신탕정T/L 1공구 서해대교 횡단 지중화공사 | 전력구 | 일반경쟁 | 25000000000 | 3000000000 | 2000000000 | 30000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 3 | 154kV 소정분기T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1288591000 | 358243000 | 295346000 | 1942180000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 3 | 154kV 완산S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 6084055000 | 2552291000 | 454198000 | 9090544000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 3 | 56MW 소룡 ESS 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 4310000000 | 988000000 | 635000000 | 5933000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 3 | 56MW 홍천 ESS 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 4231000000 | 957000000 | 581000000 | 5769000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 3 | 남청주 현도 일반산업단지 간선설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1482625894 | 2601976514 |  | 4084602408 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년 DAS 단가공사 | 배전 | 수의계약 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 345kV 신충주S/S 종합예방진단장치 구축공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 850000000 | 2902900000 |  | 3752900000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 신충주S/S 154kV 변전설비 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 550000000 | 350000000 |  | 900000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 신충주S/S 154kV GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 343584000 | 2360048000 | 53760000 | 2757392000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 2022년 충북직할 주변압기 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 170000000 | 2000000 |  | 172000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 신충주S/S 154kV # 64D.Tr 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 95062000 | 797866000 | 37608000 | 930536000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 국사S/S 154kV SW 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 60248000 | 331000000 |  | 391248000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 신충주S/S 23kV 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 44000000 | 80000000 |  | 124000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 신충주S/S 154kV 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 60000000 |  | 80000000
2022 | 충북본부 | 전자제어부 | 3 | 154kV 상주T/L OPGW 교체공사 | ICT | 수의계약 | 578000000 | 102000000 | 5000000 | 685000000
2022 | 충북본부 | 전자제어부 | 3 | 노후 광단국장치 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 55000000 | 446000000 |  | 501000000
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 3 | 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 550000000 | 28000000 |  | 578000000
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 3 | 충주S/S 신간D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보공사 | 배전 | 제한경쟁 | 209838081 | 55054555 | 460773 | 265353409
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 3 | 동량D/L~청풍D/L 수지상선로 연계력 확보공사(충주) | 배전 | 전자공개수의 | 142327087 | 87966350 | 1551084 | 231844521
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 3 | 수목전정공사 | 토건 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 종합공사
2022 | ICT운영처 | ICT관제부 | 4 | 지역ICT 관제소 모니터링설비 개선 | ICT | 제한경쟁 | 624000000 |  |  | 624000000
2022 | ICT운영처 | ICT관제부 | 4 | ICT실 기반설비 환경감시 개선 | ICT | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 4 | 22년 345kV 주변압기 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 17400000 |  | 87400000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 4 | 양양지사 구내도로 포장공사 | 건축 | 전자공개수의 | 24000000 | 12000000 |  | 36000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 4 | 영월 및 영월CC 무인보안 공사 | ICT | 전자공개수의 | 140000000 | 200000000 | 10000000 | 350000000
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 4 | 양양S/S 무인보안 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 140000000 | 150000000 | 10000000 | 300000000
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 4 | 삼척S/S 무인보안 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 140000000 | 150000000 | 10000000 | 300000000
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 4 | 신양양S/S 과학화보안설비 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 | 25000000 | 5000000 | 50000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 4 | 345kV 고정형 폴리머 점퍼지지애자 및 수평 추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 88000000 |  | 338000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 4 | 태백P/O 23kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 4 | 안산지사 본관 옥상방수 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 4 | 동용인지사 구내식당 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 4 | 광명지사 구내식당 방수보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 4 | 여주지사 지상주차장 포장공사 | 토목 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 4 | 군포전력 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 50000000 |  | 550000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 4 | 군포전력 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 4 | 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 4 | 2022년 동부전력 GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 450000000 | 20000000 |  | 470000000
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 4 | 2022년 동부전력 주변압기 및 OLTC 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 30000000 |  | 380000000
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 4 | 2022년 직할 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 4 | 2022년 직할 23kV 차단기 메커니즘 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 4 | 2022년 성남전력 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 4 | 2022년 성남전력 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 620000000 |  |  | 620000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 4 | 대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치 및 스프링 점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 4 | 22년 맨홀청소 및 점검 | 배전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 4 | 제이디로지스 외 1건 6,450kW 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 600000000 |  | 1400000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 4 | 부발읍 가산리 동이천IC 도로건설공사 지장전주 | 배전 | 제한경쟁 | 183008832 | 51425483 |  | 234434315
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 4 | 정자동 (주)스타필드수원 일반용(을)고압A 30000kW 신설 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 4 | 2020년 지중 저압선로 활선 누전점 탐사공사(직할) | 배전 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 4 | 관내 변전소 리모델링 공사 | 토건 | 제한경쟁 | 1430000000 |  |  | 1430000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 4 | 화성변전소 석면건축자재 교체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 100464000 |  |  | 100464000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 4 | 22년 평택P/O 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 260000000 | 5000000 |  | 265000000
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 4 | 22년 평택P/O 154kV M.Tr 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 8700000 |  | 208700000
2022 | 경기북부본부 | 경영지원부 | 4 | 고양지사 승강기(엘리베이터) 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 61000000 |  |  | 61000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 경영지원부 | 4 | 동두천지사 특수차량차고 증축공사 | 토건 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 종합공사
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 4 | 2022년 고양전력지사 345kV 주변압기 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 10000000 |  | 360000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 4 | 154kV 일산-송포 등 2개T/L 부식금구류 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 4 | 2022년도 상반기 고양전력지사 154kV M.Tr, OLTC 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 5000000 |  | 155000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 4 | 2022년도 고양전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 4000000 |  | 124000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 4 | 2022년 지도전력구 비난연케이블 교체공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1800000000 | 1000000000 |  | 2800000000
2022 | 경기북부본부 | 구리지사 | 4 | 광전D/L 수지상선로 연계력확보공사 | 배전 | 제한경쟁 | 170000000 | 61000000 |  | 231000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 4 | 신의정부S/S 154kV Sh.C 설치공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 200000000 | 30000000 | 410000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 4 | 신팔당대교 건설관련 지장이설 | 송변전 | 일반경쟁 | 1997403242 | 443011758 |  | 2440415000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 신곡동 발곡㈜ 지중화 요청 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 129866365 | 116018684 |  | 245885049 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 고읍#1,#2D/L 선로간 연계력 확보공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 220000000 | 10000000 | 330000000
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 4 | `22년 송변전광단말장치 및 계통보호유니트 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 300000000 |  | 360000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 4 | 관내변전소 노후 기계설비 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 4 | 파주시도1호선 신규도로 개설 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 85478930 | 27484445 | 1234362 | 114197737
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 4 | 접지보강공사(99호) | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 4 | 접지보강공사(103호) | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경남본부 | 경영지원부 | 4 | 마산지사 등 6개 사옥 방수공사 | 건축 | 제한경쟁 | 305000000 |  |  | 305000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년 배전철탑 기별점검 적출분 해소공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 10000000 |  | 110000000 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 전자제어부 | 4 | 송변전광단말장치 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 100000000 | 20000000 | 320000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 4 | 시특법대상 시설물 4개소 절토사면 벌목 | 토목 | 전자공개수의 | 35000000 |  |  | 35000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 4 | 2022년 345kV 주변압기 및 OLTC 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 3000000 |  | 153000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | ICT운영부 | 4 | 저압AMI 보강공사 | ICT | 수의계약 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | ICT운영부 | 4 | 22년 변압기공동이용 자고객 원격검침 통신망 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 41000000 |  |  | 41000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 4 | 154kV 예천S/S #4M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 24000000 | 20000000 |  | 44000000
2022 | 경북본부 | 상주지사 | 4 | 2022년 상주지사 접지저항 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 | 10000000 |  | 60000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 4 | 2022년 영주전력지사 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 230000000 |  |  | 230000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 4 | 노후 광전송장치 철거공사 | ICT | 전자공개수의 | 40000000 | 1000000 | 4000000 | 45000000
2022 | 경북본부 | 전자제어부 | 4 | 풍산S/S 지중화 관련 광케이블 시설공사 | ICT | 수의계약 | 85000000 | 2000000 |  | 87000000
2022 | 경북본부 | 전자제어부 | 4 | 154kV 울진S/S 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 100000000 |  | 200000000
2022 | 경북본부 | 전자제어부 | 4 | 안동-안동수력 T/L 계통보호전송장치 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 | 36000000 |  | 56000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 4 | 345kV 신영주S/S 포장 및 배수로 설치공사 | 토목 | 전자공개수의 | 235000000 | 62000000 |  | 297000000
2022 | 경영지원처 | 재경시설관리부 | 4 | 한전생활관 노후 수배전설비 교체 | 배전 | 제한경쟁 | 340935000 |  |  | 340935000 | 전문공사
2022 | 경영지원처 | 재경시설관리부 | 4 | 한전생활관 노후휀코일 철거공사 | 전기 | 전자공개수의 | 38000000 | 8000000 | 13800000 | 59800000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 4 | 경인건설본부 사옥 3,9층 방수공사 | 건축 | 전자공개수의 | 108839000 |  |  | 108839000 | 종합공사
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 4 | 154kV 동서울-신장 지중T/L 선종교체사업 | 송변전 | 제한경쟁 | 531000000 | 644000000 | 19000000 | 1194000000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신시화S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 4 | 광산지사 관내 배전자동화용 간선 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 광주전남본부 | 경영지원부 | 4 | 광주전남본부 주차복합사옥 신축공사 | 건축 | 제한경쟁 | 6000000000 | 700000000 |  | 6700000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 경영지원부 | 4 | 완도지사 사옥 별관 증축공사 | 건축 | 제한경쟁 | 2700000000 | 300000000 |  | 3000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 광산지사 | 4 | 2022년 배전 고압선로 근접 지자체 가로수 전지공사(A,B,C 공구) | 배전 | 일반경쟁 | 1040431000 |  |  | 1040431000
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 4 | 22년 광주전력지사 345kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 4 | 22년 광주전력지사 154kV 이하 GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 곡성 석곡초 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 726472000 | 486912000 |  | 1213384000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 나주시 중부권역 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 480407335 | 386390566 |  | 866797901 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 곡성 석곡초 통학로 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 25129000 |  |  | 25129000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 나주시 중부권역 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 15242899 |  |  | 15242899 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 4 | 북항S/S 154kV 윈드쏠라에너지T/L 신규수용공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 59000000 |  | 109000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 5000000000 |  | 6200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 계림S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 율촌S/S #3M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 220000000 | 200000000 |  | 420000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 영암S/S #5M.Tr GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 보성S/S #5M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 220000000 | 200000000 |  | 420000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 곡성S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 엄다S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 5720000000 |  | 5920000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 북항S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 3500000000 |  | 3700000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 곡성S/S 154kV 이하 장기사용 GIS 교체(Digital화)공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 550000000 |  | 700000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 영암S/S #5M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 율촌S/S #3M.Tr GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 440000000 |  | 540000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 율촌S/S #3M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1000000000 |  | 1100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 보성S/S #5M.Tr GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 보성S/S #5M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 보성S/S #5M.Tr 1차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 100000000 |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 승주S/S #4M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 65000000 |  | 165000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 승주S/S #4M.Tr GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 440000000 |  | 540000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 승주S/S #4M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1000000000 |  | 1100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 백운S/S #4M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 65000000 |  | 165000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 백운S/S #4M.Tr GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 백운S/S #4M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 보성S/S #5M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 80000000 |  | 160000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 율촌S/S #3M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 10000000 |  | 50000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 영암S/S #5M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 10000000 |  | 50000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 승주S/S #4M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 10000000 |  | 50000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 백운S/S #4M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 18000000 |  | 58000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 4 | 여수T/P, 고흥S/S 154kV 신규수용 대비공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 154000000 | 725000000 |  | 879000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 4 | 나주-영암T/L No.20호 지장이설 관련 OPGW 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 4 | 금정-강진T/L OPGW 불량구간 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 5000000 |  | 65000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 4 | 22년 상반기 송변전용 광단말장치 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 13000000 | 110000000 |  | 123000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 4 | 소라변전소 외벽마감재 교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 4 | 154kV 남광주S/S 인출전력구 지장환기구 이설공사 | 토목 | 전자공개수의 | 180000000 | 20000000 |  | 200000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 4 | 목포전력지사 주차장 바닥 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 4 | 삼호개폐소 절연유 배유경로 설치공사 | 토건 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 함평지사 | 4 | 동함평일반산단 대용량 회선신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 894801000 | 969488000 |  | 1864289000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 대저-어방 전력구공사 | 전력구 | 일반경쟁 | 61260000000 | 700000000 |  | 61960000000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 경북 안동지역 전기공급시설 전력구공사(풍천-안동복합 2차) | 전력구 | 일반경쟁 | 10300000000 | 1500000000 |  | 11800000000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 김해지역 전기공급시설 전력구공사(대동S/S 배전인출) | 전력구 | 제한경쟁 | 3661087000 | 637977000 |  | 4299064000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 4 | 154kV 남포항분기(증)T/L 건설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 863548000 | 497293000 |  | 1360841000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 4 | 154kV 서포항S/S 건설사업(변압기설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 1388000000 | 5000000 | 1643000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 4 | 154kV 영주S/S ESS건설공사(전력케이블설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 94000000 | 86000000 | 5000000 | 185000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 부북S/S 건설공사 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 843000000 | 6000000000 | 100000000 | 6943000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 대동S/S 건설공사 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 4500000000 | 100000000 | 5400000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 4 | 154kV 정촌분기T/L 건설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 830437000 | 686366000 | 247626000 | 1764429000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 4 | 2022년 활선 엘보 분리연결 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 4 | 전력구 소방시설 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 200000000 |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 4 | 대한전선 EBG 가스채취밸브 설치 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 15000000 | 15000000 |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 위례S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 40000000 | 7000000 | 147000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 위례S/S #4M.Tr GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 45258000 | 690000000 | 3168060 | 738426060
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 4 | '22년 영등포P/O 170kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 4 | 154kV 고강-화곡 등 2개T/L 병행지선 설치 | 송변전 | 전자공개수의 | 45000000 | 50000000 |  | 95000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 4 | 광명제 23kV GIS 메커니즘 분해점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 44000000 |  |  | 44000000
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 4 | 본부 배전전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 4 | 신림변전소 등 2개소 옥상방수 공사 | 건축 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | ICT운영부 | 4 | 2021년 상반기 변압기공동이용 자고객 원격검침통신망 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | ICT운영부 | 4 | 경주 포석로 배전계통 자가 광케이블 증설공사 | ICT | 전자공개수의 | 25000000 | 1500000 |  | 26500000
2022 | 대구본부 | 경산지사 | 4 | 접지보강 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 45000000 |  |  | 45000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 4 | 경주시청 제2금장교 건설공사 지장주 | 배전 | 제한경쟁 | 531979000 | 536538000 | 46773000 | 1115290000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 4 | 싱인S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 700000000 |  | 850000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 4 | 경주 감포읍 2차 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 234592000 | 143364000 |  | 377956000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 4 | 변전기술 평가시스템 구축관련 154kV M.Tr 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 4 | 변전기술 평가시스템 구축관련 170kV GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 68000000 | 295006000 |  | 363006000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 4 | 남부권교육센터 SA혼용 교육설비 구축공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 300000000 |  | 350000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 북대구-구암 등 2개T/L 지중화 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1876909000 | 3996116800 | 35072000 | 5908097800
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 남포항S/S SW 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 120000000 |  | 320000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 남포항S/S SW 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 4 | 154kV 김천S/S 현대화사업 송전전력구 공사 | 토목 | 제한경쟁 | 499065000 | 140490000 |  | 639555000 | 종합공사
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 4 | 대구S/S 침사지 정비 및 진입로 차선도색공사 | 토건 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 경영지원부 | 4 | 홍성지사 사옥 환경개선공사 | 건축 | 제한경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 경영지원부 | 4 | 홍성지사 기계실 펌프 및 냉각탑 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 45000000 |  |  | 45000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 경영지원부 | 4 | 공주지사 사옥 냉각탑 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 13000000 |  |  | 13000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 4 | 천안 북부 BIT산업단지 간선설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2646312000 | 2005456000 |  | 4651768000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 4 | 천안 북부 BIT산업단지 단지내 배전선로 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 445685000 | 243375000 |  | 689060000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 4 | 행복도시 월산S/S 1회선 인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 413749000 | 777854000 |  | 1191603000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 4 | 행복도시 세종S/S 2회선 인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 406226000 | 763711000 |  | 1169937000
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 4 | 23kV 효성제 3세대 GIS 메커니즘 성능개선 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 청양-관창T/L 지장송전선로 이설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2500000000 | 320000000 | 200000000 | 3020000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 4 | 천안P/O 154kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 4 | 아산S/S 345kV #2 M.Tr 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 | 6000000 |  | 146000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 4 | 장항S/S 23kV GIS 메커니즘부 점검 | 송변전 | 수의계약 | 78000000 |  |  | 78000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 4 | 154kV 유천S/S 리모델링 공사 | 건축 | 제한경쟁 | 720000000 |  |  | 720000000 | 종합공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 4 | 에코델타시티(1단계) 광통신망 구축공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 30000000 |  | 230000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 4 | 부산울산본부 직할 노후 CCTV 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 10000000 | 18000000 |  | 28000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 4 | 2022년 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 양산 덕계월라 단지내(관로)배전간선 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1500000000 | 1000000000 |  | 2500000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 울산 화합로2차 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 800000000 |  | 2000000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 양산 덕계월라 단지내(전기)배전간선 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 1000000000 |  | 2000000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 울산 화합로 2차 지중화공사 포장공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 양산 덕계월라 단지내(관로)배전간선 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 울산 화합로2차 지중화공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 4 | 345kV 울산화력T/L 114호 만곡 개소 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 50000000 | 50000000 | 400000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 4 | OPGW 예방점검 결과 불량사항 정비공사 | ICT | 수의계약 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 4 | 신온산S/S 154kV APK T/L SW 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 96000000 | 25000000 |  | 121000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 4 | 신온산S/S 154kV APK T/L SW 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 64000000 | 365000000 |  | 429000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 4 | 154kV APKT/L 가공송전선로 인출변경공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 10000000 |  | 90000000
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 4 | 2022년 노후 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 제한경쟁 | 320000000 | 220000000 | 4400000 | 544400000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 4 | 변전소 외관 개선공사 | 토건 | 제한경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 4 | 범천S/S 노후 울타리 등 보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 4 | 매곡S/S 배유로 개선공사 | 토건 | 전자공개수의 | 15000000 |  |  | 15000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | ICT운영부 | 4 | AMI 통신망 보강공사 | ICT | 수의계약 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 4 | 2022년 강북성북지사 비가로수 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 4 | 2022년 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 4 | 2022년 마포용산지사 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 4 | 2022년 직할 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 290000000 | 15000000 |  | 305000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 4 | 종암S/S 154kV #2M.Tr 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 260681060 | 548096940 | 141222000 | 950000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 4 | 광명제 23kV GIS 차단기 메커니즘 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 4 | 활선누전 탐사공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인재개발원 | 교육지원부 | 4 | 터보냉동기 연차보수공사 | 전기 | 전자공개수의 | 63000000 |  |  | 63000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | ICT운영부 | 4 | 송도10공구 전력통신용 광케이블 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 240000000 | 40000000 |  | 280000000
2022 | 인천본부 | ICT운영부 | 4 | 2022년 상반기 저압 AMI 통신망 보강공사 | ICT | 수의계약 | 130000000 | 120000000 |  | 250000000
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 4 | 2022년 김포전력지사 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 10000000 |  | 410000000
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 4 | 154kV 강화S/S #6M.Tr 이설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 4 | 청천2구역재개발 도로확장 지장이설 | 배전 | 제한경쟁 | 404149867 | 268973731 | 195425279 | 868548877
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년 인천직할 지중선로 순시위탁공사 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 4 | 부천S/S 종합예방진단시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 327400000 | 1122600000 |  | 1450000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 4 | 345kV 신김포-서인천 등 4개 T/L 송전설비 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 242000000 | 190000000 |  | 432000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 4 | 부평전력지사 신현S/S 종합예방진단시스템 설치 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 220000000 | 760000000 |  | 980000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 4 | 345kV 신가좌-신시흥 등 3개 T/L 헬기애자세정공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 4 | 안전 취약개소 맨홀 출입용 사다리 개선공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 3000000 |  | 16000000 | 19000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 4 | 2022년 맨홀 원스톱 점검 | 배전 | 전자공개수의 | 85000000 |  |  | 85000000
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 4 | 2022년 맨홀 원스톱 점검 | 배전 | 전자공개수의 | 85000000 |  |  | 85000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 4 | 2022년 LS제 25.8kV 매커니즘 분해점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 인천본부 | 시흥지사 | 4 | 광명시흥일반산업단지 지장전주이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 503292562 | 123686163 | 17106175 | 644084900 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 4 | 2022년 제물포지사 수목전지공사 | 배전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 4 | 2022년 활선 엘보분리 연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 인천본부 | 토건운영부 | 4 | 백령도 발전설비 증설 토건공사 | 토건 | 일반경쟁 | 9340000000 |  |  | 9340000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 인천본부 | 토건운영부 | 4 | 승봉도 내연발전소 옥상방수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 4 | 상용 ESS 실증 Test-bed 구축 공사(토목/전기) | 토목 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 전북본부 | ICT운영부 | 4 | 고압AMI 통신모뎀 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 70000000 | 8000000 |  | 78000000
2022 | 전북본부 | 경영지원부 | 4 | 익산지사 빙축열시스템 교체공사 | 전기 | 제한경쟁 | 240000000 |  | 10000000 | 250000000 | 전문공사
2022 | 전북본부 | 경영지원부 | 4 | 김제지사 시스템에어컨 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000 | 전문공사
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 4 | 김제P/O 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 4 | 김제P/O 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 9000000 |  | 359000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 소성S/S 고부#2D/L 일반 1회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1843000000 | 1972000000 |  | 3815000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 동부안S/S 주산#2 및 백산#2D/L 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1591000000 | 848000000 |  | 2439000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 소성S/S 줄포#1,2 D/L 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1535000000 | 2584000000 | 177000000 | 4296000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 동부안S/S 곰소#3,4 D/L 2회선 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1069000000 | 1007000000 | 276000000 | 2352000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년 신기술 99호 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 | 3000000 |  | 23000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년 신기술 103호 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 | 3000000 |  | 23000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 22년도 전북본부 직할 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 10000000 |  | 260000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 345kV 신김제S/S #63D.Tr 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 1000000000 | 15000000 | 1165000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 22년도 전북본부 직할 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 10000000 |  | 130000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 345kV 신김제S/S #63D.Tr 1차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 22000000 | 2000000 | 104000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 345kV 신김제S/S #63D.Tr 2차 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 70300000 |  | 120300000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 전북본부 종합예방진단시스템 증설공사(군장S/S) | 송변전 | 전자공개수의 | 11000000 | 71920000 |  | 82920000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 4 | 전북본부 종합예방진단시스템 증설공사(새만금S/S) | 송변전 | 전자공개수의 | 5200000 | 28500000 |  | 33700000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 4 | 154kV 탄소인출 등 11개 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 전자공개수의 | 120000000 | 50000000 |  | 170000000
2022 | 전북본부 | 순창지사 | 4 | 금과면 남계리 방성마을인근 배전선로 삼상화 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 128000000 | 50000000 |  | 178000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 임실 갈담초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 908337000 | 733484000 |  | 1641821000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 장수 장계초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 826556000 | 461950000 |  | 1288506000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 임실 오수초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 613668000 | 331513000 |  | 945181000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 2022년 전북본부 배전맨홀 청소 및 점검공사 | 배전 | 제한경쟁 | 320000000 |  |  | 320000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 무주 무주고등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 전자공개수의 | 109301000 | 51356000 |  | 160657000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 전자제어부 | 4 | 노후 소형광단국 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 70000000 |  | 130000000
2022 | 전북본부 | 전자제어부 | 4 | 무주-진안T/L 계통보호전송장치 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 12000000 | 30000000 |  | 42000000
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 4 | 154kV 내초변전소 소방설비 성능 개선공사 | 소방 | 제한경쟁 | 555700000 | 48600000 |  | 604300000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 4 | 제주변환소 필터동 비내력벽 내진보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 4 | 22년 제주본부 관내 23kV GIS 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 290000000 | 10000000 | 380000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 4 | 154kV 고흥-고옥 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4181000000 | 9874000000 |  | 14055000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 4 | 154kV 읍동개폐소 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 4700000000 | 3000000000 |  | 7700000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 4 | 154kV 세풍-백운T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 217000000 | 50000000 | 5000000 | 272000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신남원S/S ESS 154kV 이하 GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 8400000000 | 2640000000 | 60000000 | 11100000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신남원S/S ESS 건설공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 7800000000 | 9000000000 | 600000000 | 17400000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신남원S/S ESS 154kV M.Tr 증설공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1452000000 | 321120000 | 90000000 | 1863120000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 홍천S/S ESS 154kV 이하 GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 일반경쟁 | 1400000000 | 440000000 | 10000000 | 1850000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 홍천S/S ESS 건설공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 1300000000 | 1500000000 | 100000000 | 2900000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 소정S/S 건설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 823000000 | 2285000000 | 50000000 | 3158000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신남원S/S ESS 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 480000000 |  | 30000000 | 510000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 소룡S/S ESS M.Tr 증설공사(도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 242000000 | 53520000 | 15000000 | 310520000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 홍천S/S ESS M.Tr 증설공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 242000000 | 53520000 | 15000000 | 310520000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 소룡S/S ESS M.Tr 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 | 800000000 | 5000000 | 915000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신남원S/S ESS 23kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 90000000 | 36000000 | 6000000 | 132000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 홍천S/S ESS 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  | 5000000 | 85000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 소룡S/S ESS 154kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  | 5000000 | 55000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 소룡S/S ESS 23kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 15000000 | 6000000 | 1000000 | 22000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 홍천S/S ESS 23kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 15000000 | 6000000 | 1000000 | 22000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 4 | 고덕변환소 전력구 비상통신시스템 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 25000000 | 21000000 |  | 46000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 4 | 북당진변환소 전력구 비상통신시스템 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 18000000 | 17000000 |  | 35000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 4 | 345kV 북당진-신탕정 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 수의계약 | 14600000000 | 64180000000 | 650000000 | 79430000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 4 | 154kV 태안분기T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3701000000 | 1369000000 | 1740000000 | 6810000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 4 | 154kV 소성S/S 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 969510000 | 6257261799 | 30000000 | 7256771799 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 4 | 군산지역 전기공급시설 전력구공사 (비응-비응#2 2차) | 토목 | 제한경쟁 | 4900000000 | 1500000000 |  | 6400000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 4 | 154kV 동부안S/S 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 773314000 | 4393245133 | 30000000 | 5196559133 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 4 | 154kV 북임실S/S 부지 건축물 해체공사 | 기타 | 제한경쟁 | 234126000 |  |  | 234126000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 4 | 154kV 주천S/S 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 829982000 | 3485000000 |  | 4314982000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 4 | 154kV 소정S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 2545000000 | 6217000000 | 449000000 | 9211000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 4 | 22년 배전선로 수동형 보호기기 점검 | 배전 | 수의계약 | 7448000 |  |  | 7448000
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 4 | 영동군 영동천로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 586669000 | 425370000 |  | 1012039000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 4 | 345kV 신옥천-신남원T/L 송전선로 안전이격거리 확보공사 병행 OPGW 이설 | ICT | 수의계약 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 충북본부 | 충주전력지사 | 4 | 154kV 충주-충주HPT/L 접속개소 전력선 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 4 | 충주 맨홀 핸드홀 점검공사(오수처리장비) | 배전 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 5 | 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 200000000 |  | 300000000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 5 | 홍천지사 사옥 변압기 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 5 | 2022년 강원본부 직할 154kV GIS 및 GCB 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 980580000 |  |  | 980580000
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 5 | 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 전자공개수의 | 130680000 | 12000000 |  | 142680000
2022 | 강원본부 | 인제지사 | 5 | 국도31호선 양구∼원통간 도로건설공사 지장전주 이설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2200000000 | 950000000 |  | 3150000000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 5 | 154kV 영월화력T/L No.47~50 안전이격확보공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 300000000 | 10000000 | 1310000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 5 | 본부 사옥 옥외 주차선 도색공사 | 토목 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 5 | 본부 사옥 노후 우수배관 교체공사 | 기타 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 광명지사 | 5 | 광명시흥일반산단 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 562914857 | 276408153 |  | 839323010 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 광명지사 | 5 | 광명 9R구역 재개발 지장전주 이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 | 50000000 |  | 400000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 5 | 서서울#1S/S 23kV Sh.C 철거공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 5 | 345kV 신온양-서서울 등 8개T/L 헬기애자청소공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 255000000 |  |  | 255000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 과천 지식정보타운 지중화 지중송전공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4500000000 | 9600000000 | 100000000 | 14200000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 동안양S/S 옥내화 M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 550000000 | 3800000000 | 60000000 | 4410000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 동안양S/S 옥내화 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 100000000 | 5000000 | 265000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 고덕#2S/S 154kV 에어퍼스트 신규수용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 1300000000 | 80000000 | 1530000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 고덕#2S/S 154kV 에어퍼스트 신규수용공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 200000000 | 10000000 | 290000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 5 | 2022년 성남전력 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 900000000 |  |  | 900000000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 5 | 2022 성남지사 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 5 | 2022 성남지사 지상변압기 활선엘보분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 5 | 배전전주 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 이천 어재연로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 477726000 | 535157000 |  | 1012883000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 제이디로지스 외 1건 6,450kW 신규공사 포장복구 | 기타 | 제한경쟁 | 300000000 | 40000000 |  | 340000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 5 | 수원 정자초교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 979558000 | 416414000 |  | 1395972000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 5 | 지중저압 회선 및 경로탐사공사 | 배전 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 5 | 송탄변전소 옥상방수 및 기타공사 | 토건 | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 5 | 청북 등 6개 변전소 정문 교체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 5 | 성곡 등 3개 변전소 정문 교체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 75000000 |  |  | 75000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 5 | 사강변전소 옥상방수 보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 50440000 |  |  | 50440000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 5 | 광명제 23kV 차단기 메커니즘 분해점검 | 송변전 | 수의계약 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 5 | 선도제 23kV 차단기 메커니즘 분해점검 | 송변전 | 수의계약 | 32000000 |  |  | 32000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 5 | 2022년도 지상변압기 활선엘보분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 5 | 미금S/S 345kV #1Sh.R 고장복구공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 1500000000 | 240000000 | 1990000000
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 5 | 2022년 접지보강공사(전력신기술 99호, 103호) | 배전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전관로 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2353173656 | 1251404022 |  | 3604577678 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전케이블 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1542034105 | 3838181782 |  | 5380215887 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전관로 도통시험공사 | 배전 | 제한경쟁 | 331475616 |  |  | 331475616 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 5 | 2022년도 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 16000000 | 4000000 |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 5 | 경기북부본부 소방설비 보강공사 | 소방 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 5 | 신파주S/S 과학화보안 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 160000000 | 240000000 |  | 400000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 5 | 관내 변전소 지장수목 정비공사 | 토목 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 5 | 2022년 파주지사 가이더봉 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 경남본부 | 경영지원부 | 5 | 하동지사 및 남해지사 사옥 보수공사 | 건축 | 제한경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 5 | 남해지사 노후 냉난방기 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 89032660 |  | 480770 | 89513430 | 종합공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 5 | 신마산S/S 154, 23kV 옥외철구설비 GIS화(일반도급) | 송변전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 1000000000 | 500000000 | 5000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 5 | 삼천포T/P 362kV GIS 제각공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3200000000 |  | 10000000 | 3210000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 5 | 신김해S/S 345kV 용량부족 GIS 대체공사 | 송변전 | 수의계약 | 1380000000 | 2200000000 |  | 3580000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 5 | 종합예방진단 시스템 설치공사(마천,차룡S/S) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 1700000000 |  | 2000000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 5 | 154KV 차룡-창공T/L 차룡S/T ~4호 철거공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 496976765 |  |  | 496976765
2022 | 경남본부 | 진주지사 | 5 | 정촌S/S 신설에 따른 2회선 확충공사 | 배전 | 제한경쟁 | 248000000 | 257000000 | 32000000 | 537000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 창녕지사 | 5 | 2022년 창녕지사 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 29958539 | 10559353 |  | 40517892 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 5 | 신마산S/S GIS화 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 3000000000 |  |  | 3000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 5 | 통영전력지사 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 300000000 |  | 580000000
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 5 | 2022년 효성제 25.8kV GIS 차단기 메커니즘 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 98507100 |  |  | 98507100 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 5 | 154kV 금전S/S 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 140000000 | 100000000 |  | 240000000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 5 | 구미 1공단로 확포장에 따른 대비관로공사 | 배전 | 제한경쟁 | 294000000 | 63000000 | 177000000 | 534000000
2022 | 경북본부 | 문경지사 | 5 | 문경 하초 일성티엔씨 일(을)고압A 8,200kW 신설 | 배전 | 전자공개수의 | 145156419 | 56741611 |  | 201898030
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 5 | 동안동S/S 포진D/L 대용량1회선 신설공사 도통시험공사 | 기타 | 전자공개수의 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 5 | 2022년 영주전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경영지원처 | 사옥관리부 | 5 | 본사 옥외 CI 사인물 LED조명 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 5 | 154kV 율북S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 150000000 | 250000000 |  | 400000000
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 5 | 광명제 23kV GIS 메커니즘 분해점검 공사 | 송변전 | 수의계약 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 5 | 운남s/s #4m.tr 증설 2회선 인출변경 보강공사 | 배전 | 제한경쟁 | 900000000 | 300000000 | 320000000 | 1520000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 구례읍 터미널~체육관 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 761074000 | 602021000 |  | 1363095000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 구례읍 터미널~체육관 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 22536000 |  |  | 22536000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고옥S/S 일반#1·대용량#2 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2220000000 | 1465000000 | 247000000 | 3932000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고흥S/S 일반#5 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1731000000 | 1170000000 | 949000000 | 3850000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고흥S/S 일반#6·대용량#7 회선신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1533000000 | 2196000000 | 20000000 | 3749000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고흥S/S 일반#4 회선신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 749000000 | 552000000 | 20000000 | 1321000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 보성S/S 대용량#1·일반#1,2 회선신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 724000000 | 744000000 | 223000000 | 1691000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 영암S/S 일반#1D/L 회선신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 489000000 | 288000000 | 211000000 | 988000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고옥S/S 대용량#3 회선신설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 407000000 | 364000000 |  | 771000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 5 | 하남S/S #2M.Tr 예방진단설비 교체공사 | 송변전 | 수의계약 | 32000000 | 163000000 |  | 195000000
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 5 | 345kV 신김제-한빛NPT/L 추락방지시설 설치 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 56960797 | 80900000 |  | 137860797 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 5 | 345kV 신남원-한빛NPT/L 추락방지시설 설치 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 45352066 | 64900000 |  | 110252066 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 5 | 신광주-한빛T/L 불량구간 OPGW 교체공사 | ICT | 제한경쟁 | 160000000 | 10000000 |  | 170000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 5 | 남광주-금천T/L 지장이설 관련 OPGW 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 5 | 오치본부 증축공사 관련 건물전기공사 | 전기 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 5 | 목포변전소 문주이설공사 | 건축 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 5 | 345kV 신포항-북대구T/L 지중화 사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 3038000000 | 7155000000 |  | 10193000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 5 | 154kV 영주S/S ESS건설공사(방화구획재) | 송변전 | 전자공개수의 | 55000000 |  | 1000000 | 56000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 5 | 154kV 정촌분기 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 전자공개수의 | 92400000 | 1191000000 | 15000000 | 1298400000
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 5 | 2022년 실효계기 교체개소 저압AMI 통신망 보강공사 | ICT | 수의계약 | 600000000 | 400000000 |  | 1000000000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 5 | 개포주공 1단지 30,000㎾ 신규공사 | 배전 | 제한경쟁 | 409669502 | 407405838 | 650000000 | 1467075340 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 강서양천지사 | 5 | 가서D/L 연계력 확보 선로강화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 202000000 | 25000000 | 8000000 | 235000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 5 | 2022년도 배전맨홀청소 점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 동서울-송파,가락T/L 철탑철거공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1726709000 |  | 185428000 | 1912137000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 개포-신양재, 도곡T/L 지장송전선로 이설공사(케이블) | 송변전 | 제한경쟁 | 420000000 | 900000000 | 100000000 | 1420000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 5 | 일진제 23kV GIS 메커니즘 분해점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 89000000 |  |  | 89000000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 국회대로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 4628809000 | 2486746 |  | 4631295746 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부터미널 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2209892000 | 898448000 |  | 3108340000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도곡로(5구간) 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1490919000 | 1292657000 |  | 2783576000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부순환로(신림역) 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1172267000 | 500590000 |  | 1672857000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 경인중학교 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1137388000 | 537673000 |  | 1675061000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 국회대로 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 115335000 |  |  | 115335000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도곡로(5구간) 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 43837000 |  |  | 43837000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부터미널 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 38651000 |  |  | 38651000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 경인중학교 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 23153000 |  |  | 23153000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부순환로(신림역) 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 22536000 |  |  | 22536000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전자제어부 | 5 | 변전소 보안시스템 교체공사 | ICT | 제한경쟁 | 300000000 | 500000000 |  | 800000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 5 | 노량진변전소 외관 리모델링 공사 | 건축 | 제한경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000 | 종합공사
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 5 | 철탑추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 경영지원부 | 5 | 영천지사 사옥 옥상 방수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 5 | 광역 상수도관 복선화 공사 지장주 | 배전 | 제한경쟁 | 205722000 | 80050000 | 13485000 | 299257000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 5 | 345kV 북경남-서대구T/L 등 24개T/L 추락방지시설 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2500000000 | 700000000 |  | 3200000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 대구 금호워터폴리스 일반산업단지 간선설치공사(관로) | 배전 | 수의계약 | 1200000000 | 1100000000 |  | 2300000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 대구 금호워터폴리스 일반산업단지 간선설치공사(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 1500000000 |  | 2500000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 청도 고수구길 도시재생사업 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 917222000 | 557560000 |  | 1474782000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 청도 드론고 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 489517000 | 470751000 |  | 960268000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 경주 보문천군지구 간선설치공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 5 | 22년 전력사업처 수목전지공사(잡목) | 배전 | 전자공개수의 | 85000000 |  |  | 85000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 5 | 22년 영덕지사 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 대구본부 | 영천지사 | 5 | 영천 하이테크파크 지장전주 이설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 50000000 | 10000000 | 160000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 5 | 154kV 김천S/S GIS화 관련 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | 칠곡지사 | 5 | 2022년 중공접지강봉 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 대구본부 | 칠곡지사 | 5 | 2022년 가이더봉 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 5 | 동대구지사 내진보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 5 | 용운S/S 노후 무인보안시스템 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 | 120000000 |  | 250000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 천안 북부 BIT산업단지 관로설치 압입공사 | 배전 | 제한경쟁 | 864000000 | 1600000 |  | 865600000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 충남도청신도시 특별계획구역1 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 460000000 | 530000000 |  | 990000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 아산 염치일반산업단지 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 386000000 | 201000000 |  | 587000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 민윤기치과~부여문화원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 330688325 | 250861673 |  | 581549998 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 대천S/S 미래화 인출T/L 지중화공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 1100000000 |  | 1900000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 5 | 둔산S/S 디지털화 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 700000000 |  | 800000000
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 5 | 2022년 저압 AMI 통신망 보강공사 | ICT | 수의계약 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 5 | 154kV 청양-신풍 등 8개T/L 철탑추락방지장치 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 900000000 |  | 1900000000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 5 | 청양S/S 345kV 변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 5 | 남부산지사 노후 CCTV 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 10000000 | 18000000 |  | 28000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 5 | 기장 대우일반산단 단지외 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 200000000 | 500000000 |  | 700000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 5 | 765kV 북경남-신고리T/L 84호 빙설해감시시스템 정비공사 | ICT | 수의계약 | 20000000 | 10000000 |  | 30000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 5 | 부산-미남 등 13개소 소형광단국 장치 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 78000000 |  |  | 78000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 5 | 2022년 북부산S/S 345kV Sh.R 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 5 | 345kV 울주-고리,북부산-울산TP 교차변경건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 7609000000 | 2794000000 | 166000000 | 10569000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 5 | 울산화력S/Y 154kV 장기사용GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 | 5000000 |  | 245000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 5 | 울산화력S/Y 154kV 장기사용GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 20000000 |  | 180000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 5 | 웅촌S/S 154kV GIS 개조공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 81000000 | 244000000 |  | 325000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 5 | 웅촌S/S 154kV GIS 개조공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 16000000 | 5000000 |  | 21000000
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 5 | 154kV 노포-구서T/L 외 2개선로 OPGW 증설공사 | ICT | 수의계약 | 1000000000 | 90000000 | 5000000 | 1095000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 5 | 관내변전소 소방설비 성능개선공사 | 소방 | 제한경쟁 | 508000000 | 105000000 |  | 613000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 5 | 관내변전소 노후 냉난방기 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 5 | 속초연수원 리모델링 전기공사 | 기타 | 제한경쟁 | 698000000 | 70000000 |  | 768000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 5 | 속초연수원 리모델링 소방시설공사 | 소방 | 전자공개수의 | 134000000 |  |  | 134000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 5 | 2022년 맨홀 및 케이블접속재 점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 31000000 |  |  | 31000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 5 | 창동고등학교 통학로 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 700000000 | 315000000 |  | 1015000000 |  | 장기
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 5 | 2022년 가공배전설비 접지공사 | 배전 | 전자공개수의 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 5 | 구의S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 742671000 | 2236492000 |  | 2979163000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 5 | 구의S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 545362000 | 977530000 |  | 1522892000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 5 | 154kV 신내-중계등 2개T/L 온라인PD설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1300000000 | 1000000000 |  | 2300000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 5 | 154kV 원남-미아 Triplex 케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 891101000 | 2075320000 | 409300000 | 3375721000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 동대문고 고산자로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2435198000 | 881614000 | 35000000 | 3351812000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 강북구 노해로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1246362000 | 652904000 | 20000000 | 1919266000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도봉구 도봉로(방학역) 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 900000000 | 600000000 | 100000000 | 1600000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도봉구 자운고등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 839173000 | 425732000 | 50000000 | 1314905000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 5 | 2022년 전력구 소방방재설비 보강공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 236000000 | 100000000 |  | 336000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 5 | 2022년 서울본부 직할 맨홀 보수공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 5 | 중부변전소 인출전력구 소화설비 대체공사 | 소방 | 전자공개수의 | 140000000 | 60000000 |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | ICT운영부 | 5 | 경서3구역 전력통신용 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 20000000 |  | 140000000
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 5 | 장기-신김포 등 13개 전력구 소방설비 보강공사 | 소방 | 전자공개수의 | 64000000 | 70000000 |  | 134000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 5 | 부천시 경인로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2493921000 | 1588801000 |  | 4082722000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 5 | 산곡2-1구역 주택재개발 도로확장 | 배전 | 제한경쟁 | 249011082 | 93694018 |  | 342705100
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 5 | 2022년 직할 362kV GIS정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 83000000 |  |  | 83000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 5 | PIU시설 공사 | ICT | 전자공개수의 | 30000000 | 130000000 | 5000000 | 165000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 양곡S/S #5, 6M.Tr 증설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1151000000 |  |  | 1151000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 5 | 영흥 송전선로 감시시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 40000000 |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 전자제어부 | 5 | 154kV 양촌-양곡#1T/L OPGW 증설공사 | ICT | 제한경쟁 | 310000000 | 37000000 |  | 347000000
2022 | 전력연구원 | 시설운영부 | 5 | 전력연구원 직장어린이집 신축 공사 | 건축 | 제한경쟁 | 3000000000 | 720000000 |  | 3720000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 전북본부 | ICT운영부 | 5 | '22년도 사업소 CCTV 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 70000000 | 30000000 |  | 100000000
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 5 | 군산-서군산T/L OPGW 이설공사 | ICT | 수의계약 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 5 | 군산 짬뽕거리 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 335000000 | 335000000 | 100000000 | 770000000
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 5 | 새만금남북2축도로 교량 대비관로 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 300000000 |  | 600000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 5 | 22년도 전북본부 직할 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 10000000 |  | 310000000
2022 | 전북본부 | 전자제어부 | 5 | 서군산S/S 무인보안시스템 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 15000000 | 13000000 |  | 28000000
2022 | 제주본부 | 전력ICT부 | 5 | 서귀 동부지역 배전자가망 구축공사 | ICT | 제한경쟁 | 350000000 | 20000000 |  | 370000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 5 | 154kV 신안분기T/L 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 3768461000 | 1279113000 | 163703000 | 5211277000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 5 | 154kV 고옥S/S 변압기 및 리액터 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 450000000 | 3525900000 |  | 3975900000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 5 | 154kV 안좌-임시읍동T/L OFC 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 48403000 | 8180790 | 5000000 | 61583790
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 5 | 완도변환소 AC설비 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1126000000 | 3286000000 |  | 4412000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 5 | 북부산S/S STATCOM 설치공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 471000000 | 1073000000 |  | 1544000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 서남해토건부 | 5 | 345kV 북부산S/S FACTS제어동 증축 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 7518160000 | 3729717000 | 2032276000 | 13280153000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 5 | 154kV 광혜원-대소 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4368187000 | 11174729201 | 79517000 | 15622433201
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 5 | 345kV 광양CC-신여수 지중T/L 운영시스템 설치공사 | 전기 | 제한경쟁 | 800000000 | 2000000000 | 10000000 | 2810000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 5 | 154kV 완산S/S 건설공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 1023920000 | 1984434327 | 30000000 | 3038354327 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 5 | 154kV 소성S/S M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 586415000 | 4347412000 | 30000000 | 4963827000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 5 | 154kV 북임실S/S 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 6000000000 | 2550000000 | 412000000 | 8962000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 5 | 154kV 동부안S/S M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 299569000 | 2173707318 | 30000000 | 2503276318 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 5 | 154kV 대소S/S 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1111600000 | 5019000000 |  | 6130600000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 5 | 154kV 문백S/S 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 698438000 | 3370000000 |  | 4068438000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 5 | 154kV 주천S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 5 | 168MW 신남원 ESS 토건공사(1차,2차) | 토건 | 일반경쟁 | 18963000000 | 4718000000 | 2638000000 | 26319000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 5 | 22년도 신기술활용 접지 보강 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 5 | 보은 삼산초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1072273949 | 808546896 |  | 1880820845 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 5 | 남청주S/S 345kV 장기사용 GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 348231000 | 2134071000 |  | 2482302000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 5 | 남청주S/S 345kV 장기사용 GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 1810000000 |  | 1860000000
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 5 | 345kV 신중부-신청주T/L 용량증대 전선교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3043527943.5 | 2162784033 | 222238449 | 5428550425.5 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 전자제어부 | 5 | 154kV 왕암-충주T/L OPGW 교체공사 | ICT | 일반경쟁 | 1318000000 | 172000000 | 12000000 | 1502000000
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 5 | 23kV GIS 제작사 메커니즘 점검공사 | 송변전 | 수의계약 | 23000000 |  |  | 23000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 5 | LED교체 공사 | 전기 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 5 | 소방설비 성능개선공사 | 소방 | 제한경쟁 | 191000000 | 64000000 |  | 255000000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 5 | 변전소 옥상방수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 5 | 청주전력지사 테니스장 환경개선공사 | 토건 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 5 | 청주전력지사 테니스장 환경개선공사 | 토건 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 1공구(관로) | 배전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 2000000000 |  | 5500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 1공구(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 2000000000 |  | 5500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 2공구(관로) | 배전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 2000000000 |  | 5500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 2공구(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 2000000000 |  | 5500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 3공구(관로) | 배전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 2000000000 |  | 5500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 3공구(전기) | 배전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 2000000000 |  | 5500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 1공구 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 2공구 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 3공구 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 홍천군 번영로 일원 도시재생 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1544630000 | 875430000 |  | 2420060000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 고성군 거진정보고 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1419677000 | 723773000 |  | 2143450000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 화천군 사창리 평화지역 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1333494000 | 791923000 |  | 2125417000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 동해시 천곡초 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 984813000 | 507970000 |  | 1492783000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 인제읍 남북리 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 975092000 | 473939000 |  | 1449031000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 횡성군 둔내중고교 통학로 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 903571000 | 468576000 |  | 1372147000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 강릉시 홍제로 일원 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 836338000 | 503403000 |  | 1339741000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 상남면 상남리 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 665235000 | 411232000 |  | 1076467000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 태백시 탄탄마을 도시재생 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 544205000 | 308425000 |  | 852630000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 춘천시 약사명동 도시재생 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 541931000 | 467918000 |  | 1009849000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 6 | 춘천시 춘천초 통학로 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 323563000 | 254665000 |  | 578228000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 6 | 154kV 화천HP 가평-화천HP T/L GCB 대체공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 37278000 |  |  | 37278000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 6 | 북춘천S/S 23kV GIS 2회선 신규수용공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 33000000 | 97220000 |  | 130220000
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 6 | 2022년 원주전력지사 170kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 강원본부 | 전자제어부 | 6 | 영동화력 송변전광단말장치 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 25000000 | 100000000 | 10000000 | 135000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 6 | 변전소 악세스플로어 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 홍천지사 | 6 | 2022년도 낙뢰다발지역 접지저항 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 6 | 여주 역세권지구 배전자동화 자가광통신망 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 250000000 | 40000000 |  | 290000000
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 6 | 화성 비봉지구 배전자동화 자가광통신망 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 35000000 |  | 235000000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 6 | 도쿄일렉트론 코리안㈜ 15,350kW 증설 | 배전 | 제한경쟁 | 570124000 | 796147000 |  | 1366271000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 6 | 도쿄일렉트론 코리안㈜ 15,350kW 증설 포장복구 | 배전 | 전자공개수의 | 130000000 | 52000000 |  | 182000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 6 | 장안면 수촌리 ㈜폴루스 18,100kW 증설공사 | 배전 | 전자공개수의 | 89000000 |  |  | 89000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 성현S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사[전문] | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 3900000000 | 100000000 | 4800000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 화성시 원평리 지중화공사(가공송전) | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 500000000 |  | 1000000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 성현S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(SA병행)[일반] | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 900000000 | 50000000 | 1250000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 남군포S/S 154kV 현대모비스 신규수용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 300000000 | 20000000 | 360000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 남군포S/S 154kV 현대모비스 신규수용공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 70000000 | 5000000 | 95000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 6 | 345kV 신용인-동서울 No.53 지장철탑 이설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1800000000 | 300000000 | 200000000 | 2300000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 6 | 신안성S/S 800kV GIS 보통점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기본부 | 송전운영부 | 6 | 345kV EBA 자기애관 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 720000000 |  | 920000000
2022 | 경기본부 | 송전운영부 | 6 | 154kV EBA 자기애관 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 480000000 |  | 640000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 6 | 증일동 이천시장 중리택지 외곽선로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1400000000 | 40000000 |  | 1440000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 6 | 양주 역세권개발 배전관로 설치공사 | 배전 | 수의계약 | 1054839990 | 604568450 |  | 1659408440 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 6 | 양주 역세권개발 배전관로 설치공사 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 143712001 |  |  | 143712001 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 6 | 154kV 신장-덕소T/L OPGW 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 | 5000000 |  | 25000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 6 | 345kV 신파주변전소 보안시설 보강공사 | 토건 | 제한경쟁 | 1080000000 |  |  | 1080000000 | 종합공사
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 6 | 2022년 파주지사 맨홀 청소 및 점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 125000000 |  |  | 125000000
2022 | 경남본부 | 경영지원부 | 6 | 사천지사 및 고성지사 사옥 및 사택 보수공사 | 건축 | 제한경쟁 | 260000000 |  |  | 260000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 6 | 창녕S/S 154kV GIS화 공사(전문회사 공사) | 송변전 | 제한경쟁 | 620000000 | 4780000000 | 50000000 | 5450000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 6 | 2022년 경남본부 직할 345kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 530000000 | 40000000 |  | 570000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 6 | 신김해S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 960000000 |  | 1360000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 6 | 2022년 경남본부 직할 154kV GIS, GCB 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 340000000 | 45000000 |  | 385000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 6 | 사천용당 사주용당지구 도시개발 법률사업 전주이설 | 배전 | 제한경쟁 | 385015549 | 102978628 |  | 487994177
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 6 | 사남유천 (주)삼정이앤씨 도로확포장 전주이설 | 배전 | 제한경쟁 | 212785000 | 34761000 |  | 247546000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 6 | 2022년 사천지사 접지 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 30000000 | 5000000 |  | 35000000
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 6 | 진해S/S 송전선로 인출정비 지중화공사 (지중) | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 2000000000 | 200000000 | 3200000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 6 | 천선개폐소 등 2개 변전소 내화도료 부분보수공사 | 건축 | 전자공개수의 | 81000000 |  |  | 81000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 6 | 삼계 등 4개 변전소 여자화장실 설치공사 | 건축 | 전자공개수의 | 49500000 |  |  | 49500000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 6 | 2022년 345kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 | 20000000 |  | 130000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 6 | 상주S/S 154kV 송전선로 지중화 대비 GIS구조변경 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 90000000 | 205600000 |  | 295600000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 6 | 22년 경북본부 맨홀 및 접속재 청소점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 100000000 | 10000000 | 1000000 | 111000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 6 | '22년 울진S/S 23kV GIS 대체공사(전문업체공사) | 송변전 | 제한경쟁 | 321934000 | 1184715000 |  | 1506649000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 6 | '22년 울진S/S 23kV GIS 대체공사(전력케이블포설공사) | 송변전 | 제한경쟁 | 203366000 | 30000000 |  | 233366000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 6 | 영주S/S SCADA-ESS 정보연계시스템 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 30000000 | 120000000 |  | 150000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 6 | 예천S/S SCADA RTU 성능보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 10000000 | 90000000 |  | 100000000
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 6 | 풍기간229호 등 가공케이블 교체사업 | 배전 | 제한경쟁 | 284000000 | 226000000 |  | 510000000
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 6 | 2022년 의성지사 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 35953759 | 7846426 |  | 43800185
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 6 | 사옥 옥외주차장 철골보수 및 외장패널 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 134518000 |  |  | 134518000 | 종합공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 6 | 154kV 금암S/S 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1096310000 | 1652250000 | 65000000 | 2813560000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 6 | 154kV 금암S/S 소방설비공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 640910800 | 75200000 | 77788000 | 793898800 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 6 | 154kV 금암S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 신장-강일-상일 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4768000000 | 11259000000 | 91000000 | 16118000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 345kV 시흥장현지구 옥내C/H GIB 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 5400000000 | 65000000 | 6465000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 서송도S/S 건설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 900000000 | 300000000 | 1000000000 | 2200000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 345kV 동서울#2S/S 362kV GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 4000000000 | 40000000 | 4640000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 345kV 동서울#2S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 540000000 | 4600000000 | 46000000 | 5186000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 불로분기 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 | 300000000 | 6000000 | 546000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 6 | 154kV 수색, 증산S/S 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1400000000 | 4000000000 |  | 5400000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 6 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(6공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 63486000000 | 42558000000 |  | 106044000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 6 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(3공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 56736000000 | 38033000000 |  | 94769000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 6 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(4공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 54369000000 | 36446000000 |  | 90815000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 6 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(1공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 52478000000 | 35179000000 |  | 87657000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 6 | 345kV 고덕#2-서안성 지중T/L 운영시스템 설치공사(1,2공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 1400000000 | 2700000000 |  | 4100000000
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 6 | 345kV 고덕#2-서안성 지중T/L 온라인PD 설치공사(1,2공구) | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 1600000000 |  | 2400000000
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 6 | 345kV 신광주-한빛T/L 안전이격확보공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 600000000 |  | 1400000000
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 6 | 일곡S/S 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 | 120000000 |  | 250000000
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 6 | 신광주S/S 23kV Sh.R 교체공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 300000000 |  | 320000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 내) | 배전 | 일반경쟁 | 1666764000 | 882612000 |  | 2549376000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 여수 죽림 1지구 간선설치공사(단지 내) | 배전 | 일반경쟁 | 1309618000 | 1350573000 |  | 2660191000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 839225000 | 858826000 |  | 1698051000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화공사 포장복구공사 | 배전 | 전자공개수의 | 129819000 |  |  | 129819000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 28463100 |  |  | 28463100 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 강진-남창T/L 용량증대 전선교체 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 7000000000 |  |  | 7000000000 |  | 장기
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 화원S/S 154kV #1,2Sh.R 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 280000000 |  | 780000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 화원S/S 154kV #1,2Sh.R 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 2000000000 |  | 2200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 화원S/S 154kV #1,2Sh.R 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 200000000 |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 화원S/S 154kV #1,2Sh.R GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 620000000 |  | 720000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 6 | 154kV 일곡-비아 T/L 지중화 및 기설 케이블 철거공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1684600000 | 1619240000 |  | 3303840000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 6 | 전력구 운영시스템 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 95642000 | 70000000 |  | 165642000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 6 | 용성S/S 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 110000000 | 90000000 |  | 200000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 6 | EBA 자기애관 교체공사(YNCC#3) | 송변전 | 전자공개수의 | 8000000 | 21000000 |  | 29000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 6 | 신화순-나주T/L 불량구간 OPGW 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 10000000 |  | 130000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 6 | 장성-영광T/L 불량구간 OPGW 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 90000000 | 5000000 |  | 95000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 6 | 154kV 남광주C/H 이설 전력구 공사 | 토목 | 제한경쟁 | 1800000000 | 200000000 |  | 2000000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 6 | 2022년도 완도지역 사설항로표지 인양점검공사 | 토목 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 6 | 154kV 남대구-효목 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 1383000000 | 1674000000 |  | 3057000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 6 | 154kV 동안동-진보 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 제한경쟁 | 492000000 | 575000000 |  | 1067000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 6 | 154kV 함양ESS 건설공사(개폐장치) | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 800000000 |  | 880000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 154kV 부북분기T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1100000000 | 700000000 | 100000000 | 1900000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 154kV 서마산분기 전력구 소방설비공사 | 소방 | 전자공개수의 | 110000000 |  | 10000000 | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 6 | 154kV 정촌S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 6 | 통영에코파워 S/Y 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 6 | 과천지식정보타운 공공주택지구 배전계통 자가광통신망 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 30000000 |  | 130000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 6 | 154kV 논현-선릉 등 7개T/L 접지선 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 6 | 가산동 디에스네트웍스 외1 14MW 신설(회선인출) | 배전 | 제한경쟁 | 289000000 | 281000000 | 231000000 | 801000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 6 | 대한전선제 EBG 가스채취밸브 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80784000 | 103572000 |  | 184356000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 전자제어부 | 6 | 초고속 광통신망 인프라 보강을 위한 광케이블 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 50000000 | 15000000 | 265000000
2022 | 대구본부 | ICT운영부 | 6 | 22년도 AMI보강공사 | ICT | 수의계약 | 250000000 | 200000000 |  | 450000000
2022 | 대구본부 | ICT운영부 | 6 | 도남택지지구 배전계통 자가 광케이블 증설공사 | ICT | 전자공개수의 | 50000000 | 3500000 |  | 53500000
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 6 | 22년 경산전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 6 | 2022년도 접지저항 보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 57795721 | 6122548 |  | 63918269
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 6 | 포항 흥해특별재생 지중화공사(1구간) | 배전 | 제한경쟁 | 703104000 | 478318000 |  | 1181422000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 6 | 포항 흥해특별재생 지중화공사(2구간) | 배전 | 제한경쟁 | 278237000 | 190189000 |  | 468426000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 서대구S/S 345kV 주변압기 교체 공사_일반 | 송변전 | 일반경쟁 | 7500000000 | 8000000000 | 1500000000 | 17000000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 동인S/S 154kV #1M.Tr 대체공사(M.Tr전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 2200000000 | 100000000 | 2500000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 동인S/S 154kV #1M.Tr 대체공사(수냉각) | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 | 130000000 |  | 190000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 서대구S/S 방화구획재 설치공사 | 소방 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 동인S/S 154kV #1M.Tr 대체공사(GIS 개조) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 100000000 | 20000000 | 150000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 동인S/S 154kV #1M.Tr 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 20000000 |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 김천S/S 현대화 공사(GIS 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 8100000000 | 50000000 | 8650000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 어모S/S #3M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 100000000 |  | 400000000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 6 | 22년 변전소 무인보안시스템 보강공사 | ICT | 제한경쟁 | 500000000 | 400000000 |  | 900000000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 6 | 노후 송전선로 보호반 교체 송변전광단말 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 40000000 | 500000000 | 1000000 | 541000000
2022 | 대구본부 | 칠곡전력지사 | 6 | 칠곡전력지사 차단기 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  | 50000000 | 150000000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 6 | 입실S/S 종합예방진단시스템(MTR) 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 69180000 | 210820000 |  | 280000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 6 | 신관초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 600000000 | 302457100 |  | 902457100 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 변전운영부 | 6 | 154kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 6 | 남대전S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1325288000 | 4132969000 |  | 5458257000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 6 | 서대전S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1189863000 | 3498597000 |  | 4688460000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 6 | 345kV 신당진-태안화력 등 14개T/L 헬기활선애자세정공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 750000000 |  |  | 750000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 6 | 홍성변전소 사택 철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 6 | 양산 사송 공공주택지구 광통신망 구축공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 30000000 |  | 230000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 6 | 2022년 맨홀청소 및 점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 6 | 2022년 북부산전력지사 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 349000000 |  |  | 349000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 6 | 154㎸ 물금-삼랑진T/L OPGW 교체공사 | ICT | 수의계약 | 301599000 | 10682000 |  | 312281000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 6 | 154㎸ 북부산-삼랑진PP 등 7개T/L 항공장애표시구 시설공사 | ICT | 수의계약 | 93458000 | 49115000 |  | 142573000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 덕포S/S #1,2M.Tr 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 4400000000 |  | 4800000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 덕포S/S #1,2M.Tr 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 20000000 |  | 170000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 6 | 미남변전소 배전 실내교육장 리모델링공사 | 토건 | 제한경쟁 | 612000000 |  |  | 612000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 6 | 본부 관내 사택 리모델링 공사 | 토건 | 전자공개수의 | 156000000 |  |  | 156000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 6 | 신온산 S/S APK 수급지점 변경 인출공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 | 45000000 | 3000000 | 108000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 6 | 백범로 꿈나무종합타운 주변 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 324368000 | 256863000 | 13416000 | 594647000
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 6 | LS제 23kV GIS 메커니즘 보강공사 | 송변전 | 수의계약 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 6 | 장위재개발 지역내 전력구운영시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 250000000 | 80000000 | 530000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 연서로2차 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 967863000 | 727946000 |  | 1695809000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 광진구 용마초 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 500000000 | 150000000 | 1450000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 동대문구 왕산로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 1100000000 | 100000000 | 2000000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 광진구 성자초 주변 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 650000000 | 800000000 | 50000000 | 1500000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 신촌-대흥역 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 558773000 | 488442000 |  | 1047215000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 6 | 2022년 중부관내 전력구 보수공사 | 토목 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 6 | 전력구유출수(신답역) 청계처방류관로 노후관교체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 85000000 |  |  | 85000000 | 종합공사
2022 | 인재개발원 | 교육지원부 | 6 | 본관 중앙로비 개선공사 | 건축 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 관로) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 500000000 |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 전기) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 2000000000 |  | 3000000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도역세권구역 회선인출공사 | 배전 | 전자공개수의 | 153046000 | 416954000 |  | 570000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 6 | DAS 단말장치 설치 및 연동시험 위탁단가 공사 | 배전 | 수의계약 | 1000000000 |  | 300000000 | 1300000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 김포-장기T/L 지장송전선로 이설공사(철거) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 전력연구원 | ICT운영팀 | 6 | 전력연구원 직장어린이집 신축 통신공사 | ICT | 제한경쟁 | 170681746 | 95293712 |  | 265975458 |  | 장기
2022 | 전력연구원 | 시설운영부 | 6 | 전력연구원 직장어린이집 신축 전기공사 | 전기 | 제한경쟁 | 442970000 | 97000000 |  | 539970000 |  | 장기
2022 | 전력연구원 | 시설운영부 | 6 | 전력연구원 직장어린이집 신축 소방공사 | 소방 | 제한경쟁 | 253260000 | 9760000 |  | 263020000 |  | 장기
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 6 | 지중관로 냉각시스템 실증 시험장 구축 | 송변전 | 제한경쟁 | 550000000 |  |  | 550000000 | 전문공사
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 6 | 동군산S/S 제어케이블정비공사(SA혼용시스템 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 660000000 |  | 760000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 6 | 태평S/S 변전소 디지털화 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 764000000 |  | 884000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 6 | 부안S/S 154kV 장기사용 GIS대체공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 390000000 |  | 470000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 6 | 부안S/S 155kV 장기사용 GIS대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 6 | 154kV 태평-서곡 등 2개 전력구 운영시스템 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 187000000 |  | 387000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 6 | 154kV 나주ESS 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 4109000000 | 992000000 |  | 5101000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 6 | 154kV 읍동개폐소 건설사업(GIS 전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 234000000 | 1887500000 | 68861000 | 2190361000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 당진지역 전기공급시설 전력구 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 840000000 | 120000000 | 10000000 | 970000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 당진지역 전기공급시설 전력구 전기설비공사 | 전기 | 제한경쟁 | 750000000 | 520000000 | 10000000 | 1280000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 6 | 154kV 북임실S/S 건설공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 1023920000 | 1984434327 | 30000000 | 3038354327 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 대소S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 420000000 | 3345000000 |  | 3765000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 대소S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 180000000 | 350000000 |  | 530000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 영월에코윈드S/Y 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 180000000 | 350000000 |  | 530000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 주천S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 286149000 | 2120000000 |  | 2406149000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 문백S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 265192000 | 2120000000 |  | 2385192000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 영월 에코윈드분기T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 30000000 | 10000000 |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 영월에코윈드S/Y 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 충북본부 | ICT운영부 | 6 | 음성성본산업단지 배전자동화용 자가광케이블 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 210000000 | 30000000 | 12000000 | 252000000
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 6 | 22년도 수전설비 열화상 진단 | 배전 | 전자공개수의 | 8407000 |  |  | 8407000
2022 | 충북본부 | 전력공급부 | 6 | 옥산면 LX하우시스 10MW 증설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 150000000 | 50000000 | 450000000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 전력공급부 | 6 | 봉명변전소 비난연케이블 교체공사 (현대,봉명D/L) | 배전 | 전자공개수의 | 122000000 | 139000000 | 34000000 | 295000000
2022 | 충북본부 | 전자제어부 | 6 | PIU 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 68000000 | 327000000 |  | 395000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 6 | 제천시 3산업단지 회선인출 공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1512000000 | 1101000000 |  | 2613000000 |  | 장기
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 6 | 제천시 동명로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 521000000 | 312000000 |  | 833000000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 7 | 강원본부 신축사옥 부지 석면철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 81000000 |  |  | 81000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 7 | 154kV 태원T/L No.93~65 안전이격 확보공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 250000000 | 30000000 | 1280000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 7 | 23kV GIS 메커니즘 점검 및 부품교체공사 | 송변전 | 수의계약 | 102000000 |  |  | 102000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 7 | 복합화재수신반 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 25000000 |  | 45000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 7 | 오산지사 사무실 및 주차장 도색공사 | 건축 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 7 | 성남지사 노후 바닥마감재 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 35000000 |  |  | 35000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 155kV 삼죽S/S #5M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 300000000 | 5000000 | 605000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 166kV 이천S/S #6M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 300000000 | 5000000 | 605000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 오포S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 1100000000 | 50000000 | 1430000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 마도S/S #4M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 1100000000 | 50000000 | 1430000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 155kV 삼죽S/S #5M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 166kV 이천S/S #6M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 1100000000 | 50000000 | 1350000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 155kV 삼죽S/S #5M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 166kV 이천S/S #6M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 680000000 | 50000000 | 880000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 오포S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 700000000 | 50000000 | 900000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 마도S/S #4M.Tr용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 700000000 | 50000000 | 900000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 155kV 삼죽S/S #5M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 20000000 | 5000000 | 125000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 166kV 이천S/S #6M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 20000000 | 5000000 | 125000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 오포S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 60000000 | 30000000 | 185000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 마도S/S #4M.Tr 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 54000000 | 5000000 | 154000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 오포S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 190000000 | 5000000 | 235000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 마도S/S #4M.Tr 전력케이블 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 190000000 | 5000000 | 235000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 7 | 2022년 지도S/S 장기사용 22.9kV GIS 교체 전문공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 490000000 | 1804270000 |  | 2294270000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 7 | 현대제 23kV GIS 메커니즘 부품교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 64700000 |  |  | 64700000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 7 | 2022년 지도S/S 장기사용 22.9kV GIS 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 50000000 |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 7 | 미금S/S #64M.Tr 설치공사 (전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 | 1175000000 | 40000000 | 1355000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 7 | 미금S/S #64M.Tr용 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 | 715000000 | 20000000 | 865000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 7 | 미금S/S #64M.Tr 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 80000000 |  | 180000000
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 7 | 22년 노후 광전송장치 교체 공사 | ICT | 전자공개수의 | 27000000 | 56000000 |  | 83000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 7 | 관내변전소 외장재 교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 528000000 |  |  | 528000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 7 | 345kV 미금 후비 광역센터 조성공사 | 건축 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 7 | 내촌D/L 용량부족 해소 선로확충공사 | 배전 | 전자공개수의 | 112000000 | 30000000 | 2000000 | 144000000
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 지리산 함양 전통시장 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 800000000 | 300000000 | 3100000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 밀양초교~밀양여중 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 900000000 | 300000000 | 3200000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 창원 용지로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 800000000 | 500000000 | 2500000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 밀양 석정로 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 1000000000 | 500000000 | 2700000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 밀양 삼문중앙로 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 800000000 | 500000000 | 2500000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 산청초등학교 주변 통학로 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 500000000 | 500000000 | 2200000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 창녕초등학교 통학로 주변 지중화 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 600000000 | 300000000 | 1900000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 고성 서외오거리~한전고성지사 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 500000000 | 300000000 | 1600000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 의령 도시계획도로(군청~의병교) 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 800000000 | 500000000 | 280000000 | 1580000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 거제 국산초등학교 통학로 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 600000000 | 400000000 | 100000000 | 1100000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 고성초등학교 통학로 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 600000000 | 400000000 | 200000000 | 1200000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 거창 거창초교 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 300000000 | 100000000 | 900000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 거창 아림초교 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 350000000 | 250000000 | 90000000 | 690000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 거창 창동초교 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 200000000 | 20000000 | 520000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 거창 샛별중학 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 200000000 | 50000000 | 550000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 거창 샛별초교 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 150000000 | 80000000 | 480000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 사천 초양도 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 250000000 | 100000000 | 600000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 사천 서울병원~사천경찰서간 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 230000000 | 100000000 | 580000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 7 | 함안 가야시장 보행환경개선 2구간 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 250000000 | 50000000 | 50000000 | 350000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 7 | 의창전력구 운영시스템 설치공사 (지중) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 200000000 | 10000000 | 410000000
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 7 | 2022년 지상개폐기 차폐막 설치공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20887186 |  |  | 20887186 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 7 | 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 20000000 |  | 270000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 7 | 고성S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(전문업체) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 1100000000 |  | 1400000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 7 | 고성S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 함양지사 | 7 | 2022년 함양지사 중공접지강봉 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 23649940 |  | 3496796 | 27146736
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 7 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사(2구간) | 배전 | 일반경쟁 | 1446000000 | 612000000 |  | 2058000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 7 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 포장복구 | 기타 | 제한경쟁 | 600000000 | 100000000 |  | 700000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 7 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 도통시험 | 기타 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 7 | 154kV 동안동-진보T/L 증설공사(GIS설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 156979638 | 1280000000 |  | 1436979638
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 7 | 154kV 동안동-진보T/L 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 103663384 | 221056000 |  | 324719384
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 7 | 154kV 안동-풍산 등 2개T/L 지중화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1323412200 | 1671770900 | 338967178 | 3334150278 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 7 | 변전소 소방설비 성능개선공사 | 소방 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경영지원처 | 재경시설관리부 | 7 | 생활관 건조기 전기공사 | 전기 | 전자공개수의 | 30180000 |  |  | 30180000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 7 | 154kV 방여울S/S 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1170000000 | 1652250000 |  | 2822250000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 345kV 신가좌-신시흥 외 1개T/L 지중화사업(시흥장현지구) | 송변전 | 수의계약 | 5125000000 | 9761813820 | 358000000 | 15244813820 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 154kV 서송도변전소 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5934000000 | 2687000000 | 434000000 | 9055000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 7 | 345kV 고덕#2-서안성 전력구 소방설비공사(2공구) | 소방 | 일반경쟁 | 2000000000 | 360000000 | 20000000 | 2380000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 7 | 500kV 신가평 변환소 토건공사 | 토건 | 일반경쟁 | 40800000000 | 27200000000 | 3200000000 | 71200000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 7 | 345kV 갈산-신광명 지중T/L On-Line PD 진단시스템 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 2200000000 |  | 3400000000
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 7 | SCADA RTU 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 70000000 | 270000000 |  | 340000000
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 7 | 하남S/S 154kV #2M.Tr 장기사용 교체(개조 및 설치) | 송변전 | 수의계약 | 285186000 | 600000000 |  | 885186000
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 7 | 하남S/S 154kV #2M.Tr 장기사용 교체(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 7796000 | 79177000 |  | 86973000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 평동S/S 모선구분차단기 GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 210000000 | 880000000 |  | 1090000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 평동S/S 모선구분차단기 설치공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 110000000 |  | 270000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 7 | 용성S/S 노후 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 130000000 | 100000000 |  | 230000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 7 | 강진관내 항공구 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 35000000 | 13000000 |  | 48000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 7 | 광양-하동TP 항공구 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 7 | 구례변전소 철골 내화도장 전면 보수공사 | 건축 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 7 | 한빛 내 6개소 여자화장실 설치 공사(건축분) | 건축 | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 7 | 154kV 통영 에코파워S/Y 건설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 450000000 | 2900000000 |  | 3350000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 7 | 154kV 통영 에코파워S/Y 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 250000000 | 50000000 |  | 300000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 7 | 154kV 사등변전소 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5500000000 | 2400000000 | 600000000 | 8500000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 7 | 154kV 통영에코파워 개폐소 건설공사 | 토건 | 제한경쟁 | 1800000000 | 700000000 | 100000000 | 2600000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 7 | 154kV 통영CC S/Y 현장제어동 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 1700000000 | 700000000 | 100000000 | 2500000000 | 종합공사
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 7 | 삼성동 GTX-A 주예비 20,000㎾ 신규공사 | 배전 | 전자공개수의 | 150000000 | 100000000 | 50000000 | 300000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 7 | 가산동 일우상사 주예비 각 40MW 신설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1083465000 | 1536964000 | 30000000 | 2650429000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 7 | 가산동 일우상사 회선신설 압입공사 | 배전 | 제한경쟁 | 801606811 |  |  | 801606811 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 탄천-대치T/L 지장송전선로 이설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1760509000 | 2017065000 | 54266000 | 3831840000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 탄천-선릉T/L 지장송전선로 이설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1405386000 | 1064853000 | 53299000 | 2523538000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 광명S/S 가스변압기 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 6600000000 | 56000000 | 7456000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 개포-신양재, 도곡T/L 지장송전선로 부대설비공사(전기) | 전기 | 전자공개수의 | 150000000 |  | 7500000 | 157500000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 광명S/S 가스변압기 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 120000000 | 7000000 | 227000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 광명S/S 가스변압기 교체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 |  | 4900000 | 74900000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 7 | 영등포 관내 종합예방진단시스템 설치공사(4차) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 200000000 |  | 250000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 7 | 남서울본부내 변전소 및 사옥 조경관리공사 | 토목 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | ICT운영부 | 7 | 5-1차 AMI 통신망 시설공사 | ICT | 수의계약 | 2400000000 | 2900000000 |  | 5300000000
2022 | 대구본부 | 경영지원부 | 7 | 신암사택 내부 도장 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 7 | 상인S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 360000000 | 1350000000 |  | 1710000000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 7 | 상인S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사(케이블) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 60000000 |  | 360000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 7 | 고령 다산초 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 825746000 | 587007000 |  | 1412753000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 7 | 침산S/S 154kV #2M.Tr 대체공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 800000000 | 100000000 | 1050000000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 7 | 침산S/S 154kV #2M.Tr 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 흥해S/S 에코프로이엠 SW 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 80000000 |  | 120000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 흥해S/S 에코프로이엠 SW 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 300000000 |  | 340000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 7 | 부여 금성로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 406501030 |  | 906501030 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 관창-대천T/L 지장송전선로 이설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 2500000000 |  | 4500000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 7 | 서대전S/S 디지털화 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 700000000 |  | 800000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 대천S/S 미래화 인출T/L 전력구 전기설비공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 20000000 |  | 50000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 대천S/S 미래화 인출T/L 전력구 소방시설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 7 | 접지보강공사 | 배전 | 전자공개수의 | 20000000 | 10000000 |  | 30000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 7 | 관내 154kV M.Tr 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 7 | 석계변전소 2회선 인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 150000000 |  | 450000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 온산 T분기 해소관련 인출 지중화공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 130000000 | 10000000 | 240000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 7 | 22년 울산전력지사 하반기 154kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 7 | 22년 울산전력지사 주변압기 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 7 | 신촌S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 280000000 | 698000000 |  | 978000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 7 | 노후 냉각탑 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 540000000 |  | 690000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 7 | 신촌S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 75000000 | 320000000 |  | 395000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 7 | 154kV중부-연대등 4개T/L 다기능진단장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 216000000 | 500000000 |  | 716000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 7 | 중부전력지사 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 170000000 |  |  | 170000000 | 전문공사
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 7 | 명동#2 배전스테이션 내진보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 7 | 2022년 직할 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 7 | 종단접속함(EBG) 점검용 가스 채취밸브 설치 | 송변전 | 전자공개수의 | 32000000 |  |  | 32000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 원창S/S 신규수용 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 95435000 |  |  | 95435000
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 7 | 군산P/O 차단기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 7 | 군산P/O 변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 7 | 154kV 군산-서군산 등 2개 T/L 일부 지중화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 2000000000 |  | 3000000000
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 7 | 후비광역계통센터 증축공사 | 건축 | 전자공개수의 | 300000000 |  |  | 300000000 | 종합공사
2022 | 제주본부 | HVDC부 | 7 | 22년 #1 HVDC 전극선로 지장전주 이설 및 부식전주 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 78000000 |  |  | 78000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 7 | 154kV 고옥S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 40000000 |  | 140000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 7 | #3 HVDC 완도변환소 구내통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 600000000 | 12000000 |  | 612000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 7 | 154kV 신진천-문백 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 89000000 | 107000000 | 3000000 | 199000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 7 | 154kV 대소S/S 22.9kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 177000000 | 46000000 |  | 223000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 7 | 154kV 주천S/S 22.9kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 92718000 | 41593250 |  | 134311250
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 7 | 광혜원S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 171792000 | 607367000 |  | 779159000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 7 | 광혜원S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 36000000 |  | 106000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 7 | 신제천S/S 구제천전력소 사옥 철거 | 토건 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 7 | 광혜원 GIS 대체 보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 7 | 괴산서비스센터 사옥 내진보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 200000000 | 20000000 |  | 220000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 7 | 송전전력구 및 맨홀 보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 52000000 |  |  | 52000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 8 | 2022년 강릉전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 190000000 | 26622000 |  | 216622000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 8 | 강원본부 신축사옥 부지 철거공사 | 건축 | 제한경쟁 | 725000000 |  |  | 725000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 8 | 22년 동해P/O 170kV GIS 정밀점검 | 송변전 | 제한경쟁 | 260000000 |  |  | 260000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 8 | 도계S/S 154kV #2M.Tr 용량변경공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 50000000 |  | 300000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 8 | 도계S/S 154kV #2M.Tr 용량변경공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 800000000 |  | 900000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 8 | 도계S/S 154kV #2M.Tr 용량변경공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 25000000 | 20000000 |  | 45000000
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 8 | 남춘천-춘천T/L 케이블 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 474387000 | 220030000 |  | 694417000 |  | 장기
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 8 | 2022년 원주전력지사 주변압기 및 OLTC 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 180000000 |  | 330000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 8 | 154kV 도계S/S 외장재 교체공사 | 건축 | 제한경쟁 | 430000000 |  |  | 430000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 8 | 춘천변전소 전력구 및 관로공사 | 토목 | 제한경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 8 | 이천 중리지구 배전자동화 자가광통신망 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 150000000 | 20000000 |  | 170000000
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 8 | 성남지사 천정마감재 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 8 | 화성지사 석면자재 철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 8 | 목내S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사[전문] | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 1600000000 | 100000000 | 2100000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 8 | 이천S/S 154kV #3M.Tr 대체공사[제작사설치] | 송변전 | 수의계약 | 300000000 | 500000000 | 20000000 | 820000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 8 | 목내S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(SA병행)[일반] | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 900000000 | 50000000 | 1200000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 8 | 이천S/S 154kV #3M.Tr 전력케이블 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 50000000 | 5000000 | 125000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 8 | 이천S/S 154kV #3M.Tr 대체공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 |  | 15000000 | 75000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 8 | 목내S/S 23kV GIS KP접속공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  | 5000000 | 55000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1650000000 | 1800000000 |  | 3450000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화 포장복구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 718000000 | 31800000 |  | 749800000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 12180000 |  |  | 12180000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 8 | 신의정부S/S 154kV Sh.C용 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 875000000 | 20000000 | 1045000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 8 | 원흥S/S #3M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 | 1175000000 | 40000000 | 1345000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 8 | 원흥S/S #3M.Tr용 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 800000000 | 20000000 | 940000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 8 | 원흥S/S #3M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 57000000 | 30000000 | 157000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 8 | 원흥S/S #3M.Tr 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 20000000 |  | 60000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 8 | 154kV 포천S/S 옥내화 관련 지중T/L 인출정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 | 1020000000 |  | 2220000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 8 | 포천S/S 옥내화 배전공사 | 배전 | 제한경쟁 | 620000000 | 1242000000 | 15000000 | 1877000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 8 | 엘보분리연결공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경남본부 | 배전건설부 | 8 | 하동 화개장터~화개119지역대 지중화 | 배전 | 제한경쟁 | 450000000 | 300000000 | 200000000 | 950000000 |  | 장기
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 산청S/S #1M.Tr 용량변경공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 900000000 | 10000000 | 1090000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 마천S/S #4M.Tr 증설공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 900000000 | 10000000 | 1090000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 거창S/S #4M.Tr 증설공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 900000000 | 10000000 | 1090000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 마천S/S #4M.Tr 증설공사(GIS설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 1300000000 | 10000000 | 1470000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 거창S/S #4M.Tr 증설공사(GIS설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 1300000000 | 10000000 | 1470000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 산청S/S #1M.Tr 용량변경공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 30000000 |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 마천S/S #4M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 30000000 |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 거창S/S #4M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 30000000 |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 산청S/S #1M.Tr 용량변경공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 마천S/S #4M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 거창S/S #4M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 8 | 2022년 154kV OLTC 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 2400000 |  | 122400000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 8 | 2022년 신영주변전소 TCSC 초기점검 공사 | 송변전 | 수의계약 | 330000000 |  |  | 330000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 8 | 2022년 영주전력지사 765kV GIS 초기점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경영지원처 | 재경시설관리부 | 8 | 생활관 기숙사 환경개선공사 | 건축 | 제한경쟁 | 530000000 |  |  | 530000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 8 | 345kV 신시화분기 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 12070000000 | 5130000000 | 2900000000 | 20100000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 8 | 154kV 남군포-의왕 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 7330000000 | 3598000000 | 1169000000 | 12097000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 8 | 154kV 율북S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 154kV 강서S/S GIS 및 E-GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 750000000 | 4885000000 | 10000000 | 5645000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 154kV 을왕S/S M.Tr 및 Sh.R 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 436188000 | 3084000000 | 130000000 | 3650188000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 345kV 동서울#2S/S 기기기초 증설공사 | 토목 | 제한경쟁 | 800000000 | 50000000 |  | 850000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 154kV 불로S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 290792000 | 2140000000 | 9000000 | 2439792000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 154kV 을왕S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 108474000 | 36561000 |  | 145035000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 154kV 불로S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 108474000 | 36561000 |  | 145035000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 8 | 154kV 수색S/S GIS 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4000000000 |  |  | 4000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 8 | 154kV 증산S/S GIS 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4000000000 |  |  | 4000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 8 | 해남C/S AC Filter Capacitor 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 220000000 |  | 290000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 8 | 해남C/S 170kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 8 | ㈜광양알루미늄 31MW 신규공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1173367000 | 676440000 | 62044000 | 1911851000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 8 | 목포,남악,엄다,홍농S/S 노후 SCADA 원격소장치 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 430000000 |  | 490000000
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 8 | 계림S/S 154kV #2M.Tr 장기사용 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 330000000 | 840000000 |  | 1170000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 벌교-고흥T/L 용량증대 전선교체공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 7400000000 | 6700000000 |  | 14100000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 8 | 백운S/S 154kV 개폐장치 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 152000000 | 714000000 |  | 866000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 8 | 22년 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 116000000 |  |  | 116000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 8 | 광양S/S 23kV Sh.R 장기사용 교체 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 83000000 | 702000000 |  | 785000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 8 | 계림-승주T/L 주암취수장 관련 OPGW 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 74000000 | 1000000 |  | 75000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 8 | 154kV 논공S/S ESS건설공사(개폐장치설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 185000000 | 940000000 | 5000000 | 1130000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 8 | 154kV 선산S/S ESS건설공사(개폐장치설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 | 600000000 | 5000000 | 675000000
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 8 | 154kV 염곡-개포T/L 인출구간 선종교체 | 송변전 | 일반경쟁 | 1114000000 | 1671000000 |  | 2785000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 개포-신양재, 도곡T/L 지장송전선로 부대설비공사(소방) | 소방 | 전자공개수의 | 80000000 |  | 4000000 | 84000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 8 | 성주 성주여자중고 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1300768000 | 680300000 |  | 1981068000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 8 | 영천 영천대말 도시재생 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1013699000 | 765818000 |  | 1779517000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 8 | 영천 영천초 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 278808000 | 267278000 |  | 546086000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 8 | 월성원자력발전소 연계 345kV GIS 용량대체공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 2200000000 | 3000000000 | 100000000 | 5300000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 서침산S/S SW 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 170000000 | 20000000 |  | 190000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 서침산S/S SW 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 | 800000000 |  | 940000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 어모S/S #3M.Tr 증설공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1000000000 |  | 1100000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 어모S/S #3M.Tr 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 500000000 |  | 600000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 어모S/S #3M.Tr 증설공사(전력케이블 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 8 | 대구 북구지역 전기공급시설 전력구공사(154kV 검단T/L 지중화) | 토목 | 제한경쟁 | 6500000000 | 500000000 | 200000000 | 7200000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV M.Tr 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 변전운영부 | 8 | 23kV GIS 메커니즘부 공사 | 송변전 | 수의계약 | 200000000 |  |  | 200000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 8 | 당진화력변전소 765kV #1TIETR 고장복구 공사 | 송변전 | 수의계약 | 1130000000 | 4810000000 |  | 5940000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 8 | 태안화력변전소 화상감시시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 71334000 | 92020000 |  | 163354000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 345kV 세종S/S #1M.Tr 증설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1278145000 | 6021864000 |  | 7300009000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 둔산S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 916256000 | 1179715000 |  | 2095971000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 은진S/S 모선구분차단기 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 238978000 | 1256922000 |  | 1495900000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 한샘S/S 모선구분차단기 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 238978000 | 1256922000 |  | 1495900000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 금산S/S #3M.Tr 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 132949000 | 584900000 |  | 717849000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 신탄진S/S 디지털화 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 8 | 세종지사 ICT설비 이설공사 | ICT | 수의계약 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대전세종충남본부 | 전력사업처 ICT운영부 | 8 | 세종지사 자가광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 30000000 | 10000000 |  | 40000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 8 | 둔포S/S 무인보안시스템 교체공사 | ICT | 전자공개수의 | 66540000 | 119019000 |  | 185559000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 8 | 보령T/P 362kV GIS LA&PT 내장화공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 | 277420000 |  | 387420000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 8 | 양산 가산일반산업단지 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 500000000 | 800000000 |  | 1300000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 8 | 154kV M.Tr 보통 및 OLTC 정밀점검(하반기) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 25000000 |  | 275000000
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 8 | 170kV GIS 정밀점검 공사(하반기) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 20000000 |  | 220000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 345kV 동울산분기T/L 28호 철탑부지 계통변경공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1500000000 | 960000000 | 5000000 | 2465000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 울산-매암S.W 증설공사(GIS설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 230000000 | 600000000 |  | 830000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 남울산S/S 345kV 울산GPS 신규수용공사 | 토목 | 전자공개수의 | 300000000 | 50000000 | 50000000 | 400000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 울산-매암S.W 증설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 200000000 |  | 400000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 처용S/S 대한유화T/L GIS 장기사용 대체(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 처용S/S 대한유화T/L GIS 장기사용 대체(전문업체) | 송변전 | 전자공개수의 | 45000000 | 385716968 |  | 430716968
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 8 | 북부산전력지사 노후담장교체 및 배수로확장공사 | 토건 | 제한경쟁 | 2400000000 |  |  | 2400000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 8 | 변전소 여직원 화장실 설치공사 | 토건 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 8 | 동래지사 신축 사옥 전기공사 | 전기 | 제한경쟁 | 980000000 | 646000000 | 41686000 | 1667686000 |  | 장기
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 8 | 한강로3가 국제빌딩 5구역 구내활용지장이설공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 350000000 |  | 650000000
2022 | 서울본부 | 배전운영부 | 8 | 22년 DAS단말장치 설치 및 연동시험 위탁 확충공사 | 배전 | 수의계약 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 아현S/S #3M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 862000000 | 1056000000 | 189000000 | 2107000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 상봉S/S #3M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 700000000 | 3000000000 |  | 3700000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 8 | 종암S/S 장기사용 변압기 교체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 315000000 | 450000000 | 35000000 | 800000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 8 | 23kV 종암S/S GIS 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 300000000 | 40000000 | 440000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 8 | 동대문구 장안벚꽃로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 400000000 | 100000000 | 1500000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 8 | 종로구 김상옥로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 702216000 | 390573000 | 50000000 | 1142789000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 8 | 종로구 사직로8길 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 700000000 | 300000000 | 100000000 | 1100000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 8 | 노원도봉지사 내진보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 80000000 |  |  | 80000000 | 전문공사
2022 | 인재개발원 | 교육지원부 | 8 | 도시가스 노후정압기 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 25000000 |  |  | 25000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 8 | 2022년 170kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 서군산S/S 옥내화 주변압기 이설·설치 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 | 2160000000 |  | 2760000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 임실S/S 대용량변압기 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 486180240 | 4656999630 |  | 5143179870
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 8 | 태평S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 330000000 | 1117000000 |  | 1447000000
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 8 | 22년 서귀포지사 맨홀 청소점검 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 8 | 154kV 한림C/C 장기사용 #4M.Tr 대체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 220000000 | 1070000000 | 110000000 | 1400000000
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 8 | 154kV 한라S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 83000000 | 300000000 | 37000000 | 420000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 8 | 제주시 오라초통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 523000000 | 480000000 | 20000000 | 1023000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 154kV 고옥-보성#2 해저케이블 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 79800000000 | 68460000000 |  | 148260000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 345kV 광양-여수TP T/L 일부구간 지중화 | 송변전 | 일반경쟁 | 2832922000 | 1010384000 | 722320000 | 4565626000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 154kV 영신변전소 토건공사 | 건축 | 제한경쟁 | 7108000000 | 3306000000 |  | 10414000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 154kV 신안S/S 개폐장치 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 797578000 | 5774600000 | 95998000 | 6668176000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 8 | 신청주S/S 170kV GIS 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4800000000 | 9300000000 | 500000000 | 14600000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 8 | 345kV 신청주분기T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1648083000 | 1067849000 | 240782000 | 2956714000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 8 | 154kV 대산개폐소분기T/L 건설사업 | 송변전 | 제한경쟁 | 510014000 | 287674000 | 117716000 | 915404000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전자통신부 | 8 | 154kV 대산개폐소 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  | 3000000 | 103000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 8 | 음성지역 전기공급시설 전력구공사(성본-대소) | 토목 | 일반경쟁 | 17140000000 |  |  | 17140000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 8 | 154kV 문백S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 180000000 | 350000000 |  | 530000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 8 | 154kV 광혜원-대소T/L OFC 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 140000000 | 10000000 |  | 150000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 8 | 154kV 음성천연가스발전S/Y 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 2433000000 | 610000000 | 305000000 | 3348000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 8 | 154kV 문백S/S 22.9kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 98135000 | 33800000 |  | 131935000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 8 | 112MW 예산 ESS 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 1767000000 | 6992000000 | 980000000 | 9739000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 남청주S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 257688000 | 1947882000 |  | 2205570000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 봉명S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 172560000 | 693950000 |  | 866510000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 2022년 충북직할 개폐장치 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 1500000 |  | 161500000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 영동S/S #1 M.Tr 용량대체 공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 142593000 | 10000000 |  | 152593000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 영동S/S #1 M.Tr 용량대체 공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 20000000 |  | 120000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 남청주S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 10000000 |  | 30000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 154kV 영동S/S #1 M.Tr 용량대체 공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 10000000 |  | 30000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 8 | 봉명S/S 23kV 장기사용 GIS 대체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 18000000 | 30000000 |  | 48000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 8 | 154kV 제천-영월T/L 용량증대 전선교체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 8 | 변전소 여직원화장실 설치공사 | 토건 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 9 | 원주지사 구내도로 포장공사 | 건축 | 전자공개수의 | 45000000 | 50000000 |  | 95000000 | 전문공사
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 평창S/S 154kV #4M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 제한경쟁 | 260000000 | 45000000 |  | 305000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 평창S/S 154kV #4M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 50000000 |  | 300000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 상남S/S 154kV 모선구분차단기 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 1200000000 |  | 1360000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 태백S/S 장기사용 #1M.Tr 교체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 평창S/S 154kV #4M.Tr용 GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 상남S/S 154kV 모선구분차단기 설치공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 주진S/S 154kV #3M.Tr용 GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 135000000 | 550000000 |  | 685000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 태백S/S 장기사용 #1M.Tr 교체공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1050000000 |  | 1150000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 주진S/S 154kV #3M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 55000000 |  | 155000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 주진S/S 154kV #3M.Tr 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 800000000 |  | 900000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 평창S/S 154kV #4M.Tr 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1020000000 |  | 1120000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 동원주S/S 154kV #3M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 180000000 |  | 280000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 동원주S/S 154kV #3M.Tr 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 850000000 |  | 950000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 동원주S/S 154kV #3M.Tr용 GIS 증설공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 800000000 |  | 900000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 주진S/S 154kV #3M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 25000000 | 20000000 |  | 45000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 9 | 동원주S/S 154kV #3M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 15000000 |  | 35000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 9 | 둔내변전소 배유로 개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 15000000 |  |  | 15000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 9 | 안성지사 옥상 방수 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 9 | 서수원지사 기중차단기(ACB) 교체공사 | 전기 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 9 | 안성지사 후문 진출입로 확장 보수공사 | 토목 | 전자공개수의 | 20000000 |  |  | 20000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 9 | 2022년 직할 154kV M.Tr 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 260000000 |  |  | 260000000
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 9 | 2022년 직할 23kV 개폐장치 증설공사(하반기) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 160000000 |  | 210000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 송탄-안성T/L 14.1호 지장철탑이설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 150000000 | 100000000 | 750000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 서안양S/S 154kV 유플러스 신규수용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 600000000 | 40000000 | 720000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 장덕S/S 154kV SW 증설용 GIS 설치공사[전문] | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 600000000 | 20000000 | 700000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 서안양S/S 154kV 유플러스 신규수용공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 130000000 | 5000000 | 185000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 장덕S/S 154kV SW 증설공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 150000000 | 5000000 | 205000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 화성S/S 154kV 화성전철 신규수용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 300000000 | 20000000 | 360000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 화성S/S 154kV 화성전철 신규수용공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 20000000 | 70000000 | 5000000 | 95000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 9 | 2022년 성남전력 345kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 9 | 345kV 신덕은-파주문산CCT/L 자기애관 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 400000000 |  | 480000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 9 | 양주 회천지구(2단계) 배전케이블 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2533851429 | 6524111640 |  | 9057963069 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 전자제어부 | 9 | 22년도 SCADA 원격소장치 성능보강 공사 | ICT | 전자공개수의 | 20000000 | 300000000 |  | 320000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 9 | 노후변전소 건축물 그린리모델링 공사 | 건축 | 전자공개수의 | 300000000 |  |  | 300000000 | 종합공사
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 9 | 컴팩트변전소 배유로 보강공사 | 건축 | 전자공개수의 | 11000000 |  |  | 11000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 9 | 진주S/S 154kV GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 400000000 | 4410000000 |  | 4810000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 9 | 신김해 등 4개 변전소 옥상방수공사 | 건축 | 전자공개수의 | 198000000 |  |  | 198000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 9 | 진주전력지사 사옥 옥상방수공사 및 기타공사 | 건축 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000 | 전문공사
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 9 | 154kV 청리S/S #4M.Tr 증설공사(일반도급) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 62000000 | 110000000 | 322000000
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 9 | 안동시 서동문로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1299942000 | 667634000 |  | 1967576000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 9 | 154kV 방여울S/S 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 680000000 | 76000000 |  | 756000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 9 | 154kV 방여울(구 장안)변전소 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5775853000 | 2566407000 | 415015000 | 8757275000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 9 | 154kV 금암변전소 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5697238000 | 2525701000 | 418855000 | 8641794000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 9 | 신시화분기 전력구 전기설비공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 418140000 | 77702000 | 10000000 | 505842000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 9 | 신시화-중시화 전력구 소방설비공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 147639000 | 12368000 | 5000000 | 165007000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154kV 회천분기 2차 전력구공사 | 토목 | 일반경쟁 | 12400000000 | 1500000000 |  | 13900000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154kV 회천분기 3차 전력구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 5300000000 | 700000000 |  | 6000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 9 | 345kV 도일C/T 362kV GIB 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 1000000000 |  | 1300000000 | 종합공사
2022 | 경인건설본부 | 변환부 | 9 | 양주S/S 154kV 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 124300000 | 297000000 | 49128000 | 470428000
2022 | 경인건설본부 | 변환부 | 9 | 양주S/S HVDC용 GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 121778000 | 651307000 | 30753000 | 803838000
2022 | 경인건설본부 | 변환부 | 9 | 양주S/S 25.8kV GIS 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 11916000 | 176473000 | 2383200 | 190772200
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 9 | 345kV 고덕-서안성T/L 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 360000000 |  | 560000000
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 9 | 345kV 도일C/H 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 9 | 23kV 문산-선유 초전도T/L 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 9 | 345kV 고덕-서안성T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 1000000000 | 60000000 |  | 1060000000
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 9 | 345KV 갈산-신광명 전력구 전기설비공사(2차) | 송변전 | 제한경쟁 | 924441000 | 234683000 |  | 1159124000
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 9 | 22년 배전자동화용 신규 광선로 시설공사(하반기) | ICT | 제한경쟁 | 300000000 | 50000000 |  | 350000000
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 9 | 순천 해룡산단 배전자동화용 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 150000000 | 10000000 |  | 160000000
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 9 | 154kV 남창S/S 주변압기 이설 및 #4M.Tr 증설 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 9 | 남창S/S 154kV 전력케이블 설치 및 23kV KP 접속? 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 9 | 장흥S/S 154kV 신규수용T/L 증설 공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 강진전력지사 | 9 | 장흥S/S 154kV 신규수용T/L 증설 공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 종합공사
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 9 | 154kV 곡성-구례 등 10개T/L 항공표시구 설치 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 | 300000000 |  | 380000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 9 | 송변전용 광단말장치 PTPU 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 304000000 |  | 424000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 9 | 남창S/S GIS화 관련 무인보안시스템 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 100000000 |  | 220000000
2022 | 광주전남본부 | 전자제어부 | 9 | 신화순-매월T/L 지중화 관련 OPGW 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 9 | 전력관리처 별관 증축공사 | 토건 | 제한경쟁 | 6780000000 | 2450000000 |  | 9230000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 9 | 강진전력지사 사택 내진보강공사 | 건축 | 제한경쟁 | 800000000 |  | 200000000 | 1000000000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 문경분기 송전선로 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 6910406000 | 1892147000 |  | 8802553000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 서포항S/S 건설사업(방화구획설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 110000000 |  | 1000000 | 111000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 논공S/S ESS건설공사(변압기설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 850000000 | 5000000 | 950000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 선산S/S ESS건설공사(변압기설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 95000000 | 850000000 | 5000000 | 950000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 서포항S/S 건설사업(전력케이블설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 74000000 | 30000000 | 5000000 | 109000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 9 | 154kV 통영 에코파워 개폐소 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 250000000 | 50000000 |  | 300000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 154kV 대동분기 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 4749000000 | 11214000000 | 91000000 | 16054000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 9 | 336MW 부북 ESS제어동 증축공사 | 토건 | 일반경쟁 | 18400000000 | 4760000000 | 2560000000 | 25720000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 9 | 신양재S/S #3냉각탑 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 105000000 | 270000000 |  | 375000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 9 | 수냉각용 노후 MCC 제어반 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 15000000 | 45000000 |  | 60000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 풍납S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 322110000 | 1868720000 | 22547700 | 2213377700
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 풍납S/S 장기사용 170kV GIS 교체공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 300000000 | 10500000 | 460500000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 영오S/S #3M.Tr 증설공사(일반) | 송변전 | 전자공개수의 | 132000000 | 50000000 | 9240000 | 191240000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 영오S/S GIS 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 580000000 | 8400000 | 708400000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 영오S/S #3M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 3423000000 | 7000000 | 3530000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 위례S/S #4M.Tr 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 40000000 | 22000000 | 2800000 | 64800000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 영오S/S 23kV 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 | 13500000 | 2100000 | 45600000
2022 | 남서울본부 | 지중설비부 | 9 | 가락공동구 전력설비 감시시스템 구축공사 | 전기 | 제한경쟁 | 173600000 |  |  | 173600000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 9 | 달성전력지사 2021년 345kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 9 | 청도 풍각초 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1325712000 | 902304000 |  | 2228016000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 9 | 2022년 직할관내 154kV M.Tr 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  | 20000000 | 170000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 김천S/S 현대화 공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 | 1450000000 | 50000000 | 1800000000
2022 | 대구본부 | 칠곡전력지사 | 9 | 칠곡전력지사 변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  | 40000000 | 120000000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 9 | 남포항S/S 종합예방진단시스템(GIS) 증설공사 | 송변전 | 수의계약 | 25600000 | 49400000 |  | 75000000
2022 | 대전세종충남본부 | 경영지원부 | 9 | 직할 사택 화장실 리모델링 및 기타공사 | 건축 | 전자공개수의 | 95000000 |  |  | 95000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 경영지원부 | 9 | 아산지사 사옥 보일러 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 61000000 |  |  | 61000000 | 전문공사
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 9 | 아산 탕정테크노 1공구 간선설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 409000000 | 310000000 |  | 719000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 부강-월산T/L 행복도시 지중화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 6200000000 | 8000000000 |  | 14200000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 9 | 관내S/S 154kV 변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 9 | 호도 및 삽시도 토건설비 보수공사 | 건축 | 전자공개수의 | 107000000 |  |  | 107000000 | 전문공사
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 9 | 울산 화합로4차(롯데백화점-시외버스삼거리) 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 700000000 |  | 1700000000 |  | 장기
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 9 | 동래지사 사옥 신축 공사 | 토건 | 일반경쟁 | 14805000000 | 2566200000 | 2368800000 | 19740000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 9 | 154kV GIS 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 9 | 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검 공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 20000000 |  | 170000000
2022 | 서울본부 | 특수설비부 | 9 | 2022년 특정지역 SNW 전력설비 정기정밀점검 | 배전 | 수의계약 | 75000000 |  |  | 75000000
2022 | 인재개발원 | 교육지원부 | 9 | 불암관 방수 보수공사 | 건축 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 9 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 관로) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 500000000 |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 9 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 전기) | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 2000000000 |  | 3000000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 9 | 2022년 부평전력지사 154kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 230000000 | 26000000 |  | 256000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 9 | 2022년 부평전력지사 345kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 185000000 | 7350000 |  | 192350000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 9 | 중산S/S 25.8kV EGIS 증설공사 2회선 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 120000000 |  | 170000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 9 | 학익S/S 25.8kV GIS 증설공사 2회선 | 송변전 | 전자공개수의 | 50000000 | 120000000 |  | 170000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 9 | 154kV 동시화S/S 노후 감시정보시스템 교체공사 | ICT | 제한경쟁 | 380000000 | 120000000 |  | 500000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 9 | 2022년 154kV M.Tr 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 195000000 | 95000000 |  | 290000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 9 | 22년 하반기 시흥전력지사 25.8kV 개폐장치 증설공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 37000000 | 116000000 |  | 153000000
2022 | 인천본부 | 전자제어부 | 9 | 154kV 양곡-강화#1T/L OPGW 증설공사 | ICT | 제한경쟁 | 649000000 | 78000000 |  | 727000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 9 | 북전주S/S 170KV #1Sh.C GIS 대체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 370000000 |  | 470000000
2022 | 제주본부 | 전력ICT부 | 9 | 제주 서부지역 배전자가망 구축공사(한림~안덕) | ICT | 제한경쟁 | 350000000 | 20000000 |  | 370000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 9 | 154kV 남창-완도1Π분기T/L | 송변전 | 일반경쟁 | 1900111000 | 791081000 | 333568000 | 3024760000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 9 | 고옥S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 101000000 | 377000000 | 21000000 | 499000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 9 | 신청주S/S 362kV GIS 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4950000000 | 15913690100 | 500000000 | 21363690100 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 9 | 예산S/S ESS 건설공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 1701000000 | 2016000000 |  | 3717000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 9 | 154kV 대산개폐소 170kV GIS 설치공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1225404000 | 5263518000 | 500000000 | 6988922000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 9 | 신양산S/S STATCOM 설치공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 421000000 | 761000000 |  | 1182000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 9 | 신울산S/S STATCOM 설치공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 421000000 | 761000000 |  | 1182000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 음성-진천지역 전기공급시설 전력구 전기설비공사 | 전기 | 제한경쟁 | 180000000 | 120000000 | 10000000 | 310000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 음성-진천지역 전기공급시설 전력구 소방설비공사 | 소방 | 전자공개수의 | 120000000 | 80000000 | 10000000 | 210000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 154kV 동부안분기 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1037124000 | 1255225000 | 10000000 | 2302349000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 154kV 완산S/S 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 773314000 | 4393245133 | 30000000 | 5196559133 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 전주지역 전기공급시설 전력구공사(완산분기) | 토목 | 제한경쟁 | 2000000000 | 100000000 |  | 2100000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 154kV 소성S/S 방화구획재 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 122041000 |  | 30000000 | 152041000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 154kV 동부안S/S 방화구획재 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 84222000 |  | 30000000 | 114222000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 9 | 154kV 문백S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 54956000 |  |  | 54956000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 9 | 154kV 주천S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 54956000 |  |  | 54956000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 9 | 154kV 대소S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 54000000 |  |  | 54000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 9 | 56MW 나주 ESS 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 4109000000 | 992000000 | 643000000 | 5744000000 | 종합공사
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 9 | 154kV 주변압기/OLTC 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 180000000 | 2500000 |  | 182500000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 9 | 성안길 배전스테이션 건물 해체공사 | 토건 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 9 | 관내변전소 배수로 보수공사 | 토건 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 종합공사
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 10 | 22년 154kV 주변압기 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 60000000 | 17400000 |  | 77400000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 10 | 영동화력S/Y 154kV 장기사용 GIS 교체공사(일반) | 송변전 | 제한경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 10 | 영동화력S/Y 154kV 장기사용 GIS 교체공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 350000000 | 2600000000 |  | 2950000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 10 | 변전소 울타리 접지망 보강공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 10 | 수원 서호지구 자가광통신망 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 10000000 |  | 110000000
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 10 | 광명지사 팬코일 배관 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 50000000 |  |  | 50000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 10 | 평택지사 별관 사옥 옥상방수 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 10 | 하남지사 지하주차장 환기개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 15000000 |  |  | 15000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 10 | 154kV 서서울-남군포-의왕 SW 증설용 GIS 설치공사[전문] | 송변전 | 제한경쟁 | 240000000 | 1700000000 | 50000000 | 1990000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 10 | 154kV 서서울-남군포-의왕 SW 증설공사[일반] | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 350000000 | 10000000 | 460000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 10 | 신안성S/S 765kV 주변압기 보통점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 10 | 2022년도 하반기 고양전력지사 154kV M.Tr, OLTC 정밀점검 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 5000000 |  | 155000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 10 | 2022년 고양전력지사 362kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 5000000 |  | 125000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 10 | 미금S/S 가변형 리엑터 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 120000000 | 2000000000 | 220000000 | 2340000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 738449000 | 233010000 |  | 971459000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 670122000 | 345544000 |  | 1015666000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 79743000 | 83148000 |  | 162891000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화 포장복구공사 | 토목 | 전자공개수의 | 57114000 | 60267000 |  | 117381000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 16856000 |  |  | 16856000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화 도통시험공사 | 배전 | 전자공개수의 | 12000000 |  |  | 12000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 10 | 장암S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 10 | 토월C/H 옥외압력유조 하우징 설치공사 | 건축 | 전자공개수의 | 54000000 |  |  | 54000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 10 | 매물도 등 2개 내연발전소 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 16000000 |  |  | 16000000 | 전문공사
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 10 | 345kV 신김해변전소 옥외보안등 노후케이블 교체 공사 | 전기 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 10 | 154kV 청리S/S #4M.Tr 증설공사(GIS 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 150000000 | 800000000 |  | 950000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 10 | 154kV 청리S/S #4M.Tr 증설공사(M.Tr 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 1200000000 |  | 1300000000
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 10 | 예천읍 예천초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1918336000 | 1010606000 |  | 2928942000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 10 | 154kV 선산-구미 T/L 일부구간 지장이설 지중화공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1275000000 | 225000000 |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 10 | 구미지역 전기공급시설 전력구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 2180000000 |  |  | 2180000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 154kV 서서울-남군포(증) 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1548000000 | 3153000000 | 340000000 | 5041000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 154kV 당수S/S 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1170000000 | 1652250000 |  | 2822250000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 345kV 신용인-동서울T/L(고산2지구) 지중화공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 767876800 | 1593445600 | 57854400 | 2419176800
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 154kV 중동탄S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 150000000 | 250000000 |  | 400000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 신시화분기 전력구 소방설비공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 200000000 | 20000000 | 7000000 | 227000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 고강-강서 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 4455000000 | 10521000000 | 85000000 | 15061000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 통진-월곶 전력구공사 | 전력구 | 일반경쟁 | 66398553000 | 500000000 |  | 66898553000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 불로S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 99510000 |  |  | 99510000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 10 | 345kV 고덕#2-서안성 전력구 소방설비공사(3공구) | 소방 | 일반경쟁 | 2000000000 | 360000000 | 20000000 | 2380000000
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 10 | 345kV 고덕#2-서안성 전력구 전기설비공사(3공구) | 전기 | 일반경쟁 | 1500000000 | 380000000 | 15000000 | 1895000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 10 | 강원지역 전기공급시설 전력구공사 | 토목 | 일반경쟁 | 71363000000 |  |  | 71363000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 10 | 500kV 동해안 변환소 부지내 지장물 이설공사 | 전기 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | 광주전남본부 | ICT운영부 | 10 | 장성 나노기술산단 배전자동화용 광케이블 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 10 | 안좌S/S 스마트팜#2T/L 154kV GIS 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 290000000 |  |  | 290000000 | 전문공사
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 10 | 능산-대야 해저케이블 건설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 4200000000 | 800000000 |  | 5000000000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 10 | 154kV 선산S/S ESS건설공사(전력케이블설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 144000000 | 64000000 | 5000000 | 213000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 10 | 154kV 논공S/S ESS건설공사(전력케이블설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 94000000 | 86000000 | 5000000 | 185000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 10 | 154kV 통영에코파워 개폐소 건설공사(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 3000000000 | 100000000 | 3900000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 10 | 154kV 통영 에코파워S/Y 건설공사(개폐장치) | 송변전 | 제한경쟁 | 560000000 | 4300000000 | 130000000 | 4990000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 10 | 154kV 석계S/S 종합예방진단시스템 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 123880000 | 507110000 |  | 630990000 | 종합공사
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 10 | 154kV 장림분기 지중T/L 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 1400000000 | 1500000000 | 100000000 | 3000000000
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 10 | 154kV 부북S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 전자통신부 | 10 | 154kV 대동S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 10 | 154kV 세산S/S 조경공사 | 조경 | 전자공개수의 | 191000000 |  |  | 191000000 | 전문공사
2022 | 남서울본부 | ICT운영부 | 10 | 수서역세권 공공주택지구 배전계통 자가광통신망 구축공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 30000000 |  | 130000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 10 | 2023~2024년 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2200000000 |  |  | 2200000000
2022 | 남서울본부 | 송전운영부 | 10 | 154kV 동서울-송파등 2개T/L 지중화공사(운영시스템 공사) | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 1480000000 |  | 3480000000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 경인로(영등포초) 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2011127000 | 851338000 |  | 2862465000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서운로 서초초등학교 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1821012000 | 719052000 |  | 2540064000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울고 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1757007000 | 695701000 |  | 2452708000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울교대부속초교 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1693679000 | 856185000 |  | 2549864000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 경인로(영등포초) 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 32106000 |  |  | 32106000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울고 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 31921000 |  |  | 31921000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서운로 서초초등학교 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 29081000 |  |  | 29081000 |  | 장기
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울교대부속초교 지중화공사 도통시험 | 배전 | 전자공개수의 | 27661000 |  |  | 27661000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 10 | 22년 경산전력지사 154kV 주변압기 정밀점검공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 10 | 칠곡 북삼지구 간선설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1900000000 | 2100000000 |  | 4000000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 10 | 월성원자력발전소 연계 345kV GIS 용량대체공사(GIS 설치) | 송변전 | 수의계약 | 3500000000 | 26000000000 |  | 29500000000 |  | 장기
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 10 | 154kV 김천S/S 현대화 공사(전력케이블 설치) | 송변전 | 제한경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 10 | 154kV 김천S/S 현대화 공사(방화구획재 설치) | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | 전자제어부 | 10 | 칠곡급전분소 SCADA시스템 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 60000000 | 60000000 |  | 120000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 10 | 월성NP 스위치야드 제어동 리모델링 공사 | 건축 | 제한경쟁 | 1100000000 |  | 50000000 | 1150000000 | 종합공사
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 행복도시 5-1생활권 간선설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1700000000 | 3700000000 |  | 5400000000 |  | 장기
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진정보고 일원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 150000000 |  | 450000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 고등학교 일원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 300000000 | 150000000 |  | 450000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 행복도시 5-1생활권 회선인출공사 | 배전 | 제한경쟁 | 280000000 | 510000000 |  | 790000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 부산울산본부 | ICT운영부 | 10 | 울산지사 사옥이설에 따른 ICT실 이설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 | 15000000 | 25000000 | 140000000 | 종합공사
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 10 | 345kV 북부산S/S 과학보안설비 부속설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 250000000 | 50000000 |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 10 | 2022년 북부산S/S 345kV GIS 정밀점검공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 226000000 |  |  | 226000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 10 | 154㎸ 서창-산막 등 3개 T/L OPGW 이설공사 | ICT | 수의계약 | 206816000 | 6228000 |  | 213044000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 10 | 345kV 북부산S/S 과학보안설비 이설공사 | ICT | 수의계약 | 60000000 | 40000000 |  | 100000000
2022 | 부산울산본부 | 서울산지사 | 10 | 2022년 서울산지사 맨홀청소점검공사 | 배전 | 전자공개수의 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 10 | 23~24년 직할 지중송전 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2500000000 |  |  | 2500000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 전자제어부 | 10 | 2022년도 SCADA 원격소장치 보강공사 | ICT | 전자공개수의 | 30000000 | 350000000 |  | 380000000
2022 | 부산울산본부 | 토건운영부 | 10 | 전력구 환기구 이설공사 | 토건 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000 | 전문공사
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 10 | 신가좌S/S 345kV M.Tr 교체공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 10 | 2023-2024년 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2100000000 |  |  | 2100000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 시흥지사 | 10 | 수인로 도로확장 지장전주이설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 500000000 | 35000000 | 1535000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 남원지사 | 10 | 도통초등학교 통학로 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 592000000 | 360000000 | 43000000 | 995000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 남원지사 | 10 | 고죽동 일원 지중화공사 | 배전 | 제한경쟁 | 340000000 | 280000000 | 33000000 | 653000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 10 | 154kV 서군산S/S 옥내화 전력케이블 설치 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 160000000 | 50000000 |  | 210000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 10 | 154kV 서군산S/S 옥내화 종합예방진단시스템 설치 | 송변전 | 전자공개수의 | 140000000 | 800000000 |  | 940000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 10 | 154kV 영신분기T/L | 송변전 | 일반경쟁 | 1079073000 | 261866000 | 298658000 | 1639597000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 10 | 345kV 신성연S/S 건설공사(일반) | 송변전 | 일반경쟁 | 4054000000 | 5427000000 |  | 9481000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 10 | 154kV 소룡S/S ESS 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  | 5000000 | 85000000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 10 | 동제주변환소 GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 683000000 | 4332000000 |  | 5015000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 10 | 완도변환소 GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 462000000 | 3211000000 |  | 3673000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 154kV 군공-내초 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1954110000 | 4614350000 | 30000000 | 6598460000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 154kV 북임실S/S 개폐장치 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 773314000 | 4393245133 | 30000000 | 5196559133 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 154kV 완산S/S M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 299569000 | 2173707318 | 30000000 | 2503276318 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 154kV 소성S/S 종합예방진단시스템 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 163129000 | 1046240000 | 30000000 | 1239369000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 154kV 동부안S/S 종합예방진단시스템 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 98391000 | 647780000 | 30000000 | 776171000 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 전자통신부 | 10 | 154kV 태안분기T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 291310000 | 65535000 | 3000000 | 359845000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 10 | 154kV 음성천연가스S/Y 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1500000000 | 1800000000 |  | 3300000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 10 | 154kV 문백분기T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 30000000 | 10000000 |  | 40000000
2022 | 충북본부 | ICT운영부 | 10 | 배전자동화용 자가광케이블 보강공사(영동,보은) | ICT | 전자공개수의 | 120000000 | 10000000 | 10000000 | 140000000
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 10 | 2023-2024년 충북본부 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1150000000 |  |  | 1150000000
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 11 | 안양지사 석면자재 철거공사 | 건축 | 전자공개수의 | 60000000 |  |  | 60000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 11 | 동용인지사 사무실 바닥마감재 교체공사 | 건축 | 전자공개수의 | 40000000 |  |  | 40000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 11 | 화성지사 별관 창고동 옥상방수 보수공사 | 기타 | 전자공개수의 | 30000000 |  |  | 30000000 | 전문공사
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 11 | '22~'23 군포P/O 변전정비회사 총액공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3500000000 | 3000000000 |  | 6500000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 11 | 23-24년 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3300000000 |  |  | 3300000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 11 | '23-'24년 고양전력지사 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2200000000 |  |  | 2200000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 11 | 2023-2024년 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000 |  | 장기
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 11 | 154kV 청리S/S #4M.Tr 증설공사(전력케이블) | 송변전 | 전자공개수의 | 24000000 | 20000000 |  | 44000000
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 11 | 154kV 수색-증산 변전소 복합사옥 | 토건 | 일반경쟁 | 50000000000 | 7700000000 | 3000000000 | 60700000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 11 | 154kV 중동탄S/S GIS 및 EGIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 720000000 | 4637999200 |  | 5357999200
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 11 | 345kV 신광명-신문래 전력구 이설공사 | 토목 | 제한경쟁 | 2500000000 | 500000000 |  | 3000000000 | 종합공사
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 11 | 154kV 강서변전소 토건공사 | 토건 | 일반경쟁 | 10847000000 | 2136000000 | 869000000 | 13852000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 11 | 154kV 서송도S/S 소방설비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 650000000 | 200000000 | 50000000 | 900000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 11 | 345kV 신시화S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 300000000 | 700000000 |  | 1000000000
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 11 | 154kV 동송S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 경인건설본부 | 전자통신부 | 11 | 345kV 신시화S/S OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 180000000 | 30000000 |  | 210000000
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 11 | 345KV 갈산-신광명 지중T/L 운영시스템(2차) 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 550000000 | 480000000 |  | 1030000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 11 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 외) | 배전 | 일반경쟁 | 1514120000 | 775449000 |  | 2289569000 | 종합공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 11 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 외) 포장복구공사 | 배전 | 제한경쟁 | 229094000 |  |  | 229094000 | 전문공사
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 11 | 154kV 선산S/S ESS건설공사(방화구획) | 송변전 | 전자공개수의 | 80000000 |  | 1000000 | 81000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 11 | 154kV 논공S/S ESS건설공사(방화구획) | 송변전 | 전자공개수의 | 55000000 |  | 1000000 | 56000000
2022 | 대구본부 | 송전운영부 | 11 | 2023~2024년도 대구본부 직할 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2300000000 |  |  | 2300000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 11 | 23~24년 북부산전력지사 지중송전 위탁정비공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 270000000 |  |  | 270000000 |  | 장기
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 11 | 23~24년 서부산전력지사 지중송전 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1800000000 |  |  | 1800000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥ICT부 | 11 | 동래지사 신축 정보통신공사 | ICT | 제한경쟁 | 800000000 | 80000000 |  | 880000000 |  | 장기
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 11 | 2023-24년 성동전력지사 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 2500000000 |  |  | 2500000000 |  | 장기
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 11 | 345kV M.Tr 및 OLTC 정밀점검 공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 11 | 수색 및 증산변전소 옥내화에 따른 인출정비 공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 5157000000 | 7735000000 | 1160000000 | 14052000000 |  | 장기
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 11 | 중랑구 망우로21길 지중화공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2400000000 | 1000000000 | 120000000 | 3520000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 11 | 2023-2024년 중부전력지사 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1800000000 |  | 300000000 | 2100000000 |  | 장기
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 11 | 신김포S/S 345kV M.Tr 증설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 289000000 |  |  | 289000000
2022 | 인천본부 | 송전운영부 | 11 | 2023-2024년 지중송전설비 위탁정비공사(직할) | 송변전 | 일반경쟁 | 1800000000 |  |  | 1800000000 |  | 장기
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 11 | 제주지역 전기공급시설 전력구공사(동제주C/C 인출전력구) | 토목 | 수의계약 | 2960360000 | 373027000 |  | 3333387000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 11 | 154kV 계림-일곡T/L OFC시설공사 | ICT | 수의계약 | 89162000 | 38694000 | 5000000 | 132856000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 11 | 완도변환소 M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 173000000 | 1900000000 |  | 2073000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 11 | 동제주변환소 M.Tr 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 137000000 | 1020000000 |  | 1157000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 11 | 김제지역 전기공급시설 전력구공사(북김제분기) | 토목 | 일반경쟁 | 8900000000 | 900000000 |  | 9800000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 11 | 154kV 북임실S/S M.Tr 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 299569000 | 2173707318 | 30000000 | 2503276318 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 11 | 154kV 소성S/S 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 제한경쟁 | 205836000 | 94366048 | 30000000 | 330202048 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 11 | 154kV 동부안S/S 전력케이블 설치공사(전문) | 송변전 | 전자공개수의 | 110540000 | 40577912 | 30000000 | 181117912 | 전문공사
2022 | 중부건설본부 | 전자통신부 | 11 | 154kV 동부안S/S 구내통신설비 시설공사 | ICT | 전자공개수의 | 100000000 |  | 3000000 | 103000000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 전자통신부 | 11 | 154kV 소성분기T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 34279000 | 6599000 | 3000000 | 43878000
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 11 | 22년 진천지사 맨홀청소 공사 | 배전 | 전자공개수의 | 65000000 |  |  | 65000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 11 | 동청주지사 내진성능보강공사 | 토건 | 제한경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 12 | 수원 팔달8구역 배전자동화 자가광통신망 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 30000000 |  | 230000000
2022 | 경기본부 | 경영지원부 | 12 | 교동 사옥 MCS사무실 및 식당 환경개선공사 | 건축 | 전자공개수의 | 140000000 |  |  | 140000000 | 종합공사
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 12 | 22-'23년 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 3200000000 |  |  | 3200000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 12 | 평택 지제세교지구 회선인출공사(배전) | 배전 | 제한경쟁 | 850000000 | 1500000000 | 450000000 | 2800000000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 12 | 평택 지제세교지구 회선인출공사(도통) | 배전 | 전자공개수의 | 45000000 |  | 6500000 | 51500000 |  | 장기
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 12 | 154kV 서서울2-봉담T/L 지장송전선로 지중화공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 867449000 | 1700000000 |  | 2567449000
2022 | 경기본부 | 전자제어부 | 12 | 평택S/S 옥내화 구내통신 공사 | ICT | 제한경쟁 | 190000000 |  | 10000000 | 200000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 파주 센트럴밸리 7회선 인출공사 | 배전 | 일반경쟁 | 4000000000 | 2000000000 |  | 6000000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 파주 운정3지구 3, 4공구 4회선 인출공사 | 배전 | 일반경쟁 | 3000000000 | 1400000000 |  | 4400000000 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 파주 센트럴밸리 7회선 인출 포장복구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 3000000000 | 1500000000 |  | 4500000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 양주 역세권개발 배전케이블 설치공사 | 배전 | 제한경쟁 | 771668360 | 2032107566 |  | 2803775926 |  | 장기
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 파주 운정3지구 3, 4공구 4회선 인출 포장복구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 2000000000 | 1000000000 |  | 3000000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 12 | 154kV 동송산변전소 토건공사 | 토건 | 제한경쟁 | 5441837000 | 2581138000 | 392114000 | 8415089000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 12 | 154kV 중동탄S/S M.Tr 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 | 1774000000 |  | 2024000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 12 | 154kV 중동탄S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 100000000 | 40000000 |  | 140000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 12 | 154kV 중동탄S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 90000000 |  |  | 90000000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 12 | 인천CC-중산 전력구공사 | 토목 | 일반경쟁 | 105000000000 | 4500000000 | 4500000000 | 114000000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 통진-월곶2차 전력구공사 | 토목 | 제한경쟁 | 5900000000 | 800000000 |  | 6700000000 | 종합공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 12 | 345kV 신광명S/S 현대화사업(지중선로 연결) | 송변전 | 일반경쟁 | 1829000000 | 4362000000 | 142000000 | 6333000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 12 | 345kV 동서울-미금T/L 지중화사업(세종포천고속도로) | 송변전 | 일반경쟁 | 1616000000 | 5860000000 | 63000000 | 7539000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 12 | 345kV 동서울#2S/S 전력케이블 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 500000000 | 1100000000 | 11000000 | 1611000000 |  | 장기
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 12 | 154kV 을왕S/S 방화구획재 설치공사 | 송변전 | 전자공개수의 | 99510000 |  |  | 99510000 | 전문공사
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 12 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(7공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 60946000000 | 40855000000 |  | 101801000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 12 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(2공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 60772000000 | 40739000000 |  | 101511000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 12 | 500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사(5공구) | 송변전 | 일반경쟁 | 40094000000 | 26877000000 |  | 66971000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 12 | 23년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(C지역) | 기타 | 제한경쟁 | 475808349 |  |  | 475808349
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 12 | 23년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(B지역) | 기타 | 제한경쟁 | 470999758 |  |  | 470999758
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 12 | 23년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(E지역) | 기타 | 제한경쟁 | 454500446 |  |  | 454500446
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 12 | 23년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(D지역) | 기타 | 제한경쟁 | 441869447 |  |  | 441869447
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 12 | 23년 광주전남본부 배전공가 순시위탁(A지역) | 기타 | 제한경쟁 | 422126664 |  |  | 422126664
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 12 | 154kV 영주#2(풍기)분기 송전선로 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 19202623000 | 6335120000 |  | 25537743000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 12 | 154kV 풍기S/S 건설사업(일반도급) | 송변전 | 제한경쟁 | 950000000 | 2200000000 | 5000000 | 3155000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 12 | 154kV 통영-아주T/L 건설사업 | 송변전 | 일반경쟁 | 14600000000 | 4800000000 | 2720000000 | 22120000000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 12 | 154kV 대동분기T/L 건설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 789380000 | 537206000 | 241799000 | 1568385000 |  | 장기
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 12 | '23~'24년도 남부건설본부 방화구획재 총액공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 250000000 |  | 10000000 | 260000000 | 전문공사 | 장기
2022 | 대구본부 | 전력공급부 | 12 | 2023년도 배전공사 전문회사 | 배전 | 일반경쟁 | 12000000000 |  |  | 12000000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 12 | 154kV 동대전-신탄진T/L 안전이격 확보공사(NO.21-27 등) | 송변전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 600000000 |  | 2600000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 12 | 154kV 덕진-유성T/L NO.37-39 안전이격 확보공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 300000000 |  | 1300000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 12 | 양산 주진흥등지구 단지밖 배전간선 설치공사 | 배전 | 일반경쟁 | 2000000000 | 1300000000 |  | 3300000000 |  | 장기
2022 | 서울본부 | ICT운영부 | 12 | 서울본부 고객센터 ICT설비 이설 공사 | ICT | 수의계약 | 333001000 | 900000 |  | 333901000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 12 | 수색변전소 옥내화 관련 송전철탑 설치 및 철거공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1000000000 | 400000000 |  | 1400000000 |  | 장기
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 12 | 154kV 서군산S/S 옥내화 방화구획재 설치 | 송변전 | 전자공개수의 | 130000000 |  |  | 130000000 |  | 장기
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 12 | 154kV 동제주S/S 170kV 장기사용 GIS 대체공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 800000000 | 2814000000 | 186000000 | 3800000000 |  | 장기
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 12 | 23~24년 지중송전설비 위탁정비공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1500000000 |  |  | 1500000000 |  | 장기
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 12 | 154KV 첨단분기 전력구 공사 | 토건 | 제한경쟁 | 2253000000 | 963270000 | 100000000 | 3316270000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 12 | 북부산S/S STATCOM용 GIS 설치공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 211000000 | 5901000000 |  | 6112000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 12 | 154kV 동군산-군산C/C 지중T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 1382832000 | 1673634000 | 10000000 | 3066466000 | 종합공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 12 | 군산지역 전기공급시설 전력구공사(군산CC-동군산) | 토목 | 제한경쟁 | 701999000 | 471810000 |  | 1173809000 | 종합공사
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 154kV 신청주-문백 T/L 건설공사 | 송변전 | 일반경쟁 | 39042547000 | 11242288000 |  | 50284835000 | 전문공사 | 장기
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 154kV 주천S/S 전력통신설비 시설공사 | ICT | 제한경쟁 | 200000000 | 370000000 |  | 570000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 154kV 주천분기T/L OPGW 시설공사 | ICT | 수의계약 | 70000000 | 20000000 |  | 90000000
[7 empty] | 2.9254e+12 | 2017479503090 | 114783042493 | 5.0576e+12

## 용역
2022년 용역 발주계획
[단위 : 원, 부가가치세 별도]
발주년도 | 처(실)명/1차사업소명 | 부서명/2차사업소명 | 발주월 | 용역명 | 용역종류 | 계약방법 | 도급비(a) | 사급자재비(b) | 기타 (c) | 계(a+b+c) | 사회적기업 등과 우선계약대상 여부
2022 | ICT운영처 | ICT서비스부 | 1 | 공사현장 모니터링 시스템 개편 | ICT | 일반경쟁 | 960000000 |  |  | 960000000
2022 | 강원본부 | 강릉전력지사 | 1 | 2022 강릉전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 1 | 한림대~후평1동사무소 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 167753000 |  |  | 167753000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 1 | 춘천기계공업고등학교 통학로 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 217253000 |  |  | 217253000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 1 | 강릉시 주문로 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 295630000 |  |  | 295630000
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 1 | 2022년 기설 송전선로 선하지 지적도면 작성용역 | 측량 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 1 | 2022년 중부지역 항공순시점검 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 590000000 |  |  | 590000000
2022 | 강원본부 | 영월지사 | 1 | 동영월S/S 상동D/L 신재생용량부족 회선선신설 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 강원본부 | 영월지사 | 1 | 동영월S/S 상동D/L 신재생용량부족 회선선신설 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 1 | 154kV 신제천-남원주T/L No.42~46 안전이격 확보공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 강원본부 | 원주지사 | 1 | ‘22년 원주지사 지상기기 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13339621 |  |  | 13339621
2022 | 강원본부 | 원주지사 | 1 | ‘22년 상반기 원주지사 지상개폐기 PD 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 49159511 |  |  | 49159511
2022 | 강원본부 | 원주지사 | 1 | 2022년 원주지사 배전선로 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 69519132 |  |  | 69519132
2022 | 강원본부 | 원주지사 | 1 | 2022년 원주지사 배전선로 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 77780764 |  |  | 77780764
2022 | 강원본부 | 인제지사 | 1 | 상남면 강원도청 지방하천정비사업 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 1 | 춘천변전소 전력구 및 관로 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 강원본부 | 평창지사 | 1 | 2022년 평창지사 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 강원본부 | 홍천지사 | 1 | 2022년 홍천지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 133670557 |  |  | 133670557
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 1 | 포스코건설 고산1지구 부지조성 지장주 이설공사 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 10196823 |  |  | 10196823
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 1 | 포스코건설 고산1지구 부지조성 지장주 이설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 29624659 | 546744 |  | 30171403
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 1 | 2022년 배전설비 광학 진단 | 기타 | 제한경쟁 | 58000000 |  |  | 58000000
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 1 | 2022년 배전설비 열화상 진단 | 기타 | 제한경쟁 | 64000000 |  |  | 64000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 1 | 2022~23년 군포전력지사 소방설비 점검 및 보수용역 | 기타 | 제한경쟁 | 159775000 |  |  | 159775000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 1 | 2022~23년 군포전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 255000000 |  |  | 255000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 1 | 2022-2023년도 군포전력지사 철탑추락방지시설(수평) 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 428000000 |  |  | 428000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 1 | 2022-2023년 군포전력지사 가공송전협력회사 총액공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 432157000 |  |  | 432157000
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 1 | 경기본부 직할 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 164025330 |  |  | 164025330
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 서서울2-봉담T/L 지장송전선로 지중화공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 385177000 |  |  | 385177000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 1 | ‘22년도 성남지사 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 16992857 |  |  | 16992857
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 월판선 제6공구 지장설비 이설공사 위치탐사 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 월판선 제6공구 지장설비 이설공사 도통시험 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 월판선 제6공구 지장설비 이설공사 VLF진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 오전동 충전소 진입로 개설 지상기기 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 22276306 |  |  | 22276306
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 월판선 제6공구 지장설비 이설공사 포장복구 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 평촌S/S 덕현D/L 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50492960 |  |  | 50492960
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 동안양S/S 금통,난방2D/L 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 96530662 |  |  | 96530662
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 1 | 월판선 제6공구 지장설비 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 144053443 |  |  | 144053443
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 1 | '22년 배전설비 열화상카메라 진단용역(여주) | 기타 | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 1 | '22년 배전설비 광학카메라 진단용역(여주) | 기타 | 제한경쟁 | 77000000 |  |  | 77000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 1 | 22년 지상기기 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 32000000 |  |  | 32000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 1 | 22년 가공배전설비 열화상 진단용역(오산지사) | 기타 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 1 | 22년 가공배전설비 광학 진단용역(오산지사) | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 1 | 오천SS 신증설에 따른 6회선 선로확충공사 기초자료조사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 1 | 2022년 가공배전설비 광학카메라 진단용역(이천) | 기타 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 1 | 오천SS 신증설에 따른 6회선 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 330000000 |  |  | 330000000
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 1 | 2022-2023년도 평택전력지사 관내 소방시설 정밀점검 및 보수 | 기타 | 일반경쟁 | 138288203 |  |  | 138288203
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 평택시 월드호텔~시티은행 앞 도로확포장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 35642089 |  |  | 35642089
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 브레인시티 진입도로 확장공사 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 2021년도 배전설비 열화상 카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 수원발 KTX 노반신설사업 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 49007871 |  |  | 49007871
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 1 | 2021년도 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 1 | 2022년도 배전설비 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 22000000 |  |  | 22000000
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 가평읍 대곡리 대한토지신탁 2,000kW 신설공사 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 2022년 가평지사 관내 지중배전설비 지하안전공동조사 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 농어촌도로 조종101호선(버밭선) 확포장공사 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 40097350 |  |  | 40097350
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 1 | 북면 목동리 하나로마트앞 교차로개선 지장전주 감리용역 | 배전 | 제한경쟁 | 51978047 |  |  | 51978047
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 1 | 철탑용승강기 점검용역 | 점검 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 1 | 고양전력지사 전력구 소방방재설비 보강공사 소방감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 1 | 2022년 고양지사 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 1 | 향동 (주)블루킨들 40MW 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 336105602 |  |  | 336105602
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 1 | 배전선로 근접 가로수 전지용역 | 기타 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 1 | 고양 식사2구역 1회선 인출공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 34156999 |  |  | 34156999
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년도 경기북부본부 콘크리트전주 내부진단 용역(3차분) | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 양주역세권피에프브 우회도로 신설 지장전주 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 62373651 |  |  | 62373651
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 1 | 의정부 복합문화융합단지 보도정비공사 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 1 | 22-23 경기북부 직할 소방용역 | 소방 | 제한경쟁 | 93000000 |  |  | 93000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 1 | 신의정부S/S CLR 설치공사 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 1 | 미금-성동 등 14개 전력구 소방방재설비 보강공사 책임감리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 12149000 |  |  | 12149000
2022 | 경기북부본부 | 양평지사 | 1 | 공흥양근지구 도시개발 간선 지중화 VLF용역 | 기타 | 제한경쟁 | 6650600 |  |  | 6650600
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 1 | 22년 연천지사 가로수 전지용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 1 | 고읍지구 공공용지 인허가 도서작성용역 | 기타 | 제한경쟁 | 36474617 |  |  | 36474617
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 1 | 154kV 포천변전소 옥내화토건공사 안전감리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 181440000 |  |  | 181440000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 1 | 파주~양주 고속국도 지장이설(추가분) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 23761392 |  |  | 23761392
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 1 | 파주시도1호선(북측) 신설 및 확장 지장설비 이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 32671914 |  |  | 32671914
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 1 | 21년도 지자체 관리수목 전지공사 | 기타 | 일반경쟁 | 300000000 |  | 30000000 | 330000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 1 | 22년 포천지사 배전선로 열화상 진단 용역 | 진단 | 일반경쟁 | 46709021 |  |  | 46709021
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 1 | 22년 포천지사 배전선로 광학카메라 진단 용역 | 진단 | 일반경쟁 | 83342469 |  |  | 83342469
2022 | 경남본부 | 거제지사 | 1 | 안골DL 연계력 확보공사 감리용역 | 설계 | 제한경쟁 | 21000000 |  |  | 21000000
2022 | 경남본부 | 거제지사 | 1 | 2022년 거제지사 가공배전선로 열화상 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경남본부 | 거제지사 | 1 | 2022년 거제지사 가공배전선로 초음파 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경남본부 | 거제지사 | 1 | 2022년 거제지사 가공배전선로 광학카메라 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경남본부 | 거창지사 | 1 | 2022년 거창지사 배전선로 광학카메라 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경남본부 | 거창지사 | 1 | 2022년 거창지사 배전선로 열화상 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 72000000 |  |  | 72000000
2022 | 경남본부 | 고성지사 | 1 | 2022년 고성지사 가공배전선로 열화상 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경남본부 | 고성지사 | 1 | 2022년 고성지사 가공배전선로 광학카메라 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 64000000 |  |  | 64000000
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 1 | 2022년 남해지사 관내 보호기기 점검 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 5630900 |  |  | 5630900
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 1 | 2022년 남해지사 가공배전선로 열화상진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 36000000 |  |  | 36000000
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 1 | 2022년 남해지사 가공배전선로 광학카메라진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 1 | 설천면 진목리 경상남도청(유성훈) 도로공사 지장이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 57918396 |  |  | 57918396
2022 | 경남본부 | 마산지사 | 1 | 2022년도 마산지사 가공배전설비 열화상진단 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경남본부 | 마산지사 | 1 | 2022년도 마산지사 가공배전설비 광학카메라진단 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 경남본부 직할 배전설비 열화상카메라 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 46609504 |  |  | 46609504
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 경남본부 직할 배전설비 광학카메라 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 86932526 |  |  | 86932526
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 경남본부 주상변압기 PCBs 분석용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 1 | 진주S/S 154kV 옥외철구설비 GIS화 제어설계 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 1 | 신마산S/S 154, 23kV 옥외철구설비 GIS화 공사 실시설계 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 1 | 2022년도 사천지사 배전설비 열화상 진단 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 1 | 서포다평리 농어촌공사 예비(갑)고압 600kw 신설 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 46037699 |  |  | 46037699
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 1 | 서포선전리 농어촌공사 예비(갑)고압 710kw 신설 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 53463134 |  |  | 53463134
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 1 | 2022년도 사천지사 배전설비 광학 진단 | 기타 | 일반경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 1 | 345kV 신김해-북부산T/L 인출변경 공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 73000000 |  |  | 73000000
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 1 | 2022년 경남본부 직할 특정제원 지상개폐기 PD진단용역 | PD진단 | 제한경쟁 | 9978433 |  |  | 9978433
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 1 | 345kV 의령-하동화력 등 2개T/L 철탑 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 272580000 |  |  | 272580000
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 1 | 154kV 거창-합천 등 14개T/L 철탑 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 483430000 |  |  | 483430000
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 1 | 2022년 통영전력지사 관내 무인변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경남본부 | 하동지사 | 1 | 2022년 하동지사 가공배전선로 열화상 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 51838344 |  |  | 51838344
2022 | 경남본부 | 하동지사 | 1 | 2022년 하동지사 가공배전선로 광학카메라 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 93736546 |  |  | 93736546
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 1 | 함안전력지사 관내무인변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 1 | 함안전력지사 관내무인변전소 경비용역 | 경비 | 수의계약 | 149716591 |  |  | 149716591
2022 | 경남본부 | 함양지사 | 1 | 안의봉산 봉산소하천 도로공사 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 28216653 |  |  | 28216653
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 봉산 압곡태양광 3상 97KW 외 2건 신설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 22276306 |  |  | 22276306
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 삼가 외토 합천군수 농(을) 172KW 신설(예비) 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 31186828 |  |  | 31186828
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 합천 영창 김용진 외1 구내활용 지)이설공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 38612263 |  |  | 38612263
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 합천S/S 삼가D/L 선종교체공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 50492960 |  |  | 50492960
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 22년 합천지사 열화상카메라 진단 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경남본부 | 합천지사 | 1 | 22년 합천지사 광학진단 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 1 | 2022년 구미전력지사 청소용역 | 기타 | 제한경쟁 | 28100582 | 1055695 | 11303303 | 40459580
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 1 | 2022-23년 구미전력지사 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 139799698 |  | 5437632 | 145237330
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 1 | 154kV 상주 등 5개 T/L 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 179678400 |  |  | 179678400
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 1 | 2022년도 구미지사 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 1 | 2022년도 구미지사 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 75000000 |  |  | 75000000
2022 | 경북본부 | 문경지사 | 1 | 2022년 문경지사 배전설비 초음파 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 문경지사 | 1 | 2022년 문경지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 64000000 |  |  | 64000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 1 | 2022년 경북본부 전력관리처 직할 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 33198167 |  |  | 33198167
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 1 | '22~23년 경북직할 소방설비 종합정밀점검용역 및 보수공사 | 소방 | 제한경쟁 | 37940850 |  |  | 37940850
2022 | 경북본부 | 상주지사 | 1 | 2022년 상주지사 배전선로 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 1 | 전력구 소방점검 용역 | 시설물 관리 | 제한경쟁 | 8208934 |  |  | 8208934
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 선산-구미T/L 일부구간 지장이설 지중화공사 책임감리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  | 50000000 | 250000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 1 | 345kV 신영주-한울NP2 등 5개T/L 추락방지시설 및 고정형 폴리머지지애자 설치공사 책임감리 | 감리 | 제한경쟁 | 187000000 |  |  | 187000000
2022 | 경북본부 | 요금관리부 | 1 | 2022년도 청구서 운송용역 | 기타 | 제한경쟁 | 173590080 |  |  | 173590080
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 안계S/S 외정D/L 회선신설 도통시험 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12046866 |  |  | 12046866
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 2022년 의성지사 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25934478 |  |  | 25934478
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 안계S/S 외정D/L 회선신설 폐기물처리 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 38112039 |  |  | 38112039
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 2022년 의성지사 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 44573403 |  |  | 44573403
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 1 | 옥산면 전흥리 경북북부건설 선형개량 지장주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 84649958 |  |  | 84649958
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 1 | 지하시설물도 작성 용역(안동지역 전기공급시설 전력구공사) | 측량 | 제한경쟁 | 12644000 | 2936000 |  | 15580000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 1 | 폐기물 처리 용역(안동지역 전기공급시설 전력구공사) | 폐기물 | 제한경쟁 | 34400000 |  |  | 34400000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 1 | 소사벌분기 2차 전력구공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 3000000 |  |  | 3000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 1 | 소사벌분기 2차 전력구공사 지하시설물도 작성용역 | 측량 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 1 | 154kV 당수분기, 하길분기T/L 건설공사 설계측량용역 | 설계용역 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 1 | 154kV 고림분기, 추곡분기T/L 경과지 설계측량 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경인건설본부 | 경영지원부 | 1 | 2022년 경인건설본부 보건관리 대행용역 | 기타 | 제한경쟁 | 1045440 |  |  | 1045440
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 1 | 345kV 서서울-신광명T/L No.24~34 지중화 경과지 설계용역(광명 첨단산업단지) | 측량 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 1 | 154kV 강서S/S 소방공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 1 | 345kV 신시화분기T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 1 | 154kV 강서S/S 건설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 강일S/S 소방감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 52000000 |  |  | 52000000
2022 | 경인건설본부 | 전략경영부 | 1 | 태백 빛으로 나눔쉼터 운영용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 434000000 |  |  | 434000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 1 | 경과지 조사 용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 1 | 154kV 을왕S/S 토건공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 1 | 154kV 회천분기T/L 소규모 재해영향평가 용역 | 재해 | 제한경쟁 | 35330000 |  |  | 35330000
2022 | 광주전남본부 | 고흥지사 | 1 | 대서면 송강 송원1호 태양광 998KW외4 연계 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 20791218 |  |  | 20791218
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 1 | 중동 1332 지자체 지중화공사 | 감리 | 일반경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 1 | 광양읍 목성리 ㈜부영주택 택지조성 지장전주 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 43000000 |  |  | 43000000
2022 | 광주전남본부 | 무안지사 | 1 | 청계면 호남고속철도2단계6공구 지장전주이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 111381000 |  |  | 111381000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 1 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 9500000 |  |  | 9500000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 1 | 여수 죽림 1지구 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 53311284 |  |  | 53311284
2022 | 광주전남본부 | 보성지사 | 1 | 2022 보성지사 광학카메라 진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 1 | 소방보수공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 광주전남본부 | 순천지사 | 1 | 2022년 순천지사 배전설비 열화상진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 67000000 |  |  | 67000000
2022 | 광주전남본부 | 순천지사 | 1 | 2022년 순천지사 배전설비 광학카메라진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 광주전남본부 | 완도지사 | 1 | 노화읍 방서리 김효주 구내활용 지장전주이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 22276306 |  |  | 22276306
2022 | 광주전남본부 | 장성지사 | 1 | 북이 백암마을 장성군수 도로 확포장 지장전주 이설 | 감리 | 일반경쟁 | 35642089 |  |  | 35642089
2022 | 광주전남본부 | 장흥지사 | 1 | 장평D/L SVR 신설 공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 23356177 |  |  | 23356177
2022 | 광주전남본부 | 장흥지사 | 1 | 장평 두봉 공병익외18호 태양광발전소 100kw 신규공사 | 감리 | 제한경쟁 | 32671914 |  |  | 32671914
2022 | 광주전남본부 | 장흥지사 | 1 | 2022 장흥지사 광학카메라 진단용역 | 설비진단 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 광주전력지사 사옥 체력단련실 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 154kV 율촌S/S 등 3개소 변전기기기초 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 1 | 22년도 광주전남지역 지중토목구조물 정밀안전점검용역 | 검침 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 목포 가란도 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 8400000 |  |  | 8400000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 완도 약산 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 8700000 |  |  | 8700000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 완도 노룩도 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 12900000 |  |  | 12900000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 구례 봉서 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 14700000 |  |  | 14700000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 광양 진상 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 16500000 |  |  | 16500000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 진도 장도 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 28200000 |  |  | 28200000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 강진 넙도 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 고흥 다랑도 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 46800000 |  |  | 46800000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 목포 지도 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 63000000 |  |  | 63000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 완도 신약 배전철탑 도장공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 69000000 |  |  | 69000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 추락방지시설 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 배전철탑 안전도검토 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 1 | 능산-대야 해저케이블 측량탐사 및 실시설계 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 191000000 |  |  | 191000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 성주#2 S/S 건설공사 부지측량용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 성주#2 S/S 건설공사 소규모환경영향평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 성주#2 S/S 건설공사 사전재해영향성검토용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 대임 S/S 건설공사 부지측량용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 대임 S/S 건설공사 소규모환경영향평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 대임 S/S 건설공사 사전재해영향성검토용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 청리-영동 T/L 건설공사 사전재해영향성검토용역 | 기타 | 일반경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 고령-상인 T/L 건설공사 자재운반방법용역 | 기타 | 일반경쟁 | 155200000 |  |  | 155200000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 청리-영동 T/L 건설공사 소규모환경영향평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 고령-상인 T/L 건설공사 소규모환경영향평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 176000000 |  |  | 176000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 1 | 154kV 고령-상인 T/L 건설공사 사전재해영향성검토용역 | 기타 | 일반경쟁 | 176000000 |  |  | 176000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 정촌S/S 건설공사 책임감리용역 | 변전감리 | 일반경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 1 | 345kV 신고리-고리#4 지중T/L 소방설비공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 1 | 345kV 신고리-고리#4 지중T/L 전기설비공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 1 | 대동분기 전력구공사 통합건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1800000000 |  |  | 1800000000
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 1 | 2022년 지상변압기 퓨란 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 17595011 |  |  | 17595011
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 1 | 2022년 배전선로보호기기(ASS) 위탁점검 의뢰 | 기타 | 일반경쟁 | 19619782 |  |  | 19619782
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 1 | 2022년 특고압 가공배전설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20376483 |  |  | 20376483
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 1 | 2022년 특고압 가공배전설비 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 26822049 |  |  | 26822049
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 1 | 2022년 지상기기 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 19526000 |  |  | 19526000
2022 | 남서울본부 | 강서양천지사 | 1 | 2022년도 지상기기 열화상진단용역(강서양천지사) | 기타 | 일반경쟁 | 17676060 |  |  | 17676060
2022 | 남서울본부 | 강서양천지사 | 1 | 2022년도 지상기기 PD진단용역(강서양천지사) | 기타 | 일반경쟁 | 90290556 |  |  | 90290556
2022 | 남서울본부 | 관악동작지사 | 1 | 2022년 가공배전설비 열화상진단 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 남서울본부 | 관악동작지사 | 1 | 2022년 가공배전설비 광학카메라진단 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 남서울본부 | 관악동작지사 | 1 | 2022~23년 지중순시용역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 1 | 2022년도 구로금천지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 남서울본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년도 직할 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 14902272 |  |  | 14902272
2022 | 남서울본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년도 직할 가공배전설비 광학 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 27740393 |  |  | 27740393
2022 | 남서울본부 | 배전운영부 | 1 | 22년도 남서울본부 주상변압기 절연유 PCBs 분석용역 | 분석용역 | 제한경쟁 | 155425072 |  |  | 155425072
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 1 | 2022년 가공배전설비 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 1 | 국가철도공단 정부과천청사역 6번 출구 지장이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 1 | 2022년도 송전 및 배전전력구 정밀안전점검 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 1 | 2022년도 송전맨홀 정밀안전점검 용역(강남전력지사) | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 1 | 2022-23년도 경산전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 1 | 2022-23년 경산전력지사 가공송전 협력회사 총액공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 421116000 |  |  | 421116000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 다산S/S현강협신신한D/L 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 다산S/S6개D/L 연계력확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 운수면 고령-성주간 도로건설공사 지장전주이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 116000000 |  |  | 116000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 1 | 다산S/S4개D/L 용량부족 해소 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 1 | 옥포 교항리 신규공급 및 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 40097350 |  |  | 40097350
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 1 | 2022년 남대구지사 배전선로 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 93698201 |  |  | 93698201
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 1 | 2022년 동대구지사 지상개폐기 SF6 가스분석 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 1 | 주상변압기 PCBs 절연유 분석용역(단가) | 배전 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 1 | 주상변압기 PCBs 절연유 분석용역(단가) | 배전 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 1 | 2022년 서대구지사 배전선로 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 42500000 |  |  | 42500000
2022 | 대구본부 | 송전운영부 | 1 | 대구본부 직할 관내 16개 전력구 소방방재설비 종합보강공사 감리용역 | 소방 | 일반경쟁 | 17835000 |  |  | 17835000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 1 | 2022년 대구본부 전력구/맨홀 정밀안전점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 1 | 345kV 영포 등 15개 T/L 추락방지장치 설치 등 송전정비공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 510000000 |  |  | 510000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 1 | 합덕 도리 국가철도공단 산(을) 고압(주,예비) 1,500kW 공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 44552612 |  |  | 44552612
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 1 | 2022년 당진지사 지상기기 PD진단 용역 | 기타(진단) | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 1 | 22~23년도 대전전력지사 소방설비 점검용역 및 정비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 94689000 |  |  | 94689000
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 1 | 154kV 논산-은진 등 5개T/L 추락방지시설 설치공사 | 감리 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 오송 병마산 터널 기설맨홀 사면안정성 검토 | 측량 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방로 지중화 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9985357 |  |  | 9985357
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방정림로 지중화 VLF 진단용역 | VLF | 제한경쟁 | 12270850 |  |  | 12270850
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15288744 |  |  | 15288744
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 신탄진로 지중화공사 도통시험공사 | 기타 | 일반경쟁 | 24040014 |  |  | 24040014
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화 VLF 진단용역 | VLF | 제한경쟁 | 24069758 |  |  | 24069758
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 은행동 배전스테이션 건설공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 홍성KBS~옥암교차로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 29000000 |  |  | 29000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방로 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 33330461 | 4018340 |  | 37348801
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 신탄진로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 37834313 | 4191960 |  | 42026273
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 47297073 | 4527750 |  | 51824823
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 신탄진로 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 48957371 |  |  | 48957371
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 탄방로 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 115836794 |  |  | 115836794
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 신탄진로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 123262229 |  |  | 123262229
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 정림로 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 164844668 |  |  | 164844668
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 당진 수청1지구 관로설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 1 | 당진 수청1지구 관로설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 직할 가공배전설비 광학카메라 진단 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 대전세종충남본부 주상변압기 PCBs분석용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1325000000 |  |  | 1325000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 1 | 2021년 서대전지사 수전설비 열화상진단 용역 | 배전 | 제한경쟁 | 50867000 |  |  | 50867000
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 1 | 345kV 신서산-신당진 등 15개T/L 항공장애표시구 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 44000000 |  |  | 44000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 1 | 345kV 신서산-태안화력 등 20개T/L 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 880000000 |  |  | 880000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서천지사 | 1 | 서천 군사지구 도시개발사업 간선설치 VLF 진단 용역 | VLF | 제한경쟁 | 14862723 |  |  | 14862723
2022 | 대전세종충남본부 | 서천지사 | 1 | 서천 군사지구 도시개발사업 간선설치 케이블 공사 감리 용역 | 감리 | 제한경쟁 | 63858747 |  |  | 63858747
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 송강-신일T/L OF케이블 선종교체공사 설치도면 작성용역 | 감리 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 태안-안면T/L 용량증대 전선 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | 22년 대비 아산지사 배전선로 광학카메라 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 39763123 |  |  | 39763123
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 1 | (지중)탕정면 에드워드코리아 산(을) 9,950kw 신설 감리 | 감리 | 일반경쟁 | 59403484 |  |  | 59403484
2022 | 대전세종충남본부 | 요금관리부 | 1 | 2022년 대전세종충남본부 청구서 운송용역 | 기타 | 일반경쟁 | 297651816 |  |  | 297651816
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 1 | 2022년 천안전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 47136000 |  |  | 47136000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 1 | `22~`23년도 청양전력지사 소방설비 점검용역 및 정비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 1 | '22년도 관내 지중송전 토목구조물 정밀안전점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 93114000 |  |  | 93114000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 1 | 내진보강 성능평가 용역(공주지사 사옥 외 6건) | 기타 | 제한경쟁 | 121000000 |  |  | 121000000
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 1 | 2022년 남부산지사 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 1 | 154kV 울주-직동 등 8개 T/L 송전용 피뢰기 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 1 | 345kV 신양산-고리NP 등 6개T/L 추락방지장치 및 폴리머 점퍼 지지애자 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산항(북항) 단지내(1-2)간선설치공사 VLF진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산항(북항) 단지내(1-2)간선설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산항(북항) 단지내(1-2)간선설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 1 | 부산 해운대 온천길 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 직할 가공 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 31000000 |  |  | 31000000
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 1 | 2021년 제3~5권역 콘크리트전주 내부진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 136000000 |  |  | 136000000
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 1 | 22년 부산울산본부 주상변압기 절연유 PCBs 분석용역 | 기타 | 일반경쟁 | 451682400 |  |  | 451682400
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 배전공가 kdn 기술위탁용역 | 기타 | 수의계약 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 1 | `22년도 관내 변전소 화재보험 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 53057476 |  |  | 53057476
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 1 | 2022년~2024년 직할 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 85000000 |  |  | 85000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 1 | 2022년 북부산전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 44385277 |  |  | 44385277
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 1 | 2022~2023년 북부산전력지사 가공송전협력회사 총액공사 책임감리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 392763000 |  |  | 392763000
2022 | 부산울산본부 | 서부산지사 | 1 | LH공사 명지2단계 택지조성 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 1 | 신울산S/S 154kV 인출포스트 보강검토 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 1 | 345kV 신고리-고리T/L 등 5개 T/L 자기애관 교체공사 책임감리용역 | 송전 | 제한경쟁 | 142948725 |  |  | 142948725
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 1 | 154kV 울산-영남T/P T/L 16~19호간 지장철탑 이설공사 책임감리용역 | 송전 | 일반경쟁 | 268113000 |  |  | 268113000
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 1 | 2022년 기설 선하지 및 철탑부지 지적도면 작성 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 39709200 |  |  | 39709200
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 양산-산막T/L 2호 지장철탑 이설공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 1 | 154kV 태화-북울산 등 33개 T/L 추락방지장치, 피뢰기, 폴리머지지애자 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 수목전지구간 가공케이블 교체공사(수현62~68) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 17821043 |  |  | 17821043
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 삼호동 안전한 와와로 조성사업 관련 지장주 이설공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 25246479 |  |  | 25246479
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 야음동 B14구역 재개발 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 35642089 |  |  | 35642089
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 신정동 남구B-08재개발 지장전주이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 37127178 |  |  | 37127178
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 22년 울산지사 배전선로 열화상카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 67290934 |  |  | 67290934
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 22년도 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 배전 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 1 | 22년 울산지사 배전선로 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 122035591 |  |  | 122035591
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 1 | 영암지사 사옥신축 소방시설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 26864000 |  |  | 26864000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 1 | 논산지사 사옥신축 소방시설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 28310000 |  |  | 28310000
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 1 | 세종통합지사 신축공사 폐기물처리 위탁용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 32500000 |  |  | 32500000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 1 | 강북성북지사 고압고객 수전설비 열화상진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 1 | 장위6구역 재개발 지장전주 철거공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 31186824 |  |  | 31186824
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 1 | 삼양사거리 특별구역 지장전주 이설공사(고) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 68314002 |  |  | 68314002
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 1 | 2022년 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 1 | 2022년 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 서울본부 | 배전운영부 | 1 | 2022년 서울본부 주상변압기 PCBs 절연유 분석 용역 | 폐기물 분석 | 일반경쟁 | 191212216 |  |  | 191212216
2022 | 서울본부 | 배전운영부 | 1 | '22~'23년 배전공사용 불용자재 위탁처리용역(수도권) | 폐기물 | 일반경쟁 | 3205690693 |  |  | 3205690693
2022 | 서울본부 | 서대문은평지사 | 1 | 3호선 전력구(은평분기 외) 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 74254356 |  |  | 74254356
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 1 | 전력구 소방방재설비 종합보강공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 1 | 수색변전소 옥내화관련 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 35328000 |  |  | 35328000
2022 | 서울본부 | 특수설비부 | 1 | 특정지역 SNW설비 교체공사 설계,기술용역 | 설계 | 수의계약 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 설비진단처 | 송변전진단부 | 1 | 지중케이블 고장점 탐지 관련 안전 접속재 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 57948000 |  | 25103000 | 83051000
2022 | 인재개발원 | 스마트러닝부 | 1 | e-러닝 콘텐츠 개발 | ICT | 제한경쟁 | 199000000 |  |  | 199000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 1 | 22년도 KDN 기술관리업무 용역 | 기타 | 수의계약 | 900000000 |  |  | 900000000
2022 | 인천본부 | ICT운영부 | 1 | 5-1차 저압 AMI 구축공사 외부감리 용역(인천) | 감리 | 일반경쟁 | 680000000 |  |  | 680000000
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 1 | 2022~2023년 김포전력지사 소방설비 점검 및 보수용역 | 기타 | 제한경쟁 | 91000000 |  |  | 91000000
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 1 | 연수 송배전전력구 비난연케이블 교체 공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~23년도 인천본부 직할 변전소 소방설비 점검 및 보수용역 | 소방 | 제한경쟁 | 96856000 |  |  | 96856000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 1 | 345kV 신김포-서인천 등 4개 T/L 송전설비 보강공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 152000000 |  |  | 152000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 1 | 접속설비 추락방지시설 설치 및 금구류 교체공사 | 기타 | 일반경쟁 | 294886643 |  |  | 294886643
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 숭의동 전도관 재개발정비 지장주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 34000000 |  |  | 34000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 송림3지구 주택재개발 지장전주 철거 및 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 39000000 |  |  | 39000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 1 | 숭의동 여의주택 재개발정비 지장전주 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 인천본부 | 토건운영부 | 1 | 양곡S/S 증설공사 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 49000000 |  |  | 49000000
2022 | 재무처 | 국제금융부 | 1 | 미 SEC 해외공시(Form 20-F) 관련 iXBRL 자문용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 49000000 |  |  | 49000000
2022 | 재무처 | 국제금융부 | 1 | 미 SEC 해외공시(Form 20-F) 관련 iXBRL 전문용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 49728000 |  |  | 49728000
2022 | 재무처 | 국제금융부 | 1 | 해외공시(Form 20-F/Form 6-K) 관련 국제법률자문용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 177000000 |  |  | 177000000
2022 | 재무처 | 내부회계통제부 | 1 | 2021년 구분회계 재무제표 검증 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 재무처 | 자금결산실 | 1 | 2022회계연도 외부 자문회계법인(PA) 선임 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 630000000 |  |  | 630000000
2022 | 전력연구원 | 고창전력시험센터 | 1 | 해상설비 등주 유지관리 용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 60895354 |  |  | 60895354
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 1 | 고압전동기 고정자권선 가속열화 실험 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 1 | 기력발전 보일러 연소 최적화 어플리케이션 개발 | ICT | 일반경쟁 | 367000000 |  |  | 367000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 1 | 분산형전원 다연계선로 분할 기준 및 합산 수용력 평가 알고리즘 연구 | 학술연구 | 일반경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 1 | 특고압 환경의 배전설비 가속열화 및 시뮬레이션 연구 | 학술연구 | 제한경쟁 | 122398000 |  |  | 122398000
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 1 | BIPV용 양산형 페로브스카이트 태양전지를 위한 인터페이스 소재/공정 및 핵심요소기술개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 559000000 |  |  | 559000000
2022 | 전력연구원 | 에너지환경연구소 | 1 | 변압기 부싱 절연재료 가속열화 및 혼합특성 평가연구 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 295013000 |  |  | 295013000
2022 | 전력연구원 | 에너지환경연구소 | 1 | CO2 복합개질 촉매 기초조성 개발 및 반응경로 해석 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 359921000 |  |  | 359921000
2022 | 전력연구원 | 융복합프로젝트연구소 | 1 | 신재생 발전설비 DB 일원화 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 전력연구원 | 융복합프로젝트연구소 | 1 | 발전용 보일러 저부하 운전특성 분석 | 학술연구 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전력연구원 | 융복합프로젝트연구소 | 1 | 유연운전 과도 동특성 개선용 공정모델 및 제어모델 구현 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 188000000 |  |  | 188000000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 1 | RTDS 유지보수 | 기타 | 수의계약 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 1 | 관로구간 지중케이블 송전용량 증대를 위한 되메움재 개발 및 특성 평가 | 학술연구 | 제한경쟁 | 151970000 |  |  | 151970000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 1 | 지중관로 열저항 저감 소재 분석 및 평가 | 학술연구 | 일반경쟁 | 445400000 |  |  | 445400000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 1 | 송전철탑 설계 자동화 프로그램 개발 | ICT | 일반경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 1 | 22년도 PCBs 절연유 분석용역 | 기타 | 일반경쟁 | 463264000 |  |  | 463264000
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 1 | 22~23년 군산전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 138712089 |  |  | 138712089
2022 | 전북본부 | 군산지사 | 1 | 새만금 남북2축도로(4공구) 부대시설 신규공급공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 289798086 |  |  | 289798086
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 1 | 22~23년도 김제전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 102000000 |  |  | 102000000
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 김제역~경찰서오거리 지중화공사 폐가물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 30679357 |  |  | 30679357
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 김제역~경찰서오거리 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 64233833 | 1465570 | 3128910 | 68828313
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 새만금남북도로 신규공급 통합감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 111381534 |  |  | 111381534
2022 | 전북본부 | 김제지사 | 1 | 김제역~경찰서오거리 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 185635890 |  |  | 185635890
2022 | 전북본부 | 남전주지사 | 1 | 2022년 상반기 지상변압기 활선엘보 분리연결공사 | 배전 | 일반경쟁 | 37612090 |  |  | 37612090
2022 | 전북본부 | 남전주지사 | 1 | 22년 남전주지사 배전설비 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 56413078 |  |  | 56413078
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 1 | 북임실S/S 대비관로 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 60452000 |  |  | 60452000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 1 | 임실S/S 둔남,봉천 2회선 대용량 계통 보강공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 483000000 |  |  | 483000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 1 | 군산S/S 345kV GIS 대체공사 책임 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3125998600 |  |  | 3125998600
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 1 | 새만금-전주 지장철탑이설공사(2공구) 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 1 | 익산 왕북초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 56433309 |  |  | 56433309
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 지상변압기 절연유 분석용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 소구묘 지하매설물 위치탐사용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 2022년 지중케이블 VLF진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 1 | 김제 금만시장~경찰서오거리 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 163359581 |  |  | 163359581
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 1 | 왕등도 발전소 등 3개소 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 1 | 왕등도 발전소 등 3개소 내진성능평가 및 보강설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 32000000 |  |  | 32000000
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 1 | 154kV 이리-백산 등 2개T/L 지장철탑이설공사 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 제주본부 | 배전운영부 | 1 | 제주시장 수용선 농어촌도로 정비사업 지장전주 이설공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 40484041 |  |  | 40484041
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 신흥D/L 신재생E 연계선로 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 40097350 |  |  | 40097350
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 의귀D/L 신재생E 연계선로 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 44552612 |  |  | 44552612
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 22년 서귀포지사 배전선로 열화상 진단용역(서부) | 기타 | 일반경쟁 | 48604295 |  |  | 48604295
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 22년 서귀포지사 배전선로 열화상 진단용역(동부) | 기타 | 일반경쟁 | 62139400 |  |  | 62139400
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 신토D/L 접속보장 신재생E 연계선로 계통보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 71284180 |  |  | 71284180
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 1 | 번영D/L 재생E 연계 계통보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 98015748 |  |  | 98015748
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 1 | 제주S/S배전인출 전력구공사 건설사업관리용역 | 감리 | 수의계약 | 1294040000 |  |  | 1294040000
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 1 | 22~23년 제주전력지사 송전정비회사 총액공사 외주감리 | 감리 | 일반경쟁 | 410000000 |  |  | 410000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 남창-완도1Π분기T/L 인클로징 철탑 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 18400000 |  |  | 18400000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 광주지역 전기공급시설 전력구공사(수완-하남) 사후지하안전영향조사용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 영암#2 분기T/L 소규모환경영향평가 | 학술연구 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 운남-안좌개폐소T/L 건설공사 경과지설계용역(일부 경과지 변경) | 설계 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 화원-안좌T/L 용량증대 경과지 설계 용역 | 측량 | 일반경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 신안#1해상풍력 공동접속설비 전력영향평가 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 773346473 |  |  | 773346473
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 신안변전소 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1300000000 |  |  | 1300000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(2공구) 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2700000000 |  |  | 2700000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 1 | 154kV 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(1공구) 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3700000000 |  |  | 3700000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 첨단변전소 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 북임실변전소 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 북아산변전소 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 음성천연S/Y 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 첨단변전소 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 북임실변전소 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 북아산변전소 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 음성천연S/Y 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 나주S/S ESS 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 154kV 예산S/S ESS 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 345kV 신남원S/S ESS 토건공사(2단계) 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | ESS건설사업 2단계(나주, 신남원) 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 345kV 신장수S/S 토건공사 설계용역(건축) | 설계 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 1 | 765kV 당진T/P 접속설비 증설사업 변전기기기초 실시설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 소룡S/S ESS 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 1 | 154kV 홍천S/S ESS 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 중부건설본부 | 송변전설계부 | 1 | 154kV 음성천연가스SY건설공사 변전설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 145000000 |  |  | 145000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 1 | 154kV 남고창S/S 및 분기T/L 건설사업 자재운반방법 선정용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 4900000 |  |  | 4900000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 1 | 154kV 소성S/S 및 분기T/L 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 1 | 154kV 동부안S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1107390000 |  |  | 1107390000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 1 | 154kV 군산-함열T/L 전력영향평가 용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 1180000000 |  |  | 1180000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 1 | 154kV 이원-도계 1파이분기T/L 소규모 환경영향평가 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 1 | 154kV 이원-도계 1파이분기T/L 소규모재해영양평가 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 1 | 154kV 문백-오창 T/L 감리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 442000000 |  |  | 442000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 1 | 154kV 주천분기 T/L 감리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1068000000 |  |  | 1068000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 1 | 154kV 서예산S/S 및 분기 T/L 소규모환경영향평가 용역 | 측량 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 1 | 154kV 서예산S/S 및 분기 T/L 소규모재해영향평가 용역 | 측량 | 일반경쟁 | 22000000 |  |  | 22000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 1 | 서산지역 전기공급시설 전력구공사(서산-성연) 건설폐기물처리 용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 1 | 감리용역(부강월산) | 감리 | 일반경쟁 | 2400000000 |  |  | 2400000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 1 | 서산지역 전기공급시설 전력구공사(서산-성연) 건설사업관리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2500000000 |  |  | 2500000000
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 1 | 22년 동청주지사 지상개폐기 PD진단 위탁용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40483296 |  |  | 40483296
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 1 | 2022~2024년 직할 무인변전소 방범보안 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 57359000 |  |  | 57359000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 1 | 2022-2023 직할 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 58000000 |  |  | 58000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 1 | 계통해석툴 기반의 FACTS 시뮬레이터 개발 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 210082000 |  |  | 210082000
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 1 | 345kV 신중부-신청주T/L 용량증대 전선교체공사 경과지설계 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 1 | 154kV 신제천-제천T/L 용량증대 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 415000000 |  |  | 415000000
2022 | 충북본부 | 옥천지사 | 1 | 2022년 옥천지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 1 | 수산간284R분기 수목접촉 구간 보수공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 20791218 |  |  | 20791218
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 1 | 청풍D/L-동량D/L 수지상선로 연계력확보공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 20791218 |  |  | 20791218
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 1 | 황석~월굴 충청북도청 지방도 확포장 지장전주 이설공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 33164877 |  |  | 33164877
2022 | 충북본부 | 청주전력지사 | 1 | '22년~'23년 청주전력지사 무인변전소 방범보안 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 165007000 |  |  | 165007000
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 1 | 충주 22년 열화상진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 35866626 |  |  | 35866626
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 1 | 충주 22년 광학진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 65040700 |  |  | 65040700
2022 | 해상풍력사업단 | 금융법률부 | 1 | 상시법률자문용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | ICT기획처 | SW개발부 | 2 | 재생에너지 종합운영시스템 구축 | ICT | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | ICT기획처 | SW개발부 | 2 | 에너지솔루션시스템 개발 | ICT | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | ICT기획처 | SW개발부 | 2 | 전사 RPA 확산 플랫폼 구축 | ICT | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | ICT기획처 | SW개발부 | 2 | 모바일 RPA 개인비서 서비스 구축 | ICT | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | ICT기획처 | SW개발부 | 2 | 클라우드 기반 SW 온라인 원격개발플랫폼 구축 | ICT | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | ICT운영처 | 그리드시스템부 | 2 | PITR 제조사 기술지원 용역 | ICT | 수의계약 | 422848000 |  |  | 422848000
2022 | ICT운영처 | 그리드시스템부 | 2 | PITR 제조사 기술지원 용역 | ICT | 수의계약 | 565579000 |  |  | 565579000
2022 | ICT운영처 | 전자조달시스템부 | 2 | 전력채/기금운용 시스템 재개발 용역 | ICT | 일반경쟁 | 360000000 |  |  | 360000000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 2 | 강원본부 신축사옥 부지 철거공사 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 2 | 345kV 양양양수 등 5개T/L 철탑추락방지장치 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 2 | 154kV 동해분기T/L No.63~65 안전이격 확보공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 2 | 양양군 양양교~보건소 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 180019000 |  |  | 180019000
2022 | 강원본부 | 삼척지사 | 2 | 노곡간426 수목개소 케이블 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 44552612 |  |  | 44552612
2022 | 강원본부 | 삼척지사 | 2 | 동막간753L1 산지개소 케이블 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 59403484 |  |  | 59403484
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 2 | 강원직할 추락방지장치 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 강원본부 | 양양지사 | 2 | 2022년 양양지사 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  | 40000000 | 80000000
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 2 | 154kV 신제천-남원주T/L No.51~53 안전이격 확보공사 경과지 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 강원본부 | 원주전력지사 | 2 | 345kV 신제천-동해등 5개T/L 추락방지장치 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 강원본부 | 태백지사 | 2 | 혈리지 170,208l분기 수목전지구간 가공케이블교체 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 86135051 |  |  | 86135051
2022 | 경기본부 | 광주지사 | 2 | 2022년 배전설비 정기검사 맨홀 청소점검 | 청소 | 제한경쟁 | 18266718 |  |  | 18266718
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 2 | 2022-2023년도 동부전력지사 송전협력회사 총액공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 444264000 |  |  | 444264000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 22년 동용인지사 지상개폐기 PD 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 22년 동용인지사 열화상 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 22년 동용인지사 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 열화상진단 | 일반경쟁 | 42000000 |  |  | 42000000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 역북동 역북지역주택조합 3700kW 신규공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 87620000 |  |  | 87620000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 유방동 용인보평지구 지중화 공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 95045000 |  |  | 95045000
2022 | 경기본부 | 동용인지사 | 2 | 22년 동용인지사 광학카메라 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화 폐기물처리 | 기타 | 제한경쟁 | 12465000 |  |  | 12465000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 14852000 |  |  | 14852000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 의왕 초평지구 배전간선 설치공사 VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 20817016 |  |  | 20817016
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화 폐기물처리 | 기타 | 제한경쟁 | 22080000 |  |  | 22080000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화 VLF | 기타 | 제한경쟁 | 27775000 |  |  | 27775000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화 VLF | 기타 | 제한경쟁 | 31937000 |  |  | 31937000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 35160000 |  |  | 35160000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 50591000 |  |  | 50591000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 56434000 |  |  | 56434000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 의왕 초평지구 배전간선 설치공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 83589994 | 2651600 |  | 86241594
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 성남 공군기지 지능형 전력망 구축공사 VLF | 기타 | 제한경쟁 | 112000000 |  |  | 112000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 의왕 초평지구 배전간선 설치공사 통합감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 138113103 |  |  | 138113103
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 설봉로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 157419000 |  |  | 157419000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 이천 이섭대천로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 187121000 |  |  | 187121000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 성남 공군기지 지능형 전력망 구축공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 190000000 |  |  | 190000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 2 | 성남 공군기지 지능형 전력망 구축공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 559961779 |  |  | 559961779
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 2 | 2022년도 지상개폐기 PD 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 168000000 |  |  | 168000000
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 2 | 팔탄면 고주리 철도변전소 지장전주 이설공사 폐기물용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 2 | 22년도 서평택지사 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 2 | 22년도 서평택지사 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 호계동 에포크데이터센터 40MW 신규공사 VLF진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20700125 |  |  | 20700125
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 2022년도 안양지사 지상기기 열화상 진단 용역 | 배전 | 일반경쟁 | 21575000 |  |  | 21575000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 2022년 안양지사 열화상진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 호계동 에포크데이터센터 40MW 신규공사 도통시험 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 105519324 |  |  | 105519324
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 2022년도 안양지사 지상개폐기 PD 진단 용역 | 배전 | 일반경쟁 | 122263000 |  |  | 122263000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 호계동 에포크데이터센터 40MW 신규공사 위치탐사 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 139991463 |  |  | 139991463
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 호계동 에포크데이터센터 40MW 신규공사 폐기물처리 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 236090282 |  |  | 236090282
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 2 | 호계동 에포크데이터센터 40MW 신규공사 포장복구 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1975819522 |  |  | 1975819522
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(3공구) VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(4공구) VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(3공구) 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(4공구) 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 22년도 여주지사 고압고객 수전설비 열화상 진단용역(여주) | 기타 | 제한경쟁 | 17000000 |  |  | 17000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(3공구) 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(4공구) 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(3공구) 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(4공구) 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(3공구) 포장복구용역 | 기타 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 여주지사 | 2 | 양평~이천 제2순환고속도로 건설 지장전주(4공구) 포장복구용역 | 기타 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 2 | 이천S/S 장평D/L 과부하해소 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 2 | 이천 중앙사거리~분수대오거리 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 77224523 |  |  | 77224523
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 2 | 화성지역 전기공급시설 전력구공사(서서울2-봉담) 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 873638000 |  |  | 873638000
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 2 | 평택지역 전기공급시설 전력구공사(오산-평택 등 5개 T/L 지중화) 건설사업관리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2294711000 |  |  | 2294711000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 추팔S/S 추배D.L 용량부족 선로확충공사 | 감리 | 제한경쟁 | 15591000 |  |  | 15591000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 수촌지구 대로 도로개설 지장전주 이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 31186824 |  |  | 31186824
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 팽성읍 노와-객사간 도로개설 평택시장 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 66828919 |  |  | 66828919
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 2 | 서정동 평택시청 주차장 구내 지상기기 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 2 | 풍산동 이지스자산운용 40,000kW 신설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 30246937 |  |  | 30246937
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 2 | 풍산동 이지스자산운용 40,000kW 신설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 108932017 |  |  | 108932017
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 신규공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 11000000 |  |  | 11000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 신규공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 신규공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 13500000 | 500000 |  | 14000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 2022년도 고양지사 소규모 배전지하시설물 통합 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 토당동 능곡연합재건축조합 도로개설 지장전주이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 56433307 |  |  | 56433307
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 2022년도 고양지사 고압케이블 PD모니터링 내전압 진단 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 고압고객 수전설비 열화상진단 | 설계 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 2022년 고양지사 가로수 전지공사 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 2022년 고양지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 신파주S/S 해솔D/L 용량부족 해소 선로확충공사 | 감리 | 제한경쟁 | 113000000 |  |  | 113000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 2 | 향동 디엔씨덕은㈜ 27.75MW 신규공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 2 | 2022~2024년 구리전력지사 관내 변전소 소방방재설비 점검 및 보수용역 | 시설물관리 | 일반경쟁 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전간선 설치공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 44681872 |  |  | 44681872
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 남양주 퇴계원초 통학로 지중화공사 VLF진단용역 | VLF | 일반경쟁 | 86971000 |  |  | 86971000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 남양주 퇴계원초 통학로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 132096000 |  |  | 132096000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전케이블 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 166329750 |  |  | 166329750
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전관로 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 233032594 |  |  | 233032594
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 파주 운정3지구(2공구) 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 315073404 |  |  | 315073404
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 2 | 남양주 퇴계원초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 355524000 |  |  | 355524000
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 2 | 양주-광적 국지도 39호선 건설공사 지장전주 감리용역감리 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 2 | 광사-만송간 시도6호선 도로확포장 지장전주 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 2 | 백학S/S 백청D/L 일반1회선 신설공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 3000000 |  |  | 3000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 2 | 345kV 신파주변전소 보안시설 보강공사 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 2 | 광탄면 마장리 보도설치 지장이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 43638000 |  |  | 43638000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 2 | 파주~부곡간 도로확장 지장이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 61194000 |  |  | 61194000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 2 | 2022년 금촌S/S 용량부족 선로확충 공사 | 감리 | 제한경쟁 | 92075394 |  |  | 92075394
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 2 | 지상개폐기 PD용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 2 | 맨홀청소 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 2 | 수동형 보호기기 점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 2 | 화도#1~4 현장실측 및 도면작성용역 | 진단 | 일반경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 2 | 22년 경남본부 노후케이블 VLF진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 2 | 경남본부 직할 변전소 건물청소 및 방제용역 | 청소 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 2 | 창녕S/S 154kV GIS화 공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 259324000 |  |  | 259324000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 2 | 하이면 덕호리 경상남도청 도로공사 지장이설 감리 | 감리 | 일반경쟁 | 60888570 |  |  | 60888570
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 2 | 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 2 | 2022년 진주전력지사 관내 무인변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경남본부 | 창녕지사 | 2 | 2022년 창녕지사 고압수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 2 | 22년 경남본부 송·배전전력구 정밀안전점검용역 | 시설물관리 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 2 | 항공장애표시구 안전도 검토용역 | 설계 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 2 | 345kV 신마산-신김해T/L 57~62호 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 경남본부 | 함안전력지사 | 2 | 345kV 신마산-신김해 등 16개T/L 추락방지장치 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경남본부 | 함양지사 | 2 | 2022년 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 8891232 |  |  | 8891232
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 화동SS모서DL 대용량3회선 신설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 4681000 | 2382000 |  | 7063000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 화동SS모서DL 대용량3회선 신설공사 폐기물용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 8120000 |  |  | 8120000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 안동S/S 주진D/L 대용량 1회선 신설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 안동S/S 주진D/L 대용량 1회선 신설공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 동안동S/S 포진D/L 대용량1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 241000000 |  |  | 241000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 통합감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 2 | 안동S/S 주진D/L 대용량 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 493000000 |  |  | 493000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 2 | 직할 광학 용역 진단 | 배전 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 2 | 직할 VLF 용역 진단 | 배전 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 2 | PCBs 시료분석 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경북본부 | 변전운영부 | 2 | 선산S/S 345kV GIS 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 2 | 전력구 소화방재설비보강 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 9510000 |  |  | 9510000
2022 | 경북본부 | 영양지사 | 2 | 2022년 초음파 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 예천지사 | 2 | 개포간374L6~L7 관매달기 공사 구조검토 및 실시설계 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 경북본부 | 예천지사 | 2 | 2022년 예천지사 가공배전선로 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 경북본부 | 울진지사 | 2 | 울진지사 2022년 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 의성지사 | 2 | 부산지방국토관리청 군위-의성 국도건설지장주 3차 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 77942682 |  |  | 77942682
2022 | 경북본부 | 청송지사 | 2 | 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 2 | 154kV 을왕변전소 토건공사 감독권한대행 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1343030000 |  |  | 1343030000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 2 | 345kV 신광적S/S 전력영향평가 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경인건설본부 | 송전1부 | 2 | 500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 문화재 지표조사 용역 | 조사 | 일반경쟁 | 26042500 |  |  | 26042500
2022 | 경인건설본부 | 지중건설부 | 2 | 345kV 갈산-신광명 On-Line PD 진단시스템 설치도면 | 설계 | 수의계약 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 2 | 500kV 동해안 변환소 부지내 지장물 이설 설계 용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 2 | 신가평인출2차 HVDC 및 상생도로 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 740000000 |  |  | 740000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 2 | 500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로(동부구간) | 설계용역 | 일반경쟁 | 1708900000 |  |  | 1708900000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 2 | 345kV 동두천-양주T/L 훼손지 복구설계용역(1공구) | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 2 | 345kV 고덕-서안성T/L 건설공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 71680000 |  |  | 71680000
2022 | 광주전남본부 | 고흥지사 | 2 | 점암면 사정리 에이치디 태양광 99KW외 31개소 태양광연계공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 32671914 |  |  | 32671914
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 2 | 광양목성지구 ㈜부영주택 6MW 신규(단지내) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 38612000 |  |  | 38612000
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 2 | 지방도 861호선(광영) 확포장 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 42000000 |  |  | 42000000
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 2 | 2021년 광주전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 중부권 노후케이블 VLF 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 73800000 |  |  | 73800000
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 서부권 노후케이블 VLF 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 73800000 |  |  | 73800000
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 동부권 노후케이블 VLF 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 89600000 |  |  | 89600000
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 광주권 A 노후케이블 VLF 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 107000000 |  |  | 107000000
2022 | 광주전남본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년 광주권 B 노후케이블 VLF 진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 107000000 |  |  | 107000000
2022 | 광주전남본부 | 서광주지사 | 2 | 지상기기 열화상 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 광주전남본부 | 서광주지사 | 2 | 지상기기 PD 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 신광주-일곡T/L 기설 지중화 용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 2 | 345kV 신강진-광양 등 29개T/L 철탑추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 854000000 |  |  | 854000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 성남도 내연발전소 등 5개소 건전성평가 및 보강설계용역 | 검침 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 22년도 광주전남 서부지역 지하공동조사용역 | 검침 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 22년도 광주전남 동부지역 지하공동조사용역 | 검침 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 2 | 전력관리처 별관 증축 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 460000000 |  |  | 460000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 154kV 통영에코파워 개폐소 변전기기기초 설계용역 | 설계(토목) | 수의계약 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 평해, 인동, 영천ESS 건설공사 설계용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 영주S/S ESS 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 154kV 논공S/S ESS 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 2 | 345kV 선산S/S ESS 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 2 | 154kV 대동S/S 건설공사 책임감리 용역 | 변전감리 | 일반경쟁 | 520000000 |  |  | 520000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 2 | 석계S/S 배전인출 전력구 복구공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 2 | 56MW 함양 ESS제어동 증축공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 남부건설본부 | 송변전설계부 | 2 | 345kV 신영주S/S ESS설치공사 실시설계 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 2 | 22-23 강남전력지사 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 127628000 |  |  | 127628000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 2 | 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 12753000 |  |  | 12753000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 2 | 포장복구 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 98145000 | 64517000 |  | 162662000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 2 | 2022년 지상기기 PD진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 남서울본부 | 강서양천지사 | 2 | VLF 케이블 진단 | 진단 | 일반경쟁 | 125000000 |  |  | 125000000
2022 | 남서울본부 | 강서양천지사 | 2 | 지중저압설비 점검(저압접속함, 지상변압기) | 점검 | 일반경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 2 | 구로동 636-89 에스케이디앤디 지장이설 공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 31186824 |  |  | 31186824
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 2 | 개봉동 199-4 림괄아파트 지장설비 이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 93787000 |  | 8010000 | 101797000
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 2 | 남서울본부 직할 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 2 | 2022년 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 2 | 교대역 및 논현초교 하수암거 지장이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 동서울S/S 345kV #4,5M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동서울-송파,가락T/L 전력구 소방설비공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 동서울-강동 등 3개T/L 지중화공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대구본부 | 경산지사 | 2 | 조류순시 및 둥지 철거용역 | 기타 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대구본부 | 고령지사 | 2 | 쌍림S/S 용량부족해소 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 대구본부 | 김천지사 | 2 | 금릉S/S 조마D/L 분산형전원 연계용량부족 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 76000000 |  |  | 76000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 2 | 현풍 백조아파트 9500kW 신규공급(회선신설) 감리용역 | 배전 | 제한경쟁 | 27104000 | 7478000 |  | 34582000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 2 | 화원읍 화원파크뷰우방아이유쉘 도로개설공사 지장주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 34255728 |  |  | 34255728
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 2 | 2022년 남대구지사 배전선로 초음파 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 94000000 |  |  | 94000000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 2 | 2022~23년 달성전력지사 무인S/S 및 강창야적장 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 237914456 |  |  | 237914456
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 2 | 2022년 동대구지사 해빙기대비 지상기기 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 2 | 2022년 동대구지사 해빙기대비 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 153000000 |  |  | 153000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 2 | 경주 보문천군지구 간선설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 200000000 | 10000000 |  | 210000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 2 | 달성군 화원읍 비슬로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 204327500 |  |  | 204327500
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년도 VLF진단용역(상반기 남부권) | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 2 | 2022년도 VLF진단용역(상반기 북부권) | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 2 | 월성원자력발전소 연계 345kV GIS 용량대체공사 제어설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 360000000 |  |  | 360000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 김천S/S 현대화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 대구본부 | 송전운영부 | 2 | 2022년도 남부지역 송배전선로 항공점검 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 2 | 2022년 영덕지사 배전선로 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 2 | 2022년 영덕지사 배전선로 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 2 | 영덕S/S 지품D/L 신재생연계 대용량1회선 신설공사 위치탐사 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 160853000 |  |  | 160853000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 2 | 22~23년 포항전력지사 무인경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 232585248 |  |  | 232585248 | 대상
2022 | 대전세종충남본부 | ICT운영부 | 2 | 5-1차 AMI 통신망 구축공사 외부감리 | ICT | 일반경쟁 | 479635000 |  |  | 479635000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 2 | 당진 신평면소재지 주변 지중화공사 VLF진단 용역 | 기타(진단) | 제한경쟁 | 11706991 |  |  | 11706991
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 2 | 당진S/S 합덕D/L 수지상선로 연계력확보공사 | 감리 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 2 | 2022년 당진지사 배전설비 열화상진단 용역 | 기타(진단) | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 2 | 2022년 당진지사 배전설비 광학진단 용역 | 기타(진단) | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 2 | 죽정7통 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 2 | 천안 북부 BIT산업단지 기초자료조사용역 | 설계 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 2 | 태안몽산포권역 지중화공사 감리용역 | 배전 | 일반경쟁 | 534453000 | 488305000 |  | 1022758000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 2 | 배전 해월철탑 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 2 | 보령발전S/Y 장기사용 GIS 대체 및 전담운영설비 구축 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 2 | 154kV 대덕-덕진 등 4개T/L 철탑 추락방지장치 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 2 | 154kV 동대전-신탄진T/L No.19-21 안전이격공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 2 | 22년 아산지사 노주지중케이블 VLF진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 2 | 22년 아산지사 노주지중케이블 VLF진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 2 | 2022년도 특고압 고객 수전설비 열화상 진단계획 | 진단 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 2 | 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 2 | 154kV 한샘-둔포 안전이격 확보공사 등 2개공사 통합감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 2 | '22~'23년 천안전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 대전세종충남본부 | 홍성지사 | 2 | 홍성 역세권 도시개발사업 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 111483000 |  |  | 111483000
2022 | 대전세종충남본부 | 홍성지사 | 2 | 갈산면 취생리 ㈜벽산 14MW 증설 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 297267000 |  |  | 297267000
2022 | 마케팅기획처 | CX관리부 | 2 | 고객센터 위탁용역 | 기타 | 수의계약 | 49614400000 |  |  | 49614400000
2022 | 마케팅기획처 | 마케팅운영부 | 2 | 전력서비스 현장업무 위탁 | 검침 | 수의계약 | 340000000000 |  |  | 340000000000
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 2 | 고객 수전설비 열화상용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 2 | 2022년 남부산지사 지상기기 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 2 | 2022년 남부산지사 지상기기 PD진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 2 | 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30396468 |  |  | 30396468
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 2 | 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 33717944 |  |  | 33717944
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 2 | 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 46979412 |  |  | 46979412
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 2 | 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 51849006 |  |  | 51849006
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 2 | 정관변전소~월평교차로 대비관로공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 274526000 |  |  | 274526000
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 2 | 345kV 신양산S/S 용량부족차단기 대체공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 부산울산본부 | 서울산지사 | 2 | 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 33000000 |  |  | 33000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 2 | 154kV 언양-산막T/L 등 2개 T/L 자기애관 교체공사 책임감리용역 | 송전 | 제한경쟁 | 110612427 |  |  | 110612427
2022 | 부산울산본부 | 양산지사 | 2 | 2022년 지상기기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 부산울산본부 | 울산지사 | 2 | 구영D/L 용량부족 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 107000000 |  |  | 107000000
2022 | 부산울산본부 | 전력공급부 | 2 | 22년 상반기 지상변압기 활선엘보 분리연결공사 | 배전 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 2 | 하단동 교통공사 차량기지조성 지장전주 이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 63000000 |  |  | 63000000
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 2 | 괴정동 힐스테이트사하역 주택용6000kW외1 신설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 90031000 |  |  | 90031000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 2 | 강원본부 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 44000000 |  |  | 44000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 2 | 강원본부 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 1755539000 |  |  | 1755539000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 2 | 2022년 강북성북지사 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 26000000 |  |  | 26000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 2 | 2022년 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 2 | 2022년 광진성동지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 2 | 2022년 가공배전설비 초음파진단 | 설계 | 일반경쟁 | 23000000 |  |  | 23000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 2 | 2022년도 동대문중랑지사 가공배전설비 열화상진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 2 | 2022년 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 28439000 |  |  | 28439000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 2 | 2022년도 동대문중랑지사 가공배전설비 초음파진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 2 | 2022년도 동대문중랑지사 가공배전설비 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 2 | '22년~'23년 지중선로 순시위탁공사(3권역) | 위탁운영 | 일반경쟁 | 760165303 |  |  | 760165303
2022 | 서울본부 | 서대문은평지사 | 2 | 2021 서대문은평지사 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 2 | 종로구 성균관로5길 지중화공사 감리용역 | 지중 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 2 | 연서로1차 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 206000000 |  |  | 206000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 2 | 지상변압기 절연유 가스분석 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 2 | 2022년도 서울본부 관내 공동조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 95000000 |  |  | 95000000
2022 | 영배정보구축실 | 영업운영담당 | 2 | 영배4.0 외부기관 연계시스템 재개발 | ICT | 수의계약 | 995303176 |  |  | 995303176
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 2 | 2022년 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 우현로 20번길 일원 지중화공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 23402000 |  |  | 23402000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 남동 도시첨단산업단지 배전간선공사(VLF 진단) | VLF | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 계수범박구역 배전간선 설치공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 38158000 |  |  | 38158000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 우현로 20번길 일원 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 42802000 |  |  | 42802000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 남동 도시첨단산업단지 배전간선공사(위치탐사) | 측량 | 제한경쟁 | 150000000 | 10000000 | 10000000 | 170000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 남동 도시첨단산업단지 배전간선공사(도통시험) | 도통시험 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 우현로 20번길 일원 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 184150793 |  |  | 184150793
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 2 | 남동 도시첨단산업단지 배전간선공사 통합감리 | 감리 | 일반경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 2 | 서인천지사 지상기기 열화상진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 2 | 서인천지사 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 2 | 신가좌S/S 345kV GIS 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 190000000 |  |  | 190000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 2 | PCE 기반 LSP 경로 설정 연구 | 학술연구 | 일반경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 2 | AI기반 워크플로우 운영플랫폼 개발 용역 | ICT | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 2 | 발전소 맞춤형 플랫폼 최적화 엔지니어링 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 버켓커버 재료 파괴 시험 및 SCC 분석 테스트 | 기타(물성시험) | 일반경쟁 | 34000000 |  |  | 34000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 진동데이터 기반 표준복합 플랜트 회전체 이상진단 분석 | 학술연구 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 확률 통계 기반 빅데이터 분석 및 평가 | 학술연구 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 상용 순환유동층 보일러 NH3 기초연소실험 및 실증 발전소 대상 NH3 혼소특성 3D 시뮬레이션 | 학술연구 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 100kW이하 암모니아 혼소실험 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | XAI 기반 알고리즘 개발 및 전이학습, 연합학습 알고리즘 연계 | 학술연구 | 일반경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 50kW급 CFB 연소실험장치 개조 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 705000000 |  |  | 705000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 2 | 가스터빈 연소기/노즐 시험설비 개조/시험용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 980000000 |  |  | 980000000
2022 | 전력연구원 | 시설운영부 | 2 | 전력연구원 내진성능평가 및 보강설계 용역(2022년) | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000 | 대상
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 2 | 지중관로 열저항 저감 소재 분석 및 평가 | 학술연구 | 일반경쟁 | 404992000 |  |  | 404992000
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 2 | Zn-MnO2 수계 이차전지 설계 및 최적화 | 학술연구 | 일반경쟁 | 1504032000 |  |  | 1504032000
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 2 | AC/DC 미래복합망 최적운영을 위한 SST 모델 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 48767000 |  |  | 48767000
2022 | 전북본부 | 고창지사 | 2 | 상하면 구시포 해수욕장 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 96530662 |  |  | 96530662
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 영원#1 일반 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 138000000 |  |  | 138000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 변산#2,격포#2D/L 대용량 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 166000000 |  |  | 166000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 소성#1 일반 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 166000000 |  |  | 166000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 신김제S/S 산동D/L 일반 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 188000000 |  |  | 188000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 신김제S/S 초처D/L 대용량 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 189000000 |  |  | 189000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 신김제S/S 삼봉,낙성D/L 일반 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 195000000 |  |  | 195000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 은창#1D/L 대용량 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 203000000 |  |  | 203000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 백운#1,#2D/L 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 영원#2D/L 대용량 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 211000000 |  |  | 211000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 10회선 대비관로공사 감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 215000000 |  |  | 215000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 소성#2,천원#1D/L 대용량 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 244000000 |  |  | 244000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 남원S/S 호치D/L 일반 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 246000000 |  |  | 246000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 영전#3(일), 곰소#2(대) 2회선 신설공사 감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 249000000 |  |  | 249000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 동부안S/S 영전,상서#2 대용량2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 256000000 |  |  | 256000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 소성S/S 회선인출 대비관로공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 284000000 |  |  | 284000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 2 | 북임실S/S 신덕, 운암 대용량 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 333115000 |  |  | 333115000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 2 | 345kV 신남원-한빛#1T/L 전선접속개소 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 2 | 345kV 신옥천-신남원 등 9개T/L 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 2 | 새만금-전주 지장철탑이설공사(4공구) 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 전북본부 | 요금관리부 | 2 | 2022년도 전북본부 청구서 운송용역 | 기타 | 제한경쟁 | 122114160 |  |  | 122114160
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 2 | 삼기면 오룡리 한솔케미칼 20,000kw 신규 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50492960 |  |  | 50492960
2022 | 전북본부 | 익산지사 | 2 | 왕궁S/S 동고D/L 회선인출공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 59000000 |  |  | 59000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 2 | 2022년 지상개폐기 PD진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 전북본부 | 진안지사 | 2 | 2021년 진안지사 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 전북본부 | 진안지사 | 2 | 2021년 진안지사 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 전북본부 | 토건운영부 | 2 | 후비광역계통센터 증축 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 2 | 대정읍 하모리 상하수도본부 예비전력1000kW 신규 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 12154329 |  |  | 12154329
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 2 | 한남D/L 용량부족 해소 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 84000000 |  |  | 84000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 2 | 제주시 신산머루 지중화공사 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  | 6000000 | 15000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 2 | 제주시 신산머루 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 22000000 |  | 5000000 | 27000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 2 | 제주시 신산머루 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 48000000 |  | 20000000 | 68000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 2 | 제주시 신산머루 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 173000000 |  |  | 173000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kV 시종S/S 소규모재해영향평가 | 학술연구 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kV 영암#2 분기T/L 소규모재해영향평가 | 학술연구 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kv 보성#2분기T/L 건설사업 소규모환경영향평가 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 55660000 |  |  | 55660000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kV 엄다-운남 지중T/L 복도체화 | 감리 | 일반경쟁 | 79000000 |  |  | 79000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kv 보성#2분기T/L 건설사업 소규모재해영향평가 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 98430000 |  |  | 98430000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 2 | 154kV 신안S/S 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 495350000 |  |  | 495350000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 154kV 대산개폐소분기T/L 특수기초 설계기술용역 | 설계 | 제한경쟁 | 6000000 |  |  | 6000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 154kV 신청주-문백T/L 건설공사 특수기초 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 21000000 |  |  | 21000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 345kV 신성연변전소 토건공사 설계용역(건축분) | 설계 | 제한경쟁 | 98000000 |  |  | 98000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 154kV 음성천연 S/Y 토건공사 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 117887000 |  |  | 117887000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 2 | 충남지역 전기공급시설 전력구공사(안면-해미, 2차) 설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 2 | 동제주변환소 소방설비 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 62000000 |  |  | 62000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 2 | 완 도변환소 소방설비 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 62000000 |  |  | 62000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 2 | 음성-진천지역 전기공급시설 전력구 전기 및 소방설비 도면작성용역 | 설계 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 2 | 당진지역 전기공급시설 전력구 전기 및 소방설비 도면작성용역 | 설계 | 제한경쟁 | 34500000 |  |  | 34500000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 2 | 154kV 소정분기T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200096000 |  |  | 200096000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 2 | 154kV 동부안S/S 및 분기T/L 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 30480000 |  |  | 30480000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 2 | 154kV 남고창S/S 및 분기T/L 건설사업 환경 및 재해영향평가 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 43000000 |  |  | 43000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 2 | 154kV 군공-내초 지중T/L 예비관리 도통시험 | 기타 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 이월분기T/L 경과지설계 및 측량용역 | 설계용역 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 임계S/S 전력영향평가 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 460000000 |  |  | 460000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 문백S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 대소S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 2 | 154kV 주천S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 2 | 서산지역 전기공급시설 전력구공사(서산-성연) 사후지하안전영향평가 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 4500000 |  |  | 4500000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 2 | 지하시설물도 작성용역(부강월산) | 측량 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 2 | 건설폐기물 처리용역(부강월산) | 기타 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 중부건설본부 | 토건부 | 2 | 지하안전영향평가용역(부강월산) | 기타 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 충북본부 | 단양지사 | 2 | 22년도 단양지사 배전선로 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 2 | 지중 노후케이블 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 2 | 월악지 52~84 노후 및 단척전주 교체공사 감리 | 감리 | 일반경쟁 | 23761392 |  |  | 23761392
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 22년 진천지사 고객설비 열화상 진단용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 34000000 |  |  | 34000000
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 22년 진천지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 41000000 |  |  | 41000000
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 진천S/S #5M.Tr 철거 부하전환공사 포장복구용역 | 기타 | 제한경쟁 | 44515000 |  |  | 44515000
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 진천S/S #5M.Tr 철거 부하전환공사 감리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 123912969 |  | 16108013 | 140020982
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 대소S/S 신설에 따른 9회선 선로확충공사 감리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 134621540 |  | 35370976 | 169992516
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 2 | 문백S/S 신설에 따른 4회선 선로확충공사 감리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 156387374 |  | 31571706 | 187959080
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 2 | 충주 22년 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 2 | 충주 22년 노후케이블 VLF진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 2 | 충북본부 수목현황조사용역 | 설계 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 홍보기획부 | 2 | 2022 신재생에너지전 KEPCO관 설치운영용역 | 전시 | 일반경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 탄소중립전략처 | 그리드전략실 | 2 | 전력계통 유연성 확보를 위한 에너지 저장믹스 수립 연구 | 학술연구 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 해상풍력사업단 | 리스크관리부 | 2 | 해상풍력 전주기 리스크관리 전략 수립 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업기획부 | 2 | 사업법인 설립시기 및 사업절차 개선 용역 | 학술연구 | 수의계약 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | ICT운영처 | ICT관제부 | 3 | 전력ICT 통합관제플랫폼 2단계 구축 | ICT | 일반경쟁 | 3000000000 |  |  | 3000000000
2022 | 감사실 | 청렴감사부 | 3 | 자체 청렴수준진단 및 컨설팅 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 춘천 인성병원~한신휴플러스 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 136204000 |  |  | 136204000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 춘천 조운동 행정복기센터 일원 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 163734000 |  |  | 163734000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 강릉시 임영로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 207075000 |  |  | 207075000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 영월군 제방안길 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 246343000 |  |  | 246343000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 3 | 홍천군 홍천읍 희망리 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 306820000 |  |  | 306820000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 3 | 154kV 태백T/L 피뢰기 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 56500000 |  |  | 56500000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 3 | '22년 내진성능평가 및 보강설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 108000000 |  |  | 108000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 화성동탄1지구(2단계) 배전간선 설치공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 수원 고등지구 회선인출공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 여주 능서역세권 배전간선 설치공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 사은로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 23000000 |  |  | 23000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 마북로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 23200000 |  |  | 23200000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 화성동탄1지구(2단계) 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 사은로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 60000000 |  | 6750000 | 66750000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 여주 능서역세권 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 마북로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 76000000 |  | 4000000 | 80000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 화성동탄1지구(2단계) 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 수원 고등지구 회선인출공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 1단계 배전간선 설치공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 106263804 |  |  | 106263804
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 사은로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 여주 능서역세권 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 2단계 배전간선 설치공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 204079793 |  |  | 204079793
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 용인 마북로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 270000000 |  |  | 270000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 1단계 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 286766180 |  |  | 286766180
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 1단계 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 560075670 |  |  | 560075670
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 2단계 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 731222474 |  |  | 731222474
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 3 | 평택 브레인시티 일반산업단지 2단계 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 917031512 |  |  | 917031512
2022 | 경기본부 | 서용인지사 | 3 | 2022년 서용인 지상기기 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기본부 | 서용인지사 | 3 | 2022년 서용인 지상개폐기 PD 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경기본부 | 서용인지사 | 3 | 22년 지중배전선로 순시위탁용역 | 기타 | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 3 | 전력구 소방설비 보강공사 감리용역 | 송변전 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 경기본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 서수원-율전 등 8개 T/L 추락방지장치 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 3 | 관양고주변 도시개발지구 지장전주 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 36000000 |  |  | 36000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 3 | 의왕 테크노파크 간선설치공사 (1회선신설) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기본부 | 오산지사 | 3 | 보호기기(ASS, EFI)성능점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 3 | 오천SS 신증설에 따른 6회선 선로확충공사 폐기물용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 3 | 오천SS 신증설에 따른 6회선 선로확충공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 22000000 |  |  | 22000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 3 | 2022년 가공배전설비 열화상카메라 진단용역(이천) | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 3 | 부발읍 수정리 한양산업개발 외 1건 6000kw 기초자료조사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 경기본부 배전전력구 소방설비 보강공사 설계용역(A지역) | 설계 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 경기본부 배전전력구 소방설비 보강공사 설계용역(B지역) | 설계 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 22년 지상기기 열화상 진단용역(직할) | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 22년 배전용 지상변압기 퓨란진단(직할) | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 망포5지구 영통자이 지장이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 71284183 |  |  | 71284183
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 3 | 22년 지상개폐기 PD진단 용역(직할) | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 경기본부 | 토건운영부 | 3 | 교동고객센터 및 안양지사 내진성능평가용역 | 토건 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 진위2산단 원익IPS 5,000kW 회선신설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 11650000 |  |  | 11650000
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 진위면 가곡리 평택시청 지중맨홀 이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 57918396 |  |  | 57918396
2022 | 경기본부 | 평택지사 | 3 | 오성~고덕 도로확장 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 3 | 감일지구 대우건설 6.25MW 신규 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 12578000 |  |  | 12578000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 3 | 감일지구 대우건설 6.25MW 신규 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 33511000 |  |  | 33511000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 3 | 감일지구 대우건설 6.26MW 신규 도통시험 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 41000000 |  |  | 41000000
2022 | 경기본부 | 하남지사 | 3 | 감일지구 대우건설 6.25MW 신규 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 190417000 |  |  | 190417000
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 3 | 복장리 위임국도 75호선 위험대로개선 지장전주 감리용역 | 배전 | 제한경쟁 | 26731564 |  |  | 26731564
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동 (주)블루킨들 40MW 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 1335786 |  |  | 1335786
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동 (주)블루킨들 40MW 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 3844944 |  | 2555820 | 6400764
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 신규공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 신규공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 신규공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동 (주)블루킨들 40MW VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 17108673 |  |  | 17108673
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 2021년도 지상개폐기 PD진단용역 1차 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 토당동 능곡1구역주택조압 지장전주이설공사(3차) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | GH 방송영상밸리 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 3 | 향동동 ㈜ 티알씨투 15MW 신규공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 3 | 765kV 신안성-신가평 등 9개T/L 기설철탑추락방지시설설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경기북부본부 | 구리지사 | 3 | 2022년도 구리지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 3 | 2022년 남양주지사 고압고객 열화상진단 용역 | 진단 | 일반경쟁 | 31000000 |  |  | 31000000
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 3 | 가공배전설비 광학 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 3 | 2022년 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 3 | 포천 영북면 운천로 지중화 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 17879100 |  |  | 17879100
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 3 | 포천 영북면 운천로 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 26819000 | 2914000 |  | 29733000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 3 | 포천 영북면 운천로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 203215000 |  |  | 203215000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 경기북부본부 직할 관내 무인변전소 경비용역(장암S/S) | 경비 | 제한경쟁 | 10037436 |  |  | 10037436
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 옥정S/S #3M.Tr 증설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 미금S/S #64M.Tr 증설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 3 | 진건S/S #4M.Tr 증설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 3 | 345kV 신가평-미금 등 5개T/L 경과지 측량 용역 | 측량 | 일반경쟁 | 318000000 |  |  | 318000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 3 | 관내 기설철탑 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기북부본부 | 양평지사 | 3 | 수동형 보호기기 정밀점검 | 기타 | 제한경쟁 | 4000000 |  |  | 4000000
2022 | 경기북부본부 | 양평지사 | 3 | 2021년 양평지사 배전설비 광학진단 | 기타 | 일반경쟁 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 3 | 22년 연천지사 접지보강공사(신기술99호) | 기타 | 수의계약 | 11000000 |  |  | 11000000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 3 | 22년 연천지사 접지보강공사(신기술103호) | 기타 | 수의계약 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 3 | 22년 연천지사 광학진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 3 | 금오S/S 민장D/L 용량부족 선로확충공사 감리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 3 | 장암(구도봉)S/S 현대화에 따른 배전선로 정비공사 감리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 3 | 2021년 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 3 | 가공배전설비 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  | 8000000 | 88000000
2022 | 경남본부 | 거제지사 | 3 | 2020년 거제지사 수전설비 열화상 진단용역 | 설계 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경남본부 | 밀양지사 | 3 | 2022년 밀양지사 고압수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 3 | 제4권역 콘크리트 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 32000000 |  |  | 32000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 3 | 통영#1~4 현장실측 및 도면작성용역 | 진단 | 일반경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 3 | 대방D/L 수지상선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 3 | 신김해S/S 345kV 용량부족 GIS 대체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 230000000 |  |  | 230000000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 3 | ‘21년 특고압 고객 수전설비 열화상 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 7133000 |  |  | 7133000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 3 | 축동사다 사천IC복합유통상업단지 법률사업 전주이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 3 | 경상남도 사천지구 하천재해예방사업 전주이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 89105225 |  |  | 89105225
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 3 | 2022년 경남본부 직할 지상기기 열화상 진단용역 | 열화상진단 | 제한경쟁 | 7400000 |  |  | 7400000
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 3 | 경남본부 직할 수전설비 열화상 진단 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 75000000 |  |  | 75000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 3 | 거제지사 등 2개소 내진성능평가 및 보강공사 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 3 | 154kV 신고성-통영T/L 안전이격확보공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 3 | 345kV 창원-삼천포화력T/L 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 57000000 |  |  | 57000000
2022 | 경남본부 | 함양지사 | 3 | 2022 함양지사 가공배전선로 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 82000000 |  |  | 82000000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 3 | 지상기기 PD 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 3 | 2022년도 구미지사 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 3 | 풍산S/S 공덕D/L 대용량2회선 신설공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 14616347 |  |  | 14616347
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 3 | 풍산S/S 공덕D/L 대용량2회선 신설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 16999190 |  |  | 16999190
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년 지상변압기 절연유 가스분석 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 7000000 | 9000000 | 1600000 | 17600000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 3 | 지하시설물도 작성용역 | 측량 | 제한경쟁 | 120000000 |  | 4000000 | 124000000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 안동-동안동T/L 용량증대 선종교체 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 3 | 22~23년 영주P/O 무인변전소 용역경비 | 경비 | 제한경쟁 | 82000000 |  |  | 82000000
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 3 | 22년 영주지사 배전선로 열화상 진단용역 | 열화상진단 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 3 | 22년 영주지사 배전선로 광학카메라 진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경북본부 | 예천지사 | 3 | 2022년 예천지사 가공배전선로 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 3 | 2022년 경북본부 고압고객 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 16524583 |  |  | 16524583
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 3 | 2022년도 경북본부 관내 전력구 및 맨홀 정밀안전점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 경영지원처 | 스포츠운영부 | 3 | 2022년 한국전력 배구단 유소년 배구교실 운영대행용역 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 3 | 매립문화재 발굴 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 3 | 154kV 수색-증산 변전소 복합사옥건설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2650000000 |  |  | 2650000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 3 | 154kV 광석분기 전력구공사 건설폐기물처리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 310000000 |  |  | 310000000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 3 | 345kV 도일C/T 소방공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 52000000 |  |  | 52000000
2022 | 경인건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 수색, 증산S/S 건설사업 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 경인건설본부 | 송전건설부 | 3 | 154kV동송분기T/L 경과지 설계측량용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 3 | 154kV 강서S/S 토건공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 68000000 |  |  | 68000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 3 | 군포-의왕지역 전기공급시설 전력구공사(남군포-의왕 2차) 지하시설물도 작성용역 | 기타 | 일반경쟁 | 75000000 |  |  | 75000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 3 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(신내-중계) 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 437559000 |  |  | 437559000
2022 | 광주전남본부 | 고흥지사 | 3 | 점암 회룡천 하천재해예방사업 지전이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 49007873 |  |  | 49007873
2022 | 광주전남본부 | 광산지사 | 3 | 2022년도 광산지사 지상기기 열화상 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 11876226 |  |  | 11876226
2022 | 광주전남본부 | 광산지사 | 3 | 2022년도 배전설비 광학카메라 진단용역(광산지사) | 배전 | 제한경쟁 | 53750020 |  |  | 53750020
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 3 | 옥룡D/L 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 51000000 |  |  | 51000000
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 수북D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 포장복구 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 36000000 |  |  | 36000000
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 담양D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 농공D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 49000000 |  |  | 49000000
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 수북D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 61000000 |  |  | 61000000
2022 | 광주전남본부 | 담양지사 | 3 | 무정D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 64000000 |  |  | 64000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 진도 지산중학교 통학로 지중화공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 2428005 |  |  | 2428005
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 진도 지산중학교 통학로 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25171017 | 3957050 |  | 29128067
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 영암 낭주로 지중화공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 26748457 |  |  | 26748457
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 진도 지산중학교 통학로 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 34861287 |  |  | 34861287
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 영암 낭주로 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 45583000 |  |  | 45583000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 46522000 |  |  | 46522000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 53191000 | 4248000 |  | 57439000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 진도 지산중학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 111381534 |  |  | 111381534
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 영암 낭주로 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 122985661 |  |  | 122985661
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 목포신항 배후단지 1단계 간선설치공사(단지내) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 134050000 |  |  | 134050000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 3 | 영암 낭주로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 271872430 |  |  | 271872430
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 3 | 삼호S/S 삼영D/L 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 177000000 |  |  | 177000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 3 | 운남S/S #4M.Tr 증설 2회선 인출변경 보강공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 217000000 |  |  | 217000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 3 | 화순S/S 청룡D/L 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 244000000 |  |  | 244000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 벌교-고흥T/L 전선교체 경과지 측량용역 | 측량 | 일반경쟁 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 3 | 154kV 고창-영광T/L 용량증대 전선교체공사 측량용역 | 측량 | 일반경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 3 | 345kV 광양-하동TP 항공장애표지 구조개선공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 42463000 |  |  | 42463000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 3 | 신안 지도 배전철탑 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 3 | 22년 순시점검 적출분 보수공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 3 | 신안 제원도 배전철탑 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 명곡S/S 토건공사 Gantry Tower 구조검토 및 도면수정 용역 | 설계(건축) | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 명곡S/S 토목공사 실시설계용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 양북분기T/L 건설공사 문화재지표조사 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 남포항분기(증)T/L 건설공사 책임감리 용역 | 감리 | 제한경쟁 | 86000000 |  |  | 86000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 영주S/S ESS 건설사업 책임감리 | 송변전 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 논공S/S ESS 건설사업 책임감리 | 송변전 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 3 | 154kV 선산S/S ESS 건설사업 책임감리 | 송변전 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 대동S/S 소방설비 감리용역 | 소방감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 정촌S/S 소방설비 감리용역 | 소방감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 부북S/S 소방설비 감리용역 | 소방감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 함양ESS 소방설비 감리용역 | 소방감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 함양ESS 건설공사 책임감리용역 | 변전감리 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 3 | 154kV 부북S/S 건설공사 책임감리용역 | 변전감리 | 일반경쟁 | 530000000 |  |  | 530000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 3 | 154kV 울산-매암 지중T/L 건설사업 책임감리용역 (PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 162000000 |  |  | 162000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 3 | 345kV 하동TP-신고성T/L 경과지설계용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 1500000000 |  |  | 1500000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 정촌S/S 배전인출 전력구공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 154kV 정촌S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 154kV 부북S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 3 | 154kV 대동S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 3 | 신양재-과천 등 11개 전력구 소방설비 보강공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 3 | 2022년 강남지사 통합 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 28638298 | 454580 |  | 29092878
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 3 | 22년도 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 230000000 |  |  | 230000000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 3 | 2022년 지중 저압설비 안전점검 및 설비보강 시행 | 기타 | 일반경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 3 | 2021년 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 3 | 2021년 강동송파지사 지중선로 순시용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 남서울본부 | 관악동작지사 | 3 | 2022년 VLF 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 3 | 2022년도 구로금천지사 VLF 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 3 | 가산동 60-26 ㈜가산웰스홀딩스 17,750kW 신설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 62000000 |  |  | 62000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 3 | 가산디씨에스엘원 주예비 20MW 신설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 143000000 |  |  | 143000000
2022 | 남서울본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년도 고객수전설비 열화상 진단용역(직할) | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 2022년 수동형 보호기기 점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 8500000 |  |  | 8500000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 2022년 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 22년 서초지사 지상기기 열화상진단 및 정기검사 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 배전선로이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 22년 서초지사 지상개폐기 PD진단용역(1차) | 진단 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 방배13구역재건축지장이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 3 | 서초지사 VLF TD/PD 진단 용역 | 진단 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 문원동 공원마을 지중화공사 VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 13236252 |  |  | 13236252
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 별양동 지중화공사 VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 14082343 |  |  | 14082343
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 중앙동 지중화공사 VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 14893955 |  |  | 14893955
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 부림동 지중화공사 VLF진단 | 기타 | 제한경쟁 | 15041197 |  |  | 15041197
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 부림동 지중화공사 폐기물 | 폐기물 | 제한경쟁 | 24284360 |  |  | 24284360
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 중앙동 지중화공사 폐기물 | 폐기물 | 제한경쟁 | 25202519 |  |  | 25202519
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 문원동 공원마을 지중화공사 폐기물 | 폐기물 | 제한경쟁 | 27175386 |  |  | 27175386
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 별양동 지중화공사 폐기물 | 폐기물 | 제한경쟁 | 27969886 |  |  | 27969886
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 중앙동 지중화공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 38955567 |  |  | 38955567
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 부림동 지중화공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 45547320 |  |  | 45547320
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 별양동 지중화공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 51014708 |  |  | 51014708
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 문원동 공원마을 지중화공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 54787383 |  |  | 54787383
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 문원동 공원마을 지중화공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 167814846 |  |  | 167814846
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 중앙동 지중화공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 169359581 |  |  | 169359581
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 부림동 지중화공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 182665717 |  |  | 182665717
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 3 | 과천시 별양동 지중화공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 191576229 |  |  | 191576229
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 3 | 2022년도 여의사옥 소방시설 작동기능점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 2200000 |  | 2200000 | 4400000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 3 | 2022년 달서S/S 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 268134000 |  |  | 268134000
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 3 | 2022년 동대구지사 배전설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 3 | 22년 전력사업처 직할 배전선로 광학진단 | 배전 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 3 | 대구본부 배전 지하시설물 공동조사 용역(경북권) | 기타 | 일반경쟁 | 143000000 |  |  | 143000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 3 | 대구본부 배전 지하시설물 공동조사 용역(대구권) | 기타 | 일반경쟁 | 157000000 |  |  | 157000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 3 | 2022년 서대구지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25500000 |  |  | 25500000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 3 | 두류동 달서07구역 인도정비 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 31186828 |  |  | 31186828
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 3 | 다사SS/세천DL-달서SS/지천이 연계력확보공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 165000000 |  |  | 165000000
2022 | 대구본부 | 성주지사 | 3 | 성주~고령 67번도로 지장전주 이설공사 | 배전 | 일반경쟁 | 92075394 |  |  | 92075394
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 3 | 영덕S/S 지품D/L 신재생연계 대용량1회선 신설공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 3 | 영덕S/S 지품D/L 신재생연계 대용량1회선 신설공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 60374000 |  |  | 60374000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 3 | 영덕S/S 지품D/L 신재생연계 대용량1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 450181000 |  |  | 450181000
2022 | 대구본부 | 전력공급부 | 3 | 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 31788924 |  |  | 31788924
2022 | 대구본부 | 칠곡지사 | 3 | 2022년 칠곡지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 3 | 당진 송악읍소재지 지중화 3차 VLF진단 용역 | 기타(진단) | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 3 | 국지도70호선당진~서산간도로확포장지장이설감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 3 | 2022년 대덕유성지사 VLF진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 3 | 22~23년도 지중선로 순시위탁공사 3권역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 1500000000 |  |  | 1500000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 장군상오거리~홍성역간 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 21535000 |  |  | 21535000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 1-1지구 경사지마을 간선설치 VLF진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 78000000 |  |  | 78000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 단지내 배전선로 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 89137000 |  |  | 89137000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 125560000 | 220000 |  | 125780000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 장군상오거리~홍성역간 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 127430000 |  |  | 127430000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 1-1지구 경사지마을 간선설치 도통시험 | 기타 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 1-1지구 경사지마을 간선설치 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 압입공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 300000000 | 32000000 |  | 332000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 1-1지구 경사지마을 간선설치 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 360000000 |  |  | 360000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 5-1생활권 관로설치 도통시험 | 기타 | 일반경쟁 | 370000000 |  |  | 370000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 5-1생활권 관로설치 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 행복도시 5-1생활권 관로설치 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 3 | 천안 북부 BIT산업단지 포장복구용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1120630000 | 1953000 |  | 1122583000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전운영부 | 3 | 2022년 직할 가공배전설비 열화상 진단 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 3 | 서대전지사 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 3 | 둔산공동구 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 190000000 |  |  | 190000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서대전지사 | 3 | 서대전지사 맨홀청소점검 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 3 | 22~'23년 서산전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 175000000 |  |  | 175000000
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 3 | 154kV 조치원-전의T/L No.36~39 안전이격확보공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 3 | (주)하나머티리얼즈 10MW 대비 회선신설 도통시험 | 도통시험 | 제한경쟁 | 4554000 |  |  | 4554000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 3 | 22년 지상개폐기 PD진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 3 | (주)하나머티리얼즈 10MW 대비 회선신설 위치탐사용역 | 위치탐사 | 제한경쟁 | 26920000 |  |  | 26920000
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 3 | 2022년 지상변압기 및 지중저압설비 점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 3 | 2022년 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 VLF진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 6600000 |  |  | 6600000
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 도통시험용역 | 배전 | 제한경쟁 | 9400000 |  |  | 9400000
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 기초자료 조사용역 | 배전 | 제한경쟁 | 17800000 |  |  | 17800000
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 폐기물처리용역 | 배전 | 제한경쟁 | 29900000 |  |  | 29900000
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 감리용역 | 배전 | 제한경쟁 | 62300000 |  |  | 62300000
2022 | 부산울산본부 | 김해지사 | 3 | 삼방동 도시재생 지중화공사 포장복구용역 | 배전 | 제한경쟁 | 151000000 |  |  | 151000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항(북항) 단지내(1-2)간선설치공사 위치탐사용역 | 감리 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 울산역 KTX 역세권 2단계 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 105000000 |  |  | 105000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 기장 장안택지지구 단지내 배전간선 설치공사(전기) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항 신항 남컨 항만배후단지 간선설치공사(2, 3공구 전기) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 김해 이지일반산업단지 간선설치공사(단지외) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 에코델타시티(3단계) 간선설치 토목공사(1공구) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 에코델타시티(3단계) 간선설치 토목공사(2공구) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 에코델타시티(3단계) 간선설치 토목공사(3공구) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 3 | 부산항(북항) 단지밖 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 3 | 154kV 물금-삼랑진 등 2개T/L 항공구 관련 철탑보강 및 피뢰기, 폴리머애자설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 3 | 22년 추락방지장치 설치 및 공항시설법 관련 철탑보강공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 3 | 서부산전력지사 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 부산울산본부 | 서울산지사 | 3 | 2021년 서울산지사 고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 17000000 |  |  | 17000000
2022 | 사옥건설처 | 건설지원부 | 3 | 2022년 사옥위탁관리용역 | 청소, 시설물관리, 경비 | 수의계약 | 61500000000 |  |  | 61500000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 3 | 배구선수단 체육관 소방시설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 56570000 |  |  | 56570000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 3 | 논산지사 신축 사옥 전기공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 105960000 |  |  | 105960000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 3 | 영암지사 신축 사옥 전기공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 142524000 |  |  | 142524000
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 3 | 배구선수단 체육관 신축공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 70580000 |  |  | 70580000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 3 | 속초연수원 리모델링 공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 3 | 경북본부 통합사옥 증축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 3 | 충주전력지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 3 | 2022년 지상변압기 일제 점검 | 기타 | 제한경쟁 | 12117000 |  |  | 12117000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 3 | 장미마을보도확장지장전주이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 96530662 |  |  | 96530662
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 3 | 마포SS 용량부족 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 62000000 |  |  | 62000000
2022 | 서울본부 | 서대문은평지사 | 3 | 2021 서대문은평지사 배전설비 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 수색-은평T/L 안전이격 확보공사 경과지 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 3 | 지상기기 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 3 | 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 3 | 성동관내 전력구 정밀안전 점검용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 안전보건처 | 재난관리부 | 3 | 화산재 전력설비 영향분석 및 대응절차 수립 연구용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 에너지신사업처 | 사업총괄실 | 3 | CMO플랫폼 개발을 위한 기술아키텍처 설계용역 | 정보화사업 | 일반경쟁 | 403206000 |  |  | 403206000
2022 | 인천본부 | 강화지사 | 3 | 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 김포지사 | 3 | 양곡S/S 가금D/L 용량부족 선로확충공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 김포지사 | 3 | 통진S/S 월하D/L 용량부족 선로확충공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 3 | 남인천지사 가공설비 광학진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 3 | 2022년 노후케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 3 | 22년 남인천지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 3 | 22년 남인천지사 지상기기 열화상 진단 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 송도역세권구역 배전간선 설치공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 51493000 |  |  | 51493000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 송도역세권구역 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 94090000 |  |  | 94090000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 송도역세권구역 배전간선 설치공사 통합감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150480000 |  |  | 150480000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 학운5일반산업단지 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 409903669 |  |  | 409903669
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 3 | 검단신도시 3-2단계 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 474115000 |  |  | 474115000
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 3 | 2022년 지상개폐기 PD진단 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 3 | 2022년 지상기기 열화상진단 | 기타 | 제한경쟁 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 3 | 2022년도 부평전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 69000000 |  |  | 69000000
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 3 | 2022년 가공설비 광학진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 인천본부 | 송전운영부 | 3 | 신부평 등 10개전력구 소방설비 보강공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 3 | 시흥전력지사 전력구 소방방재설비 보강공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 인천본부 | 제물포지사 | 3 | 2022년 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 자재검사처 | 검사지원부 | 3 | 피복고동 탈피용역 | 기타 | 수의계약 | 3500000000 |  |  | 3500000000
2022 | 전력연구원 | R&D커뮤니케이션팀 | 3 | 22년도 정기간행물 편집/디자인 및 출판 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 98000000 |  |  | 98000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 3 | 가스터빈 제어모델 및 GUI 개발 용역 | ICT | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 3 | Compact형 기지국 개발 | 제작용역 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 3 | 통신모듈 개발 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 3 | 데이터 기반 발전량 및 압축기 성능 예측 모델 최적화 | 학술연구 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 3 | 암모니아 가스터빈 혼소 전산해석 | 학술연구 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 3 | 민간발전사 보일러 대상 혼소실증 영향평가 및 발전소 구축안 도출 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 3 | DeNOx 및 암모니아 슬립 조절 기술 개발 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 3 | 전산해석(버너 상세 포함) 및 기초연소특성 실험 | 학술연구 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 3 | 독립형 마이크로그리드 제어기 표준규격 개발 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 3 | 대면적 극저주파 차폐소재 제조 및 공정기술 개발 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 3 | 발전패턴별 태양광 및 배전망 모델링 | 학술연구 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 3 | 전력구 종합성능평가 기준 수립 및 자동화 기술 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 540397000 |  |  | 540397000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 3 | 콘크리트 열화분석 및 전력구 구조체 실험 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 810839000 |  |  | 810839000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 3 | 송전철탑 전체계(Full-scale) 실증시험 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 2947400000 |  |  | 2947400000
2022 | 전북본부 | 고창지사 | 3 | 아산면 고창군수 주진천 지방하천 정비사업(지)이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 26731567 |  |  | 26731567
2022 | 전북본부 | 고창지사 | 3 | 공음면 칠암천 고창군청 하천정비 (지)이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 77224528 |  |  | 77224528
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 345kV 신남원-한빛T/L 추락방지시설 설치공사 감리용역 | 송변전 | 제한경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 345kV 신김제-한빛T/L 추락방지시설 설치공사 감리용역 | 송변전 | 제한경쟁 | 60720000 |  |  | 60720000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 154kV 정주-고창 등 5개T/L 추락방지시설 설치공사 감리용역 | 송변전 | 제한경쟁 | 101000000 |  |  | 101000000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 3 | 154kV 담양-김제T/L No.89호 지장철탑 이설공사 | 송변전 | 제한경쟁 | 139000000 |  |  | 139000000
2022 | 전북본부 | 남원지사 | 3 | 남원S/S 호치D/L 신재생접속보장 회선신설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 198000000 |  |  | 198000000
2022 | 전북본부 | 남전주지사 | 3 | 2022년도 남전주지사 수전설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 북임실S/S 신평D/L 대용량 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 144978000 |  |  | 144978000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 소성S/S 고부#1,고부#3D/L 일반 1회선, 대용량 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 188000000 |  |  | 188000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 소성S/S 영파#1,이평#1D/L 대용량 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 192000000 |  |  | 192000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 3 | 북임실S/S 슬치(일), 회봉(대) 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 232022000 |  |  | 232022000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 3 | 154kV 탄소인출 등 11개 전력구 소방설비 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 14000000 |  |  | 14000000
2022 | 전북본부 | 순창지사 | 3 | 2022년 순창지사 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 17000000 |  |  | 17000000
2022 | 전북본부 | 순창지사 | 3 | 2022년 순창지사 초음파 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 17000000 |  |  | 17000000
2022 | 전북본부 | 순창지사 | 3 | 2022년 순창지사 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 19000000 |  |  | 19000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 솔내-문화D/L 연계력 확보를 위한 선로강화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 19000000 |  |  | 19000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 정읍시 정읍여중(초산로) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 109896445 |  |  | 109896445
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 정읍시 동초등학교(우암로) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 111264000 |  |  | 111264000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 3 | 대명콘도~ 국립공원 주차장 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 126232403 |  |  | 126232403
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 동초등학교(우암로) 지중화공사 위치탐사 용역 | 위치탐사 | 제한경쟁 | 3713000 | 29043999 |  | 32756999
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 22년 관내 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 열화상진단 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 동초등학교(우암로) 지중화공사 폐기물용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 7630000 |  |  | 7630000
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 정읍여중(초산로) 지중화공사 폐기물용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 9169075 |  |  | 9169075
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 정읍여중(초산로) 지중화공사 VLF 진단용역 | VLF | 일반경쟁 | 12032963 |  |  | 12032963
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 정읍여중(초산로) 지중화공사 도통시험 용역 | 도통시험 | 일반경쟁 | 14161505 |  |  | 14161505
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 정읍여중(초산로) 지중화공사 위치탐사 용역 | 위치탐사 | 일반경쟁 | 19633550 | 3609743 |  | 23243293
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 22년 관내 배전설비 열화상진단 용역 | 열화상진단 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 동초등학교(우암로) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 101867000 |  |  | 101867000
2022 | 전북본부 | 정읍지사 | 3 | 정읍여중(초산로) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 109896445 |  |  | 109896445
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 서귀포시 최남단해안로 지중화공사 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  | 8000000 | 23000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 서귀포시 최남단해안로 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  | 11000000 | 31000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 서귀포시 최남단해안로 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 21000000 |  | 5000000 | 26000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 서귀포시 최남단해안로 지중화공사 포장복구용역 | 기타 | 제한경쟁 | 42000000 | 24000000 | 5000000 | 71000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 3 | 서귀포시 최남단해안로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 3 | 154kV 안좌-읍동개폐소 지중T/L 건설사업 | 감리 | 일반경쟁 | 145000000 |  |  | 145000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 3 | 154kV 읍동개폐소 건설사업 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 3 | 154kV 삼호-화원 지중T/L 복도체화 | 감리 | 일반경쟁 | 884000000 |  |  | 884000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 신청주-북청주T/L 특수기초 설계기술용역 | 설계 | 제한경쟁 | 6000000 |  |  | 6000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 신청주-봉명T/L 특수기초 설계기술용역 | 설계 | 제한경쟁 | 6000000 |  |  | 6000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 신정읍-소성T/L (인출변경) 건설사업 | 설계 | 일반경쟁 | 14000000 |  |  | 14000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 345kV 신정읍분기T/L 건설사업 | 설계 | 일반경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 동춘천#1S/S 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 동춘천#2S/S 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 동춘천#1S/S 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 154kV 동춘천#2S/S 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 아산-탕정지역 전기공급시설 관로공사(신탕정-탕정#3) 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 광주-소태지역 전기공급시설 전력구공사(소태분기) 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 예산지역 전기공급시설 전력구공사(서예산S/S 배전인출) 설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 춘천지역 전기공급시설 전력구공사(동춘천#1-동춘천#2) | 설계 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 장성지역 전기공급시설 전력구공사(신장성분기) | 설계 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 군산지역 전기공급시설 전력구공사(새만금-비응#3) | 설계 | 일반경쟁 | 840000000 |  |  | 840000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 3 | 345kV 당진화력-신송산 3차 전력구공사 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 4500000000 |  |  | 4500000000
2022 | 중부건설본부 | 당진건설실 | 3 | 345kV 북당진-신탕정T/L 1공구 서해대교 횡단 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 중부건설본부 | 당진건설실 | 3 | 345kV 북당진-신탕정T/L 1공구 서해대교 횡단 지중화공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1500000000 |  |  | 1500000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 3 | 154kV 태안분기T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 911311000 |  |  | 911311000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 3 | 345kV 북당진-신탕정 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 3 | 서남권 해상풍력 공동접속설비 전력영향평가 용역(2단계) | 설계용역 | 일반경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 3 | 154kV 장수#2변전소 및 분기 송전선로 전력영향평가 용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 3 | 154kV 완산S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 3 | 154kV 임계분기T/L 경과지설계 및 측량용역 | 설계용역 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 3 | 남청주 현도 일반산업단지 간선설치공사 VLF진단용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 32954509 |  |  | 32954509
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 3 | 남청주 현도 일반산업단지 간선설치공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 90888988 |  |  | 90888988
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 3 | 남청주 현도 일반산업단지 간선설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 166249932 | 3584920 |  | 169834852
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 3 | 보은 삼산초등학교 통학로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 197516585 |  |  | 197516585
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 3 | 남청주 현도 일반산업단지 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 239008730 |  |  | 239008730
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 3 | 남청주S/S 345kV 장기사용 GIS 대체공사 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 충북본부 | 보은지사 | 3 | 22년 고객설비 및 지중설비 열화상진단 위탁용역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 충북본부 | 전력공급부 | 3 | 22년 지상개폐기 PD 진단 위탁용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 3 | 동량D/L~청풍D/L 수지상선로 연계력 확보공사(충주) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 35642089 |  |  | 35642089
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 3 | 충주S/S 신간D/L 전선용량 부족선로 연계력 확보공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 47522785 |  |  | 47522785
2022 | 충북본부 | 충주지사 | 3 | 부민약국 회전교차로 지장주 이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 50492960 |  |  | 50492960
2022 | 커뮤니케이션처 | 홍보기획부 | 3 | 2022 대한민국 에너지체험전 전력관 설치 및 운영용역 | 전시 | 일반경쟁 | 340000000 |  |  | 340000000
2022 | 해상풍력사업단 | 리스크관리부 | 3 | 해상풍력 EPCI 추진방안 자문 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 해상풍력사업단 | 리스크관리부 | 3 | 해상풍력 국산화율 요구기준 수립 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업개발1부 | 3 | 전북 서남권 해상풍력 확산사업 경제성 검토 용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 93000000 |  |  | 93000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업추진실 | 3 | 전북지역 사업 항만 및 공급망 확보방안 수립 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업추진실 | 3 | 전남지역 사업 항만 및 공급망 확보방안 수립 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | ICT운영처 | ICT서비스부 | 4 | 22년 업무용 노트북 임차 용역 | ICT | 제한경쟁 | 69120000 |  |  | 69120000
2022 | ICT운영처 | ICT서비스부 | 4 | 멀티미디어 유지보수 용역 | ICT | 일반경쟁 | 1906740000 |  |  | 1906740000
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 4 | 전력구 소방설비 보강공사 | 기타 | 제한경쟁 | 23300000 |  |  | 23300000
2022 | 강원본부 | 양양지사 | 4 | 2022년 양양지사 저압설비 점검공사 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  | 15000000 | 30000000
2022 | 강원본부 | 양양지사 | 4 | 2022년 양양지사 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  | 20000000 | 40000000
2022 | 강원본부 | 요금관리부 | 4 | 2022년도 강원본부 청구서 운송용역 | 기타 | 일반경쟁 | 401292864 |  |  | 401292864
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 4 | 345kV 고정형 폴리머 점퍼지지애자 및 수평 추락방지장치 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 62500000 |  |  | 62500000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 4 | 2022년 성남지사 고압고객 수전설비 열화상진단 | 기타 | 제한경쟁 | 85000000 |  |  | 85000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 4 | 2022년 지중케이블 VLF 진단용역(안양) | 기타 | 일반경쟁 | 101146830 |  |  | 101146830
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 4 | 2022년도 안양지사 맨홀 및 핸드올 청소 및 점검 용역 | 배전 | 일반경쟁 | 195474000 |  |  | 195474000
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 4 | 22년 고객설비 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 4 | 수원 세지로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 198533247 |  |  | 198533247
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 4 | 정자동 (주)스타필드수원 일반용(을)고압A 30000kW 신설 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 4 | 여주 우암로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1678145846 |  |  | 1678145846
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 4 | 2022년 지도전력구 비난연케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 4 | 미금S/S #1Sh.R 고장복구공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 130000000 | 1500000000 | 10000000 | 1640000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 4 | 22~23년 구리전력 관내 변전소 청소, 제초용역 | 청소 | 일반경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 경기북부본부 | 구리지사 | 4 | 2022년 구리지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 4 | 가공배전설비 초음파 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 42000000 |  |  | 42000000
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 4 | 2022년 동두천지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 4 | 2022년 동두천지사 맨홀 청소점검공사 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 4 | 2022년 동두천지사 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 동두천지사 | 4 | 2022년 동두천지사 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 4 | 신팔당대교 건설관련 지장이설공사 감리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 398829000 |  |  | 398829000
2022 | 경기북부본부 | 양평지사 | 4 | 2021년 양평지사 지상개폐기 PD진단 | 기타 | 제한경쟁 | 8000000 |  |  | 8000000
2022 | 경기북부본부 | 양평지사 | 4 | 다문지구 도시개발 간선 지중화 VLF용역 | 기타 | 일반경쟁 | 14530000 |  |  | 14530000
2022 | 경기북부본부 | 연천지사 | 4 | 22년 연천지사 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 8949920 |  |  | 8949920
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 신곡동 발곡㈜ 지중화 요청 도통 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 신곡동 발곡㈜ 지중화 요청 위치탐사 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 신곡동 발곡㈜ 지중화 요청 감리 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 고읍#1,#2D/L 선로간 연계력 확보공사 감리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 전력공급부 | 4 | 경기북부본부 관내 지하공동조사 탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 4 | 양평지사 본관동 내진성능 평가용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9990000 |  |  | 9990000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 4 | 사면 안정성 검토 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 4 | 팔당대교-와우도로 지장송전선로 철탑기초 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 4 | 파주시도1호선 신규도로 개설 지장전주 이설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 23761392 |  |  | 23761392
2022 | 경남본부 | 남해지사 | 4 | 2022년 남해지사 지상개폐기 PD진단 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 4750000 |  |  | 4750000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 4 | 22년 배전자동화 단말장치 점검 및 설치 단가계약 | 위탁운영 | 수의계약 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경남본부 | 진주전력지사 | 4 | 2022~24년 진주전력지사 관내 무인변전소 경비 용역 | 경비 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 경남본부 | 진주지사 | 4 | 2022년 진주지사 수전설비 열화상 진단 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 문경지사 | 4 | 2022년 문경지사 지상개폐기 PD진단 | 배전 | 제한경쟁 | 6000000 |  |  | 6000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 7000000 | 9000000 | 1600000 | 17600000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 4 | 21년도 배전 전주 특별점검 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 상주지사 | 4 | 2022년 상주지사 배전선로 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 4 | 22년 영주지사 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 열화상진단 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 경북본부 | 울진지사 | 4 | 울진지사 2022년 광학 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 경북본부 | 청송지사 | 4 | 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경영지원처 | 재경시설관리부 | 4 | 한전아트센터 소방시설점검 | 소방 | 제한경쟁 | 8042000 |  | 13124000 | 21166000
2022 | 경인건설본부 | 건축부 | 4 | 345kV 신목감변전소 토건공사 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 4 | 호매실-남수원전력구공사 사후지하안정영향조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 4 | 154kV 서송도S/S 건설폐기물 처리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 4 | 154kV 광석분기 전력구공사 사후지하안전영향평가 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 4 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(신내-중계) 지하시설물도 작성용역 | 기타 | 일반경쟁 | 26434858 |  |  | 26434858
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 4 | 345kV 동두천-양주T/L 훼손지 복구설계용역(2공구) | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 4 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(신내-중계) 사후지하안전영향조사 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 4 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(신내-중계) 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 145149524 |  |  | 145149524
2022 | 광주전남본부 | 광산지사 | 4 | 2022년도 광산지사 지상변압기 퓨란진단 용역 | 배전 | 제한경쟁 | 2476335 |  |  | 2476335
2022 | 광주전남본부 | 광산지사 | 4 | 2022년 광산구 배전지중선로 공동조사용역 | 배전 | 제한경쟁 | 61861247 |  |  | 61861247
2022 | 광주전남본부 | 광산지사 | 4 | 2022년 배전 고압선로 근접 지자체 가로수 전지공사(A,B,C 공구) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 212367000 |  |  | 212367000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 곡성 석곡초 통학로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 3874000 |  |  | 3874000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 나주 중부권역 지중화 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 10356661 |  |  | 10356661
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 나주 중부권역 지중화 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 15438593 |  |  | 15438593
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 나주 중부권역 지중화 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30837755 | 3431640 |  | 34269395
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 곡성 석곡초 통학로 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 39752000 | 3246000 |  | 42998000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 곡성 석곡초 통학로 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 49231000 |  |  | 49231000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 나주 중부권역 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 108411358 |  |  | 108411358
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 4 | 곡성 석곡초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 179926000 |  |  | 179926000
2022 | 광주전남본부 | 완도지사 | 4 | 2022년 완도지사 중공접지강봉 접지보강공사 | 접지용역 | 제한경쟁 | 13236637 | 3220470 |  | 16457107
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 4 | 2022년도 전남지역 사설항로표지 위탁관리용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 190000000 |  |  | 190000000
2022 | 광주전남본부 | 함평지사 | 4 | 동함평일반산단 대용량 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 175240000 |  |  | 175240000
2022 | 남부건설본부 | 구조설게부 | 4 | 함안지역 전기공급시설 전력구 설계용역(군북-가야) | 설계(토목) | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 함안지역 전기공급시설 전력구 지하안전영향평가용역(군북-가야) | 설계(토목) | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 345kV 신달성 토목공사 실시설계용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 하동-남해 전력구공사 설계용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 4 | 345kV 신달성 토건공사 설계용역 | 설계(건축) | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 4 | 154kV 진량분기T/L 건설공사 경과지설계 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 4 | 154kV 성주#2분기T/L 건설공사 경과지설계 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 4 | 154kV 정촌분기T/L 건설공사 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 4 | '22~'23년 강남전력지사 전력구내 소방설비 점검용역 | 소방 | 일반경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 4 | 2022년 지상기기 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 남서울본부 | 관악동작지사 | 4 | 2022년 고객구내설비 열화상진단 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 4 | 21년 직할 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 4 | 154kV 천왕-구로 구로S/S 인출 선종교체 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 4 | 2022년도 여의사옥 승강기 점검보수 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 6000000 |  |  | 6000000
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 4 | 철탑추락방지장치 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 대구본부 | 경주지사 | 4 | 경주지사 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 8109742 |  | 15246314 | 23356056
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 4 | 경주 감포읍 2차 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 69413000 |  |  | 69413000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 4 | 김천 김천로 지중화공사(2차) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 327143069 |  |  | 327143069
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 북대구-구암 등 2개T/L 지중화 공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 320000000 |  |  | 320000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 범물-남대구T/L 지중화 공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 4 | 월성NP 스위치야드 제어동 리모델링 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 4 | 2022년 대구본부 지표투과레이더 탐사(GPR) 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 4 | 2022년 포항전력지사 변전소 청소용역 | 청소 | 지명경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 4 | 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대전전력지사 | 4 | 2022~2024년 대전전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 130890000 |  |  | 130890000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 4 | 행복도시 세종S/S 2회선 인출공사 감리용역[2022] | 감리 | 제한경쟁 | 101556000 |  |  | 101556000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 4 | 행복도시 월산S/S 1회선 인출공사 감리용역[2022] | 감리 | 제한경쟁 | 103437000 |  |  | 103437000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 청양-관창T/L 지장송전선로 이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 4 | 345kV 청양-보령T/L 경과지 설계용역 | 측량 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 부산울산본부 | 동래지사 | 4 | 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 울산 화합로2차 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 울산 화합로2차 지중화공사 VLF용역 | 진단 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 양산 덕계월라 단지내(관로)배전간선 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 100000000 | 1000000 |  | 101000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 양산 덕계월라 단지내(전기)배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 울산 화합로2차 지중화공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 4 | 양산 덕계월라 단지내(관로)배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 225000000 |  |  | 225000000
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년도 지중케이블 VLF진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 4 | 2022년 부산울산본부 직할 관내 변전소 청소 및 제초용역 | 청소 | 제한경쟁 | 73000000 |  |  | 73000000 | 대상
2022 | 부산울산본부 | 서부산지사 | 4 | 지상기기 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 부산울산본부 | 서울산지사 | 4 | 2022년 서울산지사 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 부산울산본부 | 양산지사 | 4 | 2022년 양산시자 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 부산울산본부 | 영도지사 | 4 | 고압고객 수전설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11000000 |  |  | 11000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 4 | 154kV APKT/L 가공송전선로 인출변경공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 부산울산본부 | 울산전력지사 | 4 | 2022~2023 울산전력지사 무인S/S 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 4 | 배구선수단 체육관 신축 전기공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 410948000 |  |  | 410948000
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 4 | 달성전력지사 사옥 신축공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 165480000 |  |  | 165480000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 4 | 충주전력지사 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 283541000 |  |  | 283541000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 4 | 경북본부 통합사옥 증축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 1120570000 |  |  | 1120570000
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 4 | 2022년 광진성동지사 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 4 | 2022년 지상변압기 절연유 가스분석 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 4 | 2022년 지상변압기 보수 | 기타 | 제한경쟁 | 22834000 |  |  | 22834000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 4 | 2022년 맨홀 청소 및 점검 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 4 | 2022년 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 37000000 |  |  | 37000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 4 | 저압접속함 점검 | 배전 | 제한경쟁 | 40000000 | 4000000 |  | 44000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 4 | 22~24년 서울본부 직할 소방시설점검용역 및 보수공사 | 소방 | 제한경쟁 | 65000000 |  |  | 65000000
2022 | 서울본부 | 서대문은평지사 | 4 | 2021 서대문은평지사 배전설비 광학 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 서울본부 | 안전재난부 | 4 | 전문기관 안전컨설팅 | 안전관리 | 수의계약 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 서울본부 | 지중설비부 | 4 | 지중 저압설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 안전보건처 | 비상계획실 | 4 | 2022년 시설방호 용역(특수경비, 일반경비, 현관안내) | 경비 | 수의계약 | 42750673812 |  |  | 42750673812
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 4 | 2022~2023년 김포전력지사 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 134000000 |  |  | 134000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 4 | 청천2구역재개발 도로확장 지장이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 98015746 |  |  | 98015746
2022 | 인천본부 | 부천지사 | 4 | 2022년 노후케이블 vlf진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 부평전력지사 | 4 | 2022 부평전력지사 무인변전소 제초 배수로용역 | 청소 | 일반경쟁 | 31000000 |  |  | 31000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 4 | 154kV 양곡S/S #5, 6M.Tr 증설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 530000000 |  |  | 530000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 4 | 2022년 시흥전력지사 무인변전소 제초 및 배수로 청소용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 시흥지사 | 4 | 광명시흥일반산업단지 지장전주 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 103956097 |  |  | 103956097
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 4 | OPGW 물리력 측정을 위한 센싱기술 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 4 | 인공관성을 이용한 GFM 제어 알고리즘 시뮬레이션 검증 및 제어코드 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 4 | 전사 통합관제 본사용 ADMS 개발 | ICT | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 4 | ADMS 계통관리시스템 성능 개선 | ICT | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 4 | ADMS 기반 S/W 성능 개선 및 외부시스템 연계기능 개발 | ICT | 일반경쟁 | 2100000000 |  |  | 2100000000
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 4 | 유리창호형 태양전지 건물환경 영향성 평가 용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 4 | Hybrid ESS 협조운전 기본제어전략 모의검증 용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 전력연구원 | 신재생에너지연구소 | 4 | 페로브스카이트 태양전지 시험편 분석 평가 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 480000000 |  |  | 480000000
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 4 | 전력계통 용도별 ESS 시험패턴 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 4 | 중주기 ESS 성능평가 프로세스 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 4 | 해저케이블 보호설비의 수리모형시험 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 전북본부 | 배전운영부 | 4 | 2022년 전북본부직할 광학진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 동부안S/S 곰소#3,4 D/L 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 159000000 |  |  | 159000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 동부안S/S 주산#2 및 백산#2D/L 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 205000000 |  |  | 205000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 소성S/S 줄포#1,2 D/L 2회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000
2022 | 전북본부 | 배전연계부 | 4 | 소성S/S 고부#2D/L 일반 1회선 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 238000000 |  |  | 238000000
2022 | 전북본부 | 순창지사 | 4 | 금과면 남계리 방성마을인근 배전선로 삼상화 공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 무주 무주고등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 26876533 |  |  | 26876533
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 임실 오수초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120485666 |  |  | 120485666
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 장수 장계초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 137266103 |  |  | 137266103
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 4 | 임실 갈담초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 165193128 |  |  | 165193128
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 4 | 22년 서귀포지사 지상기기 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 4 | 22년 서귀포지사 지상개폐기 PD 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 4 | 154kV 고흥-고옥 지중T/L 건설공사 | 감리 | 일반경쟁 | 522000000 |  |  | 522000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 4 | 154kV 읍동개폐소 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 154kV 소정S/S 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 4 | 345kV 신남원S/S ESS 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2400000000 |  |  | 2400000000
2022 | 중부건설본부 | 송변전설계부 | 4 | 154kV 대산개폐소 건설공사 변전설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 4 | 154kV 광혜원-대소 지중T/L 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 638010000 |  |  | 638010000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 4 | 154kV 완산S/S 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 539049000 |  |  | 539049000
2022 | 충북본부 | 배전건설부 | 4 | 영동군수 영동천로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 137615000 |  |  | 137615000
2022 | 충북본부 | 보은지사 | 4 | 22년 보은지사 가공배전설비 광학카메라진단 위탁용역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 충북본부 | 옥천지사 | 4 | 2022년 옥천지사 맨홀청소 및 점검공사(오수처리장비) | 청소 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 충북본부 | 충주전력지사 | 4 | 154kV 충주-충주HPT/L 접속개소 전력선 교체 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 4 | 신제천S/S 구제천전력소 사옥 철거 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 4 | 충북본부 관내 송전전력구, 송전관로 등 GPR 공동조사용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 93000000 |  |  | 93000000
2022 | 충북본부 | 토건운영부 | 4 | 154kV 서청주변전소 GIS실 및 변압기실 증축 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 탄소중립전략처 | 탄소중립기획부 | 4 | 2022년 탄소정보공개프로젝트(CDP) 컨설팅 용역 | 학술연구 | 제한경쟁 | 31000000 |  |  | 31000000
2022 | 해상풍력사업단 | 리스크관리부 | 4 | 해상풍력 O&M 추진방안 자문 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업추진실 | 4 | 신안 해상풍력사업 지지구조물 기본설계용역 | 기술용역 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | ICT운영처 | ICT서비스부 | 5 | 카카오 비즈메시지 발송용역 | ICT | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | ICT운영처 | 네트워크부 | 5 | ICT네트워크운영시스템 모바일 환경 구축 | ICT | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | ICT운영처 | 네트워크부 | 5 | 배전자동화통신망 통합관리시스템 2단계 구축 | ICT | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 강원본부 | 인제지사 | 5 | 국도31호선 양구∼원통간 도로건설공사 지장전주 이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 320000000 |  |  | 320000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 5 | 154kV 영월화력T/L No.47~50 안전이격확보공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 강원본부 | 토건운영부 | 5 | 석면건축물 공기질 측정 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18100000 |  |  | 18100000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 5 | 2022년도 지상변압기 절연유 가스분석 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 22000000 |  |  | 22000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 송탄-안성T/L 14.1호 안전도 검토용역 | 설계 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 오산-평택T/L 경과지설계측량용역 | 측량 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 5 | 과천 지식정보타운 지중화 지중송전공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 5 | 345kV 신용인-동서울 No.53 지장철탑 이설공사 감리용역 | 송변전 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 이천 어재연로 지중화공사 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13460000 |  |  | 13460000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 제이디로지스 외 1건 6,450kW 신규공사 폐기물처리 용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 이천 어재연로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 18475000 | 2630000 |  | 21105000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 이천 어재연로 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 22243000 |  |  | 22243000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 이천 어재연로 지중화공사 VFL진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25184000 |  |  | 25184000
2022 | 경기본부 | 이천지사 | 5 | 이천 어재연로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 112062000 |  |  | 112062000
2022 | 경기본부 | 지중설비부 | 5 | 수원 정자초교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 206436000 |  |  | 206436000
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 5 | 2022년 가평지사 광학 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경기북부본부 | 구리지사 | 5 | 2022년도 구리지사 지중저압선로 활선 누전탐사용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 남양주지사 | 5 | 가공배전설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전케이블 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 84230717 |  |  | 84230717
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전케이블 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 246447374 |  |  | 246447374
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전관로 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 342080941 |  |  | 342080941
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 5 | 고양 장항지구 배전관로 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 412823170 | 3156790 |  | 415979960
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 5 | 2022년도 경기북부 송전전력구 정밀안전점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 경기북부본부 | 토건운영부 | 5 | 2022년도 관내 지중설비 공동조사 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 5 | '22년 파주지사 10년 초과 개폐기 PD진단용역 | 진단 | 제한경쟁 | 40483296 |  |  | 40483296
2022 | 경기북부본부 | 파주지사 | 5 | 22년도 파주지사 고압수전설비 열화산진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 77000000 |  |  | 77000000
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 5 | 154KV 차룡-창공T/L 차룡S/T ~4호 철거공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 121142000 |  |  | 121142000
2022 | 경남본부 | 진주지사 | 5 | 정촌S/S 신설에 따른 2회선 확충공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경남본부 | 토건운영부 | 5 | 22년 경남본부 지하공동조사 용역 | 시설물관리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 5 | 통영전력지사 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 83000000 |  |  | 83000000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 5 | 활선누전 탐사 | 진단 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 구미지사 | 5 | 구미 1공단로 확포장에 따른 대비관로공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 63000000 |  |  | 63000000
2022 | 경북본부 | 문경지사 | 5 | 문경 하초 일성티엔씨 일(을)고압A 8,200kW 신설 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 35642089 |  |  | 35642089
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 5 | 동안동S/S 포진D/L 대용량1회선 신설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 5 | 동안동S/S 포진D/L 대용량1회선 신설공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 5 | 직할 열화상 용역 진단 | 배전 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경북본부 | 영양지사 | 5 | 2022년 하계대비 지상개폐기 PD 및 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 4000000 |  |  | 4000000
2022 | 경북본부 | 영양지사 | 5 | 2022년 하계대비 지상변압기 열화상 및 접지측정 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 4000000 |  |  | 4000000
2022 | 경북본부 | 영주지사 | 5 | 풍기간229호 등 가공케이블 교체사업 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경북본부 | 예천지사 | 5 | 2022년 예천지사 지상개폐기 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 5 | 345kV 동서울#2 변전기기기초 증설공사 건설폐기물처리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 5 | 154kV 광석분기 전력구공사 정밀안전점검 용역(철도구간) | 기타 | 일반경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 5 | 154kV 서송도S/S 건설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 5 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(금오-상계) 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1853251000 |  |  | 1853251000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 5 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(상계-노원) 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2800000000 |  |  | 2800000000
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 5 | 운남s/s #4m.tr 증설 2회선 인출변경 보강공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 구례읍 터미널~체육관 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11623000 |  |  | 11623000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 광양항 묘도 준설토 매립장 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 구례읍 터미널~체육관 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 34288000 | 3111000 |  | 37399000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 구례읍 터미널~체육관 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 41817000 |  |  | 41817000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 5 | 구례읍 터미널~체육관 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 177666000 |  |  | 177666000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고옥S/S 대용량#3 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 76000000 |  |  | 76000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 영암S/S 일반#1D/L 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 96000000 |  |  | 96000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 보성S/S 대용량#1·일반#1,2 회선신설공사 | 감리 | 제한경쟁 | 122000000 |  |  | 122000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고흥S/S 일반#4 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 123000000 |  |  | 123000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고흥S/S 일반#6·대용량#7 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 216000000 |  |  | 216000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고흥S/S 일반#5 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 243000000 |  |  | 243000000
2022 | 광주전남본부 | 배전연계부 | 5 | 고옥S/S 일반#1·대용량#2 회선신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 289000000 |  |  | 289000000
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 5 | 345kV 신남원-한빛NPT/L 추락방지시설 설치 공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 26507145 |  |  | 26507145
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 5 | 345kV 신김제-한빛NPT/L 추락방지시설 설치 공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 29498687 |  |  | 29498687
2022 | 광주전남본부 | 특수설비부 | 5 | 2022년도 해저케이블 물리탐사용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 5 | 신고리인출 전력구공사 설게용역 | 설계(토목) | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 5 | 345kV 신포항-북대구T/L 지중화 사업 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 545000000 |  |  | 545000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 5 | 154kV 정촌분기 지중T/L 건설사업 책임감리용역 (PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 140000000 |  |  | 140000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 5 | 대저-어방 전력구공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 5 | 대저-어방 전력구공사 건설사업관리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3063000000 |  |  | 3063000000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 5 | 2022년 강동송파지사 맨홀점검 | 기타 | 일반경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 남서울본부 | 배전운영부 | 5 | 22년도 계기 및 기타부속 장치 정기시험 위탁용역(2권역) | 기타 | 일반경쟁 | 971000000 |  |  | 971000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 개포-신양재, 도곡T/L 지장송전선로 이설공사(케이블) 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 42000000 |  |  | 42000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 동서울-송파,가락T/L 철탑철거공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 417839000 |  |  | 417839000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부순환로(신림역) 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 7749000 |  |  | 7749000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 경인중학교 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13560000 |  |  | 13560000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부터미널 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30995000 |  |  | 30995000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부순환로(신림역) 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 35163000 |  |  | 35163000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 경인중학교 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 35163000 |  |  | 35163000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도곡로(5구간) 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 38744000 |  |  | 38744000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부순환로(신림역) 지중화공사 폐기물처리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 43003000 |  |  | 43003000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 경인중학교 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 43003000 |  |  | 43003000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 국회대로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 56179000 |  |  | 56179000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도곡로(5구간) 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 69098000 |  |  | 69098000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부터미널 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 77318000 |  |  | 77318000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도곡로(5구간) 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 85265000 |  |  | 85265000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부터미널 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 95497000 |  |  | 95497000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 국회대로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 204917000 |  |  | 204917000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 경인중학교 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 239693000 |  |  | 239693000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부순환로(신림역) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 242036000 |  |  | 242036000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 국회대로 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 253570000 |  |  | 253570000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도곡로(5구간) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 281261000 |  |  | 281261000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 남부터미널 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 395364000 |  |  | 395364000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 5 | 국회대로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 806562000 |  |  | 806562000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 5 | 광명 구름산지구 지중화공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 대구본부 | 경산전력지사 | 5 | 2022년 경산전력지사 변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 75000000 |  |  | 75000000 | 대상
2022 | 대구본부 | 경산지사 | 5 | 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 김천지사 | 5 | 수전설비 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20651483 |  |  | 20651483
2022 | 대구본부 | 김천지사 | 5 | 2022년 배전설비 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 5 | 2022년 고압고객 수전설비 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 5 | 2022년 남대구지사 맨홀청소점검공사 | 기타 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 5 | 345kV 북경남-서대구T/L 등 24개T/L 추락방지시설 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 640000000 |  |  | 640000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 청도 고수구길 도시재생사업 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 23064000 | 350000 |  | 23414000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 청도 드론고 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 119261000 |  |  | 119261000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 청도 고수구길 도시재생사업 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 201024000 |  |  | 201024000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 5 | 대구 금호워터폴리스 일반산업단지 간선설치공사 통합감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 5 | 2022년 서대구지사 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11000000 |  |  | 11000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 5 | 2022년 서대구지사 배전선로 광학진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 76600000 |  |  | 76600000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 5 | 월성원자력발전소 연계 345kV GIS 용량대체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 대구본부 | 영덕지사 | 5 | 2022년 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 민윤기치과~부여문화원 지중화공사 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 민윤기치과~부여문화원 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 21000000 |  |  | 21000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 민윤기치과~부여문화원 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 민윤기치과~부여문화원 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 아산 염치일반산업단지 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 89000000 |  |  | 89000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 5 | 충남도청신도시 특별계획구역1 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 5 | 154kV 대천S/S 미래화 인출T/L 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 94000000 |  |  | 94000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 5 | 22년 아산지사 동부권 열화상 진단용역 | 열화상진단 | 제한경쟁 | 41623546 |  |  | 41623546
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 5 | 22년 아산지사 서부권 열화상 진단용역 | 열화상진단 | 제한경쟁 | 41835306 |  |  | 41835306
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 5 | 154kV 청양-신풍 등 8개T/L 추락방지장치 설치공사 책임감리 | 감리 | 일반경쟁 | 280000000 |  |  | 280000000
2022 | 대전세종충남본부 | 토건운영부 | 5 | '22년 대전세종충남본부 관내 지중 송전구조물 공동조사 | 기타 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 마케팅기획처 | CX관리부 | 5 | 한전 대학생 서포터즈 10기 운영 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 270000000 |  |  | 270000000
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 5 | 2022년 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 36000000 |  |  | 36000000
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 5 | 2022년 남부산지사 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 남부산지사 | 5 | 2022년 남부산지사 맨홀점검 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 5 | 2022~2023년 동부산전력지사 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 175845368 |  |  | 175845368
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 5 | 기장 대우일반산단 단지외 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 부산울산본부 | 서부산전력지사 | 5 | 서부산전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 50000000 | 1000000 |  | 51000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 5 | 345kV 울주-고리,북부산-울산TP 교차변경건설공사 책임감리용역 | 송전 | 일반경쟁 | 1661000000 |  |  | 1661000000
2022 | 부산울산본부 | 양산지사 | 5 | 2022년 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 부산울산본부 | 전력공급부 | 5 | 22년 고압고객 수전설비 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 부산울산본부 | 전력공급부 | 5 | 22년 부산울산본부 지상변압기 절연유 가스분석 | 배전 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 5 | 2022년 중부산지사 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 부산울산본부 | 중부산지사 | 5 | 2022년 중부산지사 광학카메라 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 47000000 |  |  | 47000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 5 | 속초연수원 리모델링 소방감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 5 | 속초연수원 리모델링 전기공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 109000000 |  |  | 109000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 5 | 달성전력지사 신축 사옥 전기공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 137000000 |  |  | 137000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 5 | 의령지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 29000000 |  |  | 29000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 5 | 2022년 강북성북지사 배전설비 초음파 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 23000000 |  |  | 23000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 5 | 창동고등학교 통학로 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 34000000 | 3100000 |  | 37100000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 5 | 창동고등학교 통학로 지중화 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 42000000 |  |  | 42000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 5 | 2022년 PD모니터링 VLF내전압 진단용역 | 설계 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 5 | 창동고등학교 통학로 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 167000000 |  |  | 167000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 5 | 2022년 상반기 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 5 | 2022년 가공배전설비 초음파 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 5 | 154kV 원남-미아 Triplex 케이블 설치공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 230000000 |  |  | 230000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 2022년 서울본부 전력사업처 고압수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도봉구 도봉로(방학역) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 도봉구 자운고등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 197127000 |  |  | 197127000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 강북구 노해로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 270269000 |  |  | 270269000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 5 | 동대문고 고산자로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 431957000 |  |  | 431957000
2022 | 영배정보구축실 | 전략담당 | 5 | 2021~2022년 영배정보4.0 업무위탁 용역 | ICT | 수의계약 | 89232715000 |  |  | 89232715000
2022 | 인재개발원 | 교육기획실 | 5 | 지식나눔 HRD 컨퍼런스 | 행사대행 | 제한경쟁 | 190000000 |  |  | 190000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 5 | 산곡2-1구역 주택재개발 도로확장 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 49007871 |  |  | 49007871
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 5 | 해외발전소 원격운영지원시스템 개선 엔지니어링 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 5 | 블록체인 안전성 평가 및 코드 최적화 | ICT | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 5 | MEC 개발 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 5 | IoT 서비스 개발 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 5 | 터빈-발전기 축계 상태평가 시스템 개발 | 기타 | 일반경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 5 | ADMS 가상배전시스템(시뮬레이터) 성능 개선 | ICT | 일반경쟁 | 900000000 |  |  | 900000000
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 5 | E-BOP 시뮬레이션 모델설계/계통영향 평가 및 실증데이터 분석 | 학술연구 | 일반경쟁 | 256000000 |  |  | 256000000
2022 | 전력연구원 | 에너지신기술연구원 | 5 | 이종 EV 사용후 배터리 통합 BMS 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 전력연구원 | 융복합프로젝트연구소 | 5 | 운영기준 및 시장제도 변화에 따른 송·배전계통 영향 평가 분석 | 학술연구 | 일반경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 전력연구원 | 융복합프로젝트연구소 | 5 | 안티드론 센서데이터 분석 SW개발용역 | ICT | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전북본부 | 부안지사 | 5 | 2022년 부안지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 56302158 |  |  | 56302158
2022 | 전북본부 | 전력공급부 | 5 | 2022년 지상기기 열화상진단용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 5 | 22년 서귀포지사 지상변압기 절연유 가스분석 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 5 | 금청D/L 재생E 접속보장 회선신설 공사 VLF 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 5 | 금청D/L 재생E 접속보장 회선신설 공사 위치탐사 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11500000 |  |  | 11500000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 5 | 금청D/L 재생E 접속보장 회선신설 공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 12800000 |  |  | 12800000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 5 | 금청D/L 재생E 접속보장 회선신설 공사 도통시험 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15800000 |  |  | 15800000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 5 | 345kV 당진화력-신송산 1차 전력구공사 지하안전영향평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 5 | 북부산S/S STATCOM 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 376000000 |  |  | 376000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 5 | 완도변환소 건설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 983000000 |  |  | 983000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 5 | 154kV 북임실S/S 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 539049000 |  |  | 539049000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 5 | 154kV 동춘천분기T/L 경과지설계 및 측량용역 | 설계용역 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 충북본부 | 송전운영부 | 5 | 345kV 신중부-신청주T/L 용량증대 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 537000000 |  |  | 537000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 홍보기획부 | 5 | 2022년 한전아트센터 공연장 운영인력 용역 | 기타 | 수의계약 | 657440000 |  |  | 657440000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업개발2부 | 5 | 신안 해상풍력(C, D단지) 경제성분석 용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업개발2부 | 5 | 신안 해상풍력(C, D단지) 전파영향평가 | 기타 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업개발2부 | 5 | 신안 해상풍력(C, D단지) 해상교통안전진단 | 기타 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업개발2부 | 5 | 신안 해상풍력(C, D단지) 문화재지표조사 | 기타 | 일반경쟁 | 1600000000 |  |  | 1600000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업추진실 | 5 | 신안 해상풍력(C, D단지) 전기설비 기본설계 | 설계 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 1공구 VLF진단 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 2공구 VLF진단 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 3공구 VLF진단 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 1공구(통합감리) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 2공구(통합감리) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 3공구(통합감리) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 1공구 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 2공구 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 6 | 송산그린시티 남측지구 배전간선 설치공사 3공구 위치탐사용역 | 측량 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | ICT운영처 | 디지털운영TF | 6 | 빅데이터 플랫폼 업무위탁용역 | ICT | 일반경쟁 | 2900000000 |  |  | 2900000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 6 | 2022년 직할 관내 무인변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 44000000 |  |  | 44000000
2022 | 경기본부 | 서평택지사 | 6 | 장안면 수촌리 ㈜폴루스 18,100kW 증설공사 증설에 따른 1회선 신설 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 화성시 원평리 지중화공사(가공송전) 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 동안양S/S 옥내화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 경기본부 | 성남지사 | 6 | 2022년도 수동보호기기 성능점검 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 6 | 양주 역세권개발 배전관로 설치공사 위치탐사용역 | 위치탐사 | 일반경쟁 | 132103087 |  |  | 132103087
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 6 | 양주 역세권개발 배전관로 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 184150793 |  |  | 184150793
2022 | 경남본부 | 변전운영부 | 6 | 신마산S/S 154, 23kV 옥외철구설비 GIS화 공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1800000000 |  |  | 1800000000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 6 | 사남유천 (주)삼정이앤씨 도로확포장 전주이설 감리 | 감리 | 일반경쟁 | 42557000 |  |  | 42557000
2022 | 경남본부 | 사천지사 | 6 | 사천용당 사주용당지구 도시개발 법률사업 전주이설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 6 | 진해S/S 송전선로 인출정비 지중화공사 책임감리 용역 (지중) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경남본부 | 송전운영부 | 6 | 154kV 신마산-중리T/L 용량증대 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 390157000 |  |  | 390157000
2022 | 경남본부 | 통영전력지사 | 6 | 2022~24년 통영전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 73000000 |  |  | 73000000
2022 | 경북본부 | 상주지사 | 6 | 2022년 상주지사 배전선로 전력구 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경북본부 | 영양지사 | 6 | 2022년 지상변압기 활선 누전탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 경북본부 | 지역협력부 | 6 | 계통운영센터 및 급전분소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 26000000 |  |  | 26000000
2022 | 경북본부 | 청송지사 | 6 | 지상개폐기 열화상/PD 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 경영지원처 | 스포츠운영부 | 6 | 배구단 홈 경기장 운영대행용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 6 | 고덕-서안성,브레인시티 전력구공사 지하시설물도 작성용역 | 측량 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 6 | 154kV 금암S/S 건설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 479753000 |  |  | 479753000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 6 | 154kV 방여울S/S 건설공사 감리용역 | 변전 | 일반경쟁 | 516000000 |  |  | 516000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 6 | 배곧-서시화 전력구 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 6 | 산성-복정 전력구 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 6 | 당수분기 전력구 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 강서S/S 인출전력구공사 건설폐기물처리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 강서S/S 인출전력구공사 교통소통대책 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 불로분기 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 69000000 |  |  | 69000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 강서S/S 인출전력구공사 사후지하안전영향평가 | 기타 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 신장-강일-상일 지중T/L 건설공사 등 2개공사 통합 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 477000000 |  |  | 477000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 6 | 154kV 광석분기 전력구공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3500000000 |  |  | 3500000000
2022 | 경인건설본부 | 안전재난부 | 6 | 안전관리 기술지원 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 28990000 |  |  | 28990000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 6 | 신양양S/S FACTS 토건공사 설계용역 | 설계용역 | 수의계약 | 372086000 |  |  | 372086000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 6 | 신태백S/S FACTS 토건공사 설계용역 | 설계용역 | 수의계약 | 372086000 |  |  | 372086000
2022 | 광주전남본부 | 광주전력지사 | 6 | 154kV 장성-영광T/L 인클로징 안전도검토용역 | 송변전 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 10793000 |  |  | 10793000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12917000 | 2675000 |  | 15592000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 함평 축산특화산업단지 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 21203000 |  |  | 21203000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 내) VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 여수 죽림 1지구 간선설치공사(단지 내) VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 36800000 |  |  | 36800000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 광산 빛그린산단 2단계 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 여수 죽림 1지구 간선설치공사(단지 내) 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 65349000 | 4500000 |  | 69849000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 내) 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 75989000 | 4721000 |  | 80710000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 보성읍 용문길 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 145258000 |  |  | 145258000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 여수 죽림 1지구 간선설치공사(단지 내) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 204634000 |  |  | 204634000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 6 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 내) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 207038000 |  |  | 207038000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 강진-남창T/L 용량증대 전선교체 용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 광주전남본부 | 전력공급부 | 6 | 2022년 계기 및 부속장치 정기시험 위탁용역(제3권역) | 기타 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 북창녕S/S 토목공사 설계용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 과학분기 전력구공사 설계용역 | 설계(토목) | 일반경쟁 | 750000000 |  |  | 750000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 6 | 154kV 북다산분기T/L 건설공사 경과지설계 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 6 | 154kV 진량분기T/L 건설공사 안전도 검토 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 14000000 |  |  | 14000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 6 | 154kV 동안동-진보 지중T/L 건설사업 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 141000000 |  |  | 141000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 154kV 부북분기T/L 건설공사 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 154kV 석계분기T/L 건설공사 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 565000000 |  |  | 565000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 6 | 대동S/S 배전인출 전력구공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 6 | 에코-순아, 신강서-에코 전력구공사 건설사업관리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1700000000 |  |  | 1700000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 6 | 삼호동, 태화동 지중화공사 건설사업관리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1700000000 |  |  | 1700000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 6 | 에코-순아, 신강서-에코 전력구공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 2175000000 |  |  | 2175000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 6 | 2022년 강남전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 46129170 |  |  | 46129170
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 6 | 가산동 디에스네트웍스 외1 14MW 신설(회선인출) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 67000000 |  |  | 67000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 6 | 영등포전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 67000000 |  |  | 67000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 6 | 345kV 신광명S/S #1 M.tr 이설기기기초 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | 경산지사 | 6 | 고압고객 수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 대구본부 | 달성전력지사 | 6 | 2022~23년 달성전력지사 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 69265000 |  |  | 69265000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 6 | 포항 흥해특별재생 지중화공사(1구간) 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 38222000 | 400000 |  | 38622000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 6 | 포항 흥해특별재생 지중화공사(2구간) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 64084000 |  |  | 64084000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 6 | 포항 흥해특별재생 지중화공사(1구간) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 152280000 |  |  | 152280000
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 2022년도 대구본부 직할관내 변전소 청소용역 | 청소 | 지명경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000 | 대상
2022 | 대구본부 | 변전운영부 | 6 | 서대구S/S 345kV 주변압기 설치 공사 책임감리용역 | 변전 | 일반경쟁 | 1000000000 |  | 100000000 | 1100000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 6 | 2022년 서대구지사 전력구 직선접속재 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 8000000 |  |  | 8000000
2022 | 대전세종충남본부 | 당진지사 | 6 | 2022년 당진지사 지중 맨홀 청소·점검 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 95000000 |  |  | 95000000
2022 | 대전세종충남본부 | 대덕유성지사 | 6 | 지상개폐기 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 6 | 신관초등학교 통학로 지중화공사 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 6 | 신관초등학교 통학로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 16000000 |  |  | 16000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 6 | 신관초등학교 통학로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 19000000 |  |  | 19000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 6 | 신관초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 대전세종충남본부 | 변전운영부 | 6 | 직할 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000 | 대상
2022 | 대전세종충남본부 | 서산전력지사 | 6 | 서산전력지사 관내변전소 청소위탁관리용역 | 청소 | 제한경쟁 | 42000000 | 1000000 |  | 43000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 6 | 154kV 대천S/S 미래화 인출T/L 전력구 부대설비 설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 부산울산본부 | 기장지사 | 6 | 2022년 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 부산울산본부 | 동울산지사 | 6 | 2022년 지상개폐기 PD진단 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 부산울산본부 | 서울산지사 | 6 | 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 부산울산본부 | 송전운영부 | 6 | 송변전 시설용지 권원등기용역 | 기타 | 일반경쟁 | 258945000 |  |  | 258945000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 6 | 강남지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 6 | 예천지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 6 | 의령지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 257750000 |  |  | 257750000
2022 | 서울본부 | 광진성동지사 | 6 | 2022년 광진성동지사 배전설비 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 6 | 2022년 고압수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 6 | 백범로 꿈나무종합타운 주변 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 69483000 |  |  | 69483000
2022 | 서울본부 | 안전재난부 | 6 | 2022년 서울본부 안전장구 정기점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 10000000 |  | 8000000 | 18000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 광진구 성자초 주변 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 신촌-대흥역 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 127267000 |  |  | 127267000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 동대문구 왕산로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 광진구 용마초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 6 | 연서로2차 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 210258000 |  |  | 210258000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 6 | 관내 석면건축물 실내공기 농도측정 용역 | 시설물관리 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 안전보건처 | 재난관리부 | 6 | 전기안전관리자 대행 용역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 인재개발원 | 교육기획실 | 6 | 침구세탁용역 | 기타 | 제한경쟁 | 56455300 |  |  | 56455300
2022 | 인천본부 | 김포전력지사 | 6 | 2022년 김포전력지사 관내 제초 및 배수로 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 22000000 |  |  | 22000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 우현로 20번길 일원 지중화공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 38158000 |  |  | 38158000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 VLF 진단) | VLF | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 위치탐사) | 측량 | 제한경쟁 | 200000000 | 10000000 | 10000000 | 220000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 도통시험) | 도통시험 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 6 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 통합감리) | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 인천본부 | 변전운영부 | 6 | 2022년도 직할 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 89000000 |  |  | 89000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 6 | 사이버공격 대응 기술 개발을 위한 데이터 수집, 정제 및 모델링 | ICT | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 6 | 발전소 동적신호 연계 시스템 개발 | 배전 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 6 | 보호기기 고속제어 인프라 실증시험 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 426909000 |  |  | 426909000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 6 | 배전망 상태추정 고도화 연구 | 학술연구 | 일반경쟁 | 430000000 |  |  | 430000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 6 | 분산에너지-배전망 운영계획 최적화 연구 | 학술연구 | 일반경쟁 | 430000000 |  |  | 430000000
2022 | 전력연구원 | 스마트배전연구소 | 6 | 배전운영시스템 지능형 알람처리 및 정보모델 연구 | 학술연구 | 일반경쟁 | 430000000 |  |  | 430000000
2022 | 전력연구원 | 에너지환경연구소 | 6 | 전해질지지체형 SOFC 신규 전해질 소재 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 전력연구원 | 에너지환경연구소 | 6 | 전해질지지체형 SOFC 분리판 내산화 코팅 공정 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 전력연구원 | 차세대송변전연구소 | 6 | 송전망 재생e 수용능력 산정기술 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 478589000 |  |  | 478589000
2022 | 전북본부 | 부안지사 | 6 | 2022년 부안지사 고압고객설비 열화상진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 11644366 |  |  | 11644366
2022 | 제주본부 | 서귀포지사 | 6 | 22년 서귀포지사 지중케이블 VLF 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 6 | 지하공동구조사용역 | 시설물관리 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 6 | 2022~2023년 동제주 등 14개변전소 실내 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000 | 대상
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 6 | 70kV 강진#2S/S 건설사업 전력영향평가 용역 | 측량 | 일반경쟁 | 300216000 |  |  | 300216000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 6 | 154kV 신안분기T/L 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 331124000 |  |  | 331124000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 6 | 154kV 나주ESS 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 345kV 신성연분기(신서산-태안화력) T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 345kV 신성연분기(신당진개폐소-태안화력) T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 154kV 신성연-대산 T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 154kV 신성연-대산개폐소 T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 154kV 신성연-성연 T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 154kV 신성연-태안 T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 154kV 신안분기T/L 특수기초 설계기술용역 | 설계 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 6 | 여수지역 전기공급시설 전력구공사(중흥개폐소분기) | 설계 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 당진지역 전기공급시설 소방설비공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 31000000 |  |  | 31000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 6 | 154kV 신진천-문백 지중T/L 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 39000000 |  |  | 39000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 6 | 154kV 북임실S/S 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 6 | 154kV 서오창분기T/L 경과지설계 및 측량용역 | 설계용역 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 6 | 제천시 동명로 지중화공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 74700000 |  |  | 74700000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 6 | 제천시 3산업단지 회선인출 공사 감리 | 감리 | 제한경쟁 | 182000000 |  |  | 182000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 뉴미디어팀 | 6 | 한국전력 소셜미디어 콘텐츠 제작 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 홍보기획부 | 6 | 2022년 전기박물관 및 본사홍보관 운영지원용역 | 기타 | 수의계약 | 353020000 |  |  | 353020000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업추진실 | 6 | 신안해상풍력사업 터빈 및 구조물 설치 선박 확보 자문용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 7 | 강원본부 신축사옥 부지 석면철거 지정폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 7 | 강원본부 신축사옥 부지 철거 및 석면철거공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 84000000 |  |  | 84000000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 7 | 154kV 태원T/L No.93~95 안전이격 확보공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 춘천시 춘천초 통학로 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 7679000 |  |  | 7679000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 태백시 탄탄마을 도시재생 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 10913000 |  |  | 10913000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 춘천시 약사명동 도시재생 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11820000 |  |  | 11820000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 강릉시 홍제로 일원 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 17506000 |  |  | 17506000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 횡성군 둔내중고교 통학로 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18864000 |  |  | 18864000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 동해시 천곡초 통학로 지중화공사 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20236000 |  |  | 20236000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 상남면 상남리 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20582000 |  |  | 20582000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 인제읍 남북리 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20895000 |  |  | 20895000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 화천군 사창리 평화지역 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25422000 |  |  | 25422000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 홍천군 번영로 일원 도시재생 지중화 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25852000 |  |  | 25852000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 고성군 거진정보고 통학로 지중화공사 기초자료조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 27065000 |  |  | 27065000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 춘천시 춘천초 통학로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 84706000 |  |  | 84706000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 춘천시 약사명동 도시재생 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 131102000 |  |  | 131102000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 태백시 탄탄마을 도시재생 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 134520000 |  |  | 134520000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 상남면 상남리 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150742000 |  |  | 150742000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 강릉시 홍제로 일원 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 187118000 |  |  | 187118000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 횡성군 둔내중고교 통학로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 201493000 |  |  | 201493000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 인제읍 남북리 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 211775000 |  |  | 211775000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 동해시 천곡초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 213481000 |  |  | 213481000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 화천군 사창리 평화지역 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 266677000 |  |  | 266677000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 고성군 거진정보고 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 284631000 |  |  | 284631000
2022 | 강원본부 | 배전건설부 | 7 | 홍천군 번영로 일원 도시재생 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 302037000 |  |  | 302037000
2022 | 강원본부 | 송전운영부 | 7 | 남춘천-춘천T/L 케이블 교체공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 126000000 |  |  | 126000000
2022 | 강원본부 | 지역협력부 | 7 | 권원확보 등기용역 | 기타 | 일반경쟁 | 283000000 |  |  | 283000000
2022 | 강원본부 | 태백전력지사 | 7 | 2022년 태백전력지사 관내변전소 청소 및 제초 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 43500000 |  |  | 43500000
2022 | 경기본부 | 평택전력지사 | 7 | 2022년도 평택전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 7 | 2022년 고양전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 96000000 |  |  | 96000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 7 | 2021년도 지상개폐기 PD진단용역 2차 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 7 | 22~23년 직할 관내 변전소 청소 용역 | 청소 | 일반경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 7 | 내촌D/L 용량부족 해소 선로확충공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 58000000 |  |  | 58000000
2022 | 경북본부 | 구미전력지사 | 7 | 2022-23 구미전력지사 무인변전소 소방설비 점검 및 보수용역 | 소방 | 제한경쟁 | 68776536 |  |  | 68776536
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 7 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 폐기물용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 7 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 경북본부 | 배전연계부 | 7 | 봉화S/S 물야D/L 일반1회선 신설공사 감리용역(2구간) | 감리 | 일반경쟁 | 289000000 |  |  | 289000000
2022 | 경북본부 | 토건운영부 | 7 | 22년 경북본부 관내 공동조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 171000000 |  |  | 171000000
2022 | 경영지원처 | 사옥관리부 | 7 | 본사 사옥 생활폐기물 처리 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 7 | 154kV 금암S/S 소방감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 38728000 |  |  | 38728000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 7 | 345kV 신시화분기 지중T/L 건설공사 등 2건 통합책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1042160000 |  |  | 1042160000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 7 | 154kV 당수변전소 토건공사 경관심의 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 154kV 인천CC-중산 전력구공사 사후지하안전영향평가 | 기타 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 154kV 인천CC-중산 전력구공사 건설폐기물처리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 345kV 신가좌-신시흥 외 1개T/L 지중화사업 책임감리용역(시흥장현지구) | 감리 | 일반경쟁 | 512500000 |  |  | 512500000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 154kV 서송도변전소 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 7 | 154kV 인천CC-중산 전력구공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3800000000 |  |  | 3800000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 7 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(상계-노원) 사후지하안전영향조사 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 7 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(금오-상계) 사후지하안전영향조사 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 7 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(상계-노원) 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 103503469 |  |  | 103503469
2022 | 경인건설본부 | 토목부 | 7 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(금오-상계) 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 153766101 |  |  | 153766101
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 7 | 광양 목성지구 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 송전운영부 | 7 | 154kV 일곡-비아 T/L 지중화 및 기설 케이블 철거공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 82000000 |  |  | 82000000
2022 | 광주전남본부 | 순천전력지사 | 7 | 2022년도 순천전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 광주전남본부 | 진도지사 | 7 | 2022년 진도지사 배전설비 초음파 진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 38700000 |  |  | 38700000
2022 | 광주전남본부 | 토건운영부 | 7 | 영산도 내연발전소 합숙소 신축공사 설계용역 | 건축 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 7 | 154kV 봉화#2분기 경과지 설계용역 | 측량 | 제한경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 7 | 154kV 안계#2분기 전력역향평가 및 경과지 설계용역 | 측량 | 일반경쟁 | 673008000 |  |  | 673008000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 7 | 154kV 진보#2분기 전력역향평가 및 경과지 설계용역 | 측량 | 일반경쟁 | 1106950000 |  |  | 1106950000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 7 | 154kV 통영 에코파워S/Y 소방설비 감리용역 | 소방감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 7 | 154kV 통영 에코파워S/Y 건설공사 책임감리용역 | 변전감리 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 7 | 154kV 통영CC S/Y 현장제어동 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 7 | 154kV 통영에코파워 개폐소 건설공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 7 | 154kV 사등변전소 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 7 | 2022년 지중 저압선로 회선 및 경로탐사 시행 | 기타 | 일반경쟁 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 7 | 가산동 일우상사 주예비 각 40MW 신설공사 위치탐사용역 | 탐사 | 제한경쟁 | 17321000 |  | 3506000 | 20827000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 7 | 가산동 일우상사 주예비 각 40MW 신설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 214110000 |  | 41351000 | 255461000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 탄천-선릉T/L 지장송전선로 이설공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 70269000 |  |  | 70269000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 탄천-대치T/L 지장송전선로 이설공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 88025000 |  |  | 88025000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 7 | 2022년 지상변압기 절연유분석 | 기타 | 제한경쟁 | 2500000 |  |  | 2500000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 7 | 2022년 남대구지사 지상개폐기 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 7 | 2022년 남대구지사 불량맨홀 보수공사 | 기타 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 7 | 고령 다산초 통학로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 50758000 | 600000 |  | 51358000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 7 | 고령 다산초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 174359000 |  |  | 174359000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 7 | 2022년도 VLF진단용역(하반기 남부권) | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 대구본부 | 배전운영부 | 7 | 2022년도 VLF진단용역(하반기 북부권) | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 대구본부 | 서대구지사 | 7 | 2022년 서대구지사 지상기기 열화상진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 3650000 |  |  | 3650000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 7 | 154kV 검단T/L 지중화 교통소통대책수립용역(2차) | 설계 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 7 | 부여 금성로 지중화공사 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  |  | 12000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 7 | 부여 금성로 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 24000000 |  |  | 24000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 7 | 부여 금성로 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 7 | 부여 금성로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 송강-신일T/L OF케이블 선종교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 관창-대천T/L 지장송전선로 이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 7 | 석계변전소 2회선 인출공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 부산울산본부 | 배전운영부 | 7 | 2021년 직할 가공 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 7 | 154kV 온산 T분기 해소관련 인출 지중화공사 책임감리용역 | 송전 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 7 | 동부산전력지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 7 | 순창지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 7 | 울산지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 7 | 예천지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 343000000 |  |  | 343000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 7 | 강남지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 763000000 |  |  | 763000000
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 7 | 2022~2023년 성동전력지사 승강기 점검용역 | 기타 | 일반경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 서울본부 | 토건운영부 | 7 | 2022년 중부관내 전력구 정밀안전 점검용역 | 토목 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 7 | 2022년 개폐기 열화상 분석 위탁용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 7 | 영상감시시스템 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 53000000 |  |  | 53000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 7 | 비전 데이터를 활용한 제어성능 최적화 프로그램 구현 | ICT | 일반경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 7 | 클라우드기반 빅데이터 아키텍처 최적화 및 사전검증 컨설팅 | 학술연구 | 일반경쟁 | 130000000 |  |  | 130000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 7 | 공격 분석 기술 구축 및 자동화 대응 기술 구현 | ICT | 일반경쟁 | 900000000 |  |  | 900000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 7 | 모델링 기반 성능 계산 알고리즘 최적화 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 전력연구원 | 융복합프로젝트연구소 | 7 | 소규모 신재생 데이터 취득시스템 개발 용역 | ICT | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 전북본부 | 남전주지사 | 7 | 2022년 하반기 지상변압기 활선엘보 분리연결공사 | 배전 | 일반경쟁 | 37612090 |  |  | 37612090
2022 | 전북본부 | 지역협력부 | 7 | 송변전시설용지 법무사 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 353750000 |  |  | 353750000
2022 | 제주본부 | 제주전력지사 | 7 | 22~'24년도 제주전력지사 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 7 | 345kV 당진화력-신송산 2차 전력구공사 지하안전영향평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 7 | 765kV 신강원S/S 문화재 지표조사용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 강원본부 | 경영지원부 | 8 | 강원본부 신축사옥 부지 폐기물위탁처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 839000000 |  |  | 839000000
2022 | 강원본부 | 동해전력지사 | 8 | 22~23년 동해전력지사 관내S/S 사옥청소 및 제초 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 50000000 |  | 200000 | 50200000
2022 | 강원본부 | 평창지사 | 8 | 2022년 평창지사 배전설비 초음파 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 26000000 |  |  | 26000000
2022 | 경기본부 | 군포전력지사 | 8 | 2022년 군포전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기본부 | 동부전력지사 | 8 | 22년 동부전력 변전소 청소용역 | 송변전 | 제한경쟁 | 43000000 |  |  | 43000000
2022 | 경기본부 | 변전운영부 | 8 | 경기본부 직할 변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 42665510 |  |  | 42665510
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 8 | 22년 전력계량설비 정기시험 위탁용역 | 기타 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 8 | 향동 아센다스코리아 신규 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화 폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 28000000 |  |  | 28000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 8 | 중앙예식장 - 돌다리사거리 지중화 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 228000000 |  |  | 228000000
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 8 | 2022년도 경기북부본부 직할 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 43000000 |  |  | 43000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 8 | 원흥S/S #3M.Tr 증설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경기북부본부 | 송전운영부 | 8 | 154kV 포천S/S 옥내화 관련 지중T/L 인출정비공사 책임감리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 240000000 |  |  | 240000000
2022 | 경기북부본부 | 포천지사 | 8 | 포천S/S 옥내화 배전공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 206000000 |  |  | 206000000
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 8 | 2022년 해저케이블 잠수점검 시행 | 점검 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 8 | 2022년 경남본부 직할 동계 대비 지상개폐기 PD진단용역 | PD진단 | 일반경쟁 | 32895936 |  |  | 32895936
2022 | 경북본부 | 배전운영부 | 8 | 직할 지상개폐기 PD 진단 | 배전 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 8 | 2022년 계기 및 부속장치 정기시험 위탁 용역(4권역) | 기타 | 일반경쟁 | 1247652728 |  |  | 1247652728
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 8 | 154kV 방여울S/S 소방감리용역 | 소방 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경인건설본부 | 경영지원부 | 8 | 송변전 시설용지 감정평가용역 | 감정평가 | 일반경쟁 | 612440000 |  |  | 612440000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 8 | 북현덕분기 전력구 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 8 | 154kV 인천CC-중산 전력구공사 교통소통대책처리 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 8 | 500kV 동해안#1 변환소 토건공사 설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 광주전남본부 | 광양지사 | 8 | ㈜광양알루미늄 31MW 신규공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 78709000 |  |  | 78709000
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 해안로 229번길 주변 지중화공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 689625 | 27750 | 199764 | 917139
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 도시재생지구내 지중화공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 698625 | 27750 | 199764 | 926139
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 해안로 229번길 주변 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 4947582 |  | 118314 | 5065896
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 해안로 229번길 주변 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 5931475 |  |  | 5931475
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 도시재생지구내 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 6435335 |  | 159726 | 6595061
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 도시재생지구내 지중화공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 8007000 |  |  | 8007000
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 해안로 229번길 주변 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 11017894 |  | 26346523 | 37364417
2022 | 광주전남본부 | 목포지사 | 8 | 목포 도시재생지구내 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 13013780 |  | 31675638 | 44689418
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 8 | 순천 풍덕지구 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 8 | 광주 선운2 공공주택지구 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 8 | 광양항 율촌 융복합 물류단지 간선설치공사 실시설계용역 | 설계 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 벌교-고흥T/L 용량증대 전선교체공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1400000000 |  |  | 1400000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 8 | 신강서분기 전력구공사 건설사업관리 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 4755000000 |  |  | 4755000000
2022 | 남서울본부 | 강남지사 | 8 | 2022년 지상개폐기 PD 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 남서울본부 | 관악동작지사 | 8 | 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 개포-신양재, 도곡T/L 지장송전선로 부대설비공사(소방) 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 8 | 2022년 남대구지사 지상개폐기 PD진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 8 | 영천 영천초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 82619000 |  |  | 82619000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 8 | 영천 영천대말 도시재생 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 233084000 |  |  | 233084000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 8 | 성주 성주여자중고 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 270671000 |  |  | 270671000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 8 | 대구 북구지역 전기공급시설 전력구공사(154kV 검단T/L 지중화) 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 8 | 154kV 대천S/S 미래화 인출T/L 전력구 소방시설 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 7000000 |  |  | 7000000
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 8 | 2023년도 세종전력지사 관내S/S 사옥청소 용역 | 청소 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000 | 대상
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 8 | 154kV 동대전-신탄진T/L 안전이격확보공사(No.21-27 등) 도시계획시설결정 용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 송전운영부 | 8 | 154kV 덕진-유성T/L No.28-32 안전이격 확보공사 도시계획시설결정 용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 청양전력지사 | 8 | `22~`23년도 청양전력지사 관할변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 51000000 |  |  | 51000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 8 | 양산 가산일반산업단지 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 부산울산본부 | 설비보강부 | 8 | 345kV 동울산분기T/L 28호 철탑부지 계통변경공사 책임감리용역 | 송전 | 일반경쟁 | 500000000 |  |  | 500000000
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 8 | 달성전력지사 사옥신축 소방시설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 29029000 |  |  | 29029000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 8 | 강릉전력지사 사옥 신축공사 지반조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 8 | 순창지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 315000000 |  |  | 315000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 8 | 동부산전력지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 457000000 |  |  | 457000000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 8 | 울산지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 832000000 |  |  | 832000000
2022 | 서울본부 | 노원도봉지사 | 8 | 2022년 가공배전설비 열화상 진단 | 설계 | 일반경쟁 | 17000000 |  |  | 17000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 8 | 직할 관내 청소용역 | 청소 | 지명경쟁 | 33000000 |  |  | 33000000 | 대상
2022 | 서울본부 | 성동전력지사 | 8 | 22~23년 관내 변전소 청소 및 제초용역 | 청소 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000 | 대상
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 8 | 종로구 사직로8길 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 8 | 종로구 김상옥로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 168760000 |  |  | 168760000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 8 | 동대문구 장안벚꽃로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 8 | 2022년 중부전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000 | 대상
2022 | 인천본부 | 남인천지사 | 8 | 저압간선 활선누전 탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 8 | 송도역세권구역 배전간선 설치공사 VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 38158000 |  |  | 38158000
2022 | 전력연구원 | 에너지환경연구소 | 8 | SF6 분해시스템 운전 용역 | 엔지니어링 | 일반경쟁 | 18136000 |  | 31864000 | 50000000
2022 | 전북본부 | 지역협력부 | 8 | 송변전시설용지 감정평가 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 8 | 제주시 오라초교 통학로 지중화공사 도통시험용역 | 기타 | 제한경쟁 | 12000000 |  | 6000000 | 18000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 8 | 제주시 오라초교 통학로 지중화공사 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  | 14000000 | 44000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 8 | 제주시 오라초교 통학로 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 36000000 |  | 8000000 | 44000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 8 | 제주시 오라초교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 127000000 |  |  | 127000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 154kV 화원-안좌T/L 인클로징 철탑 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 760000000 |  |  | 760000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 155kV 영신변전소 토건공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1100000000 |  |  | 1100000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 8 | 154kV 고옥-보성#2 해저케이블 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 7413000000 |  |  | 7413000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 8 | 154kV 성본변전소 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 8 | 154kV 성본변전소 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 8 | 예산S/S ESS 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 650000000 |  |  | 650000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 8 | 70kV 괴산-장연T/L 자재운반방법 선정용역 | 설계 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 충북본부 | 제천지사 | 8 | 2022년 제천지사 맨홀 청소 및 점검공사 | 청소 | 제한경쟁 | 30217991 |  |  | 30217991
2022 | 충북본부 | 진천지사 | 8 | 22년 진천지사 배전설비 열화상 카메라 진단용역 | 엔지니어링 | 제한경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 경기본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 송탄-안성T/L 14.1호 지장철탑이설공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 9 | 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 72873927 |  |  | 72873927
2022 | 경기북부본부 | 가평지사 | 9 | 2022년 가평지사 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 고양전력지사 | 9 | 345kV 신덕은-파주문산CCT/L 자기애관 교체공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 9 | 2022년 고양지사 맨홀청소 및 점검 | 기타 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경기북부본부 | 구리전력지사 | 9 | 미금S/S 가변형 리엑터 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 80000000 | 2000000000 | 10000000 | 2090000000
2022 | 경기북부본부 | 구리지사 | 9 | 2022년 구리지사 배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 9 | 양주 회천지구(2단계) 배전간선 설치공사 VLF진단용역 | VLF | 일반경쟁 | 147946637 |  |  | 147946637
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 9 | 양주 회천지구(2단계) 배전케이블 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 368969528 |  |  | 368969528
2022 | 경북본부 | 영양지사 | 9 | 2022년 영양군관내 자동전압조정기(SVR) 정기점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 경북본부 | 예천지사 | 9 | 2022년 예천지사 고객수전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 9 | 안동시 서동문로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 243991090 |  | 20614000 | 264605090
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 9 | 안동시 서동문로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 243991090 |  | 20614000 | 264605090
2022 | 경영지원처 | 재경시설관리부 | 9 | 한전아트센터 정밀안전진단 | 기타 | 일반경쟁 | 145000000 |  |  | 145000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 9 | 154kV 당수S/S 건설공사 감리용역 | 변전 | 일반경쟁 | 516000000 |  |  | 516000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154kV 회천변전소 토건공사 경관심의 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154kV 월곶변전소 토건공사 경관심의 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154KV 북평택-동평택 전력구공사 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 182000000 |  |  | 182000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154KV 포스코CC-신현T/L 전력구공사 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 광주전남본부 | 완도지사 | 9 | 2022년 완도지사 배전설비 열화상 진단용역 | 설비진단 | 제한경쟁 | 47270940 |  |  | 47270940
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 영주#2(풍기)분기T/L 문화재 지표조사 용역(추가) | 기타 | 제한경쟁 | 9000000 |  |  | 9000000
2022 | 남부건설본부 | 대구경북건설지사 | 9 | 154kV 문경분기T/L 문화재 지표조사 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 9 | 154kV 통영 에코파워 개폐소 소방설비 감리용역 | 소방감리 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 154kV 대동분기 지중T/L 건설사업 책임감리용역 (PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 802000000 |  |  | 802000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 9 | 삼호동, 태화동 지중화공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 1096660000 |  |  | 1096660000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 9 | 2022~2024년도 영등포전력지사 무인변전소 경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 9 | 2022년도 여의사옥 소방시설 종합정밀점검 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 2600000 |  |  | 2600000
2022 | 남서울본부 | 토건운영부 | 9 | 전력관리처 관내 건축물 실내공기 석면농도 측정 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 35000000 |  |  | 35000000
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 9 | 2022년 동대구지사 하반기 지상개폐기 PD진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 33000000 |  |  | 33000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 9 | 청도 풍각초 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 289730000 |  |  | 289730000
2022 | 대구본부 | 칠곡전력지사 | 9 | 22-23년 칠곡전력지사 변전소 청소용역 | 청소 | 지명경쟁 | 33000000 |  |  | 33000000 | 대상
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 9 | 아산 탕정 테크노 1공구 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 92000000 |  |  | 92000000
2022 | 대전세종충남본부 | 설비보강부 | 9 | 154kV 부강-월산T/L 행복도시 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 마케팅기획처 | CX관리부 | 9 | 2022년도 전력서비스 고객만족도 조사 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 310000000 |  |  | 310000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 9 | 울산 화합로4차 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 70000000 | 1000000 |  | 71000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 9 | 울산 화합로4차(롯데백화점-시외버스삼거리) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 부산울산본부 | 북부산전력지사 | 9 | 2022~2024년 북부산전력지사 관내변전소 무인경비용역 | 경비 | 제한경쟁 | 125603279 |  |  | 125603279
2022 | 사옥건설처 | 기전부 | 9 | 동래지사 신축 사옥 전기공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 371370000 |  |  | 371370000
2022 | 사옥건설처 | 사옥공사실 | 9 | 동래지사 사옥 신축공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 690327000 |  |  | 690327000
2022 | 사옥건설처 | 사옥설계실 | 9 | 강릉전력지사 사옥 신축 설계용역 | 설계 | 수의계약 | 329000000 |  |  | 329000000
2022 | 서울본부 | 강북성북지사 | 9 | 2022년 강북성북지사 배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 서울본부 | 동대문중랑지사 | 9 | 2022년 불량맨홀 보수 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 9 | 직할 관내 변전소 승강기 점검용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 9 | 2022년-2024년 중부전력지사 소방설비 점검 및 보수용역 | 위탁운영 | 제한경쟁 | 75000000 |  |  | 75000000
2022 | 안전보건처 | EHS총괄부 | 9 | 전사 근골격계 예방 프로그램 | 기타 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 안전보건처 | 재난관리부 | 9 | 안전산업박람회 홍보관 설치 용역 | 전시 | 제한경쟁 | 16500000 | 133500000 |  | 150000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 9 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 VLF 진단) | VLF | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 9 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 위치탐사) | 측량 | 제한경쟁 | 200000000 | 10000000 | 10000000 | 220000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 9 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 도통시험) | 도통시험 | 제한경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 인천본부 | 배전건설부 | 9 | 송도11-1공구 배전간선공사(1단계 통합감리) | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 전력연구원 | 디지털솔루션연구소 | 9 | 클라우드기반 AMI 계량 빅데이터 관리시스템 개발 | ICT | 일반경쟁 | 4500000000 |  |  | 4500000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 9 | IDPP Application 사용자 인터페이스 개발 | 학술연구 | 일반경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 9 | 가스터빈 로터 기동 조건별 응력 및 온도 Parametric Study 전산해석 | 학술연구 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 9 | 다중적합도 신경망을 활용한 계장화 압입시험 알고리즘 개발을 위한 low-fidelity & high fidelity 데이터 생성 | 학술연구 | 일반경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000 | 대상
2022 | 전력연구원 | 발전기술연구소 | 9 | 신경망 기반 연성-취성 천이온도 계산을 위한 입력층 데이터 실험 및 분석 | 학술연구 | 일반경쟁 | 115000000 |  |  | 115000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 9 | 345kV 신장수S/S 토건공사 지반조사용역 | 설계 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 9 | 154kV 초정-보은T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 250000000 |  |  | 250000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 9 | 춘천지역 전기공급시설 전력구공사(춘천-춘천분기) | 설계 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 9 | 345kV 신장수S/S 토건공사 실시설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 9 | 군산지역 전기공급시설 전력구공사(비응#2-비응#3) | 설계 | 일반경쟁 | 310000000 |  |  | 310000000
2022 | 중부건설본부 | 변전건설부 | 9 | 345kV 신성연S/S 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1300000000 |  |  | 1300000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 9 | 신양산S/S STATCOM 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 376000000 |  |  | 376000000
2022 | 중부건설본부 | 서남해변환부 | 9 | 신울산S/S STATCOM 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 376000000 |  |  | 376000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 음성-진천지역 전기공급시설 전력구 소방감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 23000000 |  |  | 23000000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 154kV 대산개폐소분기T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 195270000 |  |  | 195270000
2022 | 중부건설본부 | 송전건설부 | 9 | 345kV 신청주분기T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 382360000 |  |  | 382360000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 완산분기T/L 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 완산분기 전력구공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 9 | 154kV 동부안분기 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 207424800 |  |  | 207424800
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 9 | 70kV 괴산-장연T/L 문화재 지표조사 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 9 | 70kV 괴산-장연T/L 소규모 환경영향평가 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 9 | 70kV 괴산-장연T/L 재해영향평가 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 방송출판부 | 9 | 22년 캘린더 기획 디자인 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 26000000 |  |  | 26000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 방송출판부 | 9 | '22년 사보(월간 kepco) 기획 디자인 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 커뮤니케이션처 | 방송출판부 | 9 | '22년 사외보(빛여세) 기획 디자인 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 160000000 |  |  | 160000000
2022 | 해상풍력사업단 | 금융법률부 | 9 | 신안해상풍력사업 금융자문용역 | 학술연구 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | ICT운영처 | ICT서비스부 | 10 | 3직급 승진시험 CBT 시행 관련 임차 용역 | ICT | 제한경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 경기본부 | 안양지사 | 10 | 2022년 안양지사 광학카메라 진단용역 | 배전 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 경기북부본부 | 고양지사 | 10 | 2021년도 지상개폐기 PD진단용역 3차 | 기타 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11623000 |  |  | 11623000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15498000 |  |  | 15498000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 17164000 | 2575000 |  | 19739000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 20464000 |  |  | 20464000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 23938000 | 2860000 |  | 26798000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 29657000 |  |  | 29657000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 고풍로 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 117770000 |  |  | 117770000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 10 | 고양 상탄초등학교 지중화 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 168280000 |  |  | 168280000
2022 | 경기북부본부 | 배전운영부 | 10 | 2022년도 경기북부본부 직할 배전설비 광학 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경남본부 | 전력공급부 | 10 | 2022년 K-BEMS H/W설비 유지보수 위탁점검 용역 | 점검 | 수의계약 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 경북본부 | 상주지사 | 10 | 2022년 상주지사 배전선로 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 경북본부 | 송전운영부 | 10 | 23년 기설선하지 지적도면 작성 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 10 | 예천읍 예천초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 322611720 |  | 28389275 | 351000995
2022 | 경북본부 | 전력공급부 | 10 | 예천읍 예천초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 322611720 |  | 28389275 | 351000995
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 154kV 당수S/S 소방감리용역 | 소방 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 10 | 345kV 신용인-동서울T/L(고산2지구) 지중화공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 133000000 |  |  | 133000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 10 | 북장안분기 전력구 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 96000000 |  |  | 96000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 10 | 신파주-덕이 전력구설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 1300000000 |  |  | 1300000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 통진-월곶 전력구공사 사후지하안전영향조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 통진-월곶 전력구공사 건설폐기물처리용역 | 기타 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 고강-강서 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 446000000 |  |  | 446000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 10 | 154kV 통진-월곶 전력구공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3319928000 |  |  | 3319928000
2022 | 경인건설본부 | 토건T/F | 10 | 강원지역 전기공급시설 전력구공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 3568000000 |  |  | 3568000000
2022 | 광주전남본부 | 변전운영부 | 10 | 2022~2023년 직할 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 47000000 |  |  | 47000000
2022 | 남부건설본부 | 변전건설부 | 10 | 154kV 통영에코파워 개폐소 건설공사 책임감리용역 | 변전감리 | 일반경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 10 | 154kV 장림분기 지중T/L 건설사업 책임감리용역 (PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 10 | 신강서분기 전력구공사 건설폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 10 | 동서울전력지사 무인경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 경인로(영등포초) 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 17435000 |  |  | 17435000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울고 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 29058000 |  |  | 29058000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서운로 서초초등학교 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30995000 |  |  | 30995000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울교대부속초교 지중화공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 36807000 |  |  | 36807000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 경인로(영등포초) 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 37096000 |  |  | 37096000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 경인로(영등포초) 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 52629000 |  |  | 52629000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울교대부속초교 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 54909000 |  |  | 54909000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서운로 서초초등학교 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 63034000 |  |  | 63034000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 경인로(영등포초) 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 64801000 |  |  | 64801000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울고 지중화공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 66352000 |  |  | 66352000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울교대부속초교 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 67915000 |  |  | 67915000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서운로 서초초등학교 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 77999000 |  |  | 77999000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울고 지중화공사 폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 81558000 |  |  | 81558000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울교대부속초교 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 317286000 |  |  | 317286000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서울고 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 332148000 |  |  | 332148000
2022 | 남서울본부 | 전력공급부 | 10 | 서운로 서초초등학교 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 342068000 |  |  | 342068000
2022 | 대구본부 | 남대구지사 | 10 | 2022년 남대구지사 배전선로 열화상 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 34680686 |  |  | 34680686
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 10 | 2022년 동대구지사 지상변압기 절연유 가스분석 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 대구본부 | 배전건설부 | 10 | 칠곡 북삼지구 간선설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 대구본부 | 송전운영부 | 10 | 22-23년 송전선로 기설선하지 지적도면 작성 용역 | 설계 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 대구본부 | 토건운영부 | 10 | 월성NP 스위치야드 제어동 리모델링 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 170000000 |  |  | 170000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 정보고 일원 지중화공사 폐기물 처리 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 고등학교 일원 지중화공사 폐기물 처리 | 기타 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 정보고 일원 지중화공사 VLF 진단 | 기타 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 고등학교 일원 지중화공사 VLF 진단 | 기타 | 제한경쟁 | 10000000 |  |  | 10000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 정보고 일원 지중화공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 고등학교 일원 지중화공사 도통시험 | 기타 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 정보고 일원 지중화공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 고등학교 일원 지중화공사 위치탐사 | 측량 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 정보고 일원 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 당진 고등학교 일원 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 행복도시 5-1생활권 회선인출 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 행복도시 5-1생활권 간선설치 VLF진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 대전세종충남본부 | 배전건설부 | 10 | 행복도시 5-1생활권 간선설치 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 350000000 |  |  | 350000000
2022 | 부산울산본부 | 양산지사 | 10 | 2022년도 계기 및 부속장치 정기시험 시행 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 서울본부 | 마포용산지사 | 10 | 2022년 하반기 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 서울본부 | 송전운영부 | 10 | 수색 및 증산변전소 옥내화에 따른 인출정비 공사 책임감리용역 | 송변전 | 일반경쟁 | 1160000000 |  |  | 1160000000
2022 | 인천본부 | 배전운영부 | 10 | 2022년 개폐기 PD진단 위탁용역 | 기타 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 10 | 신가좌S/S 345kV M.Tr 교체공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 180000000 |  |  | 180000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 10 | 신김포S/S 345kV #3M.Tr 증설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 290000000 |  |  | 290000000
2022 | 인천본부 | 시흥지사 | 10 | 수인로 도로확장 지장전주이설공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 재무처 | 자금결산실 | 10 | 2022회계연도 자산손상 평가용역 | 기타 | 일반경쟁 | 220000000 |  |  | 220000000
2022 | 전북본부 | 군산전력지사 | 10 | 22년 군산전력지사 관내변전소 위탁청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 90000000 |  |  | 90000000
2022 | 전북본부 | 남원지사 | 10 | 고죽동 일원 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 96000000 |  |  | 96000000
2022 | 전북본부 | 남원지사 | 10 | 도통초등학교 통학로 지중화공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 10 | 23년 전북 전력관리처 직할 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 58000000 | 1000000 |  | 59000000 | 대상
2022 | 전북본부 | 변전운영부 | 10 | '23~'24년 전북본부 변전감리 협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1700000000 |  |  | 1700000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 10 | 154kV 남전주-임실T/L 일부 지중화공사 도면작성용역 | 설계 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 제주본부 | 전력공급부 | 10 | 금청D/L 재생E 접속보장 회선신설 공사 포장복구 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 48000000 |  |  | 48000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 10 | 345kV 신정읍변전소 토건공사 설계용역(건축분) | 설계 | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 지하시설물도 작성용역(동부안 배전인출전력구) | 측량 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 10 | 154kV 군공-내초 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 390822000 |  |  | 390822000
2022 | 감사실 | 청렴감사부 | 11 | 2021년도 자체 내부청렴도 조사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13000000 |  |  | 13000000
2022 | 감사실 | 청렴감사부 | 11 | 고위직 청렴리더십 평가 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 53000000 |  |  | 53000000
2022 | 경기본부 | 서수원지사 | 11 | 2022년도 동계대비 지상기기 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 경기북부본부 | 변전운영부 | 11 | 23-24 경기북부본부 변전 감리 협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 11 | 154kV 복정변전소 토건공사 경관심의 용역 | 설계 | 일반경쟁 | 46000000 |  |  | 46000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 11 | 중장안분기 전력구 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경인건설본부 | 구조설계부 | 11 | 154kV 북통진분기 전력구공사 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 450000000 |  |  | 450000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 11 | 154kV 광석분기 전력구공사 지하시설물도작성용역 | 기타 | 일반경쟁 | 51000000 |  |  | 51000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 11 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 외) 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 19044000 |  |  | 19044000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 11 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 외) 위치탐사용역 | 기타 | 제한경쟁 | 22796000 | 3619000 |  | 26415000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 11 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 외) VLF 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 배전건설부 | 11 | 순천 왕지 2지구 간선설치공사(단지 외) 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 161122000 |  |  | 161122000
2022 | 광주전남본부 | 요금관리부 | 11 | 23년도 청구서 운송용역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 273798756 |  |  | 273798756
2022 | 남서울본부 | 서초지사 | 11 | 22년 서초지사 지상개폐기 PD진단용역(2차) | 진단 | 제한경쟁 | 43000000 |  |  | 43000000
2022 | 남서울본부 | 설비보강부 | 11 | 23~24년 남서울본부 감리협력 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2158170000 |  |  | 2158170000
2022 | 대구본부 | 동대구지사 | 11 | 2022년 동대구지사 배전설비 초음파 진단 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 122000000 |  |  | 122000000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 11 | 154kV 김천S/S 현대화공사 관련 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 대구본부 | 요금관리부 | 11 | 2023년 청구서 운송용역 | 기타 | 제한경쟁 | 122000000 |  |  | 122000000
2022 | 대전세종충남본부 | 아산지사 | 11 | 22년 지상기기 열화상 진단용역 | 진단 | 일반경쟁 | 15000000 |  |  | 15000000
2022 | 부산울산본부 | 동부산전력지사 | 11 | 2023년 동부산전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 49000000 |  |  | 49000000
2022 | 부산울산본부 | 요금관리부 | 11 | 2023년 청구서 운송 용역(부산울산) | 기타 | 제한경쟁 | 69988590 |  |  | 69988590
2022 | 서울본부 | 변전운영부 | 11 | 서울본부 변전 감리협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | 서울본부 | 전력공급부 | 11 | 중랑구 망우로21길 지중화공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 서울본부 | 중부전력지사 | 11 | 2022~2023년 중부전력지사 관내 무인변전소 경비용역 | 경비 | 일반경쟁 | 95000000 |  |  | 95000000
2022 | 인재개발원 | 스마트러닝부 | 11 | e-러닝 위탁운영용역 | 기타 | 일반경쟁 | 270000000 |  |  | 270000000
2022 | 자재검사처 | 배전검사부 | 11 | 2022년 시험설비 검교정 | 학술연구 | 제한경쟁 | 25000000 |  |  | 25000000
2022 | 전력연구원 | 경영지원부 | 11 | 23년 전력연구원 원가계산용역 단가계약 | 기타 | 일반경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000
2022 | 전북본부 | 김제전력지사 | 11 | 2023년도 김제전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 전북본부 | 송전운영부 | 11 | 22~23년도 선하지 지적도면 작성용역 | 기타 | 제한경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 11 | 고흥-보성지역 전기공급시설 전력구공사(고옥-보성#2) 설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 11 | 154kV 서예산S/S 토건공사 지반조사용역 | 기타 | 일반경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 11 | 154kV 서예산S/S 토건공사 실시설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 45000000 |  |  | 45000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 11 | 고흥지역 전기공급시설 전력구공사(고옥-고흥#3) 설계용역 | 설계용역 | 일반경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 11 | 북김제분기T/L 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 5000000 |  |  | 5000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 11 | 북김제분기 전력구공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 | 제한경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(G지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 600000000 |  |  | 600000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(F지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(E지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 800000000 |  |  | 800000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(C지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 900000000 |  |  | 900000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(D지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 900000000 |  |  | 900000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(A지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 충북본부 | 배전운영부 | 11 | 2023년도 충북본부 배전공사 감리용역(B지역, 업체수 미정) | 감리 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 11 | '23~24년 충북본부 변전 감리 협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1500000000 |  |  | 1500000000
2022 | 해상풍력사업단 | 사업개발2부 | 11 | 풍력자원계측기(C, D단지) 사설항로 위탁관리 용역 | 위탁운영 | 일반경쟁 | 60000000 |  |  | 60000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 12 | 2023년 강원본부 직할 변전소 및 발전소S/Y 소방설비 점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 27000000 |  |  | 27000000
2022 | 강원본부 | 변전운영부 | 12 | 23~24년 강원본부 변전감리 협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1000000000 |  |  | 1000000000
2022 | 강원본부 | 영월지사 | 12 | 2022년 영월지사 배전설비 열화상 진단 용역 | 진단 | 제한경쟁 | 44892116 |  |  | 44892116
2022 | 경기본부 | ICT운영부 | 12 | 5-1차 AMI 구축공사 외부감리용역(경기) | 감리 | 일반경쟁 | 645367268 |  | 6973732 | 652341000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 12 | 평택 지제세교지구 회선인출공사 VLF진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 20000000 |  | 2500000 | 22500000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 12 | 평택 지제세교지구 회선인출공사 감리용역 | 감리 | 제한경쟁 | 180000000 |  | 27000000 | 207000000
2022 | 경기본부 | 배전설계부 | 12 | 평택 지제세교지구 회선인출공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 180000000 | 10000000 | 7000000 | 197000000
2022 | 경기본부 | 성남전력지사 | 12 | 23~24년 성남전력지사 소방시설점검 및 보수용역 | 기타 | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 경기본부 | 송전운영부 | 12 | 기설선하지 지적도면 작성 및 측량용역 | 기타 | 제한경쟁 | 35050000 |  |  | 35050000
2022 | 경기본부 | 전력사업처 | 12 | 2023년 경기본부 배전공사 감리용역 | 기타 | 일반경쟁 | 700000000 |  |  | 700000000
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 양주 역세권개발 배전간선 설치공사 VLF진단용역 | VLF | 일반경쟁 | 57389254 |  |  | 57389254
2022 | 경기북부본부 | 배전건설부 | 12 | 양주 역세권개발 배전케이블 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 145538539 |  |  | 145538539
2022 | 경남본부 | 배전운영부 | 12 | 2023년 해저케이블 등부표 위탁관리 용역 | 점검 | 일반경쟁 | 80000000 |  |  | 80000000
2022 | 경남본부 | 진주지사 | 12 | 2022년 진주지사 배전설비 광학카메라 진단 | 설계 | 일반경쟁 | 84120846 |  |  | 84120846
2022 | 경남본부 | 진주지사 | 12 | 2022년 진주지사 배전설비 열화상 진단 | 설계 | 일반경쟁 | 149965163 |  |  | 149965163
2022 | 경북본부 | 영주전력지사 | 12 | 2022~23년 영주전력지사 소방설비 종합정밀점검 및 보수 용역 | 소방 | 제한경쟁 | 10004704 |  | 26493907 | 36498611
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 12 | 154kV 북현덕분기T/L 건설공사 설계측량용역 | 설계용역 | 제한경쟁 | 30000000 |  |  | 30000000
2022 | 경인건설본부 | 경기건설지사 | 12 | 154kV 소사벌분기 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 12 | 345kV 신광명S/S 현대화사업 책임감리용역(지중선로 연결) | 감리 | 일반경쟁 | 182900000 |  |  | 182900000
2022 | 경인건설본부 | 남서울인천건설지사 | 12 | 345kV 동서울-미금 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 342000000 |  |  | 342000000
2022 | 광주전남본부 | 목포전력지사 | 12 | 2021년 목포전력지사 관내변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 광주전남본부 | 설비보강부 | 12 | ‘23∼24년 광주전남본부 변전 감리 협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2400000000 |  |  | 2400000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 웅천(신항)분기 전력구공사 지하안전영향평가용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 웅천(신항)S/S 토목공사 설계용역 | 설계(토목) | 제한경쟁 | 55000000 |  |  | 55000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 신한울#1-한울#3 전력구공사 설계용역 | 설계(토목) | 일반경쟁 | 300000000 |  |  | 300000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 하동-신고성 전력구공사 설계용역 | 설계(토목) | 일반경쟁 | 1800000000 |  |  | 1800000000
2022 | 남부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 웅천(신항)분기 전력구공사 설계용역 | 설계(토목) | 일반경쟁 | 1850000000 |  |  | 1850000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 12 | 154kV 대동분기T/L 건설공사 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 210000000 |  |  | 210000000
2022 | 남부건설본부 | 송전건설부 | 12 | 154kV 통영-아주T/L 건설사업 책임감리용역(PQ) | 감리 | 일반경쟁 | 3000000000 |  |  | 3000000000
2022 | 남부건설본부 | 토건부 | 12 | 336MW 부북 ESS제어동 증축공사 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1580000000 |  |  | 1580000000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 12 | 2023년 강남전력지사 관내변전소 승강기 점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 11856000 |  |  | 11856000
2022 | 남서울본부 | 강남전력지사 | 12 | 2022~2023년도 강남전력지사 소방설비 점검용역 및 보수공사 | 기타 | 제한경쟁 | 99077454 |  |  | 99077454
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 12 | 2022년 강동송파 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 25842079 |  |  | 25842079
2022 | 남서울본부 | 강동송파지사 | 12 | 2022년 강동송파 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 43214091 |  |  | 43214091
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 12 | 2023년 가공배전설비 열화상 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 22500000 |  |  | 22500000
2022 | 남서울본부 | 구로금천지사 | 12 | 2023년 가공배전설비 광학카메라 진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 41000000 |  |  | 41000000
2022 | 남서울본부 | 동서울전력지사 | 12 | 2022년도 동서울전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 일반경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 남서울본부 | 변전운영부 | 12 | 2022년 직할 관내 승강기점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 18000000 |  |  | 18000000
2022 | 남서울본부 | 영등포전력지사 | 12 | 2023년 관내변전소 승강기 점검용역 | 기타 | 제한경쟁 | 8850000 |  |  | 8850000
2022 | 대구본부 | 설비보강부 | 12 | 2023~24년 대구본부 변전감리용역 총액공사 | 감리 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | 대구본부 | 전력공급부 | 12 | 2023년 배전공사 감리용역 A~Z | 배전 | 일반경쟁 | 11900000000 |  |  | 11900000000
2022 | 대구본부 | 포항전력지사 | 12 | 22~23년 포항전력지사 소방시설 점검용역 및 보수공사 | 소방 | 제한경쟁 | 111705598 |  |  | 111705598
2022 | 대전세종충남본부 | 세종전력지사 | 12 | 23~24년 세종전력지사 관내S/S 소방시설 점검용역 및 정비공사 | 소방 | 제한경쟁 | 70000000 |  |  | 70000000
2022 | 대전세종충남본부 | 천안전력지사 | 12 | 23∼24년도 서산전력지사 소방시설 점검 및 보수공사 | 소방 | 제한경쟁 | 100000000 |  |  | 100000000
2022 | 마케팅기획처 | CX관리부 | 12 | 2021년도 공공기관 고객만족도 조사 용역 | 기타 | 수의계약 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 12 | 양산 주진흥등지구 단지밖 배전간선 설치공사 위치탐사용역 | 측량 | 제한경쟁 | 110000000 | 2000000 |  | 112000000
2022 | 부산울산본부 | 배전건설부 | 12 | 양산 주진흥등지구 단지밖 배전간선 설치공사 감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 200000000 |  |  | 200000000
2022 | 부산울산본부 | 변전운영부 | 12 | 2022~23년도 직할 변전소 및 배전전력구 소방시설 점검보수용역 | 소방 | 제한경쟁 | 68286024 |  |  | 68286024
2022 | 인천본부 | 서인천지사 | 12 | 2022년 가공설비 열화상진단용역 | 기타 | 제한경쟁 | 40000000 |  |  | 40000000
2022 | 인천본부 | 설비보강부 | 12 | '23~24년 인천본부 변전감리 협력회사 총액용역 | 감리 | 일반경쟁 | 2000000000 |  |  | 2000000000
2022 | 인천본부 | 송전운영부 | 12 | 2022년 기설송전선로 선하지 지적도면 작성용역 | 기타 | 일반경쟁 | 20000000 |  |  | 20000000
2022 | 인천본부 | 시흥전력지사 | 12 | 2023년 시흥전력지사 관내 변전소 청소용역 | 청소 | 제한경쟁 | 51000000 |  |  | 51000000
2022 | 재무처 | 국제금융부 | 12 | 외국인 주주정보 제공 서비스 | 기타 | 일반경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
2022 | 제주본부 | 송변전부 | 12 | 23~24년도 변전 감리 협력회사 총액 용역 | 감리 | 일반경쟁 | 660000000 |  |  | 660000000
2022 | 중부건설본부 | 광주전남건설지사 | 12 | 154KV 첨단분기 전력구 공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 | 일반경쟁 | 150000000 |  |  | 150000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 북임실분기T/L 특수기초 설계기술용역 | 설계 | 제한경쟁 | 3000000 |  |  | 3000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 첨단분기T/L 특수기초 설계기술용역 | 설계 | 제한경쟁 | 3000000 |  |  | 3000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 154kV 중흥개폐소 토건공사 설계용역(건축분) | 설계 | 제한경쟁 | 110000000 |  |  | 110000000
2022 | 중부건설본부 | 구조설계부 | 12 | 70kV 괴산-장연 T/L 특수기초 설계용역 | 설계 | 일반경쟁 | 400000000 |  |  | 400000000
2022 | 중부건설본부 | 전북건설지사 | 12 | 154kV 동군산-군산C/C 지중T/L 건설공사 책임감리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 276566400 |  |  | 276566400
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 음성지역 전기공급시설 전력구공사(성본-대소) 사후지하안전영향조사 용역 | 기타 | 제한경쟁 | 50000000 |  |  | 50000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 음성지역 전기공급시설 전력구공사(성본-대소) 지하시설물도 작성 용역 | 측량 | 제한경쟁 | 120000000 |  |  | 120000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 음성지역 전기공급시설 전력구공사(성본-대소) 폐기물처리 용역 | 기타 | 일반경쟁 | 150000000 | 15000000 |  | 165000000
2022 | 중부건설본부 | 충북강원건설지사 | 12 | 음성지역 전기공급시설 전력구공사(성본-대소) 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 감리 | 일반경쟁 | 1200000000 |  |  | 1200000000
2022 | 충북본부 | 동청주지사 | 12 | 22년 동청주지사 지상기기 열화상진단 위탁용역 | 기타 | 제한경쟁 | 13421167 |  |  | 13421167
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 12 | 2022년 직할변전소 소방설비 종합정밀점검 및 보수용역 | 시설물관리 | 일반경쟁 | 19314900 |  |  | 19314900
2022 | 충북본부 | 변전운영부 | 12 | 2022~2023년 직할 관내변전소 환경정비용역 | 청소 | 일반경쟁 | 38000000 |  |  | 38000000
[7 empty] | 1077262085643 | 4462312351 | 899704592 | 1082624102586