## Sheet1
붙임.
■ 2분기 발주계획 | [11 empty] | 단위 : 천원
연번 | 부대 | 사업명 | 대상품목(수량) | 총 사업비 | 24년 예산액 | 형태 (제조/구매/용역/공사) | 사업기간 |  |  | 발주부대 (발주부서) | 現 진행 상태 | 담당자 (연락처)
[7 empty] | 발주예정 (월, 주) | 계약예정 (월) | 완료(대금지출) (월) |  |  |  | 연락처
1 | 909전대 | 909전대 통합발주 | 사무용도품(미정) | 8559 | 8559 | 구매 | 4월 4주 | 5월 | 5월 | 909전대(군수참모실) | 4월 4주 발주 준비 | 중위(진) 윤세진(055-549-7915) | 917-2331
2 | 909전대 | 909전대 1훈련대대 통합발주 | 사무용도품(미정) | 49871 | 49871 | 구매 | 4월 4주 | 5월 | 5월 | 909전대(군수참모실) | 4월 4주 발주 준비 | 중위(진) 윤세진(055-549-7915) 상사 최정재(055-549-7926)
3 | 909전대 | 909전대 2훈련대대 통합발주 | 잠수함 교육훈련 소요 소모성 물품 | 11354 | 11354 | 구매 | 4월 4주 | 5월 | 5월 | 909전대(군수참모실) | 4월 4주 발주 준비 | 중위(진) 윤세진(055-549-7915)
4 | 909전대 | 기관쳬계훈련장 중앙 냉난방기 핵심부품 교체수리 | 냉난방기 수리용역 | 3960 | 3960 | 용역 | 5월2주 | 6월 | 6월 | 909전대(군수참모실) | 발주 서류 준비 中 | 중위(진) 윤세진(055-549-7915) 대위 이태빈(055-549-7915)
5 | 909전대 | 기관체계훈련장 옥외 벤틀레이터교체수리 | 옥외 환풍기 수리용역 | 2940 | 2940 | 용역 | 5월2주 | 6월 | 6월 | 909전대(군수참모실) | 발주 서류 준비 中 | 중위(진) 윤세진(055-549-7915) 대위 이태빈(055-549-7915)
6 | 909전대 | 기관체계훈련장 시설유지 재료비 | 잠수함 교육훈련 소요 소모성 물품 | 5650 | 5650 | 구매 | 4월4주 | 5월 | 5월 | 909전대(군수참모실) | 발주 서류 준비 中 | 중위(진) 윤세진(055-549-7915) 대위 이태빈(055-549-7915)
7 | 공병대 | '24-000사 토목시설 개선공사 | 토목공사 1식 | 50000 | 50000 | 공사 | 4월 2주 | 4월 | 7월 | 군수지원전대(공병대) | 발주 서류 준비 中 | 상사 임재일(055-549-6959) | 917-2331
8 | 공병대 | '24-4차 공병 계획자재 구매 | 자재구매 1식 | 3000 | 3000 | 구매 | 4월 1주 | 4월 | 5월 | 군수지원전대(공병대) | 소요 파악 中 | 중사 이미진(055-549-6938)
9 | 공병대 | '24-000사 소방시설 | 용역 1식 | 20519 | 20519 | 용역 | 5월 3주 | 6월 | 7월 | 군수지원전대(공병대) | 예산부족분 배정 후 발주예정 | 중사 이미진(055-549-6938)