## 본사
한전KPS 2026년도 연간 발주계획(본사)
순번 | 발주월 | 구분 | 계약명 | 기존 계속계약 종료일 | 계약방법 | 소요예산 (단위:백만원) | 주관부서 | 담당자 | 국선 전화번호 | 비고
1 | 1월 | 용역 | 지속가능경영보고서 발간 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 86 | 경영혁신처 ESG혁신부 | 최환준 | 061-345-2394
2 | 1월 | 용역 | 2026년도 인재개발원 재산종합보험 | 2026.02.13 | 제한경쟁 | 20 | 인재개발원 안전총무부 | 최준석 | 061-357-9104
3 | 1월 | 공사 | 태양열 시스템 부수공사 | 신규계약 | 수의계약 | 25 | 상생협력처 자산운영실 | 최문규 | 061-345-2437
4 | 1월 | 용역 | 퇴직급여 산출시스템(PAR) 유지보수 용역 | 신규계약 | 수의계약 | 20 | 상생협력처 급여부 | 손지현 | 061-345-2345
5 | 1월 | 용역 | 칼란드리아볼트 절단 테스트 용역 | 신규계약 | 수의계약 | 49 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 박선규 | 061-345-0532
6 | 1월 | 물품 | 협동로봇 | 신규계약 | 수의계약 | 48 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 박선규 | 061-345-0532
7 | 1월 | 물품 | 중장기 기술개발 로드맵 개정(Rev.14) 책자 제작 | 신규계약 | 수의계약 | 30 | 종합기술원 기술기획부 | 윤종화 | 061-345-0312
8 | 1월 | 용역 | VISION2035 중장기 경영전략 수립 | 신규계약 | 제한경쟁 | 442 | 전략기획처 전략기획실 | 장기선 | 061-345-2112
9 | 1월 | 용역 | 2026년 사보 제작 및 SNS 통합운영 용역 | 2026.01.31 | 제한경쟁 | 161 | 전략기획처 대외협력실 | 김영권 | 061-345-2154
10 | 1월 | 용역 | '26년 행사용 특집영상물 및 유튜브 콘텐츠 제작·운영 용역 | 2026.01.31 | 제한경쟁 | 213 | 전략기획처 대외협력실 | 김영권 | 061-345-2154
11 | 1월 | 용역 | 20, 21년도 본사이전 세액감면 경정청구 용역 | 신규계약 | 수의계약 | 27 | 경영지원처 세무회계부 | 박남진 | 061-345-2261
12 | 1월 | 용역 | 한전KPS 기록관리시스템 유지보수 | 2026.2.14. | 수의계약 | 79 | 경영지원처 경영지원부 | 황원준 | 061-345-2212
13 | 1월 | 용역 | 한전KPS 기록관리시스템 유지보수 | 2026.2.14. | 수의계약 | 79 | 경영지원처 경영지원부 | 황원준 | 061-345-2212
14 | 1월 | 물품 | 한컴오피스 2022 한컴 ILA Renewal 사용권(3년차) | 2026.01.01 | 수의계약 | 201 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244
15 | 2월 | 용역 | 2025년도 경영실적보고서 제작 용역 | 신규계약 | 수의계약 | 47 | 경영혁신처 경영평가실 | 정회경 | 061-345-2376
16 | 2월 | 용역 | 2026년도 인재개발원 사옥 기계설비 성능점검 용역 | 2025.04.15 | 제한경쟁 | 35 | 인재개발원 안전총무부 | 노효인 | 061-357-9111
17 | 2월 | 용역 | E-캠퍼스 유지보수 위탁용역 | 신규계약 | 수의계약 | 19 | 인재개발원 교육기획실 | 김성철 | 061-357-9208
18 | 2월 | 용역 | 2026년도 원자력발전계통(경수로)과정 강의수행 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 50 | 인재개발원 원전전문인력양성센터 | 박정민 | 061-357-9503
19 | 2월 | 용역 | UAE BNPP Outage 전문인배상책임보험 | 신규계약 | 일반경쟁 | 300 | 해외원전사업처 사업운영실 | 정주일 | 061-345-2858
20 | 2월 | 공사 | 승강기 메인로프 컷팅 공사 | 신규계약 | 수의계약 | 35 | 상생협력처 자산운영실 | 최용선 | 061-345-2436
21 | 2월 | 용역 | 출퇴근 라이선스 제공 및 유지관리 용역 | 2026.01.31. | 수의계약 | 35 | 인사혁신처 인사운영부 | 조호형 | 061-345-2322
22 | 2월 | 용역 | 2026년도 자체청렴도 조사 및 고위직 부패위험성 진단 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 64 | 감사실 청렴문화부 | 이은미 | 061-345-0262
23 | 2월 | 물품 | Ansys Additive 시뮬레이션 소프트웨어 구독 | 신규계약 | 일반경쟁 | 50 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 장용훈 | 061-345-0529
24 | 2월 | 물품 | 피더파이프절단장치 | 신규계약 | 제한경쟁 | 48 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 김연규 | 061-345-0532
25 | 2월 | 물품 | CTI확관 개선장치 | 신규계약 | 수의계약 | 10 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 김연규 | 061-345-0532
26 | 2월 | 물품 | 중수로 제염필터 | 신규계약 | 일반경쟁 | 400 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 김연규 | 061-345-0532
27 | 2월 | 물품 | 모터, 제어기 | 신규계약 | 수의계약 | 25 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 김연규 | 061-345-0532
28 | 2월 | 물품 | 방사성폐기물 준위 평가 시스템 제작 및 감마 시각화 장비 제작 | 신규계약 | 제한경쟁 | 150 | 종합기술원전략기술개발센터 제염/해석개발팀 | 조성민 | 061-345-0537
29 | 2월 | 용역 | 디지털 정비절차 플랫폼 기술 검증 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 46 | 종합기술원전략기술개발센터 제염/해석개발팀 | 변창호 | 061-345-0538
30 | 2월 | 용역 | 2026년 외부자문 회계법인 선임 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 178 | 경영지원처 세무회계부 | 안민영 | 061-345-2262
31 | 3월 | 용역 | 2026년도 분야별 어학과정 위탁용역 | 2025.12.26 | 제한경쟁 | 47 | 인재개발원 교육기획실 | 송건호 | 061-357-9205
32 | 3월 | 용역 | 2026년도 비대면 어학과정 위탁용역 | 2025.12.26 | 제한경쟁 | 147 | 인재개발원 교육기획실 | 송건호 | 061-357-9205
33 | 3월 | 물품 | 흡연부스 구매 | 신규계약 | 수의계약 | 20 | 상생협력처 자산운영실 | 정이현 | 061-345-2418
34 | 3월 | 용역 | 해외 전문인배상책임보험 | 2026.03.31. | 일반경쟁 | 42 | 해외발전사업처 사업기획부 | 양장현 | 061-345-2917
35 | 3월 | 용역 | 해외 근로자재해보장책임보험 | 2026.04.10. | 일반경쟁 | 40 | 해외발전사업처 사업기획부 | 양장현 | 061-345-2917
36 | 3월 | 용역 | '26년도 마음건강 지원프로그램(EAP) 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 150 | 재난안전처 안전총괄실 | 심영섭 | 061-345-2465
37 | 3월 | 용역 | '26년도 사업장 안전보건활동 이행상태 점검 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 50 | 재난안전처 안전점검기동단 | 이대진 | 061-345-2495
38 | 3월 | 물품 | CIVA 2023 SP3 | 신규계약 | 수의계약 | 220 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 박태성 | 061-345-0528
39 | 3월 | 물품 | 워크스테이션 | 신규계약 | 일반경쟁 | 38 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 배성찬 | 061-345-0526
40 | 3월 | 물품 | SMR용 증기발생기 튜브 ECT 표준 및 대비시험편 | 신규계약 | 일반경쟁 | 25 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 박태성 | 061-345-0528
41 | 3월 | 물품 | 실증시험용 간이스탠드 Mock-up 제작 | 신규계약 | 일반경쟁 | 40 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 정광운 | 061-345-0523
42 | 3월 | 물품 | 대형너트 유도가열시스템 코일 및 전원장치 보수 및 구조·기능 개조 | 신규계약 | 수의계약 | 50 | 종합기술원 전략기술개발센터 로봇자동화개발팀 | 조용호 | 061-345-0535
43 | 3월 | 물품 | EDM절단테스트장치 | 신규계약 | 제한경쟁 | 12 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 김연규 | 061-345-0532
44 | 3월 | 물품 | SKID테스트장비 | 신규계약 | 일반경쟁 | 300 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 김연규 | 061-345-0532
45 | 3월 | 물품 | 공학적 평가용 워크스테이션 구매 | 신규계약 | 제한경쟁 | 110 | 종합기술원전략기술개발센터 제염/해석개발팀 | 변창호 | 061-345-0538
46 | 3월 | 용역 | 트렌드 데이터 수치 정량화 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 20 | 종합기술원전략기술개발센터 제염/해석개발팀 | 황미경 | 061-345-0533
47 | 3월 | 물품 | 그린수소생산 기반시설 구축 시스템 구매∙설치(가칭) | 신규계약 | 일반경쟁 | 14200 | 신사업개발처 | 성기수 | 061-345-2793
48 | 3월 | 물품 | 2026년도 안전화 제작구매 4,6인치 | 2026.4.1. | 일반경쟁 | 522 | 경영지원처 경영지원부 | 김승재 | 061-345-2219
49 | 3월 | 물품 | 2026년도 안전화 제작구매 8인치 | 2026.3.15. | 제한경쟁 | 67 | 경영지원처 경영지원부 | 김승재 | 061-345-2219
50 | 3월 | 물품 | 업무용 보안S/W(V3) 구입 (PC용) | 2026.03.31 | 수의계약 | 201 | 경영지원처 정보보안부 | 이현경 | 061-345-2233
51 | 4월 | 용역 | 2026년 한전KPS 기본 Mind-Up 과정 시행 용역 | 2026.02.16 | 제한경쟁 | 109 | 인재개발원 리더십센터 | 이지호 | 061-357-9513
52 | 4월 | 용역 | 2026년 한전KPS 리더십 과정 시행 용역 | 2026.06.09 | 제한경쟁 | 474 | 인재개발원 리더십센터 | 이지호 | 061-357-9513
53 | 4월 | 물품 | 2026년도 인재개발원 교재 및 부교재 인쇄물 단가계약 | 2026.06.09 | 제한경쟁 | 65 | 인재개발원 화력센터 | 방진혁 | 061-357-9320
54 | 4월 | 물품 | 태양광 60KW 구매 | 신규계약 | 일반경쟁 | 112 | 상생협력처 자산운영실 | 최용선 | 061-345-2436
55 | 4월 | 공사 | 태양광 60KW 전기공사 | 신규계약 | 일반경쟁 | 96 | 상생협력처 자산운영실 | 최용선 | 061-345-2436
56 | 4월 | 용역 | 인니 하상 O&M SPC 실사 | 신규계약 | 수의계약 | 20 | 해외발전사업처 사업개발부 | 염정훈 | 061-345-2965
57 | 4월 | 물품 | 머신비전기반 밀폐공간 관리 시스템 | 신규계약 | 제한경쟁 | 160 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 배성찬 | 061-345-0526
58 | 4월 | 용역 | 적층제조 품질보증체계 구축 방안 수립을 위한 컨설팅 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 45 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 장용훈 | 061-345-0529
59 | 4월 | 물품 | BMI 노즐 실험용 Mock-up 시험편 제작 | 신규계약 | 일반경쟁 | 40 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 정광운 | 061-345-0523
60 | 4월 | 용역 | 제43기(2026회계연도) 법인세 세무조정 용역시행 | 신규계약 | 수의계약 | 19.5 | 경영지원처 세무회계부 | 박남진 | 061-345-2261
61 | 5월 | 용역 | 문제은행시스템 유지보수용역 | 신규계약 | 수의계약 | 29 | 인재개발원 리더십센터 | 문준영 | 061-357-9514
62 | 5월 | 용역 | 해외 신변안전보험 | 2026.5.1. | 일반경쟁 | 17.8 | 해외원전사업처 사업운영실 | 이지원 | 061-345-2859
63 | 5월 | 물품 | '26년도 설비성 안전장구 구매 | 신규계약 | 일반경쟁 | 500 | 재난안전처 발전안전관리부 | 박만수 | 061-345-2471
64 | 5월 | 용역 | '26년도 안전보건 통합 플랫폼 구축 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 370 | 재난안전처 원전안전관리부 | 조성익 | 061-345-2483
65 | 5월 | 물품 | 중수로 핵연료번들 이송/취급 장치 | 신규계약 | 제한경쟁 | 73 | 종합기술원전략기술개발센터 제염/해석개발팀 | 윤희철 | 061-345-0531
66 | 5월 | 물품 | 업무용 보안S/W(Droid-X) 구입 (모바일오피스용) | 2026.06.30 | 수의계약 | 12 | 경영지원처 정보보안부 | 김동수 | 061-345-2232
67 | 5월 | 물품 | 기관공유데이터 관리시스템 구축 | 신규계약 | 제한경쟁 | 114 | 경영지원처 정보시스템부 | 김효영 | 061-345-2256
68 | 5월 | 물품 | EzQ Messenger 대화 및 SKIN Plus Pack | 신규계약 | 수의계약 | 90 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244
69 | 5월 | 물품 | 영상회의 솔루션 라이선스 추가 구매 | 신규계약 | 수의계약 | 120 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244
70 | 5월 | 물품 | 클라우드 기반 업무협업 서비스 시범 이용 | 신규계약 | 수의계약 | 156 | 경영지원처 정보시스템부 | 김영화 | 061-345-2241
71 | 6월 | 용역 | 2026년 상반기 신입입문과정 위탁운영 용역 | 2025.07.25 | 제한경쟁 | 72 | 인재개발원 교육기획실 | 조현희 | 061-357-9207
72 | 6월 | 물품 | 통계분석 소프트웨어(Minitab) 연간 사용권 갱신 | 2025.08.26 | 수의계약 | 22 | 인재개발원 화력센터 | 정치훈 | 061-357-9312
73 | 6월 | 용역 | '26년도 직원, 배우자 생명 및 상해보장 단체보험 | 2026.07.24 | 일반경쟁 | 2600 | 상생협력처 노무복지실 | 이수진 | 061-345-2314
74 | 6월 | 용역 | 노사합동 임금체계 개선 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 200 | 상생협력처 급여부 | 공인성 | 061-345-2343
75 | 6월 | 용역 | 지역시민과 함께하는 청렴뮤지컬 | 신규계약 | 제한경쟁 | 17 | 감사실 청렴문화부 | 이은미 | 061-345-0262
76 | 6월 | 물품 | 신규과제)지능형 압축인류클램프 검출 장비 제작(예정) | 신규계약 | 제한경쟁 | 48 | 종합기술원전략기술개발센터 제염/해석개발팀 | 조성민 | 061-345-0537
77 | 6월 | 물품 | 금속적층제조 분말재료 교체용 기자재 구매 | 신규계약 | 일반경쟁 | 15 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 장용훈 | 061-345-0529
78 | 6월 | 물품 | 250kW급 차세대 스마트 전력 변환 시스템 | 신규계약 | 제한경쟁 | 480 | 종합기술원 디지털기술개발센터 디지털솔루션개발팀 | 배영상 | 061-345-0574
79 | 6월 | 물품 | 발전량 예측 장치가 포함된 PMS | 신규계약 | 제한경쟁 | 250 | 종합기술원 디지털기술개발센터 디지털솔루션개발팀 | 권지선 | 061-345-0575
80 | 6월 | 물품 | 이동형 양팔로봇 제어시스템 | 신규계약 | 제한경쟁 | 22 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 박선규 | 061-345-0532
81 | 6월 | 물품 | 이동형 양팔로봇 테스트베드 | 신규계약 | 제한경쟁 | 33 | 종합기술원 전략기술개발센터 SMR 기술개발팀 | 박선규 | 061-345-0532
82 | 6월 | 용역 | 정수기 임차시행 | 2026.6.15. | 제한경쟁 | 70 | 경영지원부 | 최동재 | 061-345-2214
83 | 6월 | 물품 | 가상화데스크탑 고도화 | 2026.10.31 | 일반경쟁 | 992 | 경영지원처 정보보안부 | 김동수 | 061-345-2232
84 | 6월 | 물품 | SSL VPN 고도화 | 2026.10.31 | 일반경쟁 | 165 | 경영지원처 정보보안부 | 김동수 | 061-345-2232
85 | 6월 | 물품 | EDR 연간라이센스 도입 | 2026.09.15 | 수의계약 | 499 | 경영지원처 정보보안부 | 이현경 | 061-345-2233
86 | 7월 | 용역 | 품질경영 전략 수립 자문 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 15 | 품질경영처 품질경영부 | 김정헌 | 061-345-0411
87 | 7월 | 용역 | 탄소정보공개(CDP) 컨설팅 및 검증용역 | 신규계약 | 수의계약 | 15 | 경영혁신처 ESG혁신부 | 최환준 | 061-345-2394
88 | 7월 | 용역 | 2026년 ISO 18436-2(진동분야) Category-4 교육 학술훈련용역 | 2024.11.15 | 수의계약 | 15 | 인재개발원 화력센터 | 한경훈 | 061-357-9301
89 | 7월 | 용역 | 중장기 감사전략 Rolling 용역 | 신규계약 | 수의계약 | 20 | 감사실 감사전략실 | 윤지혜 | 061-345-0216
90 | 7월 | 물품 | 본사 합숙소 침대 및 매트리스 구매 | 신규계약 | 수의계약 | 36 | 경영지원부 | 최동재 | 061-345-2214
91 | 7월 | 물품 | Auto CAD S/W 네트워크 사용권 갱신 | 2026.07.24 | 수의계약 | 48 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244
92 | 8월 | 용역 | 인재개발원 오수처리시설 위탁관리 용역 | 2026.10.13 | 제한경쟁 | 34 | 인재개발원 안전총무부 | 노효인 | 061-357-9111
93 | 8월 | 용역 | 2026년도 AI 인력 양성 교육운영 용역 | 2026.09.21 | 제한경쟁 | 227 | 인재개발원 교육기획실 | 김성철 | 061-357-9208
94 | 8월 | 용역 | 기계설비 성능점검 용역 | 신규계약 | 일반경쟁 | 15 | 상생협력처 자산운영실 | 최문규 | 061-345-2437
95 | 8월 | 물품 | 2027년도 업무용 수첩 및 포켓 수첩 제작 | 신규계약 | 수의계약 | 122 | 경영지원부 | 최동재 | 061-345-2214
96 | 8월 | 물품 | 웹 문서뷰어 솔루션 | 신규계약 | 수의계약 | 333 | 경영지원처 정보시스템부 | 김영화 | 061-345-2241
97 | 8월 | 용역 | 정보시스템 업무위탁용역 | 2026.10.31 | 일반경쟁 | 12900 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244
98 | 8월 | 용역 | 전산장비 유지관리용역 | 2026.10.31 | 일반경쟁 | 4839 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244
99 | 9월 | 공사 | 인재개발원 숙소동 신축공사 | 신규계약 | 일반경쟁 | 8590 | 상생협력처 자산운영실 | 황정환 | 061-345-2439
100 | 9월 | 용역 | 인재개발원 숙소동 신축공사 건설사업관리 | 신규계약 | 일반경쟁 | 2385 | 상생협력처 자산운영실 | 황정환 | 061-345-2439
101 | 10월 | 용역 | '26년 한전KPS 고객만족도 조사 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 20 | 품질경영처 품질경영부 | 최을호 | 061-345-0412
102 | 10월 | 용역 | 인재개발원 실습교육동 도시계획시설결정 | 신규계약 | 일반경쟁 | 100 | 상생협력처 자산운영실 | 황정환 | 061-345-2439
103 | 10월 | 물품 | OPR1000 원자로 Mock-up 제작 | 신규계약 | 제한경쟁 | 20 | 종합기술원 전략기술개발센터 로봇자동화개발팀 | 정준하 | 061-345-0547
104 | 10월 | 물품 | OPR1000 원자로 스터드 홀 자동세척 장비 제작 | 신규계약 | 제한경쟁 | 250 | 종합기술원 전략기술개발센터 로봇자동화개발팀 | 정준하 | 061-345-0547
105 | 10월 | 물품 | 데이터 분석 및 시각화 솔루션 연간 사용권 | 신규계약 | 수의계약 | 93 | 경영지원처 정보시스템부 | 김영화 | 061-345-2241
106 | 11월 | 용역 | 2027년도 전문직업인 배상책임보험 | 2026.12.31 | 일반경쟁 | 2000 | 발전운영처 안전운영실 | 장소현 | 061-345-2535
107 | 11월 | 용역 | 2026년 인재개발원 세탁용역 연간 단가계약 | 2026.11.03 | 제한경쟁 | 34 | 인재개발원 안전총무부 | 이현준 | 061-357-9109
108 | 11월 | 용역 | 2026년 하반기 신입입문과정 위탁운영 용역 | 2026.01.21 | 제한경쟁 | 108 | 인재개발원 교육기획실 | 조현희 | 061-357-9207
109 | 11월 | 용역 | AI 기반 리더 역량향상 교육 위탁용역 | 2025.11.28 | 수의계약 | 16 | 인재개발원 교육기획실 | 김성철 | 061-357-9208
110 | 11월 | 물품 | 2027년도 인재개발원 구내식당 식자재 단가계약 | 2027.01.15 | 제한경쟁 | 470 | 인재개발원 안전총무부 | 강내온 | 061-357-9113
111 | 11월 | 물품 | 2026년 연말정산 프로그램 사용권 갱신 | 신규계약 | 수의계약 | 70 | 상생협력처 급여부 | 강성지 | 061-345-2355
112 | 11월 | 용역 | 본사 주말상경용 셔틀버스 임차용역 | 2026.12.26. | 제한경쟁 | 199 | 경영지원처 경영지원부 | 황원준 | 061-345-2212
113 | 11월 | 물품 | 보안DNS 교체 | 신규계약 | 제한경쟁 | 135 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252
114 | 11월 | 물품 | 전산비품 정기 도입 (노트북) | 신규계약 | 일반경쟁 | 421 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252
115 | 12월 | 용역 | 2027년도 사이버교육 위탁운영 용역 | 2026.12.31 | 제한경쟁 | 295 | 인재개발원 교육기획실 | 김성철 | 061-357-9208
116 | 12월 | 용역 | 해외 안전관리서비스 용역 | 2026.12.31. | 일반경쟁 | 83 | 해외발전사업처 사업기획부 | 양장현 | 061-345-2917
117 | 12월 | 용역 | 모바일오피스 시스템 고도화(AI기반 출장신청 등) | 신규계약 | 제한경쟁 | 304 | 경영지원처 정보시스템부 | 김영화 | 061-345-2241
총 계 | [8 empty] | 117 | 건
[9 empty] | 61592.3 | 백만원
주) 발주계획, 소요예산, 예정시기 등은 변동 및 취소 가능
Note on G27: 49. 7→50으로 변경

## 본사_설비성공기구
한전KPS 2026년도 연간 발주계획(본사/설비성공기구)
순번 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가(KRW) | 금액(KRW) | 주관부서 | 구 매 계 획 량 |  |  |  | 비고
[8 empty] | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4
1 | DC 그라운드 검출기 | 30V, 20MA | EA | 3 | 30800000 | 92400000 | 종합기술원 장비표준부 | 3
2 | DC 그라운드 검출기 | 50V 1.7A 20㎐ | EA | 3 | 33880000 | 101640000 | 종합기술원 장비표준부 | 3
3 | TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기 | 250A | EA | 8 | 15900000 | 127200000 | 종합기술원 장비표준부 | 8
4 | TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기 | 300A | EA | 8 | 17490000 | 139920000 | 종합기술원 장비표준부 | 8
5 | 고소 작업대 | 8.1MX364KG | EA | 5 | 18000000 | 90000000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 5
6 | 고소 작업대 | 10.5M × 159KG | EA | 5 | 11440000 | 57200000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 5
7 | 고전압 절연 저항계 | 15KV/35TΩ | EA | 5 | 19800000 | 99000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
8 | 공기 압축기 | 7.5㎾-10HP X 7.5-10 ㎏F/㎠ | EA | 5 | 33000000 | 165000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
9 | 공기식 제어기 시험기 | 20 BAR | EA | 5 | 19700000 | 98500000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
10 | 공기식핸드펌프 | 10,000 psi(W) | EA | 5 | 13700000 | 68500000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 5
11 | 광학식 축정열기 | 5㎜, 10M | EA | 5 | 44870000 | 224350000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
12 | 기기 내부 측정기 | Ø6.0MM, 10M | EA | 5 | 59950000 | 299750000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
13 | 베어링 가열기 | 6.5KVA | EA | 5 | 13400000 | 67000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
14 | 소형화물 운반차 | 20KM/HR, 납축전지 | EA | 20 | 24600000 | 492000000 | 종합기술원 장비표준부 |  | 20
15 | 열전도 온도 시험로 | -25 to 150℃ | EA | 3 | 26500000 | 79500000 | 종합기술원 장비표준부 | 3
16 | 열전도 온도 시험로 | -30℃ TO 670℃ | EA | 3 | 51000000 | 153000000 | 종합기술원 장비표준부 | 3
17 | 열화상카메라 | -20 TO 600℃ | EA | 3 | 18140000 | 54420000 | 종합기술원 장비표준부 | 3
18 | 열화상카메라 | -20 TO 1000℃ | EA | 3 | 46500000 | 139500000 | 종합기술원 장비표준부 | 3
19 | 유압 렌치 | 1,800NM | EA | 12 | 13970000 | 167640000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 12
20 | 유압 렌치 | 5,000NM | EA | 12 | 39100000 | 469200000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 12
21 | 유압 렌치 | 8,300NM | EA | 12 | 43430000 | 521160000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 12
22 | 유압 배터리 펌프 | 700bar | EA | 12 | 13390000 | 160680000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 12
23 | 유압 펌프 | 10,000PSI | EA | 12 | 17820000 | 213840000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 12
24 | 유압 펌프 | 700bar | EA | 12 | 16880000 | 202560000 | 종합기술원 장비표준부 |  |  | 12
25 | 저저항계 | 2㏀ | EA | 5 | 12200000 | 61000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
26 | 전기식 수준기 | 1㎛/M, ANGULAR BASE | EA | 5 | 10700000 | 53500000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
27 | 전압식불량애자검출기 | 345KV | EA | 5 | 45800000 | 229000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
28 | 절연유 내압 시험기 | 80KV | EA | 5 | 27000000 | 135000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
29 | 접촉 저항 시험기 | 200A | EA | 5 | 33000000 | 165000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
30 | 직류 아-크 용접기 | 400A | EA | 5 | 17490000 | 87450000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
31 | 진공측정기 | 60KV | EA | 5 | 22000000 | 110000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
32 | 차단기 동작 분석기 | 기타 | EA | 5 | 42000000 | 210000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
33 | 초음파 탐상기 | 25㎒ | EA | 5 | 26500000 | 132500000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
34 | 초음파카메라 | 2kHz to 52kHz | EA | 2 | 59000000 | 118000000 | 종합기술원 장비표준부 | 2
35 | 충전식 토크렌치 | 1,500 NM | EA | 5 | 17600000 | 88000000 | 종합기술원 장비표준부 |  | 5
36 | 충전식 토크렌치 | 1,600NM | EA | 5 | 18100000 | 90500000 | 종합기술원 장비표준부 |  | 5
37 | 충전식 토크렌치 | 2,300NM | EA | 5 | 22960000 | 114800000 | 종합기술원 장비표준부 |  | 5
38 | 충전식 토크렌치 | 2,500 NM | EA | 5 | 35660000 | 178300000 | 종합기술원 장비표준부 |  | 5
39 | 파이프 면취기 | 12.7㎜~57㎜(1/2"~2 1/4") | EA | 5 | 30600000 | 153000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
40 | 포크 리프트 | 2.5TON | EA | 5 | 32000000 | 160000000 | 종합기술원 장비표준부 |  | 5
41 | 휴대용 교정기 | 800MHz | EA | 5 | 27500000 | 137500000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
42 | 휴대용 압력 교정기 | 0 to 350bar | EA | 5 | 22200000 | 111000000 | 종합기술원 장비표준부 | 5
총 258점 6,618,510,000원
주) 발주계획, 소요예산, 예정시기 등은 변동 및 취소 가능

## 본사_5억원 이상 수의, 제한 경쟁
한전KPS 2026년도 연간 발주계획(본사/5억원 이상 수의,제한경쟁)
순번 | 발주월 | 구분 | 계약명 | 기존 계속계약 종료일 | 계약방법 | 소요예산 (단위:백만원) | 주관부서 | 담당자 | 국선 전화번호 | 5억원 이상 수의·제한경쟁 계약 |  |  | 비고
[10 empty] | 낙찰자 결정방법 | 사유 | 추정가격 산출방법
1 | 1월 | 용역 | UAE JV 설립 자문 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 1000 | 해외원전사업처 사업운영실 | 성규열 | 061-345-2854 | 협상계약 | 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제21조, 제1항 및 제43조, (계약예규)정부입찰․계약 집행기준, 제5조(제한기준) | 견적가격
2 | 1월 | 물품 | WEC 형 원자로 하부헤드 BMI 전 노즐 HNR 용접장비 및 가공장비 제작 | 신규계약 | 제한경쟁 | 1070 | 종합기술원 전략기술개발센터 혁신공정개발팀 | 정광운 | 061-345-0523 | 적격심사 | 공급업체 자격요건 충족 (1. 공장등록업체, 2. 원전 안전성 1등급기기에 적용한 자동용접 장비 또는 CNC 가공장비 제작 또는 장비개발 연구과제 수행 실적업체) | 견적가격
3 | 1월 | 물품 | 2025년도 반소매,긴소매 티셔츠 제작구매 | 신규계약 | 제한경쟁 | 715 | 경영지원처 경영지원부 | 김승재 | 061-345-2219 | 협상계약 | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2장 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 531027(유니폼) | 기타
4 | 2월 | 물품 | 2025년도 하계,동계 작업복 제작구매 | 신규계약 | 수의계약 | 1593 | 경영지원처 경영지원부 | 김승재 | 061-345-2219 | - | 중증장애인생산품 우선구매특별법 및 동 시행령 | 원가계산
5 | 1~2월 | 용역 | 26년도 채용대행용역(연간계약) | 신규계약 | 제한경쟁 | 1100 | 인사혁신처 인재채용부 | 박진옥 | 061-345-2331 | 협상계약 | 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 당해 용역수행에 필요한 기술의 보유 상황 또는 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적 국가계약법 시행령 제21조제1항제5호 | 견적가격
6 | 3월 | 물품 | 2025년도 방한잠바 제작구매 | 신규계약 | 수의계약 | 783 | 경영지원처 경영지원부 | 김승재 | 061-345-2219 | - | 중증장애인생산품 우선구매특별법 및 동 시행령 | 원가계산
7 | 3월 | 물품 | PC 자산관리 | 신규계약 | 제한경쟁 | 893 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252 | 기타 | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 | 견적가격
8 | 4월 | 용역 | 디지털복합기 임차 | 신규계약 | 제한경쟁 | 510 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252 | 기타 | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 | 견적가격
9 | 5월 | 물품 | 클라우드 기반 AI 인프라 시범 도입 | 신규계약 | 제한경쟁 | 997 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252 | 기타 | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 | 견적가격
10 | 5월 | 물품 | 전산비품 정기 도입 (PC) | 신규계약 | 제한경쟁 | 14376 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252 | 기타 | 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2장제4조(구매 증대) 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제13조(다수공급자계약) | 견적가격
11 | 6월 | 용역 | 2026년도 하계휴양소 위탁운영 용역 | 신규계약 | 제한경쟁 | 648 | 상생협력처 노무복지실 | 이수진 | 061-345-2314 | 협상계약 | 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우로, 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적 보유 업체로 제한(국가계약법 시행령 제21조 5호) | 견적가격
12 | 6월 | 물품 | MS GAS 2021 사용권 계약 추진(2년차) | 2026.06.30 | 수의계약 | 932 | 경영지원처 정보시스템부 | 김동환 | 061-345-2244 | - | 조달사업에 관한 법률 제11조, 같은 법 시행령 제11조 제1항 2호 가목, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제7조(상용소프트웨어 직접구매대상) 제3항 1호, 제6항 | 견적가격
13 | 상반기 중 | 용역 | AI기반 직무 및 인사 통합 관리시스템 프로그램 신규 개발 및 구축 | 신규 | 제한경쟁 | 524 | 인사혁신처 인사제도부 | 이홍식 | 061-345-2443 | 협상계약 | 특수한 기술이 요구되는 계약으로서 같은 종류의 실적제한 (국가계약법시행령 제21조제1항제5호) | 견적가격
14 | 9월 | 용역 | 생성형 AI 서비스 고도화 | 신규계약 | 수의계약 | 600 | 경영지원처 정보시스템부 | 김택현 | 061-345-2251 | - | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호 사목 "이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우" | 견적가격
15 | 9월 | 물품 | 생성형 AI 서비스 고도화 GPU 서버 | 신규계약 | 제한경쟁 | 564 | 경영지원처 정보시스템부 | 김택현 | 061-345-2251 | 기타 | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 | 견적가격
16 | 9월 | 물품 | 전산센터 및 전산장비 통합 모니터링 고도화 | 신규계약 | 제한경쟁 | 974 | 경영지원처 정보시스템부 | 양강열 | 061-345-2252 | 기타 | 「국가를 대상으로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항등) 제1항 제8호 | 견적가격
17 | 12월 | 용역 | 2027년도 교육마일리지 위탁운영 용역 | 2026.12.31 | 제한경쟁 | 2606 | 인재개발원 교육기획실 | 송건호 | 061-357-9205 | 협상계약 | 특수한 기술이 요구되는 용역계약으로서 같은 종류의 실적제한 (국가계약법 시행령 제21조제1항제5호) | 견적가격
18 | 12월 | 용역 | 인사시스템 고도화(출장, 급여, 인사 등) | 신규계약 | 제한경쟁 | 1352 | 경영지원처 정보시스템부 | 유한라 | 061-345-2248 | 협상계약 | 소프트웨어진흥법 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원) 제2항, 소프트웨어 진흥법 시행령 제44조(국가기관등의 소프트웨어사업 계약체결 방식) 제1항 제1호 | 견적가격
19 | 3월~12월 | 물품 | 차량 구매(차량 운영 계획 수립 후 추진예정) | 신규계약 | 수의계약 | 3226 | 경영지원처 경영지원부 | 황원준 | 061-345-2212 | - | 조달청을 통한 구매 예정(승용차 및 작업차 등) | 기타
총 계 | [11 empty] | 19 | 건
[12 empty] | 34463 | 백만원
주) 발주계획, 소요예산, 예정시기 등은 변동 및 취소 가능

## 정비공사, 용역
한전KPS 2026년도 연간 발주계획(정비공사/용역)
순번 | 발주월 | 구분 | 계약명 | 공종(종류) | 계약방법 | 소요예산 (단위:백만원) | 사업소명 | 공사/용역 감독 담당자 | 국선 전화번호 | 비고
1 | 1월 | 공사 | 9호기 저압전동기 분해조립 및 케이블 포설 공사 (2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 137 | 당진사업처 | 김원영 | 041-350-7222
2 | 1월 | 공사 | 9호기 고압전동기 분해조립 공사 (2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 205 | 당진사업처 | 김원영 | 041-350-7222
3 | 1월 | 공사 | 9호기 터빈설비 비계 및 보온 설치해체공사 (2차 협력회사 도급계약) | 비계 | 경쟁 | 750 | 당진사업처 | 김원영 | 041-350-7222
4 | 1월 | 공사 | 9호기 터빈 보조밸브 분해조립 공사 (2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 1362 | 당진사업처 | 김원영 | 041-350-7222
5 | 1월 | 공사 | 9호기 터빈보조 및 기타설비 정비공사 (2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 387 | 당진사업처 | 김원영 | 041-350-7222
6 | 1월 | 공사 | 9호기 터빈 취수설비 분해조립공사 (2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 276 | 당진사업처 | 김원영 | 041-350-7222
7 | 1월 | 공사 | 2026년 제5호기 저압전동기 및 기타설비공사 | 전기 | 경쟁 | 128 | 삼천포사업처 | 윤우영 | 055-830-7058
8 | 1월 | 공사 | 2026년 제5호기 노내비계 설치및해체 | 기계 | 경쟁 | 350 | 삼천포사업처 | 윤우영 | 055-830-7058
9 | 1월 | 공사 | 2026년 제5호기 회처리 및 미분탄 | 기계 | 수의 | 292 | 삼천포사업처 | 윤우영 | 055-830-7058
10 | 1월 | 공사 | 2026년 제5호기 노내비계 유압인양시스템 설치및해체 | 기계 | 수의 | 89 | 삼천포사업처 | 윤우영 | 055-830-7058
11 | 1월 | 공사 | 2026년 제5호기 노내비계 안전진단 용역 | 기계 | 수의 | 14 | 삼천포사업처 | 윤우영 | 055-830-7058
12 | 1월 | 공사 | 제2호기 GCB 상부 안전 플랫폼 설치 공사 | 기계 | 수의 | 31 | 삼천포사업처 | 강호준 | 070-7840-7726
13 | 1월 | 공사 | 제2호기 UPS 설비 점검정비 공사 | 전기 | 수의 | 90 | 삼천포사업처 | 강호준 | 070-7840-7726
14 | 1월 | 공사 | 제2호기 특고,저압전동기 및 기타설비 점검정비 공사 | 전기 | 경쟁 | 453 | 삼천포사업처 | 강호준 | 070-7840-7726
15 | 1월 | 공사 | 2026년 신보령 경상정비 2차 협력회사 도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 775 | 신보령사업소 | 김태경 | 041-928-5532
16 | 1월 | 공사 | 2026년 신보령 제2호기 터빈 비계설치 및 보조설비 정비 공사 | 기계 | 경쟁 | 545 | 신보령사업소 | 김태경 | 041-928-5532
17 | 1월 | 공사 | 2026년 신보령 제2호기 HEATER 및 VV 분해 정비 공사 | 기계 | 경쟁 | 445 | 신보령사업소 | 김태경 | 041-928-5532
18 | 1월 | 공사 | 2026년 신보령 제2호기 취수설비 정비 공사 | 기계 | 수의 | 291 | 신보령사업소 | 김태경 | 041-928-5532
19 | 1월 | 공사 | 2026년 신보령 제2호기 취수설비 잠수작업 공사 | 기계 | 수의 | 25 | 신보령사업소 | 김태경 | 041-928-5532
20 | 1월 | 공사 | 2026년 신보령 제2호기 특고압 및 저압전동기 정비 공사 | 전기 | 경쟁 | 192 | 신보령사업소 | 김태경 | 041-928-5532
21 | 1월 | 공사 | 2026년 신세종 OH 보온, 비계 설치 및 해체 공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 170 | 신세종사업소 | 임현숙 | 044-903-4918
22 | 1월 | 공사 | 2026년 신세종 OH 판형열교환기 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 28 | 신세종사업소 | 임현숙 | 044-903-4918
23 | 1월 | 공사 | 제9호기 터빈보조설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 197 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
24 | 1월 | 공사 | 제9호기 비계 설치 및 해체 공사 | 기계 | 경쟁 | 265 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
25 | 1월 | 공사 | 제9호기 터빈보조밸브 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 193 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
26 | 1월 | 공사 | 제9호기 CWP 및 순환수설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 161 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
27 | 1월 | 공사 | 제9호기 고저압전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 128 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
28 | 1월 | 공사 | 제9호기 IPB Forced Cooling System 정밀점검 | 전기 | 경쟁 | 48 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
29 | 1월 | 공사 | 제9호기 UPS 설비 정밀점검 | 전기 | 경쟁 | 75 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
30 | 1월 | 공사 | 제9호기 계측제어설비 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 343 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
31 | 1월 | 공사 | #7 고압 및 저압 전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 161 | 태안사업처 | 김준호 | 041-670-1028
32 | 1월 | 공사 | #7 비계, 보온 작업 | 기계 | 경쟁 | 113 | 태안사업처 | 김준호 | 041-670-1028
33 | 1월 | 공사 | #7 터빈보조밸브 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 68 | 태안사업처 | 김준호 | 041-670-1028
34 | 1월 | 공사 | #7 순환수 및 터빈보조설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 126 | 태안사업처 | 김준호 | 041-670-1028
35 | 1월 | 공사 | 26년 2복합 OH 비계/보온 설치 및 해체 하도급 | 비계 | 경쟁 | 122 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
36 | 1월 | 공사 | 26년 2복합 OH 밸브정비 하도급 | 기계 | 경쟁 | 106 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
37 | 1월 | 공사 | 26년 2복합 OH 보조보일러 및 기계설비 하도급 | 기계 | 경쟁 | 101 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
38 | 1월 | 공사 | 26년 2복합 OH 전동기정비 하도급 | 전기 | 경쟁 | 95 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
39 | 1월 | 공사 | 26년 2복합 OH UPS정비 하도급 | 전기 | 경쟁 | 39 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
40 | 1월 | 공사 | 26년 2복합 OH 배전반 설치 하도급 | 전기 | 수의 | 10 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
41 | 1월 | 공사 | #2CC 기계 보조 설비공사 | 기계 | 경쟁 | 310 | 서인천사업처 | 서인회 | 032-580-8039
42 | 1월 | 공사 | #3,4 HRSG 기계보조 설비공사 | 기계 | 경쟁 | 188 | 서인천사업처 | 서인회 | 032-580-8039
43 | 1월 | 공사 | 금호석유화학 3호 터빈 작업 부 비계 및 보온 공사 | 비계, 구조물 | 수의 | 80 | 대외사업센터 | 유지선 | 070-8823-6826
44 | 1월 | 공사 | 포스코 포항 12호 합리화 작업 부 비계보온 공사 | 비계, 구조물 | 경쟁 | 100 | 대외사업센터 | 지대일 | 070-8823-6816
45 | 1월 | 공사 | 터빈설비 정비(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 128 | 한빛3사업처 | 이중우 | 061-357-1528
46 | 1월 | 용역 | 급수가열기 ECT 신호수집(2차 협력회사 도급계약) | 비파괴 | 경쟁 | 105 | 한빛3사업처 | 이중우 | 061-357-1528
47 | 1월 | 공사 | ESW 및 CCW 설비 정비(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 110 | 한빛3사업처 | 이중우 | 061-357-1528
48 | 1월 | 용역 | 계측 및 전기설비 ICT 정비작업 지원(2차 협력회사 도급계약) | 계측 | 경쟁 | 139 | 한빛3사업처 | 문선웅 | 061-357-1535
49 | 1월 | 용역 | 한울319OH ECT 신호수집 용역(2차 협력회사 도급계약) | 비파괴 | 경쟁 | 151 | 한울2사업처 | 최혁준 | 054-785-8254
50 | 1월 | 공사 | 한울319OH ECT프로브 삽입 인출 공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 72 | 한울2사업처 | 최혁준 | 054-785-8254
51 | 1월 | 공사 | 한울319OH 기계설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 84 | 한울2사업처 | 최혁준 | 054-785-8254
52 | 1월 | 공사 | 한울319OH 추기증기 신축이음관 교체공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 160 | 한울2사업처 | 최혁준 | 054-785-8254
53 | 1월 | 공사 | 한울5호기 15차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사 | 기계 | 경쟁 | 86 | 한울3사업소 | 권민성 | 054-780-8426
54 | 1월 | 공사 | 한울5호기 15차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사 | 기계 | 경쟁 | 68 | 한울3사업소 | 권민성 | 054-780-8426
55 | 1월 | 공사 | 화천수력 3호기 전기 신설공사(2차 협력사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 428 | 청평양수사업소 | 이진석 | 070-4811-2404
56 | 2월 | 공사 | 2026년 강릉 1호기 OH 기계설비 및 밸브류 점검정비 공사 | 기계 | 경쟁 | 463 | 강릉사업소 | 정도현 | 032-571-9225
57 | 2월 | 공사 | 2026년 강릉 1호기 OH 복수기 및 CCW 튜브 청소 점검공사 | 기계 | 수의 | 16 | 강릉사업소 | 정도현 | 032-571-9225
58 | 2월 | 공사 | 2026년 강릉 1호기 OH 정비안전시설, 비계 및 보온 설치,해체 공사 | 공통 | 경쟁 | 226 | 강릉사업소 | 정도현 | 032-571-9225
59 | 2월 | 공사 | 2026년 강릉 1호기 OH 특고압, 저압전동기 외주반출 점검정비 공사 | 전기 | 경쟁 | 234 | 강릉사업소 | 정도현 | 032-571-9225
60 | 2월 | 공사 | 2026년 강릉 1호기 OH 필수제어 전원설비 점검정비공사 | 전기 | 경쟁 | 42 | 강릉사업소 | 정도현 | 032-571-9225
61 | 2월 | 공사 | 5호기 터빈 및 보일러 계측제어 보조설비 정비공사 (2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 330 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
62 | 2월 | 공사 | 제5호기 보일러 내,외부 강관비계 설치 및 기타공사(2차 협력회사 도급계약)_1차 | 기계 | 수의 | 130 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
63 | 2월 | 공사 | 제5호기 보일러 내,외부 강관비계 설치 및 기타공사(2차 협력회사 도급계약)_2차 | 기계 | 수의 | 420 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
64 | 2월 | 공사 | 서울복합 1호기 계획예방정비 비계보온 설치 및 해체 | 기계 | 경쟁 | 862 | 서울사업소 | 김의성 | 070-4027-6879
65 | 2월 | 공사 | 서울복합 1호기 계획예방정비 취수설비 점검정비 | 기계 | 수의 | 123 | 서울사업소 | 김의성 | 070-4027-6879
66 | 2월 | 공사 | 서울복합 1호기 계획예방정비 GT덕트 점검정비 | 기계 | 수의 | 204 | 서울사업소 | 김의성 | 070-4027-6879
67 | 2월 | 공사 | 서울복합 1호기 계획예방정비 보조밸브 점검정비 | 기계 | 경쟁 | 88 | 서울사업소 | 김의성 | 070-4027-6879
68 | 2월 | 공사 | 서울복합 1호기 계획예방정비 ST 격벽 설치 및 해체 | 기계 | 수의 | 50 | 서울사업소 | 김의성 | 070-4027-6879
69 | 2월 | 공사 | 서울복합 1호기 계획예방정비 전동기 점검정비 | 전기 | 경쟁 | 130 | 서울사업소 | 오대성 | 070-4027-6999
70 | 2월 | 공사 | 여수 2호기 계획예방정비 기계정비 보조작업 | 기계 | 경쟁 | 912 | 여수사업처 | 배인선 | 070-8898-5823
71 | 2월 | 공사 | 여수 2호기 계획예방정비 전동기 및 고압전동기 분해점검 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 328 | 여수사업처 | 배인선 | 070-8898-5823
72 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 터빈설비 보온 및 비계공사(2차 협력회사 도급계약) | 비계, 기계 | 경쟁 | 1310 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
73 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 터빈 보조기계설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 141 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
74 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 취수설비 Travelling Screen 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 122 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
75 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 터빈설비 일반밸브 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 438 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
76 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 제2소수력 2호기 기계설비 점검정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 55 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
77 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 터빈설비 고압전동기 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 125 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
78 | 2월 | 공사 | 2026-#4 O/H 터빈설비 저압전동기 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 85 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
79 | 2월 | 공사 | 기력3호기 TBN Blast Cleaning공사 | 기계 | 경쟁 | 45 | 제주사업소 | 소윤희 | 070-7511-7921
80 | 2월 | 공사 | 기력3호기 보조밸브 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 130 | 제주사업소 | 소윤희 | 070-7511-7921
81 | 2월 | 공사 | 기력3호기 비계설치·해체 공사 | 비계, 구조물 | 경쟁 | 100 | 제주사업소 | 소윤희 | 070-7511-7921
82 | 2월 | 공사 | 기력3호기 보일러튜브 및 보조기기 세정공사 | 기계 | 수의 | 72 | 제주사업소 | 소윤희 | 070-7511-7921
83 | 2월 | 공사 | 기력3호기 저압전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 40 | 제주사업소 | 소윤희 | 070-7511-7921
84 | 2월 | 공사 | 기력3호기 취수구토사준설공사 | 기타(수중공사업) | 수의 | 27 | 제주사업소 | 소윤희 | 070-7511-7921
85 | 2월 | 공사 | #3 계측제어설비 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 343 | 태안사업처 | 임나현 | 041-670-1025
86 | 2월 | 공사 | #3 고압 및 저압 전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 142 | 태안사업처 | 임나현 | 041-670-1025
87 | 2월 | 공사 | #3 비계, 보온 작업 | 기계 | 경쟁 | 174 | 태안사업처 | 임나현 | 041-670-1025
88 | 2월 | 공사 | #3 터빈보조밸브 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 94 | 태안사업처 | 임나현 | 041-670-1025
89 | 2월 | 공사 | #3 순환수 및 복수설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 162 | 태안사업처 | 임나현 | 041-670-1025
90 | 2월 | 공사 | #3 터빈보조설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 123 | 태안사업처 | 임나현 | 041-670-1025
91 | 2월 | 공사 | 26년 신평택 OH 비계/보온 설치 및 해체 하도급 | 비계 | 경쟁 | 200 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
92 | 2월 | 공사 | 26년 신평택 OH 밸브정비 하도급 | 기계 | 경쟁 | 150 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
93 | 2월 | 공사 | 26년 신평택 OH 전동기정비 하도급 | 전기 | 경쟁 | 100 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
94 | 2월 | 공사 | 26년 신평택 OH UPS정비 하도급 | 전기 | 경쟁 | 40 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
95 | 2월 | 공사 | 26년 신평택 OH 기계설비 하도급 | 기계 | 경쟁 | 150 | 평택사업소 | 이다은 | 031-680-1824
96 | 2월 | 공사 | 2026년 #7호기 OH 기계설비 TBN 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 512 | 하동사업처 | 주동건 | 010-3602-7389
97 | 2월 | 공사 | 2026년 #7호기 OH 저압전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 101 | 하동사업처 | 김병국 | 010-5136-7080
98 | 2월 | 공사 | 새울3,4호기 시운전정비 기계업무지원 하도급공사 | 기계 | 경쟁 | 1092 | 새울2시운전사업소 | 구윤규 | 052-979-7660
99 | 2월 | 공사 | 새울3,4호기 시운전정비 전기업무지원 하도급공사 | 전기 | 경쟁 | 334 | 새울2시운전사업소 | 김정호 | 052-979-7750
100 | 3월 | 공사 | 4호기 터빈보조 및 기타설비 정비공사 (2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 230 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
101 | 3월 | 공사 | 4호기 보일러 노내 유압식 와이어비계 및 비계보온 설치·해체공사 (2차 협력회사 도급계약) | 비계 | 경쟁 | 1000 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
102 | 3월 | 공사 | 4호기 미분기 및 부속설비 정비공사 (2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 550 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
103 | 3월 | 공사 | 4호기 고압전동기 분해조립공사 (2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 100 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
104 | 3월 | 공사 | 4호기 저압전동기 분해조립공사 (2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 100 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
105 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 터빈 Heater 분해점검 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 41 | 동해사업소 | 서동화 | 070-5000-6436
106 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 터빈 Aux VV 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 135 | 동해사업소 | 서동화 | 070-5000-6436
107 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 터빈 강관비계 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 80 | 동해사업소 | 서동화 | 070-5000-6436
108 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 터빈보조설비 각종 보온 해체 및 설치 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 31 | 동해사업소 | 서동화 | 070-5000-6436
109 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 보일러 시스템비계 설치 해체 및 회처리 설비 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 143 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
110 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 강관비계 설치 및 해체 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 78 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
111 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 보일러 연소로 내부 등 내화재 철거 및 설치 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 323 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
112 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 보일러 내부 튜브 내마로 코팅 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 57 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
113 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 FBHE EVA Outlet Duct Expansion Joint(Metal) 정비 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 12 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
114 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 전기 집진기 정비 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 89 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
115 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 Bed Ash 처리장치 및 이송배관 정비 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 49 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
116 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 연료설비 강관기계 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 26 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
117 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 Bed Ash Disposal Line 정비 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 29 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
118 | 3월 | 공사 | 동해 1호기 저압전동기 하도급공사 | 전기 | 경쟁 | 60 | 동해사업소 | 문주원 | 070-5000-6441
119 | 3월 | 공사 | 제8호기 노내비계 ,강관비계 및 기타공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 1500 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
120 | 3월 | 공사 | 제8호기 건식회처리 컨베이어 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 720 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
121 | 3월 | 공사 | 제8호기 해수인양펌프 및 기타설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 230 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
122 | 3월 | 공사 | 제8호기 노내비계 설치/해체 안전관리 하도급공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 수의 | 40 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
123 | 3월 | 공사 | 제8호기 터빈고압밸브 분해점검공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 330 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
124 | 3월 | 공사 | 제8호기 BA HOPPER 내화물 보강 공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 60 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
125 | 3월 | 공사 | 제8호기 SLP Bar Screen 패각류 제거잠수공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 수의 | 60 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
126 | 3월 | 공사 | 제8호기 전기집진기 및 저압MTR 분해정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 155 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
127 | 3월 | 공사 | 제8호기 고압 전동기 점검정비 공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 165 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
128 | 3월 | 공사 | 제8호기 계측제어설비 분해점검 공사(2차 협력회사 도급계약) | 계측 | 경쟁 | 145 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
129 | 3월 | 공사 | 2026년 삼척 1호기 O/H 보조밸브 및 기타보조기기 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 285 | 삼척사업소 | 이희성 | 033-940-1123
130 | 3월 | 공사 | 2026년 삼척 1호기 O/H 취수설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 297 | 삼척사업소 | 이희성 | 033-940-1123
131 | 3월 | 공사 | 2026년 삼척 1호기 O/H 전동기 분해점검 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 203 | 삼척사업소 | 이희성 | 033-940-1123
132 | 3월 | 공사 | 2026년 삼척 1호기 O/H 비계 및 보온공사 | 구조물해체 | 경쟁 | 347 | 삼척사업소 | 이희성 | 033-940-1123
133 | 3월 | 공사 | 2026년 삼척 1호기 O/H 취수구 준설 잠수공사 | 잠수 | 경쟁 | 41 | 삼척사업소 | 이희성 | 033-940-1123
134 | 3월 | 공사 | 고리2호기 조밀저장대 교체관련 임시크레인 제작 설치 및 해체 공사 | 기계 | 경쟁 | 1280 | 고리1사업소 | 이금석 | 051-726-7051
135 | 3월 | 공사 | 25년도 월성3,4호기 기계분야 경상정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 4332 | 월성2사업처 | 임병철 | 054-750-6444
136 | 3월 | 공사 | 25년도 월성3,4호기 전기분야 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 417 | 월성2사업처 | 임병철 | 054-750-6444
137 | 3월 | 용역 | 한울418OH ECT 신호수집 용역(2차 협력회사 도급계약) | 비파괴 | 경쟁 | 150 | 한울2사업처 | 임광후 | 054-785-8256
138 | 3월 | 공사 | 한울418OH ECT프로브 삽입 인출 공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 72 | 한울2사업처 | 임광후 | 054-785-8256
139 | 3월 | 공사 | 한울418OH 기계설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 84 | 한울2사업처 | 임광후 | 054-785-8256
140 | 3월 | 공사 | 한울418OH 추기증기 신축이음관 교체공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 160 | 한울2사업처 | 임광후 | 054-785-8256
141 | 3월 | 공사 | 한빛1호기 원자로용기 가동중검사 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 100 | 원자력정비기술센터 | 허순필 | 054-778-6049
142 | 3월 | 공사 | 한빛1호기 원자로 배플포머볼트 검사 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 100 | 원자력정비기술센터 | 허순필 | 054-778-6049
143 | 4월 | 공사 | 제4호기 계측제어설비 분해점검 공사(2차 협력회사 도급계약) | 계측 | 경쟁 | 160 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
144 | 4월 | 공사 | (수원OH)안전밸브 Popping Test 및 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 50 | 파주사업소 | 박재용 | 031-940-2621
145 | 4월 | 공사 | (수원OH) 비계설치, 해체 및 보온공사 | 기계 | 경쟁 | 40 | 파주사업소 | 박재용 | 031-940-2621
146 | 4월 | 공사 | 2026년도 한빛1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 2875 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
147 | 4월 | 공사 | 2026년도 한빛1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 512 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
148 | 4월 | 공사 | 한울2호기 26차 OH 1차측 비계 설치 및 제거, 붕산부식검사 보조(보온재 제거 및 설치)공사 | 비계 및 특수 | 경쟁 | 160 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
149 | 4월 | 공사 | 한울2호기 26차 OH 2차측 밸브류 정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 85 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
150 | 4월 | 공사 | 한울2호기 26차 OH 2차측 열교환기 및 복수기 정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 130 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
151 | 4월 | 공사 | 한울2호기 26차 OH 2차측 건물내 고소배관 청소 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 65 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
152 | 4월 | 용역 | 한울2호기 26차 OH 2차측 ECT 검사 보조용역 | 비파괴 | 경쟁 | 122 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
153 | 4월 | 용역 | 한울2호기 26차 OH 1,2차측 비파괴검사 보조용역 | 비파괴 | 경쟁 | 110 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
154 | 5월 | 공사 | 남제주기력2호기 보일러 비계설치 공사 | 비계, 구조물 | 수의 | 42 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6462
155 | 5월 | 공사 | 남제주기력2호기 보조밸브 정비 공사 | 기계 | 경쟁 | 160 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6462
156 | 5월 | 공사 | 남제주기력2호기 보조기기 정비 공사 | 기계 | 경쟁 | 60 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6462
157 | 5월 | 공사 | 남제주기력2호기 기타설비 비계설치공사 | 비계, 구조물 | 수의 | 40 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6462
158 | 5월 | 공사 | 남제주기력2호기 보일러튜브 외면 세정공사 | 기계 | 수의 | 43 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6462
159 | 5월 | 공사 | (파주OH)안전밸브 Popping Test 및 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 50 | 파주사업소 | 이채원 | 031-940-2622
160 | 5월 | 공사 | (파주OH) 비계설치, 해체 및 보온공사 | 기계 | 경쟁 | 40 | 파주사업소 | 이채원 | 031-940-2622
161 | 5월 | 공사 | GS포천그린에너지 비계 및 보온 작업 | 비계, 구조물 | 경쟁 | 80 | 대외사업센터 | 유지선 | 070-8823-6826
162 | 5월 | 공사 | 반월 #3,5 보일러, 주터빈발전기, 보조터빈발전기 기계설비 보수 외 공사 | 기계 | 수의 | 300 | 대외사업센터 | 지대일 | 070-8823-6816
163 | 5월 | 공사 | 반월 #3,5 보일러, 주터빈발전기, 보조터빈발전기 전동기 공사 | 전기 | 수의 | 130 | 대외사업센터 | 지대일 | 070-8823-6816
164 | 5월 | 공사 | 구미 2호기 보일러 및 보조터빈발전기 부속설비 정비공사 | 기계 | 수의 | 250 | 대외사업센터 | 유지선 | 070-8823-6826
165 | 5월 | 공사 | 구미 2호기 보일러 및 보조터빈발전기 전동기설비 점검정비공사 | 전기 | 수의 | 150 | 대외사업센터 | 유지선 | 070-8823-6826
166 | 5월 | 공사 | 고리3,4호기 기계분야 경상정비 하도급공사 | 기계 | 경쟁 | 2580 | 고리2사업처 | 문서원 | 051-726-7242
167 | 5월 | 공사 | 고리3,4호기 전기분야 경상정비 하도급공사 | 전기 | 경쟁 | 664 | 고리2사업처 | 문서원 | 051-726-7242
168 | 5월 | 공사 | 26년 신월성 1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 1656 | 월성3사업소 | 오기현 | 054-778-7221
169 | 5월 | 공사 | 26년 신월성 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 536 | 월성3사업소 | 오기현 | 054-778-7221
170 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 터빈설비 보온 및 비계공사(2차 협력회사 도급계약) | 비계, 기계 | 경쟁 | 537 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
171 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 터빈 보조기계설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 132 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
172 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 취수설비 Travelling Screen 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 122 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
173 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 터빈 일반밸브 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 399 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
174 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 제3소수력 2호기 기계설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 100 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
175 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 터빈설비 고압전동기 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 183 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
176 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 터빈설비 저압전동기 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 115 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
177 | 6월 | 공사 | 2026-#5 O/H 무정전설비 정비공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 29 | 영흥사업처 | 김두현 | 032-718-8127
178 | 6월 | 공사 | 고리2호기 조밀저장대 교체관련 기존저장대 절단장 설치 및 절단 폐기 공사 | 기계 | 경쟁 | 630 | 고리1사업소 | 이금석 | 051-726-7051
179 | 6월 | 공사 | 2026년 신고리1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 1721 | 고리3사업소 | 박성환 | 051-795-7424
180 | 6월 | 공사 | 2026년 신고리1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사(2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 668 | 고리3사업소 | 박성환 | 051-795-7424
181 | 6월 | 공사 | 새울1호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 170 | 새울1사업처 | 박정민 | 052-702-7828
182 | 6월 | 공사 | 새울1호기 전기설비 안전발판 및 보온 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 85 | 새울1사업처 | 박정민 | 052-702-7828
183 | 6월 | 공사 | 새울1호기 FME관리 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 65 | 새울1사업처 | 박정민 | 052-702-7828
184 | 6월 | 공사 | 2026년 새울1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 1350 | 새울1사업처 | 박정민 | 052-702-7828
185 | 6월 | 공사 | 2026년 새울1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 550 | 새울1사업처 | 박정민 | 052-702-7828
186 | 6월 | 공사 | 2026년 한울1,2호기 기계 및 특수분야 경상정비 보조공사 | 기계 및 특수 | 경쟁 | 2702 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
187 | 6월 | 공사 | 2026년 한울1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 358 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
188 | 6월 | 공사 | 한울5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 1320 | 한울3사업소 | 정일영 | 054-780-8425
189 | 6월 | 공사 | 한울5,6호기 전기분야 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 541 | 한울3사업소 | 정일영 | 054-780-8425
190 | 7월 | 공사 | 2026년 제3호기 보온 및 비계 설치 해체공사 | 비계 | 경쟁 | 45 | 일산사업소 | 황정태 | 070-7542-4823
191 | 7월 | 공사 | 2026년 #5호기 OH 기계설비 TBN 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 545 | 하동사업처 | 유경태 | 010-3159-3289
192 | 7월 | 공사 | 2026년 #5호기 OH 저압전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 112 | 하동사업처 | 김병국 | 010-5136-7080
193 | 7월 | 공사 | 고리1,2호기 기계설비 경상정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 1528 | 고리1사업소 | 김광원 | 051-726-7055
194 | 7월 | 공사 | 고리1,2호기 전기설비 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 204 | 고리1사업소 | 김광원 | 051-726-7055
195 | 7월 | 공사 | HB2R28 OH 기계1,2차 안전작업발판, 보온 설치 및 제거(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 210 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
196 | 7월 | 공사 | HB2R28 OH 기계2차 안전작업발판 설치 및 제거(2차 협력회사 도급계약) | 비계, 구조물 | 경쟁 | 177 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
197 | 7월 | 공사 | HB2R28 OH 기계2차 밸브 정비보조(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 135 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
198 | 7월 | 공사 | HB2R28 OH 취수구 바스크린 청소 및 도장보조(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 16 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
199 | 7월 | 용역 | HB2R28 OH 열교환기 ECT 기술지원 및 보조(2차 협력회사 도급계약) | 비파괴 | 경쟁 | 82 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
200 | 7월 | 공사 | HB1R28 OH 비관리구역 건물 구조물 Cleaning(2차 협력회사 도급계약) | - | 경쟁 | 55 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
201 | 7월 | 공사 | 26년도 월성1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 2528 | 월성1사업소 | 김서현 | 054-779-5058
202 | 7월 | 공사 | 26년도 월성1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 240 | 월성1사업소 | 김서현 | 054-779-5058
203 | 7월 | 공사 | 신한울1,2호기 기계설비 경상정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 1080 | 신한울1사업소 | 신윤지 | 054-785-8621
204 | 7월 | 공사 | 신한울1,2호기 전기설비 경상정비 보조공사 | 전기 | 경쟁 | 282 | 신한울1사업소 | 신윤지 | 054-785-8621
205 | 8월 | 공사 | 6호기 터빈 및 보일러 계측제어 보조설비 정비공사 (2차 협력회사 도급계약) | 전기 | 경쟁 | 330 | 당진사업처 | 김상진 | 041-350-7221
206 | 8월 | 공사 | IGCC 비계 설치 및 해체 공사 | 기계 | 경쟁 | 297 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
207 | 8월 | 공사 | IGCC 터빈 보조밸브 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 126 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
208 | 8월 | 공사 | IGCC CWP 및 터빈 보조설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 85 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
209 | 8월 | 공사 | IGCC 고저압전동기 정비공사 | 전기 | 경쟁 | 150 | 태안사업처 | 박노균 | 041-670-1027
210 | 8월 | 공사 | 한울6호기 15차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사 | 기계 | 경쟁 | 98 | 한울3사업소 | 권민성 | 054-780-8426
211 | 8월 | 공사 | 한울6호기 15차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사 | 기계 | 경쟁 | 85 | 한울3사업소 | 권민성 | 054-780-8426
212 | 8월 | 공사 | 신한울2호기 제2차 계획예방정비 1,2차측 안전발판 설치 및 해체 공사(비계) | 비계, 구조물 | 경쟁 | 130 | 신한울1사업소 | 문주현 | 054-785-8629
213 | 8월 | 공사 | 신한울2호기 제2차 계획예방정비 1차측 기계정비 보조공사(기계) | 기계 | 경쟁 | 150 | 신한울1사업소 | 문주현 | 054-785-8629
214 | 8월 | 공사 | 신한울2호기 제2차 계획예방정비 1차측 전기정비 보조공사(전기) | 전기 | 경쟁 | 90 | 신한울1사업소 | 문주현 | 054-785-8629
215 | 9월 | 공사 | 남제주복합 #1CC 보조밸브 정비공사 | 기계 | 수의 | 163 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6463
216 | 9월 | 공사 | 남제주복합 #1CC 저압전동기 정비공사 | 기계 | 수의 | 91 | 남제주사업소 | 송광혁 | 070-7713-6464
217 | 9월 | 공사 | #3ST CWP 취수구 점검정비 및 기타설비 정비공사 | 기계 | 경쟁 | 150 | 부산사업소 | 장은영 | 051-712-7722
218 | 9월 | 공사 | #3CC HRSG 및 ST 보조밸브 정비 점검공사 | 기계 | 경쟁 | 134 | 부산사업소 | 장은영 | 051-712-7722
219 | 9월 | 공사 | 현대그린파워 6호기 작업 부 비계보온 공사 | 비계, 구조물 | 경쟁 | 60 | 대외사업센터 | 지대일 | 070-8823-6816
220 | 9월 | 공사 | 포스코 인터내셔널 복합 5,6호기 스팀터빈 작업 부 비계보온 공사 | 비계, 구조물 | 경쟁 | 150 | 대외사업센터 | 유지선 | 070-8823-6826
221 | 9월 | 공사 | 한빛2호기 원자로 배플포머볼트 검사 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 100 | 원자력정비기술센터 | 허순필 | 054-778-6049
222 | 10월 | 공사 | 동해 1호기 보일러 시스템비계 설치 해체 및 회처리 설비 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 143 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
223 | 10월 | 공사 | 동해 1호기 강관비계 설치 및 해체 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 78 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
224 | 10월 | 공사 | 동해 1호기 보일러 연소로 내부 등 내화재 철거 및 설치 하도급 공사 | 기계 | 경쟁 | 323 | 동해사업소 | 이상서 | 070-5000-6436
225 | 10월 | 공사 | 제3호기 계측제어설비 분해점검 공사(2차 협력회사 도급계약) | 계측 | 경쟁 | 160 | 보령사업처 | 전경연 | 041-939-6033
226 | 10월 | 공사 | 월성4호기 22차 OH 2차측 비계 및 보온재 설치해체 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 134 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
227 | 10월 | 공사 | 월성4호기 22차 OH 터빈설비 정비보조공사 | 기계 | 경쟁 | 160 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
228 | 10월 | 공사 | 월성4호기 22차 OH 설비진단정비 비계 및 보온재 설치해체 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 50 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
229 | 10월 | 용역 | 월성4호기 22차 OH 비파괴검사(전문업체) | 기계 | 경쟁 | 106 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
230 | 10월 | 공사 | 월성4호기 22차 OH 터빈건물 환경개선 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 51 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
231 | 10월 | 공사 | 월성4호기 22차 OH 1차측 비계 및 보온재 설치해체 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 161 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
232 | 10월 | 공사 | 월성4호기 22차 OH DN Tube 점검 및 계측제어설비 보강작업 지원공사 | 전기 | 경쟁 | 62 | 월성2사업처 | 김치호 | 054-750-6446
233 | 10월 | 공사 | 한울1호기 27차 OH 1차측 비계 설치 및 제거, 붕산부식검사 보조(보온재 제거 및 설치)공사 | 비계 및 특수 | 경쟁 | 160 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
234 | 10월 | 공사 | 한울1호기 27차 OH 2차측 밸브류 정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 85 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
235 | 10월 | 공사 | 한울1호기 27차 OH 2차측 열교환기 및 복수기 정비 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 130 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
236 | 10월 | 공사 | 한울1호기 27차 OH 2차측 건물내 고소배관 청소 보조공사 | 기계 | 경쟁 | 65 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
237 | 10월 | 용역 | 한울1호기 27차 OH 2차측 ECT 검사 보조용역 | 비파괴 | 경쟁 | 122 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
238 | 10월 | 용역 | 한울1호기 27차 OH 1,2차측 비파괴검사 보조용역 | 비파괴 | 경쟁 | 110 | 한울1사업처 | 서재권 | 054-780-8042
239 | 11월 | 공사 | HB2R28 OH 비관리구역 건물 구조물 Cleaning(2차 협력회사 도급계약) | - | 경쟁 | 55 | 한빛1사업처 | 윤윤환 | 061-357-6069
240 | 11월 | 공사 | 신월성2호기 제8차 OH 1차측 보온 및 안전발판 설치/해체공사(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 121 | 월성3사업소 | 강혜선 | 054-778-7228
241 | 12월 | 공사 | 터빈설비 정비(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 129 | 한빛3사업처 | 이중우 | 061-357-1528
242 | 12월 | 용역 | 급수가열기 ECT 신호수집(2차 협력회사 도급계약) | 비파괴 | 경쟁 | 105 | 한빛3사업처 | 이중우 | 061-357-1528
243 | 12월 | 공사 | ESW 및 CCW 설비 정비(2차 협력회사 도급계약) | 기계 | 경쟁 | 111 | 한빛3사업처 | 이중우 | 061-357-1528
244 | 12월 | 용역 | 계측 및 전기설비 ICT 정비작업 지원(2차 협력회사 도급계약) | 계측 | 경쟁 | 139 | 한빛3사업처 | 문선웅 | 061-357-1535
[9 empty] | 244 | 건
[8 empty] | 총 계 | 72221 | 백만원
주) 발주계획, 소요예산, 예정시기 등은 변동 및 취소 가능